## Sheet1
新晃县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 计量 单位 | 补助标准 | 资金规模 （万元） | 责任单位 | 完成情况
[7 empty] | 已完成 | 完成进度（按资金规模核算）%
| 合计 |  |  |  | 20990 |  | 17226.94 | 82.07%
一 | 生产发展 |  |  |  | 5737 |  | 5291.99 | 92.24%
1 | 产业奖补 |  |  |  | 2402 |  | 2321.99 | 96.67%
| 贫困户产业发展奖补1 | 激发贫困户自我发展动力，发展种养殖业 | 户 | 据实核发 | 1986 | 农业农村局 | 1906 | 95.97%
| 贫困户产业发展奖补2 | 新冠肺炎疫情期间激励贫困户发展种养殖业 | 户 | 据实核发 | 394 | 农业农村局 | 394 | 100%
| 能人奖补 | 发挥能人效应，带动贫困户发展种养殖业 | 户 | 据实核发 | 22 | 农业农村局 | 21.99 | 99.95%
2 | 一村一品产业扶贫示范园 |  |  |  | 2555 |  | 2635 | 103.1%
| 黄牛基地建设 | 黄牛生产加工一体化建设 | 个 | 按产业发展实际需求 | 1780 | 农业农村局 | 1780 | 100%
| 设施蔬菜基地建设 | 设施蔬菜种植 | 亩 | 按产业发展实际需求 | 595 | 农业农村局 | 595 | 100%
| 特色产业 | 淡水鱼养殖 | 个 | 按产业发展实际需求 | 180 | 农业农村局 | 260 | 144.4%
3 | 省重点产业 |  |  |  | 670 |  | 245 | 36.57%
| 能繁母牛基地建设 | 完成200头能繁母牛养殖基地建设 | 个 | 按产业发展实际需求 | 350 | 农业农村局 | 245 | 70%
| 老蔡黄牛养殖基地和生鲜牛肉生产线 | 养殖新晃黄牛1000头，常年存栏200余头；年屠宰新晃黄牛6000头，年出产生鲜牛肉1000吨。 | 个 | 按产业发展实际需求 | 320 | 农业农村局 | 0 | 0%
4 | 村级产业扶贫项目后续管理 | 村级产业扶贫项目后续建设 | 个 | 按产业发展实际需求 | 50 | 农业农村局 | 30 | 60%
5 | 贫困户发展产业培训 | 培训贫困人口6000人 | 人 | 100元/人 | 60 | 农业农村局 | 60 | 100%
二 | 基础设施 |  |  |  | 14803 |  | 11587.61 | 78.28%
1 | 农田水利 | 安全饮水、河道治理、水库除险加固、节水灌溉 | 村 | 据实结算 | 1220 | 水利局 | 635.99 | 52.13%
2 | 道路交通巩固工程 |  |  |  | 5660.9 |  | 5082.87 | 89.79%
| 边界路、断头路 | 续建10.168公里 | 千米 | 以审计结算价为准 | 174.28 | 交通局 | 5082.87 | 2916%
| 窄路加宽 | 续建211.757公里、新建11.1公里 | 千米 | 以审计结算价为准 | 234.44 | 交通局
| 非贫困村项目（农村公路通达工程） | 新建138.739公里 | 千米 | 以审计结算价为准 | 438.3 | 交通局
| 农村基础设施项目2 | 新建77.924公里、便桥、水毁抢修 | 千米 | 以审计结算价为准 | 2144.75 | 交通局
| 农村基础设施项目3 | 2.3公里砼路面建设及便民桥 | 千米 | 以审计结算价为准 | 114.23 | 相关乡镇
| 重点县乡道 | 21.948公里砼路面建设 | 千米 | 以审计结算价为准 | 1534.9 | 交通局
| 危桥改造 | 危桥改造12座 | 座 | 以审计结算价为准 | 230 | 交通局
| 安防工程 | 全县安防工程建设 | 千米 | 以审计结算价为准 | 790 | 交通局
3 | 农村小型基础设施建设 |  |  |  | 2639.1 |  | 2371 | 89.84%
| 小型基础设施巩固工程 | 完成各行政村基础设施巩固工程 | 村 | 5-10万元/村 | 785.1 | 乡镇政府 | 668 | 85.08%
| 农村人居环境整治1 | 完成米贝、步头降、林冲、中寨人居环境整治 | 户 | 据实结算 | 125 | 乡镇政府 | 125 | 100%
| 农村人居环境整治2 | 完成全县农村住房安全保障巩固7153户 | 户 | 500-40000元/户 | 1578 | 住建局 | 1578 | 100%
| 农村人居环境整治3（以工代赈） | 完成林冲宋阳村、晃州大桥溪村、凉伞桓胆村人居环境整治 | 村 | 据实结算 | 46 | 发改局 | 39 | 84.78%
| 农村人居环境整治4（粪污治理） | 完成改(新)建农村粪污治理500户 | 村 | 据实结算 | 105 | 农业农村局 | 75 | 71.43%
4 | 高标准农田建设 | 完成高标准农田基础设施建设 | 亩 | 1600元/亩 | 4202 | 农业农村局 | 2758.45 | 65.65%
5 | 农村示范村环境综合整治 | 完成农村16个示范村环境综合整治 | 村 | 据实结算 | 981 | 环保局 | 670 | 68.3%
6 | 少数民族特色村镇建设 | 道路建设、人居环境整治、桥涵改造、进步长廊等建设 | 村 | 据实结算 | 100 | 县委统战部 | 69.3 | 69.3%
三 | 其他 |  |  |  | 450 |  | 347.34 | 77.19%
1 | 小额信贷贴息 | 完成4000户扶贫小额信贷贴息 | 户 | 按贷款利息贴息 | 100 | 扶贫办 | 347.34 | 77.19%
2 | 雨露计划及创业致富带头人培训 | 完成中高职职业教育补助2200人、创业致富带头人培育100人 | 人 | 按文件要求补助 | 350 | 扶贫办