## Sheet1
2025年中央第二批财政衔接资金项目计划明细表
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人）
[11 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
| 合计 | [8 empty] | 666 | 666
一、生产发展
| （一）生产项目 | [8 empty] | 292 | 292
1 | 种植业基地 | 全县范围内 | 2个行政村 | 黄精种植 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 县林业局 | 发展黄精种植及加工 | 102 | 102 |  | 2 | 729 | 2550 | 发展村集体经济，增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转
2 | 种植业基地 | 步头降乡 | 土鹿坪村 | 红薯种植基地建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 步头降乡人民政府 | 红薯种植基地建设 | 10 | 10 |  | 1 | 499 | 1407 | 发展村集体经济，增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转
3 | 养殖业基地 | 步头降乡 | 土鹿坪村 | 黄牛养殖基地 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 步头降乡人民政府 | 黄牛养殖基地 | 30 | 30 |  | 1 | 499 | 1407 | 发展村集体经济，增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转
4 | 种植业基地 | 全县范围内 | 全县范围内 | 监测户产业奖补 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 全县范围内发展种养殖业的监测户给予奖补 | 150 | 150 |  | 50 | 670 | 2130 | 激励低收入人群发展产业、增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转
三、乡村建设行动
| （一）农村基础设施 | [8 empty] | 220 | 220
1 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 波州镇 | 田坪村、长塘坪村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 波州镇人民政府 | 产业路3公里 | 13 | 13 |  | 2 | 600 | 1823 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
2 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 胜利村、木铎溪、洞坡村、丁字坳村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 产业路4公里（含堡坎、涵洞） | 32 | 32 |  | 4 | 906 | 3095 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
3 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼市镇 | 老黄冲村、团溪村斗溪村、华南村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 鱼市镇人民政府 | 产业路10.9公里 | 41 | 41 |  | 4 | 270 | 512 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
4 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 林冲镇 | 林冲村、高坪村、天堂村、大堡村、唐家村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 产业路9.5公里 | 29.5 | 29.5 |  | 5 | 638 | 2091 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
5 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 万家村、台洞村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 产业路0.04公里 | 4 | 4 |  | 2 | 76 | 204 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
6 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 弓判村、桐木村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 产业路3.1公里 | 9 | 9 |  | 2 | 145 | 397 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
7 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 贡溪镇 | 上田村、碧林村、田家村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 贡溪镇人民政府 | 产业路2.6公里，新建生产便道2公里 | 49 | 49 |  | 3 | 236 | 634 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
8 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 禾滩镇 | 龙兴村、洛溪村、 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 禾滩镇人民政府 | 产业路3.2公里 | 17.5 | 17.5 |  | 2 | 105 | 286 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
9 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 赛容村、上公道村、降溪村、地堡村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 产业路9公里 | 25 | 25 |  | 4 | 343 | 985 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
10
| （三）配套设施建设 | [8 empty] | 154 | 154
1 | 小型农田水利设施建设 | 步头降乡 | 涞溪村、黄阳村、步头降村、双溪村、土鹿坪村、天雷村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 步头降乡人民政府 | 涞溪村：机耕道建设1000米、稻田供水保障800米拦溪坝一个，长5米，宽1米，高0.4米；黄阳村：300米水渠维修；步头降村：新建硬化农田灌溉水渠一条长500米*高0.4米*宽0.3米；双溪村：修建水渠50米；土鹿坪村：水渠硬化1000米长X0.3米宽X0.3米高；天雷：维修水渠1500米 | 32 | 32 |  | 6 | 787 | 2285 | 为农业提供稳定的水源，提高农作物产量，改善群众生产条件，保障粮食安全，增加群众收入。 | 带动生产、土地流转、务工就业
2 | 小型农田水利设施建设 | 波州镇 | 洞坪村、长塘坪村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 波洲镇乡人民政府 | 新建灌溉水渠1.3千米 | 16 | 16 |  | 3 | 91 | 319 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
3 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 马王村、高坪村、林冲村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 林冲镇乡人民政府 | 新建灌溉水渠2.5千米 | 28.5 | 28.5 |  | 3 | 239 | 711 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
4 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 万家村、台洞村、桂林溪村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 凉伞镇乡人民政府 | 新建灌溉水渠1.84千米 | 21 | 21 |  | 3 | 86 | 253 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
5 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 竹树村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 扶罗镇乡人民政府 | 新建灌溉水渠1.8千米 | 20 | 20 |  | 1 | 54 | 176 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
6 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 上田村、碧林村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 贡溪镇乡人民政府 | 新建灌溉水渠1.2千米 | 9 | 9 |  | 2 | 93 | 277 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
7 | 小型农田水利设施建设 | 禾滩镇 | 洛溪村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 禾滩镇乡人民政府 | 新建灌溉水渠1.5千米 | 9.5 | 9.5 |  | 1 | 62 | 193 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
8 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 中寨居委会、上公道村、降溪村、地堡村、赛容村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 中寨镇乡人民政府 | 新建灌溉水渠1.9千米 | 14 | 14 |  | 5 | 102 | 318 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业
9 | 小型农田水利设施建设 | 米贝乡 | 烂泥村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 米贝乡人民政府 | 新建灌溉水渠0.4千米 | 4 | 4 |  | 1 | 22 | 73 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业