## Sheet1
附件：
新晃县“十三五”规划重点建设项目表（草案）
编制单位：新晃县发改局 单位：万元 编制时间：2015年5月6日
序号 | 项目 名称 | 业主 单位 | 建设性质 | 所在地 | 建设 年限 | 建设规模和主要内容 | 总投资 |  | 预计2015年底建设情况 |  | 2016-2020年计划 |  |  | 备 注
[7 empty] | 来源 | 金额 | 累计 投资 | 前期和建设 情况 | 投资来源 | 投资金额 | 建设规模和 主要内容
[7 empty] | 小 计 | 2852785.2 | 382474 |  | 小 计 | 2470311
[7 empty] | 中央投资 | 889655.25 |  |  | 中央投资 | 859052
[7 empty] | 省投资 | 146874 |  |  | 省投资 | 137084
[7 empty] | 地方配套 | 155973 |  |  | 地方配套 | 140003
[7 empty] | 银行贷款 | 98818 |  |  | 银行贷款 | 79652
[7 empty] | 自 筹 | 1561464.95 |  |  | 自 筹 | 1254520
交通项目 | [7 empty] | 397702 | 7488 |  |  | 390214
1 | 铜仁至黎平高速公路新晃段建设 | 新晃县交通运输局 | 新建 | 新晃县贡溪、扶罗、晏家、鱼市等乡镇 | 2016-2020 | 新建高速公路40km。 | 小 计 | 200000 |  | 启动项目前期工作。 | 小 计 | 200000 | 新建高速公路40km。
[7 empty] | 中央投资 | 200000 |  |  | 中央投资 | 200000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
2 | G320国道新晃县绕城线建设 | 新晃县交通运输局 | 续建 | 新晃县兴隆、 方家屯、 大湾罗等乡镇 | 2015-2018 | 改建G320绕城线一级公路7.5km。 | 小 计 | 5000 | 3600 | 完成前期工作及征地拆迁，启动建设，争取完成60%的工程量。 | 小 计 | 1400 | 改建G320绕城线一级公路7.5km。 | 县垫资提前实施
[7 empty] | 中央投资 | 5000 |  |  | 中央投资 | 1400
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
3 | G242国道新晃段改造 | 新晃县交通运输局 | 续建 | 新晃县大湾罗、方屯乡 | 2015-2018 | 实施G242国道兴隆镇民主村G320国道接口至方家屯乡洞坡与贵州省玉屏县田坪镇交界处段11.77km和老晃城至贡溪平仑坳段51km二级公路改造。 | 小 计 | 38776 | 3888 | 完成兴隆镇民主村G320国道接口至方家屯乡洞坡与贵州省玉屏县田坪镇交界处段主体工程量的50%；老晃城至贡溪平仑坳段启动项目前期工作。 | 小 计 | 34888 | 2016年完成兴隆镇民主村G320国道接口至方家屯乡洞坡与贵州省玉屏县田坪镇交界处段建设；2018年前完成G242国道老晃城至贡溪平仑坳段51km二级公路改造。
[7 empty] | 中央投资 | 38776 |  |  | 中央投资 | 34888
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
4 | 新晃县洞坪至波洲高速公路连接线建设 | 新晃县交通运输局 | 新建 | 新晃县洞坪乡、波洲镇 | 2016-2020 | 新建洞坪至波洲高速公路连接线二级公路6km。 | 小 计 | 8976 |  | 启动项目前期工作。 | 小 计 | 8976 | 新建洞坪至波洲高速公路连接线二级公路6km。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 8976 |  |  | 省投资 | 8976
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
5 | S341省道新晃县扶罗至凳寨段及米贝罗岩至扶罗皂溪段公路改造 | 新晃县交通运输局 | 改建 | 新晃县扶罗、新寨、凉伞、凳寨、米贝等乡镇 | 2016-2020 | 改建S341扶罗至凳寨段二级公路38km，新建米贝罗岩至扶罗皂溪二级公路41km。 | 小 计 | 79919 |  | 启动项目前期工作。 | 小 计 | 79919 | 改建S341扶罗至凳寨段二级公路38km，新建米贝罗岩至扶罗皂溪二级公路41km。
[7 empty] | 中央投资 | 79919 |  |  | 中央投资 | 79919
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
6 | 新晃至鲶鱼铺公路改建 | 新晃县交通运输局 | 改建 | 新晃县 | 2016-2020 | 改建新晃至鲇鱼铺二级公路12km。 | 小 计 | 12000 |  | 启动项目前期工作。 | 小 计 | 12000 | 改建新晃至鲇鱼铺二级公路12km。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 12000 |  |  | 省投资 | 12000
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
7 | 新晃县农村公路提质改造工程 | 新晃县交通运输局 | 新建 | 新晃县各乡镇 | 2016-2020 | 农村公路提质改造500km；农村公路安保工程1200km；危桥改造53座，桥长530km；新建农村客运站3个，招呼站92个。 | 小 计 | 26966 |  | 完成部分项目前期工作。 | 小 计 | 26966 | 农村公路提质改造500km；农村公路安保工程1200km；危桥改造53座，桥长530km；新建农村客运站3个，招呼站92个。
[7 empty] | 中央投资 | 26966 |  |  | 中央投资 | 26966
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
8 | 新晃县城市公交站台及道路运输信息管理中心建设 | 新晃县交通运输局 | 新建 | 新晃县各乡镇 | 2016-2020 | 新建城市公交站台250个，城市公交总站1个，占地50亩；新建道路运输信息管理中心1个，占地约10亩。 | 小 计 | 2250 |  | 完成部分项目前期工作。 | 小 计 | 2250 | 新建城市公交站台250个，城市公交总站1个，占地50亩；新建道路运输信息管理中心1个，占地约10亩。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 2250 |  |  | 省投资 | 2250
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
9 | 新晃县水运项目 | 新晃县交通运输局 | 新建 | 新晃县波洲、禾滩、新寨、黄雷等乡镇 | 2016-2020 | 航道工程：娘溪险滩和红岩滩疏浚；渡改桥工程：鲤鱼溪、江口、坝上、姑召、坪地、洛溪口、建新、竹坡、朝阳水库、大田、半江、杉木塘、冲首、伞溪、寸口、八世渡口改造；港口工程：波洲、江口、新寨客运码头建设。 | 小 计 | 13163 |  | 启动项目前期工作。 | 小 计 | 13163 | 航道工程：娘溪险滩和红岩滩疏浚；渡改桥工程：鲤鱼溪、江口、坝上、姑召、坪地、洛溪口、建新、竹坡、朝阳水库、大田、半江、杉木塘、冲首、伞溪、寸口、八世渡口改造；港口工程：波洲、江口、新寨客运码头建设。
[7 empty] | 中央投资 | 13163 |  |  | 中央投资 | 13163
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
10 | 新晃境内国省道路面大中修及水毁重建工程 | 新晃县公路管理局 | 新建 | 新晃县兴隆、扶罗等乡镇 | 2016-2020 | 实施扶罗至平仑坳（S005线K45+429-K66+150）路段及柏树林-冶炼厂路口（G320线K1710+000-K1715+000）路段大中修。实施（G320线K1709+126-K1709+370）水毁重建工程。 | 小 计 | 5652 |  | 完成前期工作。 | 小 计 | 5652 | 实施扶罗至平仑坳（S005线K45+429-K66+150）路段及柏树林-冶炼厂路口（G320线K1710+000-K1715+000）路段大中修。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 5652 |  |  | 省投资 | 5652
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
11 | 新晃县二级汽车站搬迁 | 新晃县交通运输局 | 新建 | 新晃县兴隆镇 | 2018-2020 | 实施站房及配套设施建设。 | 小 计 | 5000 |  | 启动前期工作。 | 小 计 | 5000 | 实施站房及配套设施建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 5000 |  |  | 自 筹 | 5000
城建项目 | [7 empty] | 795849.25 | 180726 |  |  | 615123
12 | 新晃县晃山新城建设 | 芷江凯旋房地产开发有限公司 | 续建 | 新晃县县城 | 2014-2018 | 实施晃山新城城市综合体建设，建筑面积327000㎡。 | 小 计 | 120000 | 40000 | 完成主体工程30%的工程量，其中晃州国际大酒店完成70%的工程量，主体基本完工。 | 小 计 | 80000 | 完成建筑面积218000㎡。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 120000 |  |  | 自 筹 | 80000
13 | 新晃县水岸龙腾建设 | 新晃县祥园房地产开发有限公司 | 续建 | 新晃县县城 | 2014-2018 | 实施水岸龙腾商住小区建设，建筑面积223800㎡。 | 小 计 | 81000 | 40500 | 完成主体工程50%的工程量。 | 小 计 | 40500 | 完成建筑面积111900㎡。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 81000 |  |  | 自 筹 | 40500
14 | 新晃县沙湾滨水新区建设 | 新晃县经济建设投资公司 | 续建 | 新晃县兴隆镇 | 2014-2020 | 实施沙湾滨水新区城市综合体建设，建筑面积560000㎡。 | 小 计 | 200000 | 25000 | 完成土地整理、安置房、防洪堤、道路、管线等项目的80%。 | 小 计 | 175000 | 完成建筑面积480000㎡。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 200000 |  |  | 自 筹 | 175000
15 | 新晃县舞水外滩建设 | 玖联（新晃）置业有限公司 | 续建 | 新晃县县城 | 2013-2016 | 实施休闲广场、停车场、星级高档酒店、高层电梯商住楼建设，共计建设93361.05㎡。 | 小 计 | 33600 | 14600 | 完成主体工程50%的工程量，其中酒店完成主体工程40%的工程量。 | 小 计 | 19000 | 2016年完成休闲广场、停车场及星级酒店和高层电梯商住楼建设，建筑面积45361㎡。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 33600 |  |  | 自 筹 | 19000
16 | 新晃县舞水星城建设 | 新晃县第一建筑工程公司 | 续建 | 新晃县县城 | 2014-2016 | 新建舞水星城商住小区，总建筑面积86000m2。 | 小 计 | 31000 | 11200 | 完成主体工程40%的工程量。 | 小 计 | 19800 | 2016年完成主体工程及所有配套设施建设，并竣工验收，投入使用。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 31000 |  |  | 自 筹 | 19800
17 | 新晃县黄鳝垅片区开发 | 新晃县住建局 | 续建 | 新晃县方家屯等乡镇 | 2015-2020 | 实施黄鳝垄片区约1200亩土地征拆、平整及道路等市政设施建设。 | 小 计 | 45000 | 10000 | 完成80%的征地拆迁及30%的已征地平整任务。完成晃山路、红光路、东坪路主体工程。 | 小 计 | 35000 | 实施黄鳝垄片区约1200亩土地征拆、平整及道路等市政设施建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 45000 |  |  | 自 筹 | 35000
18 | 新晃县“十三五”污水管网建设 | 新晃县住建局 | 新建 | 新晃县城区及各主要乡镇 | 2016-2020 | 建设污水管网54km，其中县城区污水管网16km，县城排水管网雨污分流改造工程38km。 | 小 计 | 19000 |  | 进行项目前期规划工作。 | 小 计 | 19000 | 完成污水管网建设54km。
[7 empty] | 中央投资 | 19000 |  |  | 中央投资 | 19000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
19 | 新晃县城污水处理厂扩建及提质改造工程 | 新晃县污水处理厂 | 续建 | 新晃县兴隆镇 | 2015-2016 | 计划厂区综合楼东侧新征土地2018m2，进行扩建及提质改造，建成后总规模达到20000m3/d处理能力。 | 小 计 | 4159.25 | 1926 | 完成46%的工程量。 | 小 计 | 2233 | 2016年完成项目建设。
[7 empty] | 中央投资 | 4159.25 |  |  | 中央投资 | 2233
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
20 | 新晃县“两创一巩固”基础设施建设 | 新晃县住建局 新晃县城管局 | 续建 | 新晃县县城 | 2015-2016 | 实施创省级文明县城、园林县城，巩固创国家卫生县城成果基础设施建设。 | 小 计 | 18000 | 12000 | 完成县城建成区硬化、绿化80%的工程量；完成城北风光带已成型区域立面风貌改造；启动其他区域的立面风貌改造；完成中山路、人民路等主干道路灯LED改造。 | 小 计 | 6000 | 完善创省级文明县城、园林县城，巩固创国家卫生县城成果基础设施建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 8000 |  |  | 地方配套 | 2000
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 10000 |  |  | 自 筹 | 4000
21 | 新晃县小城镇开发与城乡环境综合整治 | 新晃县住建局 农办 | 续建 | 新晃县各乡镇 | 2014-2020 | 实施小城镇开发与城乡环境综合整治，建设美丽乡村，实现小康建设目标。 | 小 计 | 22000 | 7000 | 实施中寨镇、米贝乡、凉伞镇、扶罗镇等乡镇集镇基础设施建设；完善农村垃圾收运设施；健全乡村环境卫生保洁长效机制；实施乡镇集镇环境综合治理工程；实现农村垃圾处理率68%目标；完成25个美丽乡村示范建设。 | 小 计 | 15000 | 实施小城镇开发与城乡环境综合整治和美丽乡村建设，实现小康建设目标。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 7000 |  |  | 地方配套 | 5000
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 15000 |  |  | 自 筹 | 10000
22 | 新晃县鱼市新城建设 | 新晃工业集中区 | 续建 | 新晃县鱼市镇 | 2015-2020 | 实施鱼市新城建设，配套建设园区拆迁安置区、商贸区及相关配套设施。 | 小 计 | 17900 | 5000 | 完成安置区部分道路、绿化、供电、供水、排水、垃圾站等设施建设，新增安置建房户40户；启动商贸区574亩土地平整及河道整治。 | 小 计 | 12900 | 实施新城基础设施，配套建设园区拆迁安置区、商贸区及相关配套设施。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 2000 |  |  | 地方配套 | 1500
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 15900 |  |  | 自 筹 | 11400
23 | 新晃县中寨省级“中心镇”建设 | 新晃县中寨镇 | 续建 | 新晃县中寨镇 | 2015-2016 | 实施道路、管网、农贸市场、客运站、集镇亮化美化等基础设施及安置房、商住房建设，开发面积43355㎡。 | 小 计 | 6200 | 3000 | 完成土地征收、平整，启动道路、管网、河堤、农贸市场、农村客运站等基础设施及安置房、商住房建设。 | 小 计 | 3200 | 实施商住房建设，开发面积23355㎡。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 500 |  |  | 地方配套 | 500
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 5700 |  |  | 自 筹 | 2700
24 | 新晃县城区地下管廊与防洪排涝设施建设 | 新晃县住建局 | 新建 | 新晃县县城 | 2016-2020 | 新建城区内地下综合管廊18km。 | 小 计 | 12000 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 12000 | 新建城区内地下综合管廊18km。
[7 empty] | 中央投资 | 12000 |  |  | 中央投资 | 12000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
25 | 新晃县县城路灯LED灯改造 | 新晃县住建局 | 新建 | 新晃县县城 | 2016-2018 | 实施县城5000盏路灯LED灯节能改造。 | 小 计 | 5000 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 5000 | 实施县城5000盏路灯LED灯节能改造。
[7 empty] | 中央投资 | 5000 |  |  | 中央投资 | 5000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
26 | 新晃县城区桥梁建设 | 新晃县住建局 | 新建 | 新晃县县城 | 2016-2020 | 完成龙溪口大桥加固加宽工程；新建粮食局处跨舞水河长300m，宽30m大桥；新建金桔佳苑处跨舞水河长180m，宽24m大桥。 | 小 计 | 7600 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 7600 | 完成龙溪口大桥加固加宽工程；新建粮食局处跨舞水河长300m，宽30m大桥；新建金桔佳苑处跨舞水河长180m，宽24m大桥。
[7 empty] | 中央投资 | 7000 |  |  | 中央投资 | 7000
[7 empty] | 省投资 | 600 |  |  | 省投资 | 600
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
27 | 新晃县县城新区道路建设 | 新晃县住建局 | 新建 | 新晃县县城 | 2016-2020 | 新建县城新区总长18.65km道路，其中：宽10m道路长3km；宽12m道路长6.83km；宽15m道路长2.13km；宽20m道路长3.43km；宽25m道路长0.89km；宽40m道路长2.37km。 | 小 计 | 50000 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 50000 | 新建县城新区总长18.65km道路，其中：宽10m道路长3km；宽12m道路长6.83km；宽15m道路长2.13km；宽20m道路长3.43km；宽25m道路长0.89km；宽40m道路长2.37km。
[7 empty] | 中央投资 | 50000 |  |  | 中央投资 | 50000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
28 | 新晃县县城人行道改造 | 新晃县住建局 | 新建 | 新晃县县城 | 2016-2020 | 县城人行道改为青石板人行道，面积约60000m2。 | 小 计 | 7000 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 7000 | 县城人行道改为青石板人行道，面积约150000m2。
[7 empty] | 中央投资 | 7000 |  |  | 中央投资 | 7000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
29 | 新晃县粮食局片区开发 | 新晃县经济建设投资公司 | 新建 | 新晃县县城 | 2016-2020 | 实施粮食局片区开发，建筑面积150000㎡。 | 小 计 | 30000 |  | 出台征拆方案，启动征拆。 | 小 计 | 30000 | 实施粮食局片区开发，建筑面积150000㎡。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 30000 |  |  | 自 筹 | 30000
30 | 新晃县城市供水管网改造工程 | 怀化银龙水务有限公司 | 续建 | 新晃县城区 | 2015-2018 | 实施二水厂日供水2万吨扩建；实施泵房-二水厂段Φ600球墨铸铁管3.7km改造；实施二水厂-柏树林段Φ600球墨铸铁管5km改造；实施柏树林-原水泵厂段Φ500球墨铸铁管2km改造；实施原水泵厂-龙溪口大桥段Φ400球墨铸铁管3km改造；实施沙湾-高铁站新建Φ400球墨铸铁管7km，日供水5000吨及二次加压泵站1座。 | 小 计 | 10400 | 2000 | 完成原水泵厂-龙溪口大桥段Φ400球墨铸铁管3km改造；新建沙湾-高铁站Φ400球墨铸铁管5km。 | 小 计 | 8400 | 实施二水厂日供水2万吨扩建，二水厂-柏树林段Φ600球墨铸铁管5km改造，柏树林-原水泵厂段Φ500球墨铸铁管2km改造，日供水5000吨及二次加压泵站一座。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 10400 |  |  | 自 筹 | 8400
31 | 新晃县工业集中区供水工程 | 怀化银龙水务有限公司 | 新建 | 新晃县工业集中区前锋工业园 | 2017-2020 | 新建工业集中区工业供水水厂一座及输配水管线建设，工业日用水5万吨。 | 小 计 | 13000 |  | 前期规划。 | 小 计 | 13000 | 新建工业集中区工业供水水厂一座及输配水管线建设，工业日用水5万吨。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 13000 |  |  | 自 筹 | 13000
32 | 新晃县集镇供水工程 | 怀化银龙水务有限公司 | 新建 | 新晃县扶罗镇等乡镇 | 2016-2018 | 扩建扶罗、中寨、凉伞、鱼市、波洲、林冲等乡镇集镇供水水厂及输配水管线。 | 小 计 | 5450 |  | 前期规划。 | 小 计 | 5450 | 扩建扶罗、中寨、凉伞、鱼市、波洲、林冲等乡镇集镇供水水厂及输配水管线。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 5450 |  |  | 自 筹 | 5450
33 | 新晃县城市集中供气设施建设 | 易洋燃气公司 | 续建 | 新晃县城区 | 2012-2016 | 实施城区主街道管网埋设、城区庭院管网埋设、储气站建设和加气站建设。 | 小 计 | 9600 | 8000 | 已完成城区部分主管网和庭院管网建设，已建临时性供气站。 | 小 计 | 1600 | 建设主干管网10公里，新增用户2500户。
[7 empty] | 中央投资 | 1000 |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 500 |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 500 |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 | 3000 |  |  | 银行贷款 | 1600
[7 empty] | 自 筹 | 4600 |  |  | 自 筹
34 | 新晃县城乡垃圾收转运系统建设 | 新晃县城管局 | 续建 | 新晃县城区 | 2015-2018 | 实施城乡垃圾收转运系统建设。 | 小 计 | 5100 | 500 | 实施城区、方家屯、大湾罗等乡镇中转站等设施建设。 | 小 计 | 4600 | 实施扶罗镇生活垃圾无害化处理场改造及开展扶罗镇周边乡镇中转站建设。
[7 empty] | 中央投资 | 2000 |  |  | 中央投资 | 2000
[7 empty] | 省投资 | 400 |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 2700 |  |  | 地方配套 | 2600
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
35 | 新晃汞矿区污染土壤治理修复工程 | 新晃县环保局 | 新建 | 新晃县 方家屯乡 | 2016-2020 | 通过多种措施，使54.46km2项目区区域水环境、大气环境、生态环境得到改善，其中包括24000亩耕地。改善项目区农产品产地采样检测结果超标状况，使农产品产地土壤汞含量逐步回落至标准范围内逐步适于耕种农作物。 | 小 计 | 42840 |  | 已报送项目申报材料，积极与上级部门衔接，争取纳入国家“十三五”规划 | 小 计 | 42840 | 通过多种措施，使54.46km2项目区区域水环境、大气环境、生态环境得到改善，其中包括24000亩耕地。改善项目区农产品产地采样检测结果超标状况，使农产品产地土壤汞含量逐步回落至标准范围内逐步适于耕种农作物。
[7 empty] | 中央投资 | 42840 |  |  | 中央投资 | 42840
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
工业平台项目 | [7 empty] | 200000 | 0 |  |  | 200000
36 | 新晃工业集中区（中期）平台建设 | 新晃工业集中区 | 新建 | 新晃工业集中区 | 2016-2020 | 新建与新晃工业集中区中期（2016-2020）500公顷开发面积相配套的路、电（包括光伏发电电源并网、建议与大龙煤电等电厂形成直供模式）、两供（供水、供气）、两治（污水治理、垃圾治理）、绿化亮化等设施建设。 | 小 计 | 200000 |  | 完成部分前期工作。 | 小 计 | 200000 | 新建与新晃工业集中区中期（2016-2020）500公顷开发面积相配套的路、电（包括光伏发电电源并网、建议与大龙煤电等电厂形成直供模式）、两供（供水、供气）、两治（污水治理、垃圾治理）、绿化亮化等设施建设。
[7 empty] | 中央投资 | 20000 |  |  | 中央投资 | 20000
[7 empty] | 省投资 | 25000 |  |  | 省投资 | 25000
[7 empty] | 地方配套 | 50000 |  |  | 地方配套 | 50000
[7 empty] | 银行贷款 | 50000 |  |  | 银行贷款 | 50000
[7 empty] | 自 筹 | 55000 |  |  | 自 筹 | 55000
工业项目 | [7 empty] | 394522 | 42582 |  |  | 351940
37 | 新晃县重晶石系列产品加工生产线建设 | 新晃县经信局 | 续建 | 新晃工业集中区 | 2012-2020 | 实施重晶石系列产品加工生产线建设。 | 小 计 | 60000 | 25500 | 完成鲁湘钡业、红星化工、合创新材技改和三鑫钡业生产线建设。 | 小 计 | 34500 | 实施钡盐系列加工生产线技改，拉长产业链，加工能力提高2倍以上。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 60000 |  |  | 自 筹 | 34500
38 | 新晃县钾长石系列产品生产线建设 | 新晃县经信局 | 新建 | 新晃工业集中区 | 2016-2020 | 新建年产150000吨钾肥及联产120000吨水泥生产线。 | 小 计 | 150000 |  | 完成部分前期工作。 | 小 计 | 150000 | 新建年产150000吨钾肥及联产120000吨水泥生产线。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 150000 |  |  | 自 筹 | 150000
39 | 新晃县特种金属新材料生产线建设 | 新晃县经信局 | 续建 | 新晃工业集中区 | 2015-2020 | 实施年产特种钢、高铬钢、高铬球等钢材产品6万吨生产线建设。 | 小 计 | 12000 | 500 | 4台矿热炉启动主体工程建设。 | 小 计 | 11500 | 完成年产特种钢、高铬钢、高铬球等钢材产品生产线建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 12000 |  |  | 自 筹 | 11500
40 | 新晃县光伏发电 | 中国水务集团 | 续建 | 新晃工业集中区 | 2015-2016 | 完成100000m2标准化厂房建设，建成年发电量20兆瓦光伏发电厂。 | 小 计 | 26000 | 8000 | 完成厂房建设，进行设备安装。 | 小 计 | 18000 | 完成设备安装。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 26000 |  |  | 自 筹 | 18000
41 | 新晃县年加工2万吨不锈钢制品生产线建设 | 新晃工业集中区 | 续建 | 新晃工业集中区 | 2015-2018 | 实施年加工2万吨不锈钢管等不锈钢制品生产线建设。 | 小 计 | 10000 | 3000 | 完成不锈钢管生产线建设。 | 小 计 | 7000 | 实施其它不锈钢制品生产线建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 10000 |  |  | 自 筹 | 7000
42 | 新晃县电子科技产业建设 | 新晃工业集中区 | 续建 | 新晃工业集中区 | 2015-2020 | 实施电子科技产业项目建设。 | 小 计 | 25000 | 4000 | 完成都源电子扩产建设，顺美威搬迁入园，另新引进黔东南富贵电子科技有限公司等电子企业2家。 | 小 计 | 21000 | 实施其它电子科技生产线建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 25000 |  |  | 自 筹 | 21000
43 | 新晃县电力生产营销基地建设 | 新晃电力公司 | 续建 | 新晃县 | 2015-2020 | 新建县电力生产营销基地6000m2。 | 小 计 | 3000 | 1000 | 完成土地平整，启动主体工程建设。 | 小 计 | 2000 | 实施电力生产营销基地建设，建筑面积6000m2。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 3000 |  |  | 自 筹 | 2000
44 | 新晃县电网升级改造工程 | 新晃电力公司 | 续建 | 新晃县各乡镇 | 2015-2020 | 新建配变35个，容量7.2兆伏安，改造台区110个，容量12.93兆伏安，新建10KV线路长度40.992km，改造10KV线路178.51km，新增柱上开关23台，新建、改造低压线路367.825km，新增环网柜2台；2016年35KV老寨变主变增容改造工程；2017年110KV红光变主变增容改造工程、110kV前锋变增容改造工程。 | 小 计 | 8522 | 582 | 新建10KV线路11.472km,改造10KV线路0.587km，低压新建改造线路36.085千米，新建配电台区35个，容量1180KVA，利用改造台区14个，容量795KVA，新建环网柜1台。 | 小 计 | 7940 | 新建配变22个，容量6.02兆伏安，改造台区96个，容量12.135兆伏安，新建10kV线路长度29.52km，改造10KV线路177.923km，新建柱上开关23台，新建、改造低压线路331.74km，新增环网柜1台。2016年35KV老寨变主变增容改造工程；2017年110KV红光变主变增容改造工程、110kV前锋变增容改造工程。
[7 empty] | 中央投资 | 1704 |  |  | 中央投资 | 1588
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 | 6818 |  |  | 银行贷款 | 6352
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
45 | 新晃县天雷山风力发电站建设 | 湘电新能源有限公司 | 新建 | 新晃县天雷山 | 2015-2020 | 新建天雷山风力发电站，规划容量100MW。 | 小 计 | 100000 |  | 已签订测风协议，正在测风。 | 小 计 | 100000 | 新建天雷山风力发电站，规划容量100MW。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 100000 |  |  | 自 筹 | 100000
农林水利项目 | [7 empty] | 709451 | 93801 |  |  | 615650
46 | 新晃黄牛产业建设 | 新晃县畜牧水产局 | 续建 | 新晃县 | 2010-2020 | 实施新晃黄牛养殖及黄牛肉食品加工园生产线建设,到2020年，全县养牛22万头，出栏肉牛10万头（其中杂交牛6万头），存栏牛12万头（其中能繁母牛5万头），牛肉加工产量2万吨。 | 小 计 | 126000 | 59491 | 黄牛肉食品加工园道路、供水、电力、排污及安置区等基础设施建设基本完成，小肥牛牛肉加工生产线全面建成，老蔡、嘉信牛肉加工生产线主体工程全面建成，可达年产12000吨牛肉加工能力；肉牛标准化规模养殖场可达200家；能繁母牛群可达4万头；年出栏肉牛可达5.5万头。 | 小 计 | 66509 | 实施新晃黄牛养殖及黄牛肉食品加工园生产线配套设施建设。
[7 empty] | 中央投资 | 20000 |  |  | 中央投资 | 15000
[7 empty] | 省投资 | 5000 |  |  | 省投资 | 4500
[7 empty] | 地方配套 | 6000 |  |  | 地方配套 | 1000
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 95000 |  |  | 自 筹 | 46009
47 | 凉伞花猪资源保护场建设 | 新晃县畜牧水产局 | 续建 | 新晃县 兴隆镇 | 2014-2020 | 建设一个存栏基础母猪规模达500头，种公猪10个血缘以上的凉伞猪种畜场，申报无公害产品。 | 小 计 | 2000 | 500 | 基础母猪存栏200头，种公猪8个血缘。 | 小 计 | 1500 | 基础母猪存栏增加到500头，种公猪10个血缘。向省畜牧局申报原种猪场，申报无公害产品。
[7 empty] | 中央投资 | 200 |  |  | 中央投资 | 200
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 | 800 |  |  | 银行贷款 | 500
[7 empty] | 自 筹 | 1000 |  |  | 自 筹 | 800
48 | 贡溪鸡资源保护场建设 | 新晃县畜牧水产局 | 续建 | 新晃县 贡溪乡 | 2014-2020 | 建设一个存笼种鸡10000羽，72个家系的贡溪鸡种禽场，申报无公害产品。 | 小 计 | 1000 | 200 | 存笼种鸡3000羽，30个家系。 | 小 计 | 800 | 建设一个存笼种鸡10000羽，72个家系的贡溪鸡种禽场，向省畜牧局申报曾祖代种禽场，申报无公害产品。
[7 empty] | 中央投资 | 100 |  |  | 中央投资 | 100
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 | 200 |  |  | 银行贷款 | 200
[7 empty] | 自 筹 | 700 |  |  | 自 筹 | 500
49 | 新晃县高标准农田建设 | 新晃县农综办 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 7万亩中低产田改造及配套设施建设。 | 小 计 | 21000 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 21000 | 7万亩中低产田改造及配套设施建设。
[7 empty] | 中央投资 | 10500 |  |  | 中央投资 | 10500
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 4200 |  |  | 地方配套 | 4200
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 6300 |  |  | 自 筹 | 6300
50 | 新晃县地质灾害治理工程及土地开发 | 新晃县国土局 | 续建 | 新晃县米贝乡、扶罗镇、凉伞镇 | 2015-2020 | 完成米贝乡、扶罗镇皂溪村、凉伞镇坝万村地质灾害搬迁及治理工程；完成土地开发3000亩。 | 小 计 | 7100 | 1800 | 完成米贝乡滑坡地质灾害治理工程。 | 小 计 | 5300 | 扶罗镇皂溪村、凉伞镇坝万村地质灾害搬迁及治理工程；完成土地开发3000亩。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 4100 |  |  | 省投资 | 2300
[7 empty] | 地方配套 | 3000 |  |  | 地方配套 | 3000
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
51 | 生态农业基地建设 | 新晃县农办 | 续建 | 新晃县 | 2015-2020 | 实施舞水、平溪、西溪流域生态农业基地建设。 | 小 计 | 50000 | 5000 | 完成生态农业基地建设深度规划等前期工作，实施部分项目建设。 | 小 计 | 45000 | 实施舞水、平溪、西溪流域生态农业基地建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 50000 |  |  | 自 筹 | 45000
52 | 新晃县生态蔬菜基地配套设施建设 | 新晃县农业局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 实施平溪、西溪流域生态蔬菜基地配套设施建设。 | 小 计 | 45000 |  |  | 小 计 | 45000 | 实施平溪、西溪流域生态蔬菜基地配套设施建设。
[7 empty] | 中央投资 | 4500 |  |  | 中央投资 | 4500
[7 empty] | 省投资 | 4500 |  |  | 省投资 | 4500
[7 empty] | 地方配套 | 9500 |  |  | 地方配套 | 9500
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 26500 |  |  | 自 筹 | 26500
53 | 新晃县珍稀野生植物保护与繁殖 | 新晃县林业局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 建立国家一级保护植物南方红豆杉、银杏野外保护群落12个，国家二级保护植物蓖子三尖杉、香果树、闽楠等8个，建立珍稀繁殖基地100亩。 | 小 计 | 1200 |  |  | 小 计 | 1200 | 完成100亩国家一级保护植物南方红豆杉、银杏野外保护群落12个，国家二级保护植物蓖子三尖杉、香果树、闽楠等8个珍稀繁殖基地。
[7 empty] | 中央投资 | 600 |  |  | 中央投资 | 600
[7 empty] | 省投资 | 300 |  |  | 省投资 | 300
[7 empty] | 地方配套 | 300 |  |  | 地方配套 | 300
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
54 | 新晃县林下经济发展项目 | 新晃县林业局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 纳入国家级示范社1个，纳入省级示范社8个。林果业种植面积达1万亩，林下种植中药材5000亩，建设良种苗木基地3000亩，林下养鸡2万只，林下养蜂30000箱，舍饲养牛、羊达2.5万头（只）。 | 小 计 | 2200 |  |  | 小 计 | 2200 | 实现完成国家级示范社1个，省级示范社8个。实现林果业种植面积达1万亩，林下种植中药材5000亩，建设良种苗木基地3000亩，林下养鸡2万只，林下养蜂30000箱，舍饲养牛、羊达2.5万头（只）。
[7 empty] | 中央投资 | 800 |  |  | 中央投资 | 800
[7 empty] | 省投资 | 200 |  |  | 省投资 | 200
[7 empty] | 地方配套 | 200 |  |  | 地方配套 | 200
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 1000 |  |  | 自 筹 | 1000
55 | 林业生态建设 | 新晃县林业局 | 续建 | 新晃县 | 2014-2020 | 实施珍贵树种培育0.05万亩；速生丰产林建设2.5万亩；国债长防林1.0万亩；退耕还林2.3万亩；石漠化治理10万亩，其中人工造林2万亩，封山育林16万亩。 | 小 计 | 16300 | 1210 | 完成珍贵树种培育0.02万亩；速生丰产林建设0.5万亩。 | 小 计 | 15090 | 完成珍贵树种培育0.03万亩；速生丰产林建设2.0万亩；国债长防林0.8万亩；退耕还林2.0万亩；石漠化治理10万亩，其中人工造林2万亩，封山育林16万亩。
[7 empty] | 中央投资 | 13400 |  |  | 中央投资 | 12800
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 250 |  |  | 地方配套 | 200
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 2650 |  |  | 自 筹 | 2090
56 | 新晃县龙脑樟原料林基地建设 | 新晃龙脑开发有限公司 | 续建 | 新晃县 | 2011-2020 | 建设龙脑樟原料林2.8万亩。 | 小 计 | 120000 | 24000 | 累计建设龙脑樟原料林2万亩。 | 小 计 | 96000 | 完成龙脑樟原料林建设8000亩。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 120000 |  |  | 自 筹 | 96000
57 | 湖南省沅水支流舞水新晃段重要河段治理工程 | 新晃县水务局 | 续建 | 新晃县鱼市、方家屯、城镇、兴隆、波洲等乡镇 | 2016-2020 | 4个规划城区治理、4个工业园区治理和3个重要集镇区治理，修建护岸式堤防，堤型采用浆砌石式和岸坡式，工程等级为IV级，规划城区和工业园区防洪标准为二十年一遇， 重要集镇区防洪标准为十年一遇，新建护岸23.766km。 | 小 计 | 32000 | 1600 | 开展前期工作；中心城镇西延（沙湾段）岸坡整治工程已启动建设，截止目前已完成投资450余万元，形象进度达40%。 | 小 计 | 30400 | 4个规划城区治理、4个工业园区治理和3个重要集镇区治理，修建护岸式堤防，堤型采用浆砌石式和岸坡式，工程等级为IV级，规划城区和工业园区防洪标准为二十年一遇， 重要集镇区防洪标准为十年一遇，新建护岸23.766km。
[7 empty] | 中央投资 | 25600 |  |  | 中央投资 | 24000
[7 empty] | 省投资 | 3200 |  |  | 省投资 | 3200
[7 empty] | 地方配套 | 3200 |  |  | 地方配套 | 3200
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
58 | 新晃县中小河流治理工程 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县凉伞河、平溪河、碧涌溪 | 2016-2020 | 防洪标准10年一遇，凉伞河、平溪河、碧涌溪治理工程新建堤防、护岸，河道清淤。 | 小 计 | 9400 |  | 规划阶段。 | 小 计 | 9400 | 防洪标准10年一遇，凉伞河、平溪河、碧涌溪治理工程新建堤防、护岸，河道清淤。
[7 empty] | 中央投资 | 7520 |  |  | 中央投资 | 7520
[7 empty] | 省投资 | 940 |  |  | 省投资 | 940
[7 empty] | 地方配套 | 940 |  |  | 地方配套 | 940
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
59 | 舞水河新晃段清淤疏浚工程 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县鱼市、城镇、兴隆、波洲等乡镇 | 2016-2020 | 实施鱼市集镇河口段、老晃城段、波洲长塘坪段等河道疏浚。 | 小 计 | 1200 |  | 规划阶段。 | 小 计 | 1200 | 实施鱼市集镇河口段、老晃城段、波洲长塘坪段等河道疏浚。
[7 empty] | 中央投资 | 960 |  |  | 中央投资 | 960
[7 empty] | 省投资 | 120 |  |  | 省投资 | 120
[7 empty] | 地方配套 | 120 |  |  | 地方配套 | 120
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
60 | 新晃县城市防洪堤工程 | 新晃县水务局 | 新建、加固 | 新晃县城镇 | 2016-2020 | 县城一完小防洪堤加固，龙溪新建防洪堤，城北新建防洪堤，狮子岩电站至老晃城大桥防洪堤新建和加高加固。防洪标准20年一遇，新建堤防3.9km，加高加固防洪堤0.6km。 | 小 计 | 7900 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 7900 | 县城一完小防洪堤加固，龙溪新建防洪堤，城北新建防洪堤，狮子岩电站至老晃城大桥防洪堤新建和加高加固.防洪标准20年一遇，新建堤防3.9km，加高加固防洪堤0.6km。
[7 empty] | 中央投资 | 3950 |  |  | 中央投资 | 3950
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 3950 |  |  | 地方配套 | 3950
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
61 | 新晃县水库建设 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 新建中型青草坪水库和19座小二型水库。 | 小 计 | 64523 |  | 已编制初步可研及规划。 | 小 计 | 64523 | 新建中型青草坪水库和19座小二型水库。
[7 empty] | 中央投资 | 51619 |  |  | 中央投资 | 51619
[7 empty] | 省投资 | 6452 |  |  | 省投资 | 6452
[7 empty] | 地方配套 | 6452 |  |  | 地方配套 | 6452
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
62 | 新晃县农村河道综合治理 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 22个乡镇220条河道，综合治理长度672.16km。 | 小 计 | 96233 |  | 规划阶段。 | 小 计 | 96233 | 22个乡镇220条河道，综合治理长度672.16km。
[7 empty] | 中央投资 | 76987 |  |  | 中央投资 | 76987
[7 empty] | 省投资 | 9623 |  |  | 省投资 | 9623
[7 empty] | 地方配套 | 9623 |  |  | 地方配套 | 9623
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
63 | 新晃县中型灌区续建配套与节水改造工程 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 维修朝阳、大田灌区主干渠62.7km，配套田间渠道135km。 | 小 计 | 9300 |  | 已编制初步设计。 | 小 计 | 9300 | 维修朝阳、大田灌区主干渠62.7km，配套田间渠道135km。
[7 empty] | 中央投资 | 7440 |  |  | 中央投资 | 7440
[7 empty] | 省投资 | 930 |  |  | 省投资 | 930
[7 empty] | 地方配套 | 930 |  |  | 地方配套 | 930
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
64 | 新晃县农村供水提质增效工程 | 新晃县水务局 | 改扩建 | 新晃县 | 2016-2020 | 完成农村集中式供水工程提质增效。新建水源、水处理设施；配备水质化验设备；管网改造、维修、续建配套设施。 | 小 计 | 17700 |  | 规划阶段。 | 小 计 | 17700 | 完成农村集中式供水工程提质增效。新建水源、水处理设施；配备水质化验设备；管网改造、维修、续建配套设施。
[7 empty] | 中央投资 | 14160 |  |  | 中央投资 | 14160
[7 empty] | 省投资 | 1770 |  |  | 省投资 | 1770
[7 empty] | 地方配套 | 1062 |  |  | 地方配套 | 1062
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 708 |  |  | 自 筹 | 708
65 | 新晃县高效节水灌溉工程 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 建设管道540km及配套设施，新增节水灌溉面积1.8万亩。 | 小 计 | 5800 |  | 规划阶段。 | 小 计 | 5800 | 建设管道1200km及配套设施，新增节水灌溉面积1.8万亩。
[7 empty] | 中央投资 | 2900 |  |  | 中央投资 | 2900
[7 empty] | 省投资 | 2900 |  |  | 省投资 | 2900
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
66 | 新晃县小型农田水利建设 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 维修骨干塘240口，新建渠道340km,改造渠道650km,新建小型拦溪堰185处，新建配套电灌站90处的渠系工程。 | 小 计 | 49200 |  | 规划阶段。 | 小 计 | 49200 | 维修骨干塘240口，新建渠道340km,改造渠道650km,新建小型拦溪堰185处，新建配套电灌站90处的渠系工程。
[7 empty] | 中央投资 | 24600 |  |  | 中央投资 | 24600
[7 empty] | 省投资 | 12300 |  |  | 省投资 | 12300
[7 empty] | 地方配套 | 9225 |  |  | 地方配套 | 9225
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 3075 |  |  | 自 筹 | 3075
67 | 新晃县山洪灾害防治工程 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县方家屯乡 | 2016-2020 | 方家屯乡何家田村至龙溪口河段加固修建护岸、堤防，清淤疏浚河道。 | 小 计 | 1200 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 1200 | 方家屯乡何家田村至龙溪口河段加固修建护岸、堤防，清淤疏浚河道。
[7 empty] | 中央投资 | 1200 |  |  | 中央投资 | 1200
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
68 | 新晃县水资源保护工程 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县各乡镇 | 2016-2020 | 水土保持治理；水源周边污水治理，固体废弃物处理处置，污水、污物处置，周边生态保护；水质保护与净化。 | 小 计 | 15000 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 15000 | 水土保持治理；水源周边污水治理，固体废弃物处理处置，污水、污物处置，周边生态保护；水质保护与净化。
[7 empty] | 中央投资 | 12000 |  |  | 中央投资 | 12000
[7 empty] | 省投资 | 1500 |  |  | 省投资 | 1500
[7 empty] | 地方配套 | 1500 |  |  | 地方配套 | 1500
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自筹 |  |  |  | 自筹
69 | 新晃县姑召水库备用水源建设工程 | 新晃县水务局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 新建厂房及取水设施，铺设输水管道22km。 | 小 计 | 8195 |  | 已编制可行性论证报告。 | 小 计 | 8195 | 新建厂房一座及取水设施等，铺设输水管道22km。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 8195 |  |  | 自 筹 | 8195
商贸物流项目 | [7 empty] | 127500 | 27724 |  |  | 99776
70 | 新晃县城东现代物流中心建设 | 新晃县经济建设投资公司 | 续建 | 新晃县兴隆镇 | 2013-2020 | 建设规划：商贸物流建筑面积192500㎡，配套建设面积78694㎡，附属建筑面积21500㎡。 主要内容：商贸区、建材区、农机农资批发市场、物流仓储、加工、汽车4S店、停车场、加气加油站等。 | 小 计 | 100000 | 25000 | 完成项目土地报批、规划、环评、立项等工作，目前征地拆迁任务基本完成，完成一期土地平整394.33亩、二期土地平整招投标事宜已完成。 | 小 计 | 75000 | 三期土地平整243亩，商贸区、汽车4S店、物流仓储、加工区、停车场、加气加油站建设等，建筑面积约230000㎡。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 | 37000 |  |  | 银行贷款 | 20000
[7 empty] | 自 筹 | 63000 |  |  | 自 筹 | 55000
71 | 新晃县粮油产业区建设 | 新晃县经济建设投资公司 | 续建 | 新晃县兴隆镇 | 2015-2020 | 实施粮油加工生产线和10000吨粮食储备库整体搬迁及多功能配套设施建设。 | 小 计 | 12000 | 1524 | 完成6000吨粮食储备库建设。 | 小 计 | 10476 | 完成10000吨粮食储备库迁建；完成2家粮油生产企业的建设；实施粮食局片区开发，建筑面积150000㎡。
[7 empty] | 中央投资 | 1000 |  |  | 中央投资 | 400
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套 | 600
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 11000 |  |  | 自 筹 | 9476
72 | 城北停车场及农贸市场建设 | 新晃县商务局 | 续建 | 新晃县 | 2015-2016 | 实施城北停车场及农贸市场建设，建筑面积9200m2，建商铺40个，摊位80个，住房60套，停车位90个。 | 小 计 | 1500 | 1200 | 完成主体工程的80%。 | 小 计 | 300 | 实施农贸市场建设，建筑面积1200m2。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 1500 |  |  | 自 筹 | 300
73 | 县牲畜交易市场搬迁建设 | 新晃县畜牧水产局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2018 | 实施牲畜交易市场搬迁建设，建设一个30亩牲畜交易市场，建设一个20亩的定点屠宰场。 | 小 计 | 4000 |  | 招商引资，落实建设单位。 | 小 计 | 4000 | 实施牲畜交易市场搬迁建设，建设一个30亩牲畜交易市场，建设一个20亩的定点屠宰场。
[7 empty] | 中央投资 | 200 |  |  | 中央投资 | 200
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 | 1000 |  |  | 银行贷款 | 1000
[7 empty] | 自 筹 | 2800 |  |  | 自 筹 | 2800
74 | 新晃物流园总站建设 | 新晃县交通运输局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 新建新晃物流总站，占地300亩。 | 小 计 | 10000 |  | 启动项目前期工作。 | 小 计 | 10000 | 新建新晃物流总站，占地300亩。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 10000 |  |  | 省投资 | 10000
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
社会发展项目 | [7 empty] | 227760.95 | 30153 |  |  | 197608
75 | 新晃县思源实验学校建设 | 新晃县教育局 | 续建 | 新晃镇黄鳝垄 | 2015-2016 | 征地82.6亩及土地平整，新建校舍29554㎡和运动场地及附属设施建设。 | 小 计 | 10338.95 | 6000 | 完成主体工程60%的工程量。 | 小 计 | 4339 | 工程扫尾，竣工投入使用。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 | 2000 |  |  | 省投资 | 2000
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 8338.95 |  |  | 自 筹 | 2339
76 | 新晃县学校体育配套设施建设 | 新晃县教育局 | 续建 | 新晃县 | 2015-2019 | 改造全县中小学田径场、篮球场共计113594㎡。 | 小 计 | 2000 | 500 | 改造全县中小学田径场、篮球场共计15000㎡。 | 小 计 | 1500 | 改造全县中小学田径场、篮球场共计98594㎡。
[7 empty] | 中央投资 | 1500 |  |  | 中央投资 | 1200
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 500 |  |  | 地方配套 | 300
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
77 | 新晃县中医医院整体搬迁 | 新晃县卫生局 | 新建 | 新晃县县城 | 2016-2020 | 新建门诊楼1栋(7层)、住院楼1栋(8-10层)、特检楼1栋(2-3层)、老年康复理疗保健中心1栋(3层)、后勤保障楼1栋(4层)等共计23310㎡。 | 小 计 | 12000 | 500 | 完成征地50.37亩，争取项目投资计划及资金。 | 小 计 | 11500 | 新建门诊楼1栋（7层）、住院楼1栋（8-10层）、特检楼1栋（2-3层）、老年康复理疗保健中心1栋（3层）、后勤保障楼1栋（4层）等共计23310㎡。
[7 empty] | 中央投资 | 2000 |  |  | 中央投资 | 2000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 2000 |  |  | 地方配套 | 1900
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 8000 |  |  | 自 筹 | 7600
78 | 新晃县综合性体育场馆建设 | 新晃县体育局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 占地50亩，新建一个综合训练馆，面积为9000㎡，其中一楼建设成游泳场馆及配套设施，二楼为篮球馆（看台座位3200个）；新建标准半圆式400m田径场7070㎡，内置标准足球场7150㎡，新建运动场观众看台5000个座位(4100㎡)，配套购置体育器材，新建办公、管理、服务等配套用房，新建室外停车位，变电室、消防、绿化亮化等附属设施建设。 | 小 计 | 4800 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 4800 | 占地50亩，新建一个综合训练馆，面积为9000㎡，其中一楼建设成游泳场馆及配套设施，二楼为篮球馆（看台座位3200个）；新建标准半圆式400m田径场7070㎡，内置标准足球场7150㎡，新建运动场观众看台5000个座位(4100㎡)，配套购置体育器材，新建办公、管理、服务等配套用房，新建室外停车位，变电室、消防、绿化亮化等附属设施建设。
[7 empty] | 中央投资 | 2000 |  |  | 中央投资 | 2000
[7 empty] | 省投资 | 1500 |  |  | 省投资 | 1500
[7 empty] | 地方配套 | 1000 |  |  | 地方配套 | 1000
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 300 |  |  | 自 筹 | 300
79 | 新晃县户外健身路径建设 | 新晃县体育局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 新建全县10个社区及凉伞镇、扶罗镇、中寨镇、鱼市镇、波洲镇、兴隆镇、禾滩乡、贡溪乡全民健身小广，并配套健身器材。 | 小 计 | 1000 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 1000 | 新建全县10个社区及凉伞镇、扶罗镇、中寨镇、鱼市镇、波洲镇、兴隆镇、禾滩乡、贡溪乡全民健身小广，并配套健身器材。
[7 empty] | 中央投资 | 200 |  |  | 中央投资 | 200
[7 empty] | 省投资 | 400 |  |  | 省投资 | 400
[7 empty] | 地方配套 | 400 |  |  | 地方配套 | 400
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
80 | 新晃县农村危房改造 | 新晃县住建局 | 续建 | 新晃县 | 2010-2020 | 完成全县农村c级、D级危房改造。 | 小 计 | 28865 | 17365 | 完成5100户农村危房改造。 | 小 计 | 11500 | 预计完成4900户农村c级、D级危房改造任务。
[7 empty] | 中央投资 | 18825 |  |  | 中央投资 | 7500
[7 empty] | 省投资 | 10040 |  |  | 省投资 | 4000
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
81 | 保障性住房建设 | 新晃县房产局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 实施公租房、棚改房建设，建筑面积120000m2。 | 小 计 | 24000 |  | 完成前期工作。 | 小 计 | 24000 | 实施公租房、棚改房建设，建筑面积120000m2。
[7 empty] | 中央投资 | 12000 |  |  | 中央投资 | 12000
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 12000 |  |  | 自 筹 | 12000
82 | 新晃县小康社会建设 | 新晃县住建局 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 全面建成小康社会“八大工程”项目，完成中寨镇、洞坪乡、步头降乡、禾滩乡、米贝乡、碧朗乡、凉伞镇、贡溪乡、新寨乡、凳寨乡、茶坪乡、黄雷乡、林冲乡、天堂乡、晏家乡、鱼市镇、扶罗镇、波洲镇、李树乡等乡镇的示范镇和中心镇、省际边界小城镇建设。 | 小 计 | 48700 |  | 开展前期工作。 | 小 计 | 48700 | 全面建成凉伞镇、贡溪乡、新寨乡、凳寨乡、茶坪乡、黄雷乡、林冲乡、天堂乡、晏家乡、鱼市镇、扶罗镇、波洲镇、李树乡等乡镇的示范镇和中心镇、省际边界小城镇建设。
[7 empty] | 中央投资 | 20454 |  |  | 中央投资 | 20454
[7 empty] | 省投资 | 6818 |  |  | 省投资 | 6818
[7 empty] | 地方配套 | 6818 |  |  | 地方配套 | 6818
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 14610 |  |  | 自 筹 | 14610
83 | 龙溪古镇保护与开发 | 新晃县住建局 | 续建 | 新晃县新晃镇 | 2014-2020 | 实施龙溪古镇基础设施升级改造,古建筑维护、保护及开发,建筑物立面改造,旅游开发等。 | 小 计 | 15000 | 2000 | 完成道路、巷道、管网、杆线、消防等基础设施改造,完成部分场馆改造及民宅立面改造。 | 小 计 | 13000 | 完成龙溪古镇基础设施及建筑物改造，实施旅游开发。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 |  |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 15000 |  |  | 自 筹 | 13000
84 | 新晃县燕来寺佛教文化园建设 | 新晃县民宗局 | 续建 | 新晃县大湾罗乡 | 2015-2018 | 修建燕来休闲广场、停车场、天王殿等。 | 小 计 | 1000 | 500 | 完成燕来休闲广场、停车场等项目建设工程量的50%。 | 小 计 | 500 | 实施燕来休闲广场、停车场、天王殿等建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 500 |  |  | 地方配套
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 500 |  |  | 自 筹 | 500
85 | 新晃县黄家垅森林公园建设 | 新晃县林业局 | 扩建 | 新晃县兴隆镇、大湾罗乡 | 2016-2020 | 实施黄家垅森林公园汽车越野赛、自行车山地赛等户外运动项目的开发，以及320国道至户外运动项目道路建设；推进动物奥运项目常态化等夜郎文化主题乐园各类项目建设。 | 小 计 | 30000 |  | 初步完成规划。 | 小 计 | 30000 | 实施黄家垅森林公园汽车越野赛、自行车山地赛等户外运动项目的开发，以及320国道至户外运动项目道路建设；推进动物奥运项目常态化等夜郎文化主题乐园各类项目建设。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 1000 |  |  | 地方配套 | 1000
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 29000 |  |  | 自 筹 | 29000
86 | 新晃县百里侗族风情体验走廊建设 | 新晃县文广新局 | 续建 | 中和溪、平溪、西溪流域各乡镇 | 2014-2020 | 在百里范围内复修、新建12座风雨桥，12座鼓楼，部分民俗风情村寨，并培训24支表演队。 | 小 计 | 16000 | 1600 | 完成5座风雨桥、4座鼓楼、3座寨门建设。 | 小 计 | 14400 | 完成4座鼓楼、4座风雨桥和4座寨门建设和部分民俗风情村寨修复，并培训24支表演队。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 6000 |  |  | 地方配套 | 4400
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 10000 |  |  | 自 筹 | 10000
87 | 新晃县民俗博物馆建设 | 新晃县文广新局 | 续建 | 新晃镇 | 2016-2018 | 新晃民俗博物馆由展示展演区、库房储藏区、研究管理区、接待服务区和其它辅助设施五大部分组成，占地面积17342m2，拟建筑面积6452m2，展览面积3400m2，依托湖南省重点文物保护单位“龙溪古建筑群”为交流展示平台，三拱桥、龙溪古商号、龙溪书院相交叉，建筑风格拟为侗族传统建筑风格。 | 小 计 | 2400 |  | 进行前期工作。 | 小 计 | 2400 | 新晃民俗博物馆由展示展演区、库房储藏区、研究管理区、接待服务区和其它辅助设施五大部分组成，占地面积17342m2，拟建筑面积6452m2，展览面积3400m2，依托湖南省重点文物保护单位“龙溪古建筑群”为交流展示平台，三拱桥、龙溪古商号、龙溪书院相交叉，建筑风格拟为侗族传统建筑风格。
[7 empty] | 中央投资 | 1273 |  |  | 中央投资 | 1273
[7 empty] | 省投资 | 364 |  |  | 省投资 | 364
[7 empty] | 地方配套 | 545 |  |  | 地方配套 | 545
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 218 |  |  | 自 筹 | 218
88 | 新晃汞矿历史博物馆建设 | 新晃县文广新局 | 新建 | 新晃县 汞矿 | 2016-2020 | 面积3800余m2，一楼为序厅，设有形象墙、沙盘模型、贵宾室、多功能厅、会议室、办公区；二楼为陈列厅，主要陈列、展示世界和中国汞矿资源分布情况及新晃汞矿采冶历史，重点为采矿历史及产品；三楼为演示厅，主要陈列、展示新晃汞矿地域的民族风情、人文景观及自然资源。 | 小 计 | 18560 |  | 进行项目选址、征地、规划、设计等前期工作。 | 小 计 | 18560 | 面积3800余m2，一楼为序厅，设有形象墙、沙盘模型、贵宾室、多功能厅、会议室、办公区；二楼为陈列厅，主要陈列、展示世界和中国汞矿资源分布情况及新晃汞矿采冶历史，重点为采矿历史及产品；三楼为演示厅，主要陈列、展示新晃汞矿地域的民族风情、人文景观及自然资源。
[7 empty] | 中央投资 | 10500 |  |  | 中央投资 | 10500
[7 empty] | 省投资 | 3500 |  |  | 省投资 | 3500
[7 empty] | 地方配套 | 2350 |  |  | 地方配套 | 2350
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 2210 |  |  | 自 筹 | 2210
89 | 新晃县红二六军团便水战役指挥部展览馆建设 | 新晃县文广新局 | 续建 | 新晃县 波洲镇 | 2015-2018 | 总面积2万m2，需对建筑物占地面积4400㎡古建筑进行修缮，对展厅、人物塑像、陈列室、大厅、保安室进行维修，地面2200㎡进行整修，对红二六军团便水战役指挥部展览馆附属设施、水电、消防设施、安保设施进行改造建设。 | 小 计 | 4000 | 220 | 做好前期工作规划、审核，整修地面设施2200㎡。 | 小 计 | 3780 | 对建筑物占地面积4400㎡古建筑进行修缮，对展厅、人物塑像、陈列室、大厅、保安室进行维修，对红二六军团便水战役指挥部展览馆附属设施、水电、消防设施、安保设施进行改造建设。
[7 empty] | 中央投资 | 1600 |  |  | 中央投资 | 1600
[7 empty] | 省投资 | 1500 |  |  | 省投资 | 1500
[7 empty] | 地方配套 | 600 |  |  | 地方配套 | 380
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 300 |  |  | 自 筹 | 300
90 | 新晃县村级文化活动阵地建设 | 新晃县文广新局 新晃县扶贫办 | 续建 | 新晃县 | 2015-2020 | 全县296个村，建设296个村级文化活动室，面积48㎡/个以上，包括器材室、活动室。分期分批建设，预计分5年完成。 | 小 计 | 2610 | 660 | 先期建设55个村作为示范工程。 | 小 计 | 1950 | 建设其余的241个村，按照先期工程要求，进行监督施工。
[7 empty] | 中央投资 | 800 |  |  | 中央投资 | 960
[7 empty] | 省投资 | 1000 |  |  | 省投资 | 450
[7 empty] | 地方配套 | 200 |  |  | 地方配套 | 400
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 610 |  |  | 自 筹 | 140
91 | 新晃县残疾人康复托养中心建设 | 新晃县残联 | 新建 | 新晃县 | 2016-2020 | 实施残疾人康复、托养中心建设，建筑面积3000m2。 | 小 计 | 1000 |  | 启动前期工作。 | 小 计 | 1000 | 实施残疾人康复、托养中心建设，建筑面积3000m2。
[7 empty] | 中央投资 | 300 |  |  | 中央投资 | 300
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 400 |  |  | 地方配套 | 400
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 | 300 |  |  | 自 筹 | 300
92 | 新晃县人防应急指挥中心 | 新晃县人防办 | 新建 | 新晃县城区 | 2016-2020 | 新建人防地面应急指挥中心楼一栋、伪装房一栋、人防地下指挥所一座。 | 小 计 | 2400 |  | 争取项目投资计划及资金。 | 小 计 | 2400 | 新建人防地面应急指挥中心楼一栋、伪装房一栋、人防地下指挥所一座。
[7 empty] | 中央投资 |  |  |  | 中央投资
[7 empty] | 省投资 |  |  |  | 省投资
[7 empty] | 地方配套 | 2400 |  |  | 地方配套 | 2400
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹
93 | 新晃县法院审判法庭建设 | 新晃县法院 | 续建 | 新晃县方家屯乡杨家桥村 | 2014-2016 | 建设审判法庭10270㎡及配套设施、业务交通工具和人民法庭信息化应用装备采购。 | 小 计 | 3087 | 808 | 完成征地拆迁和土地平整。 | 小 计 | 2279 | 建设审判法庭10270㎡及配套设施、业务交通工具和人民法庭信息化应用装备采购。
[7 empty] | 中央投资 | 2440 |  |  | 中央投资 | 1632
[7 empty] | 省投资 | 539 |  |  | 省投资 | 539
[7 empty] | 地方配套 | 108 |  |  | 地方配套 | 108
[7 empty] | 银行贷款 |  |  |  | 银行贷款
[7 empty] | 自 筹 |  |  |  | 自 筹