## 项目计划表
附件：
新晃县2023年省级财政衔接补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人）
[11 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
| 合计 | [8 empty] | 300 | 300
| 一、生产发展 | [8 empty] | 255 | 255
| （一）生产项目 | [8 empty] | 190 | 190
1 | 种植业基地 | 波洲镇 | 江口村 | 柑橘品改基地建设 | 续建 | 2023.9 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 柑橘品改基地200亩灌溉设施 | 10 | 10 |  | 1 | 575 | 2014 | 增加村集体公共积累和经济收益 | 直接帮扶
2 | 休闲农业与乡村旅游 | 波州镇 | 江口村 | 桂花岛水上项目 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 入股画舫船两艘 | 40 | 40 |  | 1 | 575 | 2014 | 增加村集体公共积累和经济收益 | 直接帮扶
3 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 向家地村 | 1.向家地村红二、六军团行进路线之老案坡红色文化建设项目 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 向家地村红二、六军团行进路线之老案坡巨石雕刻、红军组像及打卡地建设 | 21 | 21 |  | 1 | 281 | 1108 | 丰富红二、六军团行进路线红色景点建设，提升向家地村文旅产业品质 | 直接帮扶
4 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 向家地村 | 2.向家地村红二、六军团之红军战地医院旧址加固修缮改造项目 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 向家地村红二、六军团之红军战地医院480㎡旧址加固修缮改造 | 43 | 43 |  | 1 | 281 | 1108 | 保护红二、六军团在向家地村的红色旅游资源，开展红色文化研学旅游 | 直接帮扶
5 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 向家地村 | 3.向家地村红二、六军团红色文化资源保护和文旅研融合项目 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 向家地村红二、六军团文旅研融合、红色文化资源挖掘保护和管理运用建设 | 36 | 36 |  | 1 | 281 | 1108 | 挖掘和完善向家地村红二、六军团红色文化研学旅游业态 | 直接帮扶
6 | 休闲农业与乡村旅游 | 波州镇 | 江口村 | 联农带农服务综合体 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 农副产品、传统手工艺品加工及销售，就业帮扶、公益服务、餐饮服务，地标产品推广，改造房屋一栋，形成具有接纳100人的服务能力。 | 40 | 40 |  | 1 | 575 | 2014 | 增加村集体公共积累和经济收益 | 直接帮扶
| （二）加工流通项目 | [8 empty] | 65 | 65
7 | 产地初加工和精深加工 | 禾滩镇 | 闪溪村 | 闪溪村食品加工 | 新建 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 闪溪村食品加工厂，1000平方米 | 65 | 65 |  |  | 610 | 2391 | 规模100人左右，特色产业带动増加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥5万元 | 村企联建，吸纳农村劳动力稳定就业，扩大用工数量。特色产业带动增加脱贫（监测）人口就业人数≥30人，受益脱贫（监测）人口数≥30人，带动脱贫（监测）人口脱贫数≥10人
| 三、乡村建设行动 | [8 empty] | 40 | 40
| （一）农村基础设施 | [8 empty] | 35 | 35
8 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 禾滩镇 | 闪溪村 | 道路硬化 | 新建 | 2023-03-02 | 2023-12-02 | 乡村振兴局 | 硬化道路1公里，宽3米、厚0.15米 | 30 | 30 |  |  | 300 | 1520 | 让本村共300户约1520人受益。方便群众生产、生活。 | 直接帮扶
9 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 波州镇 | 江口村 | 农村道路建设 | 维修 | 2023.9 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 张家、岩板田、新路冲等地道路维修，共10处100米。 | 5 | 5 |  | 1 | 575 | 2014 | 消除道路安全隐患，改善群众生产生活条件，解决三个组机耕道水土流失问题。 | 直接帮扶
| （二）人居环境整治 | [8 empty] | 5 | 5
10 | 村容村貌提升 | 禾滩镇 | 闪溪村 | 人居环境整治 | 维修 | 2023-03-04 | 2023-12-04 | 乡村振兴局 | 老村部维修、道路清理 | 5 | 5 |  |  | 610 | 2391 | 让本村共610户约2391人受益。方便群众生产、生活。 | 直接帮扶
| 六、乡村治理和精神文明建设 | [8 empty] | 5 | 5
（二）农村精神文明建设
11 | 乡村治理和精神文明建设 | 波洲镇 | 江口村 | 文明创建 | 续建 | 2023.1 | 2023.12 |  | 培养“四有”新时代农民、传统民俗活动开展等。 | 5 | 5 |  | 1 | 575 | 2014 | 精神文明素质提升、和谐邻里关系创建、奉献精神培养等 | 直接帮扶

## Sheet2
附件4：
XX县XX年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报分类汇总表
（新增入库）
单位（盖章）： 单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  |  |  | 受益村 （个） | 受益户数 （户） | 受益人口数 （人） | 其中
|  |  |  | 财政衔接资金 | 除财政衔接资金外的统筹整合资金 | 其他 | 其他 |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
[6 empty] | 财政 | 筹措
[6 empty] | 资金 | 资金
总 计
一、产业发展
1.生产项目
2.加工流通项目
3.配套设施项目
4.产业服务支撑项目
5.金融保险配套项目
二、就业项目
1.务工补助
2.就业培训
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位
三、乡村建设行动
1.农村基础设施
2.人居环境整治
3.农村公共服务
四、易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果
1.住房
2.教育
3.健康
4.综合保障
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
七、项目管理费
八、其他
1.少数民族特色村寨建设项
2.困难群众饮用低氟茶
……