新晃县2022年度乡镇社会工作服务站

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据湖南省民政厅、省委组织部、省财政厅、省人社厅等部门《关于政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》 (湘民发〔2018〕10号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案的通知》 (湘民发〔2018〕16号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案（2021-2023年）》通知以及《湖南省民政厅办公室关于印发乡镇（街道）“星级”社工站评审指南的通知》（湘民办函〔2022〕2号）等文件,通过政府购买服务的方式,由新晃县虹雨社会工作服务中心承接运营,项目周期为2021年10月至2022年10月。服务内容主要包括：针对社会救助服务对象，协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助经办过程中的对象排查、入户调查、政策宣传、绩效评估等工作，对社会救助对象开展照料护理、康复训练、社会融入、能力提升、资源链接等服务；针对留守儿童开展家庭随访和对象核查，对留守儿童家庭开展监护法制宣传、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设等服务；针对社区建设领域开展支持和培育志愿服务组织、社区社会组织等公益性机构，发展、壮大志愿者队伍，推动建立基层“五社联动”机制；针对老年人群体开展情绪疏导、精神抚慰、资源链接、社会支持网络建设等方面的服务。以及根据乡镇实际情况开展特色示范站点和星级社工站的建设，加强本土社工人才队伍建设工作。

2022年乡镇社工站项目预算134.05万元，其中中央、省级困难群众救助资金50.05万元，省级福彩资金40万元，县级配套44万元。实际支出134.05万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障11个乡镇社工站及1个社工总站的正常运行，以“省统筹、市指导、县为主、乡配合”为支撑体系，社工以“民政+社工+社会组织+志愿者”服务模式在社会救助领域、农村留守儿童关爱保护领域、养老服务领域以及社区建设领域开展专业社会工作专业服务。强化基层社工站党建引领作用。拓展服务阵地创建村（社区）社工室。打造五星级社工站。

2.阶段性目标

（1）利用模式在4大领域开展专业服务

以“省统筹、市指导、县为主、乡配合”为支撑体系，社工以“民政+社工+社会组织+志愿者”服务模式在社会救助、农村留守儿童关爱保护、社区建设、养老服务等4大领域开展社会工作服务。

（2）村/社区社工室挂牌

在乡镇挂牌成立村（社区）社工室不少于40个。

- 五星级社工站创建

创建并申报五星级社工站不少于2个。

- 强化基层社工站党建引领

成立社工行业党支部，加强党支部对基层社工站的引领作用。

（5）社工人才队伍建设

宣传动员组织社工人员及公益行业工作人员报考社工证，增强新晃社工人才队伍建设。新晃县乡镇社工站人员持证率达到40%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.加强和规范社会工作服务站建设项目管理，提高乡镇社会工作服务站建设项目资金134.05万元使用效益。

2.建立健全绩效评价机制，更好实现新晃县乡镇社会工作服务站建设项目绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2.评价方法：因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

通过过程评估和成果评估的方法每年集中开展2次评估，年中和年末各一次，2022年4月、10月分别组织开展乡镇社工站中期、期末工作评估会，民政局社会救助股、慈善股、养老服务与儿童福利股分管领导及股室负责人在评估会现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

乡镇社工站项目是根据湖南省民政厅、省委组织部、省财政厅、省人社厅等部门《关于政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》 (湘民发〔2018〕10号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案的通知》 (湘民发〔2018〕16号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案（2021-2023年）的通知》以及《湖南省民政厅办公室关于印发乡镇（街道）“星级”社工站评审指南的通知》（湘民办函〔2022〕2号）等文件要求实施的。

（二）项目过程情况

1.前期筹备阶段。一是需求调研，进一步调研重点服务人群的需求。二是根据调研情况与总项目计划书结合社工专业服务，制定详细、可行的各站点项目方案。

2.中期服务介入阶段。主要是以总项目运营方案各乡镇子项目计划介入服务，全面跟进。各社工站根据项目计划书内容开展各项服务。总站上传下达，根据省市各级民政部门的工作要求对社工站社工组织定期督导、培训、学习解决工作中的实际困难，共同完成各项工作指标及工作任务，制作宣传手册，宣传社工服务，提升社会知晓率，升华服务成效。中期评估（过程评估），评估介入手法、项目服务执行情况、财务使用等。

3.后期总结提升阶段，对项目执行情况进行总结评估。通过评估工作评估项目服务成效、指标完成情况、人员管理情况、全年财务情况，通过评估总结服务经验模式，形成品牌亮点，反思不足。

（三）项目产出情况

基层民政工作产出：协助乡镇接待来访和审核新增资料100余份，系统录入450余条，救助管理系统审批数据700余条；在低保领域已办理异动新增上报196户237人，审核新增资料129份，调整24人次，停发198人次，调减177人次，升类75人次，降类64人次，复查登记、审批587人次；在高龄老人领域办理异动补发40人，停发70人，新增100人；在特困供养领域新增及异动办理80余人；在残疾补贴新增及异动办理90余人；留守儿童信息汇总与系统录入500余人。

社会工作专业服务产出：因地制宜开展社工常态化专业服务，组织策划小项目10余个，开展促进社工融合，营造社区互帮互助氛围，促进服务对象非正式支持网络的建立116场；促进有共同需求的居民集合起来一同解决问题的小组活动38个；开展一对一的个案服务66例；开展入户探访和接待来访6103人次；为有需求的服务对象链接社会资源30余次，折合人民币20万余元；县级媒体报道20次、省级媒体报道16次,并在机构微信公众号发布推文174篇；开展社工专业能力提升培训（内部开展及外出培训学习）8场；开展专业督导及内部日常督导220余次，督导服务时长100余小时；培育本土社工人才35人,基层社工站社工持证率达78%，2022年社工考试通过率怀化地区排名第一；发展志愿者320人，录入志愿服务时长330余小时；打造村（社区）社工室46个；打造并申报星级社工站4个。

其他服务产出情况：社工作为扎根基层开展服务的一个群体，在疫情防控、人居环境整治以及森林防火工作中，发挥了不小的作用，据不完全统计，在11个乡镇社工直接服务人数10000余人，间接服务人数30000余人。

（四）项目效益情况

1.助力基层民政工作，打通为群众服务的最后一米。社工站对辖区内低保对象及低保边缘户、事实无人抚养儿童、特困供养对象、残疾对象、老年群体进行了走访排查工作，协助民政办完成低保对象、特困供养对象、残疾对象、临时救助对象等的资料整理录入，助力基层民政办开展民政服务对象就业需求摸底、事实无人抚养儿童走访、三留守群体的复核排查等工作，并协助各村（居）社区儿童主任积极贯彻落实关于开展儿童福利相关数据大摸排的工作任务，指导与协助完善三留守信息系统录入等。成为增强基层民政工作力量、提高基层民政服务能力、完善基层民政服务体系、提升基层民政服务专业化水平的重要抓手。

2.初步构建起横向到边、纵向到底的社会工作专业服务体系。为把项目落到实处，切实加强基层民政服务力量，回应困难群体需求，结合项目重点服务领域、指标要求，量化各站点的年度指标任务。通过个案、小组、社区、资源链接等专业服务方法，及时解决服务对象的困难和需求，为服务对象送去温暖和关怀。

3.探索建立“社工+民政”的双向联动工作模式。自项目运营实施开始，县民政局领导高度重视社会工作与民政工作相结合，在实际工作中，社工立足社会工作专业服务，贯彻落实民政政策，与乡镇民政工作人员、村（居）儿童主任形成工作团队，结合我县敬老院工作、儿童关爱工作、村（居）工作基础较好的特点，社工站将敬老院服务升级、留守儿童关爱、村（居）治理作为工作重点，在工作中寻找汇合点，实现了工作内容共建，资源和信息共享、服务对象受益的良好局面。

四、综合评价情况及评价结论

新晃县民政局2022年乡镇社工站项目绩效评价自评结果：自评评分为98分，自评等级为“优”。

五、存在的问题及整改建议

（一）存在的问题

1.社工服务能力与上级项目品牌化打造之间的差距问题。随着社工站项目从1.0向2.0、3.0的迈进，上级民政部门对于社工站项目的要求越来越高，而非科班出身的社工服务能力的成长速度远远跟不上上级对社工站品牌化的发展速度。

2.专业化社会工作服务领域发展不平衡。存在着明显“偏科”，专业化社会工作的服务对象和服务领域主要集中在民政重点服务对象群体，还无法实现对服务对象和服务领域的全覆盖。

3.人员流失的问题。部分社工对于这个行业前景认可度不高，且薪酬偏低，导致部分优秀的社工只是把社工站作为考编的一个平台和跳板，人员流失较大。

（二）有关建议

1.进一步加强政府购买社会工作服务项目，促进社会工作长远健康发展。

2.提升社工专业水平和服务能力，拓展服务对象群体，实现社工专业价值。

新晃侗族自治县民政局

2023年5月20日