2022年度老区项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

革命老区转移支付建设项目是中央财政安排专项设立的转移支付资金，主要用于以下方面：革命老区专门事务，包括革命遗址保护、革命纪念场馆的建设和改造、烈士陵园的维护和改造、老红军及军烈属活动场所的建设和维护等。革命老区民生事务，主要包括乡村道路、饮水安全等设施的建设维护，以及教育、文化、卫生等民生事务。

2022年获得革命老区转移支付补助资金160万元，当年支付106.57万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。革命老区转移支付建设项目主要用于革命老区专门事务和改善革命老区人民群众生产生活条件的民生事务。

2.阶段性目标。完成17个项目建设：其中村、组道路硬化10个，龙溪烈士公园展览馆的改造和维护建设1个，村、组级路灯建设1个，群众活动广场建设1个，水渠建设1个，污水设施建设1个，公路亮化1个，老区事业发展史编撰1个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

2.对象和范围。对老区项目的绩效目标完成、财政资金落实、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度及措施等办法、项目产出效益等进行绩效评价。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

2.组织实施。一是根据县财政局绩效评价文件进行自查和自评。二是根据自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价部门进行现场调查取证，到项目实施地进行现场调查和问卷调查。

3.分析评价。一是成立项目绩效评价工作小组。二是通过调查了解，收集评价所需的基础资料。三是收集绩效评价所需资料，核实评价基础数据，对绩效评价指标项目进行打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

新晃县民政局2022年老区项目绩效评价自评结果：自评评分为91.75分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年部分一般性转移支付资金的通知》（湘财预〔2021〕367号）和《革命老区转移支付资金管理办法》（财预〔2015〕121号）文件要求实施。

（二）项目过程情况

我局收到湘财预〔2021〕367号文件后，及时召开局党组会，对当年申报的老区项目进行评议，根据项目申请报告进行资金分配，最后将审定项目和资金分配情况以红头文件形式下发。

（三）项目产出情况

⑴数量指标：

完成2022年革命老区转移支付建设项目15个,2个正在建设中。

⑵质量指标：工程质量合格，达到验收标准。硬化路基宽不小于4.5米，硬化路面宽度不小于3.5米，厚度不小于15厘米，两边路肩宽各0.5米，合理设置排水设施、错车道等；篮球场建设球场建设宽15米、长28米；道路亮化项目路灯间距20—25米；排污工程排污池、污水处理设施、防护坡建设、革命教育基地建设、涵桥维修、水塔建设达到相关技术标准要求。

⑶时效指标：项目完成时间2022年12月31日前。项目完成率≥88%。

- ⑷成本指标：我县2022年革命老区转移支付建设项目160万元。

（四）项目效益情况

1.社会效益：对改变革命老区贫困落后面貌，支持革命老区改善和保障民生，促进革命老区农村经济和各项社会事业发展，保护红色遗产资源，留住红色历史财富，改善革命老区群众生产生活条件，提高革命老区人民生产生活水平、加快新农村建设起到积极作用。

2.可持续影响指标：改善革命老区的基础设施、交通设施、文体活动设施等，其中：屯级道路使用年限15-20年，水塔使用年限20-30年，篮球场使用年限15-20年，道路亮化设施使用年限15-20年。

3.服务对象满意度：服务对象满意度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法及经验

1.严格按照程序组织项目申报。一是充分发挥乡镇的主观能动性，由乡镇逐级上报项目。二是县民政局组织人员实地到点调查项目实施的可行性。

2.做好项目实施的前期工作，确保项目进度和质量。定期对施工项目开展监督，确保项目实施的进度和质量。

3.专款专用确保资金安全。严格按照《革命老区转移支付资金管理办法》（财预[2015]121号），确保专款专用。全县没有挪用、挤占等现象发生。

（二）存在的问题

项目支付进度缓慢。截至2022年12月，老区项目已完工15个，其余2个项目正按进度进行中。但由于项目施工方报账资料收集缓慢，造成年底无法及时结算。

六、有关建议

1.切实加快项目资金支付进度。积极与县财政及施工方协调，加快资金拨付进度。

2.加强对项目后续的运行管理。加强项目的后续管护工作，已验收项目及时办理移交手续，并由村民大会选定管理人员，确保当地群众的正常使用。

新晃侗族自治县民政局

2023年 5月15日