2022年度新晃县养老机构责任险项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

- 项目概况

根据《民政部 保监会 全国老龄办关于推进养老机构责任保险工作的指导意见》（民发〔2014〕47号）和《湖南省民政厅 湖南省老龄工作委员会办公室关于印发<湖南省养老机构责任保险实施方案>的通知》（湘民函[2015]100号）文件精神，进一步提升我县养老机构责任意识和风险意识，强化养老机构内部管理，降低运营风险，切实维护特困老人合法权益。

- 项目绩效目标

1.总体目标。完善全县养老机构综合责任保险制度，提升养老机构服务保障水平。

2.阶段性目标。2022年全县养老机构责任保险制度覆盖率达到100%以上。

（三）资金筹措方面

2022年，县财政安排县级配套经费6万元用于养老机构责任险项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的是加强养老机构责任险项目绩效管理，提高项目效益，通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高资金使用效益。提供客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，督促项目实施单位加快项目实施进度，提升项目实施水平。

2.绩效评价对象为新晃县养老机构责任险项目实施情况。

3.绩效评价范围主要包括项目立项、绩效目标、资金到位情况、制度建设与执行、资金使用合规性、管理以及监督检查有效性、目标任务完成率、项目完成及时性、社会效益、可持续影响力、满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2.评价方法：因素分析法。

三、综合评价情况及评价结论

新晃县民政局2022年养老机构责任险项目绩效评价自评结果：自评评分为90分，自评等级为“优秀”。

- 项目实施及管理情况

（一）资金使用管理情况

2022年县级配套经费6万元，实际支出4.6万元。该项目支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理、合规；项目单独建账管理，账务处理及时。

（二）项目过程情况

该项目由养老服务和儿童福利股负责实施，前期通过竞争性谈判方式选择承保的保险公司，后经局党组研究决定，在承保公司里选择经营管理规范、有充足偿付能力的中国人寿财产保险股份有限公司。

（三）项目产出情况

2022年为全县8家养老服务机构购买了养老机构责任险，按照125元/床/年的标准，总床位368张，实际支出46000元。保险期间为2022年7月1日至2023年6月30日。

（四）项目效益情况

该项目的实施有效降低了养老机构运营的意外风险，增加了养老机构抵御风险能力，排除了养老机构老人入住顾虑。同时也提升老人对养老机构的满意度和信任度，社会效益明显，社会反馈较好，服务对象满意度达90%以上。

- 主要经验及做法、存在的问题及下一步工作打算

因财政资金紧张，该项目款未能及时结算，下一步我们将积极向财政衔接，尽快支付到位。

新晃侗族自治县民政局

2023年5月20日