2022年度新晃县彩票公益金项目支出

绩效自评报告

- 资金分解下达情况

- 中央彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（湘财社指[2021]95号）文件下达58万元，其中50万元用于困难老年人家庭适老化改造，8万元用于福彩圆梦.孤儿助学工程。

- 省级彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅 湖南省民政厅关于下达2022年度省级福利彩票公益金的通知》（湘财综指[2022]10号）文件，收到省级福彩公益金指标48万元，其中民办养老机构运营补贴13万元；乡镇社工站建设和牵手计划22万元（牵手计划1万元、乡镇社工站建设21万元）；福彩公益金超收分成13万元（用于乡镇社工站建设）。

根据《湖南省财政厅关于下达2022年度市县分成福彩公益金的通知》（湘财综指[2022]8号）文件，下达省级福彩公益金95.2万元用于社会福利项目，经局党组研究同意报县财政备案，其中养老服务示范点27.1万元；儿童之家12万元；敬老院维修36.6万元；慈善助学2.5万元；乡镇社工站建设17万元。

（三）市级彩票公益金分解下达情况

根据《怀化市财政局关于下达2022年度分成福利彩票公益金的通知》（怀财综指[2022]2号），收到市福彩公益金17万元，其中晃州镇长滩村和谐社区创建2万元；民政局基层社工站建设及服务项目5万元；波洲镇暮山坪村未成年人红色教育基地10万元。

2022年共计收到中央、省、市下达福彩公益金218.2万元，已使用项目资金218.2万元。

- 绩效目标设定情况

1.困难老年人家庭适老化改造项目。该项目目标任务为晃州镇、波洲镇、中寨镇、禾滩镇、贡溪镇等5个乡镇辖区范围内99户困难老年人家庭，结合对象要求，分别进行房屋内的无障碍改造及配备必要的残障辅助器材。

2.孤儿助学。对已被认定为孤儿身份、年满18岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校和中等职业学校就读中专、大专、本科学生和硕士研究生的孤儿进行补助。

3.民办养老机构运营补贴。提升养老服务高质量发展，加大养老服务资金投入，支持经等级评定的社会力量办养老机构和医养结合机构的一次性建设补贴以及运营补贴；支持由专业社会组织承接运营并经等级评定的社区养老服务设施的一次性建设补贴以及运营补贴。

4.乡镇社工站建设。乡镇社工站建设开展社会工作专业人才队伍建设，建设本土社工机构和培养社工人才；支持购买社工专业人员开展社会救助、慈善公益、社区服务、儿童关爱等社会工作服务;探索建立“五社联动”服务模式。

5.牵手计划。以机构目前开展的项目为依托，援派机构专业社工人员对本机构社工从事公益行业的人员开展职业规划、服务技巧等专业督导，并为本机构社工理清服务思路及服务方向，以加深本机构社工对社工职业的了解，提高对社工职业的认同感，提升本机构社工的专业性。

6.养老服务项目建设。完成禾滩、兴隆、凉伞、李树、波洲敬老院房屋的维修改造，解除房屋开裂、倾斜等安全隐患，确保五保老人有一个安全、舒适的生活环境。完成10个养老服务示范点项目建设。

7.儿童福利类项目。完成10所儿童之家建设。完成波洲镇暮山坪村未成年人红色教育基地建设。

8.社会福利项目。开展2022年度慈善助学工作。完成1个和谐社区创建工作。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金执行情况分析

中央福利彩票公益金执行情况：中央福利彩票公益金困难老年人家庭适老化改造50万元，已支付49.5万元。福彩圆梦.孤儿助学工程8万元，已支付8万元。

省级福利彩票公益金执行情况：省级福利彩票公益金专项补助共计143.2万元，已支付65.6万元。其中民办养老机构运营补贴13万元，已分配资金，暂未支付；乡镇社工站建设51万，已支付51万元；牵手计划1万元，已验收合格，暂未支付；养老服务示范点建设10个，已验收5个，支付4.6万元，其余5个在建设中。儿童之家建设10所，已完工5所，其余5所正在建设中。5所敬老院维修均已完工，已支付10万元。完成对17名贫困生慈善助学（慈善办垫付），暂未支付。

市级福利彩票公益金执行情况：共收到市级福彩公益金17万元，已支付15万元。其中晃州镇长滩村和谐社区创建2万元，该项目施工方暂未动工。民政局基层社工站建设及服务项目5万元，该项目已完工并验收，支付5万元。波洲镇暮山坪村未成年人红色教育基地10万元，该项目已完工并验收，支付10万元。

2.项目资金管理情况分析

（1）严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。

（2）我县严格遵照省、市的有关规定，制定出台了《新晃侗族自治县民政局福彩公益金管理办法》，严格按照“谁主管、谁负责”的原则，实行主要领导负总责、分管领导亲自抓、业务部门具体管的办法，把民政专项资金监管工作纳入单位年度工作绩效考评和责任制考核。

（3）财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.数量指标。完成99名困难老年人家庭适老化改造任务。完成8名孤儿助学金发放。在乡镇设立11个社工站，聘请22名社工充实基层民政力量。支持2所经等级评定的社会力量办养老机构和医养结合机构运营补贴。开展牵手计划，由援派机构专业人员对新晃虹雨社会服务中心的工作人员开展职业规划、服务技巧等专业督导。完成6家敬老院维修改造。完成5家养老服务示范点建设、5所儿童之家建设。慈善助学资助17名贫困学生上大学。

2.质量指标。符合助学条件的孤儿补助比例达到100%。加强乡镇社工站建设，提升社会服务能力。支持养老服务机构高质量发展，提升养老服务体系综合实力。敬老院维修、养老服务示范点建设、儿童之家建设、困难老年人家庭适老化改造建设质量合格。

3.时效指标。项目基本能按计划进行，资金拨付基本到位，运转状况良好。

4.社会效益。相关项目的实施，低保家庭、孤儿等困难群体上学得到有效保障，乡镇社工站、养老服务机构等相关服务能力明显提升。适老化改造为老人独立自主生活提供更大便利，提高老人生活质量，从而促进社会和谐。服务对象满意度达90%。

5.可持续影响。孤儿学习、生活状况得到保障，受教育权得到有效维护。搭建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老制度框架。促进我县专业社会服务和养老服务高质量、高水平发展。

四、绩效评价情况及评价结论

新晃县民政局2022年彩票公益金项目绩效评价自评结果：自评评分为90.25分，自评等级为“优”。

五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

1.受施工进度及结算验收等时间影响，导致基建工程资金支付进度不能在年内完成。

2.因县财政资金紧张，已完工项目不能及时结算工程项目款。

（二）下一步改进措施

继续加强福彩项目监督，加强资金管理，提高资金使用率，确保福彩项目发挥实际作用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

利用政府政务公开栏对福彩资金的使用情况及时公示，加强社会监督。

新晃侗族自治县民政局

2023年5月20日