新晃县2023年度乡镇社会工作服务站

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据湖南省民政厅、省委组织部、省财政厅、省人社厅等部门《关于政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》 (湘民发〔2018〕10号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案的通知》 (湘民发〔2018〕16号)等文件,通过政府购买服务的方式,由新晃县虹雨社会工作服务中心承接运营,项目周期为2022年11月至2023年11月。

2023年乡镇社工站项目预算152.88万元，其中中央、省级困难群众救助资金94.08万元，县级配套58.8万元。实际支出152.88万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障11个乡镇社工站及1个社工总站的正常运行，以“省统筹、市指导、县为主、乡配合”为支撑体系，社工以“民政+社工+社会组织+志愿者”服务模式在社会救助领域、农村留守儿童关爱保护领域、养老服务领域以及社区建设领域开展社会工作专业服务。

2.阶段性目标

在乡镇挂牌成立村（社区）社工室不少于62个。创建并申报五星级社工站不少于4个；“四星级”乡镇社工站2个。成立社工行业党支部，加强党支部对基层社工站的引领作用。宣传动员组织社工人员及公益行业工作人员报考社工证，增强新晃社工人才队伍建设。新晃县乡镇社工站人员持证率达到80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.加强和规范社会工作服务站建设项目管理，提高乡镇社会工作服务站建设项目资金152.88万元使用效益。

2.建立健全绩效评价机制，更好实现新晃县乡镇社会工作服务站建设项目绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2.评价方法：因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

通过过程评估和成果评估的方法每年集中开展2次评估，年中和年末各一次，2023年5月、11月分别组织开展乡镇社工站中期、期末工作评估会，民政局社会救助股、慈善股、养老服务与儿童福利股分管领导及股室负责人在评估会现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

乡镇社工站项目是根据湖南省民政厅、省委组织部、省财政厅、省人社厅等部门《关于政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》(湘民发〔2018〕10号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案的通知》 (湘民发〔2018〕16号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案（2021-2023年）的通知》以及《湖南省民政厅办公室关于印发乡镇（街道）“星级”社工站评审指南的通知》（湘民办函〔2022〕2号）等文件要求实施的。

（二）项目过程情况

1.前期筹备阶段。一是需求调研，进一步调研重点服务人群的需求。二是根据调研情况与总项目计划书结合社工专业服务，制定详细、可行的各站点项目方案。

2.中期服务介入阶段。主要是以总项目运营方案各乡镇子项目计划介入服务，全面跟进。各社工站根据项目计划书内容开展各项服务。总站上传下达，根据省市各级民政部门的工作要求对社工站社工组织定期督导、培训、学习解决工作中的实际困难，共同完成各项工作指标及工作任务，制作宣传手册，宣传社工服务，提升社会知晓率，升华服务成效。中期评估（过程评估），评估介入手法、项目服务执行情况、财务使用等。

3.后期总结提升阶段，对项目执行情况进行总结评估。通过评估工作评估项目服务成效、指标完成情况、人员管理情况、全年财务情况，通过评估总结服务经验模式，形成品牌亮点，反思不足。

（三）项目产出情况

基层民政工作产出：2023年全年,各乡镇社工协助临时救助工作累计救助2634户2644余人次;协助高龄补贴工作异动新增760人,停发866人;协助重度残疾人护理补贴新增245人,减少360人;协助困难残疾人生活补贴新增271人,减少399人;协助特困供养新增164人,死亡人员清退109人,异动124人;协助农村低保新增365户641人,停发371户594人,升类47户144人，降类37户72人，调减276户331人，调增41户68人，新增重病个人保 31人，以上所有信息均录入相关系统。

社会工作专业服务产出：因地制宜开展社工常态化专业服务，组织策划小项目10余个，开展促进社工融合，营造社区互帮互助氛围，促进服务对象非正式支持网络的建立176场；促进有共同需求的居民集合起来一同解决问题的小组活动15个；开展一对一的个案服务26例；开展入户探访和接待来访11950人次；为有需求的服务对象链接社会资源59次，折合人民币46万余元；县级媒体报道90次、市级媒体报道12次、省级媒体报道75次,并在机构微信公众号发布推文177篇；开展社工专业能力提升培训（内部开展及外出培训学习）19场；开展专业督导及内部日常督导1000余次，督导服务时长1146小时；培育本土社工人才35人,基层社工站社工持证率达80%，2023年社工考试通过率怀化地区排名第一；发展志愿者共1296人，录入志愿服务时长共11577.79小时；打造村（社区）社工室62个；打造并申报五星级社工站4个，四星级社工站2个。

其他服务产出情况：社会工作者作为基层治理专业力量的一大补充，在协助各乡镇开展退伍军人春节走访;禁毒、森林防火、消防等知识宣传;农合收缴等政策宣传;人居环境整治工作等工作中发挥了不小的作用。据不完全统计，2023年，11个乡镇社工直接服务1万余人，间接服务3万余人。

（四）项目效益情况

1.助力基层民政工作，打通为群众服务的最后一米。社工站对辖区内低保对象及低保边缘户、事实无人抚养儿童、特困供养对象、残疾对象、老年群体进行了走访排查工作，协助民政办完成低保对象、特困供养对象、残疾对象、临时救助对象等的资料整理录入，助力基层民政办开展民政服务对象就业需求摸底、事实无人抚养儿童走访、三留守群体的复核排查等工作，并协助各村（居）社区儿童主任积极贯彻落实关于开展儿童福利相关数据大摸排的工作任务，指导与协助完善三留守信息系统录入等。成为增强基层民政工作力量、提高基层民政服务能力、完善基层民政服务体系、提升基层民政服务专业化水平的重要抓手。

2.初步构建起横向到边、纵向到底的社会工作专业服务体系。为把项目落到实处，切实加强基层民政服务力量，回应困难群体需求，结合项目重点服务领域、指标要求，量化各站点的年度指标任务。通过个案、小组、社区、资源链接等专业服务方法，及时解决服务对象的困难和需求，为服务对象送去温暖和关怀。

3.探索建立“社工+民政”的双向联动工作模式。自项目运营实施开始，县民政局领导高度重视社会工作与民政工作相结合，在实际工作中，社工立足社会工作专业服务，贯彻落实民政政策，与乡镇民政工作人员、村（居）儿童主任形成工作团队，结合我县敬老院工作、儿童关爱工作、村（居）工作基础较好的特点，社工站将敬老院服务升级、留守儿童关爱、村（居）治理作为工作重点，在工作中寻找汇合点，实现了工作内容共建，资源和信息共享、服务对象受益的良好局面。

4、收获多项荣誉

2023年是新晃县基层社工站收获荣誉的一年。《组织起来：“侗家嫂子”志愿服务组织品牌打造案例》获评湖南省基层社工站项目优秀案例；新晃“五社联动·家园助力站”项目联合中南大学社会工作专业在读两名研究生做的项目研究（组织起来：治理共同体视域下社会工作介入农村妇女社会组织培育的过程与效应研究）案例获第三届“全国MSW研究生案例大赛”百强案例；4个社工站荣获湖南省“五星级”社工站称号；2个社工站荣获怀化市“四星级”社工站荣誉称号；机构荣获新晃县宣传工作先进单位称号等。

四、综合评价情况及评价结论

新晃县民政局2023年乡镇社工站项目绩效评价自评结果：自评评分为95分，自评等级为“优”。

五、存在的问题及整改建议

（一）存在的问题

1.基层社工站人员能力提升慢

基层社工站绝大部分一线社工都是新晃本县人，具有地方性和熟人社会优势，但他们都不是专业出身，所以开展质量高效果好的督导和培训尤为重要。“牵手计划”行业督导带教很有帮助，但有部分督导和培训太过“高大上”，如何提高一线社工的理论水平也是一个问题。

2.基层社工站人员流失快

人才是第一生产力。新晃县基层社工站项目运营至今，在岗社工人员流失始终是一个亟待解决的问题，尽管新晃县各乡镇社工站点已实现全覆盖，但由于薪酬待遇、工作压力等各方面的原因，使得社工人员流失率较高，新晃县基层社工站发展难免面临专业人才不愿去、社工站招不到人的窘境。社工流失率若长期居高不下，势必会影响到机构的组织发展及承接政府购买社工服务项目的运营成效。因此，如何减少人员流动，留住社工人才，成为摆在社工机构面前的一项重要任务。

（二）有关建议

1.完善基层社工站项目人员晋升制度

提高社工福利待遇，拓宽人才晋升渠道，健全机构内部人才晋升体制，注重对社工的成长激励和精神激励，对工作完成较好且能做出特色亮点的社工给予晋升机会。

2.构建学习型社会工作组织

社工机构注重学习型组织建设，为员工搭建学习的平台，多开展线下的关于社工站项目运营及项目设计等方面的培训和督导，最好是一对一的出谋划策；市级指导中心真正下到县乡实地指导社工站服务，提升社工站服务能力，不断促进社工的专业发展和综合素能的提升。

3.提升一线社工自我效能感

机构负责人及督导要重视提升社工的自我效能感，帮助社工树立职业自信，鼓励社工在工作中大胆创新，协助其适时对工作进行总结复盘，发现服务开展中的优缺点，总结工作成效，让社工看到自己的专业价值，提升社工对基层社工站乃至整个社工职业的归属感和凝聚力，减少社工人员流失。

新晃侗族自治县民政局

2024年4月8日