2023年度新晃县彩票公益金项目支出

绩效自评报告

- 资金分解下达情况

- 中央彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（湘财社指[2022]99号）文件下达47.6万元，其中用于困难老年人家庭适老化改造15.6万元，福彩圆梦.孤儿助学工程7万元，精神障碍社区康复服务25万元。

- 省级彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅 湖南省民政厅关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知》（湘财综指[2022]11号）文件，收到省级福彩公益金指标82.2万元，其中适老化改造31.2万元，社工站项目补助30万元，五社联动项目12万元，福彩公益金超收分成9万元（用于养老服务真抓实干制度阵地建设）。

（三）市县分成彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅关于下达2023年市县分成福彩公益金的通知》（湘财综指[2023]7号）文件和《湖南省财政厅关于提前下达2023年度市县分成福彩公益金的通知》（湘财综指[2022]21号），下达市县分成福彩公益金97.08万元用于社会福利项目，经局党组研究同意报县财政备案，其中养老服务示范点6万元；敬老院维修57.4万元；慈善助学6万元；阳光伴晚项目12万元，“四个小屋”建设6万元，农村互助养老服务设施建设9.68万元。

（四）市级彩票公益金分解下达情况

根据《怀化市财政局关于下达2023年度分成福利彩票公益金的通知》（怀财综指[2023]1号），收到市福彩公益金10万元，其中兴隆综合养老服务中心维修改造5万元；民政局社区居家养老服务设施建设5万元。

2023年共计收到中央、省、市下达福彩公益金236.88万元，已支付资金169.27万元。

- 绩效目标设定情况

1.困难老年人家庭适老化改造项目。该项目目标任务为晃州镇、林冲镇、凉伞镇等3个乡镇辖区范围内224户困难老年人家庭，结合对象要求，分别进行房屋内的无障碍改造及配备必要的残障辅助器材。

2.孤儿助学。对已被认定为孤儿身份、年满18岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校和中等职业学校就读中专、大专、本科学生和硕士研究生的孤儿进行补助。

3.精神障碍社区康复服务。通过政府购买社会工作服务的方式，由怀化雅康精神病医院承接运营，为辖区内有精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进等专业社工服务，从个人、家庭、社区三个层面介入，坚持“加强经济保障、立足个人发展、促进家庭和谐、推动社区共融”的服务理念，保障精神障碍者生存、参与和发展权利的专业社会工作服务平台。

4.乡镇社工站建设。乡镇社工站建设开展社会工作专业人才队伍建设，建设本土社工机构和培养社工人才；支持购买社工专业人员开展社会救助、慈善公益、社区服务、儿童关爱等社会工作服务;探索建立“五社联动”服务模式。

5.养老服务项目建设。完成李树、中寨敬老院房屋的维修改造，解除房屋开裂、倾斜等安全隐患，确保五保老人有一个安全、舒适的生活环境。完成5个养老服务示范点项目建设。完成“阳光伴晚”项目。完成农村互助养老服务设施阵地建设。

6.社会福利项目。开展2023年度慈善助学工作。完成宝贝小屋建设、阅读小屋建设、直播小屋建设。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金执行情况分析

中央福利彩票公益金执行情况：中央福利彩票公益金专项补助共计47.6万元，已经支付37.6万元，资金执行率79%。其中困难老年人家庭适老化改造15.6万元，已支付15.6万元。福彩圆梦.孤儿助学工程7万元，已支付7万元。精神障碍社区康复服务25万元，按合同约定已支付15万元，剩余资金待10月份项目结束评估合格后再支付。

省级福利彩票公益金执行情况：省级福利彩票公益金专项补助共计82.2万元，已支付60.57万元，资金执行率74%。其中适老化改造31.2万元，已支付27.57万元，结余3.6万元。社工站项目补助30万元，已支付28万元，五社联动项目12万元，已支付5万元，福彩公益金超收分成9万元,用于养老服务真抓实干制度阵地建设,暂未支付。

市县分成彩票公益金执行情况：市县分成福利彩票公益金共计97.08万元，已经支付61.1万元，资金执行率63%。其中养老服务示范点建设6万元，项目已验收，暂未支付。敬老院维修57.4万元，项目已验收，支付57.06万元。慈善助学6万元，暂未支付。阳光伴晚项目12万元，该项目周期为2023年7月至2024年7月，暂未支付。“四个小屋”建设6万元，项目已验收，暂未支付。农村互助养老服务设施建设9.68万元，项目已验收，支付4.04万元。

市级福利彩票公益金执行情况：共收到市级福彩公益金10万元，已支付10万元，资金执行率100%。其中兴隆综合养老服务中心维修改造5万元，该项目已完工并验收，支付5万元。社区居家养老服务设施建设5万元，该项目已完工并验收，支付5万元。

2.项目资金管理情况分析

（1）严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。

（2）我县严格遵照省、市的有关规定，制定出台了《新晃侗族自治县民政局福彩公益金管理办法》，严格按照“谁主管、谁负责”的原则，实行主要领导负总责、分管领导亲自抓、业务部门具体管的办法，把民政专项资金监管工作纳入单位年度工作绩效考评和责任制考核。

（3）财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.数量指标。完成224名困难老年人家庭适老化改造任务。完成8名孤儿助学金发放。在乡镇设立11个社工站，聘请24名社工充实基层民政力量。完成扶罗镇“五社联动”试点。完成2所敬老院维修改造。完成1个养老服务示范点建设。完成3个小屋建设。“阳光伴晚”居家养老服务项目运转正常。完成农村互助养老服务设施建设3个。慈善助学资助13名贫困学生上大学。

2.质量指标。符合助学条件的孤儿补助比例达到100%。加强乡镇社工站建设，提升社会服务能力。支持养老服务机构高质量发展，提升养老服务体系综合实力。敬老院维修、养老服务示范点建设、困难老年人家庭适老化改造建设质量合格。

3.时效指标。项目基本能按计划进行，资金拨付基本到位，运转状况良好。

4.社会效益。相关项目的实施，低保家庭、孤儿等困难群体上学得到有效保障，乡镇社工站、养老服务机构等相关服务能力明显提升。适老化改造为老人独立自主生活提供更大便利，提高老人生活质量，从而促进社会和谐。服务对象满意度达90%。

5.可持续影响。孤儿学习、生活状况得到保障，受教育权得到有效维护。搭建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老制度框架。促进我县专业社会服务和养老服务高质量、高水平发展。

四、绩效评价情况及评价结论

新晃县民政局2022年彩票公益金项目绩效评价自评结果：自评评分为91分，自评等级为“优”。

五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

因县财政资金紧张，已完工项目不能及时结算项目款。

（二）下一步改进措施

加强与财政资金衔接，加强福彩项目监督，加强资金管理，提高资金使用率，确保福彩项目发挥实际作用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

利用政府政务公开栏对福彩资金的使用情况及时公示，加强社会监督。

新晃侗族自治县民政局

2024年4月8日