新晃县2024年度乡镇社会工作服务站

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据湖南省民政厅、省委组织部、省财政厅、省人社厅等部门《关于政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》 (湘民发〔2018〕10号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案的通知》 (湘民发〔2018〕16号)等文件,通过政府购买服务的方式,由新晃县虹雨社会工作服务中心承接运营,项目周期为2024年12月至2024年11月。

2024年乡镇社工站项目县级预算50.4万元，支出50.4万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障11个乡镇社工站及1个社工总站的正常运行，以“省统筹、市指导、县为主、乡配合”为支撑体系，社工以“民政+社工+社会组织+志愿者”服务模式在社会救助领域、农村留守儿童关爱保护领域、养老服务领域以及社区建设领域开展社会工作专业服务。

2.阶段性目标

在乡镇挂牌成立村（社区）社工室不少于62个。创建并申报五星级社工站不少于4个；“四星级”乡镇社工站2个。成立社工行业党支部，加强党支部对基层社工站的引领作用。宣传动员组织社工人员及公益行业工作人员报考社工证，增强新晃社工人才队伍建设。新晃县乡镇社工站人员持证率达到80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.加强和规范社会工作服务站建设项目管理，提高乡镇社会工作服务站建设项目资金50.4万元使用效益。

2.建立健全绩效评价机制，更好实现新晃县乡镇社会工作服务站建设项目绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2.评价方法：因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

通过过程评估和成果评估的方法每年集中开展2次评估，年中和年末各一次，2024年5月组织开展乡镇社工站中期工作评估会，民政局社会救助股、慈善股、养老服务与儿童福利股分管领导及股室负责人在评估会现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。2024年11月聘请第三方评估机构对社工站项目进行期末评估。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

乡镇社工站项目是根据湖南省民政厅、省委组织部、省财政厅、省人社厅等部门《关于政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》(湘民发〔2018〕10号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案的通知》 (湘民发〔2018〕16号)、《湖南省民政厅关于印发湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案（2021-2024年）的通知》以及《湖南省民政厅办公室关于印发乡镇（街道）“星级”社工站评审指南的通知》（湘民办函〔2022〕2号）等文件要求实施的。

（二）项目过程情况

1.前期筹备阶段。一是需求调研，进一步调研重点服务人群的需求。二是根据调研情况与总项目计划书结合社工专业服务，制定详细、可行的各站点项目方案。

2.中期服务介入阶段。主要是以总项目运营方案各乡镇子项目计划介入服务，全面跟进。各社工站根据项目计划书内容开展各项服务。总站上传下达，根据省市各级民政部门的工作要求对社工站社工组织定期督导、培训、学习解决工作中的实际困难，共同完成各项工作指标及工作任务，制作宣传手册，宣传社工服务，提升社会知晓率，升华服务成效。中期评估（过程评估），评估介入手法、项目服务执行情况、财务使用等。

3.后期总结提升阶段，对项目执行情况进行总结评估。通过评估工作评估项目服务成效、指标完成情况、人员管理情况、全年财务情况，通过评估总结服务经验模式，形成品牌亮点，反思不足。

（三）项目产出情况

- 1.基层民政工作产出：2024年全年,各乡镇社工协助临时救助工作累计救助1732人次;协助高龄补贴工作异动新增847人,停发540人，补发49人;协助重度残疾人护理补贴新增366人,减少373人;协助特困供养新增99人,清退4人，停发40人，分散转集中13人，集中转分散4人;协助城乡低保新增346人，停发203人，升类60人，降类36人，调增57人，调减202人，以上所有信息均录入相关系统。

- 2.社会工作专业服务产出：为645名民政服务对象建立个人服务档案;在社会救助领域，开展新申请社会救助对象入户调查1628人次，开展社会救助政策法规宣传活动20场次，为234名社会救助服务对象开展专业服务275次。在未成年人保护领域，开展监护法治方面的宣传活动32场，开展安全和心理健康教育活动31场，为有需求的未成年人开展个案12个、小组14个。在城乡社区建设领域，新晃县基层社工站中有6人通过了2024年度社会工作者职业资格考试，总持证率达80%；孵化培育志愿服务组织8  家，社区社会组织9家，指导开展志愿服务活动112场。在老年人领域，开展老年人入户探访3974人次，开展健康服务活动43场，开展“快乐伴老行”文娱活动46场，爱心助农活动22场，为15位老年人提供了个案服务。在其他民政领域，为138名残疾人开展服务活动12场，为208名妇女开展服务活动16场。在资源链接方面，为有需求的服务对象链接社会资源85次，折合人民币约78万余元。链接的物资资源包括米、油、被子等生活用品与学习用品。在创新性社会工作服务方面，“五社联动，家园助力站”社区基金项目中期及末期皆被湖南省民政厅评为优秀。在地化实施

- “湘当有爱·四季同行”民政社工站主题服务项目、“温情满怀·救在身边”民政社工站救助品牌项目、“一站一项目，一乡镇一品牌”计划开展各项服务68场，服务8500余人次；县级媒体报道107次、市级媒体报道10次、省级媒体报道110次,国家级媒体报道1次，并在机构微信公众号发布推文325篇；开展社工专业能力提升培训（内部开展及外出培训学习）10场，培训总时长为1511.5小时；开展专业督导及内部日常督导720余次，督导服务时长638小时；发展志愿者共1399人，录入志愿服务时长共16114.52小时；打造村（社区）社工室65个。

3.其他服务产出情况：社会工作者作为基层治理专业力量的一大补充，在协助各乡镇开展退伍军人春节走访;禁毒、森林防火、消防等知识宣传;农合收缴等政策宣传;人居环境整治工作等工作中发挥了不小的作用。特别是在2024年的防汛救灾工作中，新晃县民政社工站社工累计动员志愿服务组织12个，深入灾区一线走访群众1152户，协助转移群众906人，为受灾群众累计链接和发放公益慈善资源23860元。

（四）项目效益情况

1.助力基层民政工作，打通为群众服务的最后一米。社工站对辖区内低保对象及低保边缘户、事实无人抚养儿童、特困供养对象、残疾对象、老年群体进行了走访排查工作，协助民政办完成低保对象、特困供养对象、残疾对象、临时救助对象等的资料整理录入，助力基层民政办开展民政服务对象就业需求摸底、事实无人抚养儿童走访、三留守群体的复核排查等工作，并协助各村（居）社区儿童主任积极贯彻落实关于开展儿童福利相关数据大摸排的工作任务，指导与协助完善三留守信息系统录入等。成为增强基层民政工作力量、提高基层民政服务能力、完善基层民政服务体系、提升基层民政服务专业化水平的重要抓手。

2.初步构建起横向到边、纵向到底的社会工作专业服务体系。为把项目落到实处，切实加强基层民政服务力量，回应困难群体需求，结合项目重点服务领域、指标要求，量化各站点的年度指标任务。通过个案、小组、社区、资源链接等专业服务方法，及时解决服务对象的困难和需求，为服务对象送去温暖和关怀。

3.成功树立典型，创建服务品牌。通过对社工站运营模式及社工开展的典型个案、小组、社区活动梳理、总结、提炼出了《组织起来：治理共同体视域下社会工作介入农村妇女组织培育的过程与效应研究》《组织起来：“侗家嫂子”志愿服务组织品牌打造案例》等服务案例；创建出了“闪闪花”暑期自然教育体验营、“童叟共护”社区基金助力侗乡老少关爱计划、“相伴一六，一餐无忧”为老助餐服务等品牌服务。

4.成功打造了具有民族特色的“党建+民族+五社联动”模式。在扶罗镇基层社工站试点以五社联动·家园助力站项目为依托，通过创建社区基金，孵化培育社区社会组织，助推基层社会治理，打造具有民族特色的“党建+民族+五社联动”模式。经过2年时间的试点，已形成了具有新晃本土特色的“党建+民族+五社联动”的新型服务模式。

- 5.完善和成熟的社区基金创建及运营经验，为进一步推动社区基金在全县乃至全市的推广奠定了基础。新晃县基层社工站经过2年时间对社区基金创建及运营的探索，目前已形成了一套较为完善和成熟的基金创建流程及运营管理模式，为下一步落实民政厅民政社工站新三年计划中关于社区基金创建方面的工作奠定了基础。

- 6.收获多项荣誉。2024年是新晃县基层社工站收获荣誉的一年。《组织起来：“侗家嫂子”志愿服务组织品牌打造案例》获评湖南省基层社工站项目优秀案例；新晃“五社联动·家园助力站”项目联合中南大学社会工作专业在读两名研究生做的项目研究（组织起来：治理共同体视域下社会工作介入农村妇女社会组织培育的过程与效应研究）案例获第三届“全国MSW研究生案例大赛”百强案例；4个社工站荣获湖南省“五星级”社工站称号；2个社工站荣获怀化市“四星级”社工站荣誉称号；机构荣获新晃县宣传工作先进单位称号等。

- 7.服务反响好，各级满意度高。通过对服务对象、志愿者、县级民政局、乡镇政府相关工作人员等群体的调研，有效地了解了各层级对社工站服务内容、社工站工作组织、活动开展满意度、服务效果、社工站管理及成效等方面的评价，结果显示各层各级对新晃县基层社工站运营管理及服务开展反响好，满意度高。2024年3月新晃县副县长赵小玲在全市民政工作会议上以扶罗镇“五社联动”项目所发挥“五社联动”优势，提升基层治理效能经验分享，极大地扩大了项目影响。

四、综合评价情况及评价结论

新晃侗族自治县民政局2024年乡镇社工站项目绩效评价自评结果：自评评分为96分，自评等级为“优”。

五、存在的问题及整改建议

（一）存在的问题

1.基层社工站人员能力提升慢

基层社工站绝大部分一线社工都是新晃本县人，具有地方性和熟人社会优势，但他们都不是专业出身，所以开展质量高效果好的督导和培训尤为重要。“牵手计划”行业督导带教很有帮助，但有部分督导和培训太过“高大上”，如何提高一线社工的理论水平也是一个问题。

- 2.基层社工站特色服务打造数量还较少

- 目前新晃虽然也试点、打造了一批品牌项目，但是数量上还较少，对服务对象需求的深化挖掘还有待增强。

（二）有关建议

1.构建学习型社会工作组织

社工机构注重学习型组织建设，为员工搭建学习的平台，多开展线下的关于社工站项目运营及项目设计等方面的培训和督导，最好是一对一的出谋划策；市级指导中心真正下到县乡实地指导社工站服务，提升社工站服务能力，不断促进社工的专业发展和综合素能的提升。

2.深化需求提升特色服务打造

- 社工机构要指导各乡镇民政社工站，结合各乡镇特点，继续深化需求，培育出更多特色项目，继续撬动社会慈善资源投入到项目服务中，提高项目的产出及成效。

新晃侗族自治县民政局

2025年3月18日