新晃县民政局关于2024年度预算绩效情况的说明

- 绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目52个，共涉及资金10476.31万元。其中，一般公共预算项目9 个9750.62 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目43 个725.69 万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

2.事前绩效评估开展情况。组织对2024年度1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金5000万元。

二、绩效评价结果

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数9354.74万元，执行数11246.07万元，完成预算的120%，绩效自评得分92.5分，评价等级为“优秀”。

三、绩效目标完成情况

1.社会救助精准化：全年累计救助城市低保对象17250人次、农村低保对象112598人次、城乡特困人员35490人次、临时救助2316人次、流浪乞讨救助62人次、孤儿和事实无人抚养儿童救助1786人次。通过精准识别、动态管理，做到应保尽保、应退尽退，有效保障困难群众基本生活。

2.养老服务提质：完成137户特殊困难老年人家庭适老化改造，4个老年服务助餐点建设，推进老年人养护服务中心项目建设。探索推动智慧养老服务平台建设。开展养老服务质量提升行动，对全县养老机构进行安全检查和服务质量评估，提升养老服务水平。精准做好高龄补贴发放工作，全年发放高龄补贴90236人次，发放金额 387.62万元。

3.全力推进未成年人保护工作：将未成年人保护工作纳入平安建设重要考核内容进行量化考核，建立“三级书记”抓未保工作机制，选优配强村未保专干，形成了县、乡、村（社区）齐抓共管的协调运行机制。严格落实从业查询、强制报告制度，加大对重点行业、重点场所、重点人群的监管。组织开展集中培训2场，正常培训50余场，张贴未成年人入住“五个必须”要求40余张。

4.专项事务规范管理：落实残疾人两项补贴制度，全年发放重度残疾人护理补贴42745人次，困难残疾人生活补贴39225人次。持续推进精神康复社区建设，对198人精障人员全部建立了个人档案，服务总次数达1166次。规范婚姻登记服务，全年办理结婚登记809对、离婚登记373对，婚姻登记合格率达100%。强力推进殡仪馆项目建设，已完成土地征收、规划许可、规划设计、用地报批、施工场地“三通一平”等前期工作。

- 四、发现的主要问题及原因

- 1.殡葬项目建设推进滞后。因项目建设原址结算问题，导致监理费用和安全文明施工措施费未能及时拨付到位。报建手续仍在等待规划审批，导致项目建设报建和施工许可证办理滞后。

2.老年人养护服务中心项目推进困难。项目资金保障困难，申请的中央预算内资金5700万元尚未落实到位。

五、下一步措施与建议

- 1.加快殡葬项目建设进度。2025年10月前，完成殡仪馆所有工程建设并投入运营使用。

- 2.正式启动公墓建设工作。2025年10月前，争取开发建设县级公墓100亩。

- 3.全面启动推进殡葬改革工作。一是提请县委、县政府出台我县殡葬改革和惠民殡葬相关政策文件；二是加大县城区域内和铁道、国道沿线及“三沿六区”乱埋乱葬的治理力度。

4.稳步推进老年人养护服务中心项目。积极主动向上级发改部门衔接申请的中央预算内资金，确保资金保障到位，有序推进该项目建设。

六、评价结果应用情况。

根据2024年度各类绩效评价结果，对2025年度预算进行科学调整。对于绩效优异的项目，在2025年预算中予以优先保障并适当增加资金投入，对于绩效不达标的项目，相应缩减其预算规模。以绩效评价结果为依据，推进制度建设。