新晃县民政局困难群众救助资金

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达困难群众救助转移支付预算和绩效目标情况

2024年，中央下达我县困难群众救助补助资金4641万元。

（二）省级财政下达困难群众救助转移支付预算和绩效目标情况

2024年，省级财政安排困难群众救助资金1837万元。安排困难群众一次性生活补助资金445万元。

（三）县级配套

农村居民最低生活保障安排65万元（其中17.3万元用于发放困难群众一次性生活补助），城市最低生活保障年初预算100万元，特困人员供养补助年初预算200万元，孤儿基本生活保障补助24万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年，我县共筹集困难群众救助补助资金7768.99万元，其中中央、省下达6478万元，县级配套389万元，上年结余901.99万元。实际支出困难群众救助补助资金7088.14万元，资金执行率91.24%。收到省级困难群众一次性生活补助资金445万元，从县级配套农村居民最低生活保障项目调剂支出17.3万元，实际支出462.3万元，资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析

1.严格资金分配。困难群众救助资金采取因素分配法进行分配，主要根据各类民生项目上年资金需求量、救助人数、绩效考评等因素进行分配。坚持资金分配的客观性，坚持每一笔资金分配都集体研究审议，杜绝主观随意性。

2.实行社会化发放。除部分小额临时救助资金外，困难群众基本生活救助均以国库集中支付的方式，通过财政惠民一卡通发放，保证了发放时效和资金安全，方便了对象领取。

3.强化资金监管。主动接受群众监督，困难群众救助的相关政策、救助对象和救助金额，通过网站、村务公示栏长期公示。低保对象、特困人员全部录入“互联网+监督”平台长期公示。孤儿和事实无人抚养儿童全部录入“湖南省儿童福利信息系统”，并进行动态管理。同时，民政部门积极接受和配合人大、政协、审计、纪检监察、财政部门的监督检查。

（三）总体绩效目标完成情况分析

- 2024年，我县以贯彻落实习近平总书记关于民政工作系列重要讲话精神为载体，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，全面落实好城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障、流浪乞讨人员救助等保障政策，兜实兜牢困难群众基本生活底线。

- 绩效指标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。截至2024年12月，全县共有城市低保对象1394人，农村低保对象9408人，城市特困供养对象45人，农村特困分散供养对象1878人，农村特困集中供养对象428人，孤儿45人，事实无人抚养儿童100人，实现应保尽保；全年临时救助2316人次，实现应救尽救；向特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及刚性支出困难家庭成员等困难群众发放困难群众一次性生活补助人数4623人，发放覆盖率100%；实施流浪乞讨救助62人次，求助的流浪乞讨人员全部得到救助，实现年度指标值；孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率≥99%，实现年度指标值；通过“全国儿童福利信息系统”动态管理农村留守儿童、困境儿童信息，纳入监测范围率≥99%，实现年度指标值。

（2）质量指标。全县城市低保保障标准达到重点民生实事考核目标750元/月，月人均救助水平484.3元，高于上年。农村低保保障标准从420元/月调整为450元/月，月人均救助水平248.7元，高于上年。城市特困分散供养补助标准从910元/月提高至975元/月，农村特困供养补助标准从546元/月提高至585元/月，月人均救助水平高于上年。临时救助水平达到1971.5621元/人次，高于上年。建立社会救助家庭经济状况核对机制。孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率不低于上年。

（3）时效指标。一是及时分配中央财政困难群众救助补助资金。2024年我县共收到3笔困难群众救助补助资金，在收到指标文30天内经局党组研究通过，对困难群众救助资金进行分配，并报县财政局备案。二是低保、特困、临时救助和事实无人抚养儿童基本生活补贴按月及时发放，孤儿基本生活费按季发放，按时发放率100%。三是符合救助标准的流浪乞讨求助人员当日录入全国救助管理信息系统率100%。

（4）成本指标。困难群众救助资金全年支出7088.14万元，其中城市低保资金支出900.24万元，农村低保支出3032.83万元，城市特困供养支出52.05万元，农村特困分散供养支出2107.9万元，临时救助支出648.38万元，事实无人抚养儿童支出118.26万元，孤儿生活补助支出84.09万元，流浪乞讨人员救助支出29.73万元，乡镇社工站购买服务支出114.66万元。困难群众一次性生活补助支出462.3万元。低保资金、特困供养、临时救助、孤儿生活费和事实无人抚养儿童基本生活补贴全部通过“阳光系统”发放平台打卡发放。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。一是随着救助工作的不断完善及救助标准的稳步提高，困难群众生活水平稳步提升。二是对查找到身份信息的特殊救助对象（老年人、儿童、残疾人、行动不便人员）及时接送返乡。三是为自愿前来救助站或由公安等部门送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务。

（2）可持续影响指标。一是困难群众基本生活救助制度不断完善。出台《新晃侗族自治县社会救助家庭经济状况核算评估实施细则（试行）》（晃民发〔2021〕19号）文件。该文件出台，为今后准确核实社会救助家庭经济状况，全面实现对救助对象精准认定和精准发放提供了依据。二是资金管理制度不断健全。县民政局、财政局联合下发了《关于进一步加强民政专项资金管理的通知》，就民政资金的范围、用途、分配、审批发放、监督管理作出了明确规定，用制度管住民政资金运行的各个环节。

3.满意度指标完成情况分析

（1）政策知晓率。村（社区）都制作了公示栏，长期公示社会救助等相关政策、救助对象和救助金额，随时接受群众监督。同时，城乡低保对象、特困对象全部录入“互联网+监督”平台，通过平台长期公示。

（2）救助对象对社会救助实施的满意度。通过平时调研走访和督查情况看，群众对困难群众基本生活救助政策认可度高，对困难群众基本生活救助工作开展情况满意，没有出现困难群众基本生活救助工作方面的不良舆情，社会满意率≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

因资金审批、拨付流程过于繁琐，导致2023年12月份的城乡低保、特困、临时救助、事实无人抚养儿童、孤儿生活保障等资金2024年1月才发放，从而影响了资金的精准使用和执行率。

（二）下一步改进措施

加强与财政沟通衔接，加快资金拨付进度，确保月底前所有民生资金发放到位。同时督促乡镇及时上报异动数据，做到精准救助。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。绩效自评报告通过新晃县民政局网站予以公开。

新晃侗族自治县民政局

2025年3月18日