2024年度新晃县彩票公益金项目支出

绩效自评报告

- 资金分解下达情况

- 中央彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（湘财社指〔2023〕98号）文件下达43.7万元，其中用于困难老年人家庭适老化改造13.7万元，福彩圆梦。孤儿助学工程10万元，精神障碍社区康复服务机构建设或服务20万元。

根据《湖南省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持老年助餐资金的通知》（湘财社指〔2024〕44号）文件下达老年助餐资金23万元。根据湘财社指〔2024〕37号文件下达福彩圆梦。孤儿助学工程4万元。

2024年共计收到中央福彩公益金70.7万元。

- 省级彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅 湖南省民政厅关于下达2024年省级福彩公益金的通知》（湘财综指〔2024〕13号）文件，收到省级福彩公益金指标101.7万元，其中特殊困难老年人家庭适老化改造13.7万元，老年助餐服务站点建设40万元，民政服务站（原社工站）项目补助30万元，福彩公益金奖励18万元。

根据《湖南省财政厅 湖南省民政厅关于下达2024年度省级福彩公益金支持应急救助资金的通知》（湘财综指〔2024〕10号）文件下达150万元，用于民政服务设施维修以及困难群众应急救助。经过局党组研究分配，主要用于养老院服务设施建设：扶罗养老院维修改造2.5万元、晃州养老院维修改造36万、凉伞养老院维修改造46万、鱼市养老院维修改造8万元。受灾困难群众走访32.18万元，五保之家：扶罗镇坪地村5万元、鱼市镇团溪村4万元、林冲镇道丁村3万元，中山门社区居家养老服务中心维修改造13.32万元。

2024年共计收到省级福彩公益金251.7万元。

（三）县级分成彩票公益金分解下达情况

根据《湖南省财政厅关于提前下达2024年市县分成福彩公益金的通知》（湘财综指〔2023〕22号）文件和《湖南省财政厅关于下达2024年市县分成福彩公益金的通知》（湘财综指〔2024〕5号），下达市县分成福彩公益金166.43万元用于社会福利项目，经局党组研究同意报县财政备案，其中养老院消防维保费用4.8万元；敬老院维修49.7万元；慈善助学3万元；基本养老服务20万元，老年助餐6万元，智慧养老建设5万元，养老服务设施建设77.93万元。

（四）市级彩票公益金分解下达情况

根据《关于下达2024年度分成福利彩票公益金的通知》（怀财综指〔2024〕2号），收到市福彩公益金32万元，其中扶罗镇东风村老年活动中心5万元，扶罗镇综合养老服务中心5万元，鱼市镇综合养老服务中心5万元，酒店塘社区日间照料中心5万元，中山门社区养老服务中心5万元，凉伞镇美老村农村社区公共服务设施建设3万元，凉伞镇黄雷村移风易俗项目4万元。

根据《关于下达2024年度分成福利彩票公益金的通知》（怀财综指〔2024〕4号），收到市福彩公益金6万元，凉伞镇街上村农村社区公共服务设施建设3万元，禾滩镇综合养老服务中心建设3万元。

2024年共计收到中央、省、市下达福彩公益金526.83万元，已支付资金170.03万元，资金执行率32%。

- 绩效目标设定情况

1.困难老年人家庭适老化改造项目。该项目目标任务为鱼市镇、扶罗镇等2个乡镇辖区范围内137户困难老年人家庭，结合对象要求，分别进行房屋内的无障碍改造及配备必要的残障辅助器材。

2.孤儿助学。对已被认定为孤儿身份、年满18岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校和中等职业学校就读中专、大专、本科学生和硕士研究生的孤儿进行补助。

3.精神障碍社区康复服务。通过政府购买社会工作服务的方式，由怀化雅康精神病医院承接运营，为辖区内有精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进等专业社工服务，从个人、家庭、社区三个层面介入，坚持“加强经济保障、立足个人发展、促进家庭和谐、推动社区共融”的服务理念，保障精神障碍者生存、参与和发展权利的专业社会工作服务平台。

4.乡镇社工站建设。乡镇社工站建设开展社会工作专业人才队伍建设，建设本土社工机构和培养社工人才；支持购买社工专业人员开展社会救助、慈善公益、社区服务、儿童关爱等社会工作服务；探索建立“五社联动”服务模式。

5.养老服务项目建设。完成晃州、鱼市等5所养老院房屋的维修改造，解除房屋开裂、倾斜等安全隐患，确保五保老人有一个安全、舒适的生活环境。完成16个民政养老服务基础设施建设维护。完成对65周岁以上五保对象基本养老服务。完成智慧养老项目。完成4个老年服务助餐点建设。

6.社会福利项目。开展2024年度慈善助学工作。完成2个农村社区公共服务设施建设。1个移风易俗项目。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金执行情况分析

中央福利彩票公益金执行情况：中央福利彩票公益金专项补助共计70.7万元，已经支付37.7万元，资金执行率53%。其中困难老年人家庭适老化改造13.7万元，已支付13.7万元。福彩圆梦.孤儿助学工程14万元，已支付14万元。精神障碍社区康复服务20万元，按合同约定已支付10万元，剩余资金待10月份项目结束评估合格后再支付。老年助餐项目正在施工中。

省级福利彩票公益金执行情况：省级福利彩票公益金专项补助共计251.7万元，已支付92.58万元，资金执行率37%。其中适老化改造13.7万元，已支付1.88万元。社工站项目补助30万元，已支付30万元，福彩公益金超收分成18万元，已经支付5.43万元，晃州养老院维修改造36万元，已经支付17.79万元，凉伞养老院维修改造46万元，已经支付8万元，受灾群众困难走访物资采购32.18万元，已经支付29.48万元。

市县分成彩票公益金执行情况：市县分成福利彩票公益金共计166.43万元，已经支付29.75万元，资金执行率18%。其中敬老院维修改造49.7万元，支付20万元。农村互助养老服务设施建设44万元，支付5万元。敬老院消防维保费用4.8万元，支付4.75万元。

市级福利彩票公益金执行情况：共收到市级福彩公益金38万元，已支付10万元，资金执行率26%。其中扶罗镇东风村老年活动中心维修改造5万元，该项目已完工并验收，支付5万元。酒店塘社区日间照料中心设施建设5万元，该项目已完工并验收，支付5万元。

2.项目资金管理情况分析

（1）严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。

（2）我县严格遵照省、市的有关规定，制定出台了《新晃侗族自治县民政局福彩公益金管理办法》，严格按照“谁主管、谁负责”的原则，实行主要领导负总责、分管领导亲自抓、业务部门具体管的办法，把民政专项资金监管工作纳入单位年度工作绩效考评和责任制考核。

（3）财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.数量指标。完成137名困难老年人家庭适老化改造任务。完成13名孤儿助学金发放。在乡镇设立11个社工站，聘请24名社工充实基层民政力量。完成3所敬老院维修改造。完成10个养老服务示范点建设。慈善助学资助15名贫困学生上大学。

2.质量指标。符合助学条件的孤儿补助比例达到100%。加强乡镇社工站建设，提升社会服务能力。支持养老服务机构高质量发展，提升养老服务体系综合实力。敬老院维修、养老服务示范点建设、困难老年人家庭适老化改造建设质量合格。

3.时效指标。项目基本能按计划进行。

4.社会效益。相关项目的实施，低保家庭、孤儿等困难群体上学得到有效保障，乡镇社工站、养老服务机构等相关服务能力明显提升。适老化改造为老人独立自主生活提供更大便利，提高老人生活质量，从而促进社会和谐。服务对象满意度达90%。

5.可持续影响。孤儿学习、生活状况得到保障，受教育权得到有效维护。搭建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老制度框架。促进我县专业社会服务和养老服务高质量、高水平发展。

四、绩效评价情况及评价结论

新晃县民政局2024年彩票公益金项目绩效评价自评结果：自评评分为85分，自评等级为“良”。

五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

因县财政资金紧张，已完工项目不能及时结算项目款。

（二）下一步改进措施

加强与财政资金衔接，加强福彩项目监督，加强资金管理，提高资金使用率，确保福彩项目发挥实际作用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

利用政府政务公开栏对福彩资金的使用情况及时公示，加强社会监督。

新晃侗族自治县民政局

2025年3月18日