## 新晃县民政局殡仪馆建设项目绩效报告

## 一、项目资金概况

（一）项目单位基本情况

本项目主管部门是新晃侗族自治县民政局，是我县殡葬管理和殡葬制度改革工作的县政府职能部门，属财政全额预算单位。

（二）项目资金基本情况

新晃县殡仪馆项目，总投资5476.28万元，殡仪馆（含骨灰安放设施）总占地面积46.218亩，建筑面积10756.66平方米，建设规模Ⅳ类，主要建设内容为：办公楼、服务楼、悼念楼、火化楼（装2台火化设备）、遗物焚烧间、骨灰寄存楼、公厕、垃圾收集站、污水处理站、设备用房、其余廊道、自来水工程、设备采购安装、二次装修、入馆道路、附属工程等。

（三）资金绩效目标

1.项目绩效总目标。深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以绿色环保、生态文明为发展理念，遵循资源节约、环境友好、循环可利用和人与自然和谐相处的原则，推动我县殡葬改革和殡葬事业发展更好地服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。

2.年度目标。殡仪馆项目建设期22个月，预计2025年10月投入运营。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金应到位及实际到位情况：2023年申请政府专项债券5000万元，2024年实际到位5000万元。

（二）资金实际使用情况：截至2025年1月，已使用债券资金451.62万元。

（三）资金管理情况分析：项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。专项资金的使用无截留、挪用、挤占现象，资金支出范围和程序规范。

三、项目管理情况

新晃侗族自治县殡仪馆项目原选址位于晃州镇大桥溪村蚂蝗塘组，距县城约4公里，殡仪馆占地面积49.98亩。项目于2020年启动，建设时间原预计为三年，从2020年11月起至2023年12月止。该项目2020年11月份中标施工单位湖南北山建筑有限公司和监理单位湖南九方项目管理公司，已进行场地平整、土石方工程及入馆道路建设工程施工，基本完成场地“三通一平”、场地基础勘测、桩基础检测及入馆道路的路基工程。期间因新冠疫情等原因停工一年左右。

2022年7月26日，中共怀化市委作出《关于加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展的决定》。新晃县抢抓发展机遇，于8月17日作出《中共新晃侗族自治县委关于加快融入怀化国际陆港建设全力推动高水平开放高质量发展的决定》，其中新晃大新公铁联运物流园是融入怀化国际陆港建设的“第一工程”。因新晃大新公铁联运物流园建设选址的特殊性，与原殡仪馆项目距离较近。为避免殡仪馆项目对新晃大新公铁联运物流园未来发展的不利影响，我县决定殡仪馆项目重新选址建设，现址位于晃州镇水洞村、大洞坪村320绕城线弃土场，距县城约4公里，新址用地报批46.218亩。项目新址的平面布置图、建设项目用地预审与选址意见书、土地征收、选址规划许可、环境评估、林地审批、初步规划设计用地报批以及水保方案编制工作等工作已全部完成，并已全面动工。截至2024年12月，殡仪馆项目新址已完成场地“三通一平”以及所有建筑桩基础开挖和浇筑工程，力争在2025年10月底前完成项目主体建筑施工并投入使用。

四、债务信息报送与公开

每月按时将债务信息报送县财政局债务股。

五、债务风险控制与还本付息情况

新晃侗族自治县殡葬服务体系项目专项债券还本付息以墓地出售、灵堂出租收入为基础，按照预估的运营成本，本期新晃侗族自治县殡葬服务体系专项项目专项债券存续期间有稳定的政府性基金收入及专项收入，可覆盖债券存续期间本息和支出需求。

六、项目资金绩效情况

该项目立项依据充分、程序规范、目标合理、指标明确、预算编制科学合理。已完成勘察、设计、用地、环评等前期批复手续，编制了《新晃侗族自治县2020年社会事业专项债券新晃侗族自治县殡葬服务体系专项项目项目预期收益与融资平衡方案》《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所关于湖南省怀化市2020年社会事业项目收益专项债券项目收益与融资自求平衡专项评价报告》《湖南启元律师事务所关于湖南省怀化市2020年社会事业专项债券的法律意见书》。

七、存在的问题及原因分析

债券资金使用进度缓慢。目前该项目债券资金使用率为9%，因为更换项目选址后需重新进行报批流程，延长了项目建设时间，导致资金拨付率低。接下来，我局将全力推进殡葬项目实施进度，确保殡仪馆项目按时完工。

新晃侗族自治县民政局

2025年3月18日