新晃县2026年油菜扩种项目实施方案

为深入贯彻实施国家粮食安全战略，紧紧围绕2026年中央一号文件中“稳定发展粮油生产”的核心任务，为充分挖掘我县冬闲田潜力，扩大油菜生产面积，提高油料有效供给，促进农民增产增收，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务

根据《湖南省财政厅关于下达2026年中央油菜扩种资金的通知》（湘财预〔2026〕14号）、《怀化市农业农村局关于实施好2026年耕地轮作、油菜生产和菜籽油大县奖励项目的通知》等文件要求，我县2026年油菜扩种面积为2万亩，经研究决定我县2026年油菜扩种项目区为扶罗镇、晃州镇、鱼市镇、禾滩镇、凉伞镇、波洲镇、米贝乡、步头降乡等乡镇，充分利用冬闲田、山坡旱地种植油菜，拓宽利用复垦耕地、房前屋后空地等资源以点带面，扩大油菜种植面积。

二、技术要求

1.推广优质品种。大力推广高产、优质、高效、多抗的“双低”（低硫苷、低芥酸）和“三高”（高产量、高含油量、高油酸含量）油用油菜品种及抗根肿病品种，实行一片一种，做到集中连片整体推进。

怀化市2026年推荐品种。普通品种：邡油777、中油杂633、捷油8848、佳和2号、中油杂28、圣光128、湘杂油787、沣油2118、阳光80、沣油789、春云2号、汉油1618、佳和油杂5号、景油865、湘杂油518、圣光50、常香油919等（品种排名不分先后）。

抗根肿病品种：绵邦油331R、垦油杂741R、中油杂636R、华油杂520、沣油9379、华油杂5R、圣光165R、湘作油207、华油杂115R、中油909、铭宇油7R等（品种排名不分先后）。

2.落实关键技术。坚持“增密度、扩机播、开三沟、分段收”的技术路线，提高油菜单产水平。一是开好“三沟”，确保田间无渍水。二是适时早播，育苗移栽在9月20日前播种，直播在10月底前播种。三是重点推广全程机械化直播，节工省力。四是合理密植，育苗移栽保证每亩6500株以上，直播3万株以上。

3.科学施肥。（1）推广使用油菜专用配方肥、油菜配方肥。根据《湖南省主要粮油作物大面积单产提升技术手册》，指导推荐使用油菜专用配方肥、油菜配方肥等，N-P2O5-K2O比例≥25-7-8，一般田块亩施40～50公斤作基肥。（2）抓好硼肥施用。油菜对硼素营养需求量大，每亩基施纯硼含量15%以上的硼肥400-800克。花期每亩喷施含量15%流体硼60克。

4.菌核病防治。菌核病是危害湖南油菜生产安全最严重的真菌性病害。根据《湖南省主要粮油作物大面积单产提升技术手册》，建议在菌核病轻发区和常发区，于开花始盛期防治一次，药剂可选用新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺、啶酰菌胺等对蜜蜂更安全药剂。

三、资金预算

根据《湖南省财政厅关于下达2026年中央油菜扩种资金的通知》（湘财预〔2026〕14号）文件要求，分配我县2026年中央油菜扩种资金为201万元，另根据《湖南省财政厅关于下达2024年中央油菜扩种资金的通知》（湘财预〔2024〕156号）文件实施新晃县2024年油菜扩种项目，经验收结余资金55.1万元，2026年油菜扩种项目总资金为256.1万元。

- 1.项目区油菜种子及配套硼肥等采购。

- （1）全县2026年油菜扩种2万亩生产所需油菜种子。油菜育苗移栽2包/亩（100克/包），直播4包/亩（100克/包），预计采购40600包，预算31.27万元。

- （2）配套基施硼肥。全县油菜扩种2万亩，每亩使用200克/包油菜专用基施硼肥2包，要求基施硼肥B≥15%（颗粒型），预计采购40000包，预算20万元。

- 2.项目区肥料采购。

项目区采购复合肥。采购1.08万亩，每亩使用量为40公斤/亩。要求复合肥为油菜专用配方肥、油菜配方肥等，N-P2O5-K2O比例≥25-7-8，预计采购432吨，预算164.16万元。

3.开展油菜菌核病防治。

预计对4500亩集中连片项目区进行1次菌核病（可选用新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺、啶酰菌胺等对蜜蜂更安全药剂）统一无人机飞防作业，预算31.5万元。同时结合飞防作业添加流体硼，4500每亩喷施含量15%流体硼60克，防止“花而不实”，预算2.25万元。最终实施村以乡镇种植情况等进行确定。

4.开展油菜新品种筛选与展示。

计划在晃州镇、扶罗镇等乡镇选择适宜地块进行新品种筛选与展示，每个品种示范面积50-60㎡，低于300斤/亩将进行产量损失补偿（按市场价），品比试验区专人进行播种等各个生育期相关资料记载，预算4.92万元。

5.示范标牌等。

预算2万元。在集中连片区树立示范标牌（2块，2米*4米），扩大宣传示范效果，激发广大群众、新型主体种植积极性等。

四、实施与验收

（一）实施方式

根据有关要求及我县实际，采取通过政府采购等方式选择第三方公司实施，采用物资直接补助方式进行。在县农业农村局及各乡镇的监管下，项目村配合中标公司负责将相关物资发放至各种植主体。入库台账、发放台账（含农户等实施主体签名）、飞防飞行轨迹图片等相关资料由施工方负责收集整理上报。

（二）步骤安排

1.2026年7月底，完成项目前期准备，各乡镇确定项目实施村，落实项目面积；

2.2026年9月上旬前，完成项目物资采购、发放；

3.2027年6月，完成项目验收、总结。

（三）验收要求

采取村级初审、乡镇验收，县级复核的方式进行。县级复核根据以下要求进行。

1.每个乡镇抽查不少于20%的村（每个乡镇不得少于2个村，不足5个村的乡镇采取全面核查方式，核查所有村）。

2.涉及农户大于20户的村采用抽查的方式：重点抽查3亩以上的大户，总抽查户数不少于总户数的20%，抽查面积不少于该村实施面积的20%。

3.涉及农户不超过20户的村，采取全面核查的方式，核查所有的农户。

五、保障措施

1.加强宣传发动。通过多种渠道不同形式，积极宣传油菜扩种项目的重要意义和关键增产技术，营造良好工作氛围，激发广大干部群众、新型主体参与热情。在集中连片区域人流集散地醒目位置树立标牌，扩大宣传示范效果，充分发挥示范创建辐射带动作用。

2.加强技术服务。成立以高级农艺师张亚槐为组长，农艺师蒲祖新为副组长，相关股室专业技术人员为成员的2026年油菜扩种项目技术指导组，指导项目乡镇开展示范创建，推广油菜生产关键技术，有针对性地开展技术培训和指导服务。

3.加强监督管理。县农业农村局、县财政局将会同有关部门对油菜扩种项目实施开展监督指导。各乡镇适时开展工作调研，履行督促指导责任，加强工作档案资料管理，对相关物资发放、实施相关服务要登记造册，并经农户等受益主体签字确认。确保项目工作依法依规、规范有序开展，取得实效。

4.加强调研指导。县农业农村局牵头组织人员力量对油菜生产工作进行调研指导，对工作进度较慢、任务不完成的乡镇将进行挂牌处理。

5.搞好总结宣传。乡镇农业综合服务中心要加强技术服务和技术总结，按照要求报送工作总结，配合县农业农村局种植业管理股，开展油菜测产等。组织开展典型示范现场观摩和经验交流会等，充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传扩种油菜的重要意义和有关要求，营造良好秋冬油菜生产氛围。

- 附件：1.新晃县2026年油菜扩种项目技术指导组

- 2.新晃县2026年油菜扩种项目任务分解

附件1

新晃县2026年油菜扩种项目技术指导组

组长：张亚槐  高级农艺师

副组长：蒲祖新  农艺师

成员：吴宗钰  高级农艺师

姚丽娟  农艺师

颜黎明  农艺师

杨长锦  农艺师

阳少斌  工程师

关琳玮  助理农艺师

汪  婧  助理农艺师

殷  脂  助理农艺师

附件2

| 序号 | 乡镇 | 面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晃州镇 | 7550 | 抗根肿病品种 |
| 2 | 扶罗镇 | 4400 | 抗根肿病品种 |
| 3 | 鱼市镇 | 1650 |  |
| 4 | 禾滩镇 | 2225 |  |
| 5 | 凉伞镇 | 1500 |  |
| 6 | 波洲镇 | 1170 |  |
| 7 | 步头降乡 | 700 |  |
| 8 | 米贝乡 | 805 |  |
| 合计 |  | 20000 |  |

新晃县2026年油菜扩种项目任务分解表