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为深入贯彻实施国家粮食安全战略，紧紧围绕2026年中央一号文件中“稳定发展粮油生产”的核心任务，以保障国家油料安全、稳定稻油轮作优势区域面积，增加优质粮油产品供给，推动全县粮油产业高质量发展，结合我县实际，制定本方案。
一、目标任务
根据《湖南省财政厅关于下达2026年中央耕地轮作试点资金的通知》（湘财预〔2026〕136号）、《怀化市农业农村局关于实施好2026年耕地轮作、油菜生产和菜籽油大县奖励项目的通知》等文件要求，我县2026年稻油轮作面积为0.47万亩，经研究决定我县2026年稻油轮作项目区为中寨镇、林冲镇、贡溪镇等乡镇，积极推动我县稻油轮作生产模式，提高耕地利用率。
二、技术要求
1.推广优质品种。大力推广高产、优质、高效、多抗的“双低”（低硫苷、低芥酸）和“三高”（高产量、高含油量、高油酸含量）油用油菜品种及抗根肿病品种，实行一片一种，做到集中连片整体推进。
怀化市2026年推荐品种。普通品种：邡油777、中油杂633、捷油8848、佳和2号、中油杂28、圣光128、湘杂油787、沣油2118、阳光80、沣油789、春云2号、汉油1618、佳和油杂5号、景油865、湘杂油518、圣光50、常香油919等（品种排名不分先后）。
抗根肿病品种：绵邦油331R、垦油杂741R、中油杂636R、华油杂520、沣油9379、华油杂5R、圣光165R、湘作油207、华油杂115R、中油909、铭宇油7R等（品种排名不分先后）。
2.落实关键技术。坚持“增密度、扩机播、开三沟、分段收”的技术路线，提高油菜单产水平。一是开好“三沟”，确保田间无渍水。二是适时早播，育苗移栽在9月20日前播种，直播在10月底前播种。三是重点推广全程机械化直播，节工省力。四是合理密植，育苗移栽保证每亩6500株以上，直播3万株以上。
3.科学施肥。（1）推广使用油菜专用配方肥、油菜配方肥。根据《湖南省主要粮油作物大面积单产提升技术手册》，指导推荐使用油菜专用配方肥、油菜配方肥等，N-P2O5-K2O比例≥25-7-8，一般田块亩施40～50公斤作基肥。（2）抓好硼肥施用。油菜对硼素营养需求量大，每亩基施纯硼含量15%以上的硼肥400-800克。花期每亩喷施含量15%流体硼60克。
4.菌核病防治。菌核病是危害湖南油菜生产安全最严重的真菌性病害。根据《湖南省主要粮油作物大面积单产提升技术手册》，建议在菌核病轻发区和常发区，于开花始盛期防治一次，药剂可选用新型杀菌剂氟唑菌酰胺、啶酰菌胺等对蜜蜂更安全药剂。
三、资金预算
根据《湖南省财政厅关于下达2026年中央耕地轮作试点资金的通知》（湘财预〔2026〕136号）文件要求，分配我县2026年中央耕地轮作资金为61.5万元。
1.项目区油菜种子及配套硼肥等采购。
（1）全县2026年稻油轮作0.47万亩生产所需油菜种子。油菜育苗移栽2包/亩（100克/包），直播4包/亩（100克/包），预计采购8600包，预算5.59万元。
（2）配套基施硼肥。全县稻油轮作0.47万亩，每亩使用200克/包油菜专用基施硼肥2包，预计采购9400包。要求基施硼肥B≥15%（颗粒型），预算4.7万元。
2.项目区肥料采购。
项目区采购复合肥。采购0.26万亩，每亩使用量为40公斤/亩。要求复合肥为油菜专用配方肥、油菜配方肥等，N-P2O5-K2O比例≥25-7-8，总养分含量≥40%，预计采购104吨，预算39.52万元。
3.开展油菜菌核病防治。
预计对800亩集中连片项目区进行1次菌核病（可选用新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺、啶酰菌胺等对蜜蜂更安全药剂）统一无人机飞防作业，预算5.6万元。同时结合飞防作业添加流体硼，800每亩喷施含量15%流体硼60克，防止“花而不实”，预算0.4万元。最终实施村以乡镇种植情况等进行确定。
4.开展油菜高产新品种示范种植。
2025年经市农业农村局推荐开展油菜新品种本油杂3号引种试验，各方面表现良好，2026年计划在中寨镇、林冲镇、贡溪镇等乡镇选择适宜地块进行高产新品种（本油杂3号）示范种植，结合各乡镇、村种植意向，示范种植面积为700亩，预计采购本油杂3号油菜种子1400包，3个乡镇树立示范标识牌（3块，1米*2.4米），预算3.69万元。
5.示范标牌和审计报告等。
预算2万元。在集中连片区树立示范标牌（1块，2米*4米），扩大宣传示范效果，激发广大群众、新型主体种植积极性，出具项目审计报告等。
四、实施与验收
（一）实施方式
根据有关要求及我县实际，采取通过政府采购等方式选择第三方公司实施，采用物资直接补助方式进行。在县农业农村局及各乡镇的监管下，项目村配合中标公司负责将相关物资发放至各种植主体。入库台账、发放台账（含农户等实施主体签名）、飞防飞行轨迹图片等相关资料由施工方负责收集整理上报。
（二）步骤安排
1.2026年7月底，完成项目前期准备，各乡镇确定项目实施村，落实项目面积；
2.2026年9月上旬前，完成项目物资采购、发放；
3.2027年6月，完成项目验收、总结。
（三）验收要求
采取村级初审、乡镇验收，县级复核的方式进行。县级复核根据以下要求进行。
1.每个乡镇抽查不少于20%的村（每个乡镇不得少于2个村，不足5个村的乡镇采取全面核查方式，核查所有村）。
2.涉及农户大于20户的村采用抽查的方式：重点抽查3亩以上的大户，总抽查户数不少于总户数的20%，抽查面积不少于该村实施面积的20%。
3.涉及农户不超过20户的村，采取全面核查的方式，核查所有的农户。
五、保障措施
1.加强宣传发动。通过多种渠道不同形式，积极宣传油菜扩种项目的重要意义和关键增产技术，营造良好工作氛围，激发广大干部群众、新型主体参与热情。在集中连片区域人流集散地醒目位置树立标牌，扩大宣传示范效果，充分发挥示范创建辐射带动作用。
2.加强技术服务。成立以高级农艺师张亚槐为组长，农艺师蒲祖新为副组长，相关股室专业技术人员为成员的2026年稻油轮作项目技术指导组，指导项目乡镇开展示范创建，推广油菜生产关键技术，有针对性地开展技术培训和指导服务。
3.加强监督管理。县农业农村局、县财政局将会同有关部门对油菜扩种项目实施开展监督指导。各乡镇适时开展工作调研，履行督促指导责任，加强工作档案资料管理，对相关物资发放、实施相关服务要登记造册，并经农户等受益主体签字确认。确保项目工作依法依规、规范有序开展，取得实效。
4.加强调研指导。县农业农村局牵头组织人员力量对油菜生产工作进行调研指导，对工作进度较慢、任务不完成的乡镇将进行挂牌处理。
5.搞好总结宣传。乡镇农业综合服务中心要加强技术服务和技术总结，按照要求报送工作总结，配合县农业农村局种植业管理股，开展油菜测产等。组织开展典型示范现场观摩和经验交流会等，充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传稻油轮作的重要意义和有关要求，营造良好秋冬油菜生产氛围。
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附件1
新晃县2026年稻油轮作项目技术指导组

组长：张亚槐  高级农艺师
副组长：蒲祖新  农艺师
成员：吴宗钰  高级农艺师
姚丽娟  农艺师
颜黎明  农艺师
杨长锦  农艺师
阳少斌  工程师
关琳玮  助理农艺师
汪  婧  助理农艺师
殷  脂  助理农艺师
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	序号
	乡镇
	面积（亩）
	备注

	1
	中寨镇
	1550
	高产品种示范种植
（本油杂3号）300亩

	2
	林冲镇
	2290
	高产品种示范种植
（本油杂3号）200亩

	3
	贡溪镇
	860
	高产品种示范种植
（本油杂3号）200亩

	合计
	4700
	


新晃县2026年稻油轮作项目任务分解表

