附件2-2

2024年度新晃县 农机购置补贴 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | 农机事务中心 |  | 项目名称 | 乡镇农机购置补贴（上级资金） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 产业发展部 |  | 项目负责人 | 姚建华 | 联系电话 | 13787457309 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  | 90.9318 | 160 | 275 | 250.717 |  | 94.8% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。每下降5%扣0.5分，根据实际情况评分 |  |  |  | 9 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 本项目建立了关于农机购置补贴等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 对照项目产出目标，2024年产出数量指标是补贴机具≥3600人、≥3800台、实际补贴3529人，3728台，产出质量≥50%，产出时效目标≥100%，实际完成94.8%，扣2分。 |  |  |  | 28 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。 |  |  |  | 20 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 97 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 97 |  |
| 评价结果 |  | □ 优秀 90分≤得分≤100分； □ 良好 80分≤得分＜90分； □ 较差 60分≤得分＜80分； □ 差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |

单位负责人：蒲德剑 项目负责人（签字）：姚建华 填表日期：2025年 3月13日

附件3-1

2024年预算支出绩效自评完成情况汇总表

主管部门（盖章）农机事务中心  填报人：姚建华   联系电话： 13787457309

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目资金情况 |  |  | 自评分数 | 自评等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算总金 额 | 其中： 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算 安排 | 实际 支出 |  |  |  |
| 一、项目绩效自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农机事务中心 | 乡镇农机购置补贴（上级资金） | 160 | 250.717 | 237.685 | 97 | 优秀 |  |
| 二、部门（单位）整体支出绩效自评： 部门（单位）：农机事务中心 自评分数： 97 自评等级：优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评价等级划分如下

优秀  90分≤得分≤100分；良好  80分≤得分＜90分；较差  60分≤得分＜80分；差  得分＜60分