2024年度稻谷目标价格补贴项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位：新晃侗族自治县农业农村局

（二）项目基本情况：

1、项目资金性质：中央转移性支付专项补贴资金

2、用途：支持补贴2024年度全县水稻实际种植户相关成本支出

3、补贴对象：2024年度内全县水稻实际种植者。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金整体规模：478.83万元，其中：中央财政资金478.83万元。

2、项目资金实际使用情况：实际使用资金451.849万元，资金执行率94.36％。

3、项目资金管理情况：

根据《湖南省2024年稻谷目标补贴工作实施方案》，结合我县实际，适时制定了《2024年新晃县稻谷目标价格补贴实施方案》，明确了2024年稻谷目标价格补贴标准为普通农户39元／亩、30亩以上适度规模经营者300元/亩，按照＂生产者申报→村级审核公示→乡镇审核→县级有关部门比对审定→县级人民政府审定→发放补贴＂的流程，运用＂阳光审批系统＂和纪委＂大数据监测系统＂进行发放事前综合比对审查，再通过财政＂一卡通＂惠民补贴发放系统进行最终发放。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：

全年共实际使用资金451.849万元，其中：资金执行率94.36％。实际补贴面积10.17万亩，44340户。

- 项目管理情况：

- 各乡镇要按照“组织申报－－村级审核村级公示乡镇审核上报县级有关部门审核报县级人民政府审定－－发放补贴”的程序，按照惠民惠农补贴资金“一卡通”管理相关要求，通过湖南省惠民惠农“一卡通”阳光审批平台开展补贴兑付工作。申请补贴的稻谷生产者应当向当地村委会提出申请，并对其申报材料的真实性、完整性负责。当地村委会将申报材料汇总后逐级报送至当地农业农村部门。县农业农村局、县纪委等部门对汇总后的申报材料进行大数据比对审查后向县级财政部门提出审核意见。财政部门根据农业农村局、县纪委等部门的审核意见以及报县人民政府确定的补贴标准按程序拨付资金。

## 四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析：

（1）数量指标：全年下拔中央财政资金478.83万元，实际使用资金为451.849万元，资金执行率94.36％。

（2）质量指标：已全面建立村、镇、县补贴发放核查联动工作机制，全面进行了补贴公示公开，并运用“阳光审批系统”和“纪委大数据监查系统”进行事前双重比对审核，保证了工作质量。

（3）时效指标：根据省方案，及时制定了《2024年新晃县稻谷目标价格补贴实施方案》，并在2024年12月30日前将补贴兑付到位。

（二）效益指标完成情况分析：

（1）经济效益： 为全县种植水稻农民降低生产成本39元/亩，受益农户44340户。

（2）社会效益：农民种水稻积极性得到保护。

（三）满意度指标完成情况：稻谷种植者等补贴对象的满意度达95%。

综上所因，绩效自评100分。

五、主要问题和面临的困难

补贴工作涉及多层次、多环节，政策性强、任务重，村级基层工作力量在数据收集及核实上，因组长责任性不强，基础数据采集工作难度较大。

六、下一步工作及建议

建议各乡镇加强补贴发放基础数据采集质量的提高，明确采集人职责，提高补贴发放工作效率和质量。

附件

新晃县转移支付区域(项目)绩效自评表

| （项目）名称 | 2024年稻谷目标价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 农业农村部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 新晃县农业农村局 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B) |  | 预算执行率（B/A*100%) |  |
|  | 年度资金总额： |  | 478.83 |  | 451.849 |  | 94.36 |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  | 478.83 |  | 451.849 |  | 94.36 |  |
|  | 地方财政资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  | 分配科学性 |  | 合理分配，按人均标准下发 |  |  |  | 无 |  |
|  | 下达及时性 |  | 及时制定实施方案，按时发放补贴 |  |  |  | 无 |  |
|  | 拨付合规性 |  | 协同财政局全流程合规拨付资金 |  |  |  | 无 |  |
|  | 使用规范性 |  | 按相关政策文件规范使用 |  |  |  | 无 |  |
|  | 执行准确性 |  | 严格按照制度和流程精准操作 |  |  |  | 无 |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 科学合理确定资金需求和预算目标 |  |  |  | 无 |  |
|  | 支出责任履行情况 |  | 严格执行预算编制规定，合理安排资金 |  |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过实施稻谷目标价格补贴政策，保障稻谷种植者收益基本稳定。引导种植结构调整，促进增加绿色优质稻谷供给 |  |  |  | 及时兑付补贴资金451.849万元，保障稻谷种植者收益基本稳定。引导种植结构调整，促进增加绿色优质稻谷供给 |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 补贴资金用于稻谷种植相关支出的比例 | 补贴资金用于稻谷种植相关支出的比例 | 94.36% |  | 有部分农户因自身原因导致补贴不能下发 |
|  |  | 质量指标 |  | 将补贴发到实际承担农资成本上涨的水稻种植者 | 将补贴发到实际承担农资成本上涨的水稻种植者 | 是 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 完成全县水稻种植户补贴，按文件完成支付 | 451.849 |  |  |
|  |  |  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能 造成的负面影响 | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境 造成的负面影响 | 无 |  |  |
|  |  | ******* |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 稻谷种植收益 | 效果显著 | 是 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高水稻种植农户的积极性 |  | 是 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 增加稻谷种植面积，减少耕地抛荒 | 效果显著 | 是 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 稻谷种植 | 效果显著 | 是 |  |  |
|  |  | ****** |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |  | 种植户满意度 | 90 | 95 |  |  |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |