# 新晃县2024年省级第三次全国土壤普查项目

# 支出绩效自评报告

新晃县农业农村局

2025年3月11日

## 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 新晃县2024年省级第三次全国土壤普查项目主管部门为新晃县农业农村局，该项目由主管部门牵头实施，并对专项资金进行管理，确保专款专用，不得挪作他用。第三次全国土壤普查工作由新晃县三普办公室工作人员10人负责具体日常工作。

- （二）项目基本情况

- 新晃县财政局年初预算我局2024年第三次全国土壤普查资金452.65万元，实际下达资金252.65万元（晃财预内〔2024〕0656号）。根据要求，结合我县实际制定了《新晃县第三次全国土壤普查2024年度实施方案》等方案，积极开展新晃县第三次全国土壤普查相关工作，按照资金使用要求，主要用于：完成578个表层样点的外业调查采样、制备保存与流转、内业测试化验任务。

## 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

- 2024年新晃县财政局年初预算我局第三次全国土壤普查资金452.65万元，实际下达资金252.65万元。

- （二）项目资金实际使用情况

- 2024年新晃县财政局下达我局第三次全国土壤普查资金252.65万元指标，实际使用90.796万元，资金执行率36%，资金主要用于：完成578个表层样点的外业调查采样、制备保存与流转、内业测试化验任务。

- （三）项目资金管理情况

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好；资金拨付程序规范，资金管理制度健全，做到了专款专用。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：根据工作要求，结合我市实际制定了《新晃县第三次全国土壤普查工作方案》、《新晃县第三次全国土壤普查2024年度实施方案》、《新晃县第三次全国土壤普查2024年度外业调查采样实施方案》等方案，通过政府采购公开招标确定了第三方技术单位，外业调查与采样单位湖南省泽环技术有限公司；样品流转、制备、保存技术单位湖南云天检测有限公司；土壤样品化验测试技术单位湖南省地质测试实验中心。

- （二）项目管理情况：一是按照实施方案，加强项目检查指导，及时掌握项目任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等情况。二是全程参与外业调查采样、数据审核复查等工作，落实全程质控督导，不定期对外业调查采样、制备保存流转及内业测试化验等工作进行监督检查。

## 四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析。（1）数量指标：完成578个表层样点的外业调查采样、制备保存与流转、内业测试化验任务。（2）质量指标：按照《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范（修订版）》、《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（修订版）》等要求，认真开展相关工作。（3）时效指标：按照全国、湖南省土壤普查办相关要求，按时完成了外业调查采样、制备保存与流转任务，内业测试化验工作技术单位正在加紧进行。

（二）效益指标完成情况分析。提高了科学施肥意识和社会对土壤三普工作重要性的认识。

- （三）满意度指标完成情况分析。受益服务对象满意度达90%以上。

五、其他需要说明的问题

1.三普技术力量不强。一方面县级三普办工作人员专业技术能力不全面，另一方面第三方公司技术人员技术知识不过硬。

2.三普项目安排时间过于集中。影响工作质量。

3.三普经费保障困难。虽然我县已安排了财政预算，但在实际操作中自筹经费很难及时拨付到位。

六、后续工作计划

一是持续常态化抓好化肥减量增效相关工作，积极推广测土配方施肥，加大宣传指导科学施肥，加强肥料利用率。

二是加强平台数据调度，外业调查采样质量复核及检测化验工作，积极谋划第三次全国土壤普查数据成果汇总分析等相关三普相关工作，做好迎接第三次全国土壤普查成果验收的准备。