## 2019年度项目库建设明细表
附件：
新晃县（市、区）2020年度脱贫攻坚项目库建设项目明细表
序 号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 建设任务 | 所在乡镇 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 受益对象 |  | 群众参与和带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[9 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 户 | 人 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
合计 | [7 empty] | 3095.7596 |  | 3095.7596 |  | 18752.1462 | 65881.2087
二 | 安全饮水及水利 | [6 empty] | 3095.7596 |  | 3095.7596 |  | 18752.1462 | 65881.2087
（一） | 安全饮水工程（巩固提升） | [6 empty] | 1357.5568 |  | 1357.5568 |  | 18152 | 63803
1 | 坳背村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 秋坪组新建蓄水池24方1座，铺设输水配水管网 | 波洲镇 | 坳背村 | 1054元/人 | 18.35 | 整合资金 | 18.35 | 解决30贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 31 | 174 | 解决30贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
2 | 波洲村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水增加过滤与消毒设备，改造Φ75输水管3000米，其中跨河工程200米 | 波洲镇 | 波洲村 | 182元/人 | 42.13 | 整合资金 | 42.13 | 解决72贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 600 | 2314 | 解决72贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
3 | 洞坪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 增加过滤与消毒设备,更换维修水表300块 | 波洲镇 | 洞坪村 | 87元/人 | 9.5 | 整合资金 | 9.5 | 解决63贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 312 | 1095 | 解决63贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
4 | 江口村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 张家片增加过滤与消毒设备 | 波洲镇 | 江口村 | 344元/人 | 8.0294 | 整合资金 | 8.0294 | 解决14贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 66 | 233 | 解决14贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
5 | 柳寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 柳寨大寨、柱冲坳片增加过滤与消毒设备2套，柳寨大寨增加水源，输水管道3860米 | 波洲镇 | 柳寨村 | 192元/人 | 25.5518 | 整合资金 | 25.5518 | 解决42贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 379 | 1328 | 解决42贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
6 | 炉冲村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 姚家寨增加过滤与消毒设备 | 波洲镇 | 炉冲村 | 185元/人 | 5.456 | 整合资金 | 5.456 | 解决11贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 84 | 294 | 解决11贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
7 | 田坪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 下湾片、垄冲片增加过滤与消毒设备2套 | 波洲镇 | 田坪村 | 346元/人 | 16.4471 | 整合资金 | 16.4471 | 解决27贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 135 | 474 | 解决27贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
8 | 瓦屋坡村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 金叶水厂改造输水、配水管网 | 波洲镇 | 瓦屋坡村 | 151元/人 | 44.09 | 整合资金 | 44.09 | 解决67贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 764 | 2674 | 解决67贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
9 | 步头降村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水增加抽水水源一处，输水管道 | 步头降乡 | 步头降村 | 19元/人 | 4.0338 | 整合资金 | 4.0338 | 解决53贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 590 | 2067 | 解决53贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
10 | 枫木村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 枫木大寨增加过滤与消毒设备 | 扶罗镇 | 枫木村 | 90元/人 | 11.0296 | 整合资金 | 11.0296 | 解决18贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 348 | 1218 | 解决18贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
11 | 扶罗村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水新建水源池、铺设输水管网，增加流量监测自控投加系统、设备监控系统、加矾设备、更换阀门、消毒水池（不锈钢10m3）。 | 扶罗镇 | 扶罗村 | 36元/人 | 40.51 | 整合资金 | 40.51 | 解决81贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2432 | 8513 | 解决81贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
12 | 弓判村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 对铜罗组新、岑庄中寨组、岑座组铜锣湾、大寨组八山、簸箕组、歇凉组供水管网进行改造。 | 扶罗镇 | 弓判村 | 600元/人 | 20 | 整合资金 | 20 | 解决33贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 95 | 333 | 解决33贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
13 | 红星村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水水源池清理、新建泵站一座、对厂区附属工程进行维修、更换阀门、新增消毒设备（单小时有效产氯量100g）、流量监测自控投加系统、设备监控系统、加矾设备、消毒水池（不锈钢10m3）。 | 扶罗镇 | 红星村 | 258元/人 | 23.01 | 整合资金 | 23.01 | 解决39贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 260 | 912 | 解决39贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
14 | 克寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 渡槽下大寨子维修管网 | 扶罗镇 | 克寨村 | 435元/人 | 14.2762 | 整合资金 | 14.2762 | 解决23贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 93 | 328 | 解决23贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
15 | 坪地村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 坪地寨片增加过滤与消毒设备 | 扶罗镇 | 坪地村 | 194元/人 | 8.2236 | 整合资金 | 8.2236 | 解决26贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 120 | 422 | 解决26贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
16 | 伞寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 向家寨片、坡脚寨片增加过滤与消毒设备2套 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 202元/人 | 9.1916 | 整合资金 | 9.1916 | 解决45贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 129 | 453 | 解决45贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
17 | 新寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 新寨片、龙寨片增加过滤与消毒设备2套，新寨片维修配水管 | 扶罗镇 | 新寨村 | 601元/人 | 31.6739 | 整合资金 | 31.6739 | 解决52贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 150 | 527 | 解决52贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
18 | 竹树村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 飞山片、竹树片增加过滤与消毒设备2套 | 扶罗镇 | 竹树村 | 269元/人 | 19.5531 | 整合资金 | 19.5531 | 解决35贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 207 | 725 | 解决35贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
19 | 皂溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 增加过滤与消毒设备 | 扶罗镇 | 皂溪村 | 249元/人 | 8.5236 | 整合资金 | 8.5236 | 解决14贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 97 | 342 | 解决14贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
20 | 贡溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水铺设输水管网13km，新增流量监测自控投加系统、设备监控系统、加矾设备、消毒水池（不锈钢10m3）。 | 贡溪镇 | 贡溪村 | 158元/人 | 83.03 | 整合资金 | 83.03 | 解决143贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 1554 | 5439 | 解决143贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
21 | 上田村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 禾有坡片增加过滤与消毒设备 | 贡溪镇 | 上田村 | 346元/人 | 8.2236 | 整合资金 | 8.2236 | 解决13贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 67 | 237 | 解决13贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
22 | 绍溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 绍溪片、甘屯片增加过滤与消毒设备2套 | 贡溪镇 | 绍溪村 | 320元/人 | 13.7296 | 整合资金 | 13.7296 | 解决22贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 122 | 428 | 解决22贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
23 | 田家村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 铜鼓片增加过滤与消毒设备 | 贡溪镇 | 田家村 | 349元/人 | 8.3236 | 整合资金 | 8.3236 | 解决16贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 68 | 238 | 解决16贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
24 | 大宴村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 水桶溪片区新建人饮工程，包括水源工程、蓄水池和管网 | 禾滩镇 | 大宴村 | 600元/人 | 19.2911 | 整合资金 | 19.2911 | 解决38贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 91 | 321 | 解决38贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
25 | 禾滩村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水增加过滤与消毒设备，大明冲组维修管网和蓄水池 | 禾滩镇 | 禾滩村 | 322元/人 | 8.6098 | 整合资金 | 8.6098 | 解决21贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 76 | 267 | 解决21贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
26 | 洛溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 枞木组新路坡片区维修水源、蓄水池和管网 | 禾滩镇 | 洛溪村 | 606元/人 | 4.9152 | 整合资金 | 4.9152 | 解决14贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 23 | 81 | 解决14贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
27 | 大洞坪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 81户接县城自来水 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 2775元/人 | 67.4344 | 整合资金 | 67.4344 | 解决32贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 81 | 243 | 解决32贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
28 | 大桥溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 甘家桥片增加过滤与消毒设备,下路溪片70户接县城自来水 | 晃州镇 | 大桥溪村 | 3245元/人 | 139.2372 | 整合资金 | 139.2372 | 解决20贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 122 | 429 | 解决20贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
29 | 洞坡村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 增加过滤与消毒设备 | 晃州镇 | 洞坡村 | 116元/人 | 6.2436 | 整合资金 | 6.2436 | 解决44贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 153 | 538 | 解决44贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
30 | 高铁新村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 165户接县城自来水 | 晃州镇 | 高铁新村 | 3294元/人 | 188.95 | 整合资金 | 188.95 | 解决23贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 165 | 578 | 解决23贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
31 | 晃州村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 9户接县城自来水 | 晃州镇 | 晃州村 | 19446元/人 | 60.2855 | 整合资金 | 60.2855 | 解决16贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 9 | 31 | 解决16贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
32 | 凉水井村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 维修蓄水池 | 晃州镇 | 凉水井村 | 27元/人 | 0.32 | 整合资金 | 0.32 | 解决15贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 33 | 117 | 解决15贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
33 | 两河口2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 岩板田增加过滤与消毒设备 | 晃州镇 | 两河口 | 253元/人 | 8.3236 | 整合资金 | 8.3236 | 解决22贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 93 | 328 | 解决22贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
34 | 木铎溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 米公寨片区增加过滤与消毒设备，对漏水的水源池和蓄水池进行维修 | 晃州镇 | 木铎溪村 | 366元/人 | 9.4262 | 整合资金 | 9.4262 | 解决19贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 73 | 257 | 解决19贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
35 | 石马溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 水厂增加Φ63水源管3000米 | 晃州镇 | 石马溪村 | 94元/人 | 11.2545 | 整合资金 | 11.2545 | 解决120贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 339 | 1187 | 解决120贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
36 | 向家地村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 村部片区增加一处水源 | 晃州镇 | 向家地村 | 18元/人 | 1.027 | 整合资金 | 1.027 | 解决4贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 161 | 564 | 解决4贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
37 | 新村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 新村片增加过滤与消毒设备，草坪坡组新建40方蓄水池，水溪山组维修进户管进行，更换水表20块 | 晃州镇 | 新村 | 141元/人 | 18.5157 | 整合资金 | 18.5157 | 解决63贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 373 | 1308 | 解决63贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
38 | 杨家桥村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 40户接县城自来水 | 晃州镇 | 杨家桥村 | 3554元/人 | 47.633 | 整合资金 | 47.633 | 解决6贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 40 | 134 | 解决6贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
39 | 长乐坪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 论田坡组新建小型供水工程 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 2244元/人 | 4.0394 | 整合资金 | 4.0394 | 解决6贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 6 | 18 | 解决6贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
40 | 凳寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 冲亨大寨增加过滤与消毒设备 | 凉伞镇 | 凳寨村 | 349元/人 | 8.3236 | 整合资金 | 8.3236 | 解决13贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 68 | 238 | 解决13贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
41 | 桂岱村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 桂寨安装水表50块 | 凉伞镇 | 桂寨村 | 73元/人 | 1.0107 | 整合资金 | 1.0107 | 解决44贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 50 | 137 | 解决44贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
42 | 凉伞村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇水厂厂区附属工程进行维修、铺设输水管网，增加流量监测自控投加系统、设备监控系统、加矾设备、更换阀门、更换两台取水泵。 | 凉伞镇 | 凉伞村 | 53元/人 | 39.77 | 整合资金 | 39.77 | 解决132贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 1883 | 6591 | 解决132贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
43 | 美岩村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 茶坪集镇供水增加过滤与消毒设备 | 凉伞镇 | 美岩村 | 4元/人 | 0.968 | 整合资金 | 0.968 | 解决76贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 582 | 2038 | 解决76贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
44 | 万家村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 寸口片增加过滤与消毒设备 | 凉伞镇 | 万家村 | 239元/人 | 7.9646 | 整合资金 | 7.9646 | 解决13贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 94 | 332 | 解决13贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
45 | 大堡村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 大堡大寨增加过滤与消毒设备 | 林冲镇 | 大堡村 | 188元/人 | 8.2236 | 整合资金 | 8.2236 | 解决23贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 124 | 437 | 解决23贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
46 | 林冲村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水新增抽水水源一处，输水管道2km，米寨组维修水源池、更换Φ75水管120米 | 林冲镇 | 林冲村 | 56元/人 | 30.59 | 整合资金 | 30.59 | 解决82贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 1576 | 5518 | 解决82贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
47 | 天堂村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 天堂集镇、闷爹片增加过滤与消毒设备2套，天堂集镇、冲库片维修蓄水池、管网，更换水泵 | 林冲镇 | 天堂村 | 600元/人 | 30.0718 | 整合资金 | 30.0718 | 解决50贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 143 | 501 | 解决50贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
48 | 阿界村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 新建蓄水池，维修水源池输水管 | 米贝乡 | 阿界村 | 601元/人 | 10.8881 | 整合资金 | 10.8881 | 解决18贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 51 | 181 | 解决18贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
49 | 碧朗村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 桐木片、碧郎集镇维修水源池 | 米贝乡 | 碧朗村 | 80元/人 | 2.71 | 整合资金 | 2.71 | 解决36贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 96 | 336 | 解决36贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
50 | 练溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 增加过滤与消毒设备 | 米贝乡 | 练溪村 | 325元/人 | 8.2236 | 整合资金 | 8.2236 | 解决15贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 72 | 253 | 解决15贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
51 | 米贝村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水增加过滤与消毒设备，潭洞片区新建水源池、铺设φ50输水管网2800米 | 米贝乡 | 米贝村 | 81元/人 | 18.8465 | 整合资金 | 18.8465 | 解决88贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 661 | 2314 | 解决88贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
52 | 大坝河村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 烟灯坡片改造水源池 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 23元/人 | 0.80263 | 整合资金 | 0.80263 | 解决17贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 97 | 341 | 解决17贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
53 | 斗溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 殿上组维修水池，改造管网，张家组改造水源2处 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 377元/人 | 3.9978 | 整合资金 | 3.9978 | 解决28贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 30 | 106 | 解决28贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
54 | 华南村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 晒网坡片增加过滤与消毒设备，大湾组、界上组新建水源池2座，维修蓄水池1座，铺设输水管道4.3km | 鱼市镇 | 华南村 | 350元/人 | 9.04 | 整合资金 | 9.04 | 解决24贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 73 | 258 | 解决24贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
55 | 老黄冲村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 村部片增加一处水源 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 54元/人 | 1.8215 | 整合资金 | 1.8215 | 解决26贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 94 | 332 | 解决26贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
56 | 团溪村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 团溪大寨增加过滤与消毒设备，下炉冲组维修Φ32水源管1500米，笑天洞组更换配水管200米 | 鱼市镇 | 团溪村 | 262元/人 | 9.3298 | 整合资金 | 9.3298 | 解决35贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 101 | 355 | 解决35贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
57 | 晏家村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 晏家集镇供水增加过滤与消毒设备1套，改造水源1处 | 鱼市镇 | 晏家村 | 131元/人 | 13.51 | 整合资金 | 13.51 | 解决38贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 294 | 1031 | 解决38贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
58 | 比足村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 比足大寨增加过滤与消毒设备 | 中寨镇 | 比足村 | 189元/人 | 8.2736 | 整合资金 | 8.2736 | 解决34贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 124 | 437 | 解决34贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
59 | 大寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 夜溪组维修管网 | 中寨镇 | 大寨村 | 362元/人 | 9.1099 | 整合资金 | 9.1099 | 解决17贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 71 | 251 | 解决17贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
60 | 计寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 计寨大寨增加过滤与消毒设备 | 中寨镇 | 计寨村 | 190元/人 | 8.3736 | 整合资金 | 8.3736 | 解决27贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 125 | 439 | 解决27贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
61 | 上公道村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 对部分老化水源池、蓄水池、供水管网等进行改造。 | 中寨镇 | 上公道村 | 42元/人 | 1.3752 | 整合资金 | 1.3752 | 解决48贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 92 | 322 | 解决48贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
62 | 中寨村2020年安全饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 集镇供水新增水源1处、对厂区附属工程进行维修、铺设输水管网，增加流量监测自控投加系统、设备监控系统、加矾设备、更换阀门 | 中寨镇 | 中寨村 | 136元/人 | 55.94 | 整合资金 | 55.94 | 解决89贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 1110 | 3886 | 解决89贫困人口的安全饮水提质改造，提供清洁、安全饮用水 | 2020.4 | 2020.12 | 新晃县水利局 | 新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
（二） | 农村河道治理 | [6 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 204.7757 | 696.8162
1 | 中小河流治理工程 | 基础设施 | 新建 | 农村中小河流治理0.32km | 扶罗镇 | 扶罗镇弓判村 | 2258元/米 | 59.5441 | 整合资金 | 59.5441 | 河道治理0.32km，改善100贫困人口生产生活条件。 | 24.602 | 99.8553 | 河道治理0.25km，改善100贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 新晃县水利局
2 | 中小河流治理工程 | 基础设施 | 新建 | 农村中小河流治理0.66km | 禾滩镇 | 禾滩镇岑巩村 | 1177元/米 | 87.1 | 整合资金 | 87.1 | 河道治理0.66km，改善106贫困人口生产生活条件。 | 34.0087 | 105.644 | 河道治理0.58km，改善106贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 新晃县水利局
3 | 中小河流治理工程 | 基础设施 | 新建 | 农村中小河流治理2.459km | 贡溪镇 | 贡溪镇贡溪村 | 1215元/米 | 148.26 | 整合资金 | 148.26 | 河道治理1.22km，改善127贫困人口生产生活条件。 | 41.2446 | 127.3517 | 河道治理1.78km，改善127贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 新晃县水利局
4 | 中小河流治理工程 | 基础设施 | 新建 | 农村中小河流治理7.129km | 贡溪镇 | 贡溪镇四路村 | 1013元/米 | 478.4859 | 整合资金 | 478.4859 | 河道治理4.73km，改善128贫困人口生产生活条件。 | 38.3502 | 128.0753 | 河道治理1.76km，改善128贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 新晃县水利局
5 | 中小河流治理工程 | 基础设施 | 新建 | 农村中小河流治理1.13km | 贡溪镇 | 贡溪镇碧林村 | 1022元/米 | 115.48 | 整合资金 | 115.48 | 河道治理1.13km，改善137贫困人口生产生活条件。 | 39.7974 | 137.4819 | 河道治理2.13km，改善137贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 新晃县水利局
6 | 中小河流治理工程 | 基础设施 | 新建 | 农村中小河流治理0.99km | 贡溪镇 | 贡溪镇上田村 | 1122元/米 | 111.13 | 整合资金 | 111.13 | 河道治理0.99km，改善98生产生活条件。 | 26.7728 | 98.4081 | 河道治理0.99km，改善98生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 新晃县水利局
（三） | 水土保持项目 | [6 empty] | 306.71 |  | 306.71 |  | 36.9188 | 121.7103
1 | 坪地溪流域水土保持工程 | 基础设施 | 新建 | 治理水土流失面积371.9公顷 | 扶罗镇 | 扶罗镇坪地村、红星村 | 4375元/公顷 | 254.162 | 整合资金 | 254.162 | 治理水土流失面积150.88公顷,改善53贫困人口生产生活条件。 | 13.3881 | 52.7411 | 治理水土流失面积150.88公顷,改善53贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
2 | 绍溪流域水土保持工程 | 基础设施 | 新建 | 治理水土流失面积1335.54公顷 | 贡溪镇 | 贡溪镇绍溪村、甘美村 | 4375元/公顷 | 52.548 | 整合资金 | 52.548 | 治理水土流失面积541.83公顷，改善69贫困人口生产生活条件。 | 23.5307 | 68.9692 | 治理水土流失面积541.83公顷，改善69贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
（四） | 小型水库除险加固 | [6 empty] | 187.7626 |  | 187.7626 |  | 205.4517 | 695.6822
1 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 阿界水库维修工程 | 米贝乡 | 米贝乡阿界村 | 10.87万元/座 | 2.38 | 整合资金 | 2.38 | 治理水库1座，改善32贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 31.9591 | 治理水库1座，改善32贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
2 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 八世水库维修工程 | 扶罗镇 | 扶罗镇圭界村 | 60.8万元/座 | 23.1 | 整合资金 | 23.1 | 治理水库1座，改善56贫困人口生产生活条件。 | 17.121 | 55.9285 | 治理水库1座，改善56贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
3 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 波冲水库维修工程 | 波洲镇 | 波洲镇红岩村 | 46.33万元/座 | 13.06 | 整合资金 | 13.06 | 治理水库1座，改善27贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 27.3936 | 治理水库1座，改善27贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
4 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 林冲大坪水库维修工程 | 林冲镇 | 林冲镇林冲村 | 16.40万元/座 | 35.77 | 整合资金 | 35.77 | 治理水库1座，改善31贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 30.8178 | 治理水库1座，改善31贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
5 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 扶罗镇东风村去冲山塘维修工程 | 扶罗 | 扶罗东风村 | 8.08万元/座 | 4.62 | 整合资金 | 4.62 | 治理山塘1座，改善31贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 31.3884 | 治理山塘1座，改善31贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
6 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 扶罗镇东风村伍甲寨上山塘维修工程 | 扶罗 | 扶罗东风村 | 7.60万元/座 | 4.33 | 整合资金 | 4.33 | 治理山塘1座，改善55贫困人口生产生活条件。 | 17.121 | 54.7871 | 治理山塘1座，改善55贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
7 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 扶罗镇东风村伍甲寨下山塘维修工程 | 扶罗 | 扶罗东风村 | 9.78万元/座 | 5.59 | 整合资金 | 5.59 | 治理山塘1座，改善30贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 29.6764 | 治理山塘1座，改善30贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
8 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 晃州镇胡家坝村白水洞山塘维修工程 | 晃州镇 | 晃州镇胡家坝村 | 11.75万元/座 | 9.09 | 整合资金 | 9.09 | 治理山塘1座，改善39贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 38.8075 | 治理山塘1座，改善39贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
9 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 晃州镇胡家坝村冲地山塘维修工程 | 晃州镇 | 晃州镇胡家坝村 | 6.12万元/座 | 3.49 | 整合资金 | 3.49 | 治理山塘1座，改善37贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 36.5247 | 治理山塘1座，改善37贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
10 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 晃州镇胡家坝村桥头坡山塘维修工程 | 晃州镇 | 晃州镇胡家坝村 | 10.61万元/座 | 6.05 | 整合资金 | 6.05 | 治理山塘1座，改善41贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 41.0903 | 治理山塘1座，改善41贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
11 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 烂泥水库维修工程 | 米贝乡 | 米贝乡烂泥村 | 13.36万元/座 | 7.63 | 整合资金 | 7.63 | 治理水库1座，改善42贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 42.2317 | 治理水库1座，改善42贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
12 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 两溪口水库维修工程 | 鱼市镇 | 鱼市镇大坝河村 | 15.53万元/座 | 8.87 | 整合资金 | 8.87 | 治理水库1座，改善68贫困人口生产生活条件。 | 17.121 | 68.4839 | 治理水库1座，改善68贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
13 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 芦冲水库维修工程 | 波洲 | 波洲镇芦冲村 | 41.71万元/座 | 23.8 | 整合资金 | 23.8 | 治理水库1座，改善50贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 49.6508 | 治理水库1座，改善50贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
14 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 晃州镇长乐坪村嫩田庄山塘维修工程 | 晃州镇 | 晃州镇长乐坪村 | 26.81万元/座 | 15.3 | 整合资金 | 15.3 | 治理山塘1座，改善45贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 44.5145 | 治理山塘1座，改善45贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
15 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 晃州镇长乐坪村泡木平维修工程 | 晃州镇 | 晃州镇长乐坪村 | 19.45万元/座 | 11.1 | 整合资金 | 11.1 | 治理山塘1座，改善49贫困人口生产生活条件。 | 11.414 | 48.5094 | 治理山塘1座，改善49贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
16 | 小型水库除险加固 | 基础设施 | 维修 | 团溪水库维修工程 | 鱼市镇 | 鱼市镇团溪村 | 23.80万元/座 | 13.5826 | 整合资金 | 13.5826 | 治理水库1座，改善64贫困人口生产生活条件。 | 17.121 | 63.9183 | 治理水库1座，改善64贫困人口生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
（五） | 高效节水灌溉 | [6 empty] | 243.7301 |  | 243.7301 |  | 153 | 564
5 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 猕猴桃种植园高效节水灌溉2处 | 步头降乡 | 步头降乡步头降村 | 2200元/亩 | 30.47 | 整合资金 | 30.47 | 实施高效节水灌溉140亩，帮助20贫困人口创收2000元/人.年。 | 6 | 25 | 吸纳建档立卡贫困人口20人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
10 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 吊瓜基地高效节水灌溉工程 | 扶罗镇 | 扶罗镇皂溪村 | 2200元/亩 | 7.61 | 整合资金 | 7.61 | 实施高效节水灌溉450亩，帮助7贫困人口创收2000元/人.年。 | 6 | 11 | 吸纳建档立卡贫困人口7人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
1 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 黄桃、葡萄种植园高效节水灌溉2处。 | 贡溪镇 | 贡溪镇田家村 | 2200元/亩 | 14.96 | 整合资金 | 14.96 | 实施高效节水灌溉250亩，帮助15贫困人口创收2000元/人.年。 | 10 | 31 | 吸纳建档立卡贫困人口15人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
8 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 塘洞村蔬菜基地高效节水灌溉1处 | 晃州镇 | 晃州镇塘洞村 | 2200元/亩 | 34.55 | 整合资金 | 34.55 | 实施高效节水灌溉200亩，帮助18贫困人口创收2000元/人.年。 | 15 | 52 | 吸纳建档立卡贫困人口18人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
11 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 魔芋、黄桃基地高效节水灌溉工程 | 晃州镇 | 晃州镇洞坡村 | 2200元/亩 | 17.09 | 整合资金 | 17.09 | 实施高效节水灌溉750亩，帮助11贫困人口创收2000元/人.年。 | 9 | 31 | 吸纳建档立卡贫困人口11人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
12 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 葡萄基地高效节水灌溉工程 | 晃州镇 | 晃州镇禾排村 | 2200元/亩 | 4.61 | 整合资金 | 4.61 | 实施高效节水灌溉350亩，帮助5贫困人口创收2000元/人.年。 | 6 | 20 | 吸纳建档立卡贫困人口5人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
6 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 黄精种植园高效节水灌溉1处 | 凉伞镇 | 凉伞镇黄雷村 | 2200元/亩 | 7.5578 | 整合资金 | 7.5578 | 实施高效节水灌溉85亩，帮助10贫困人口创收2000元/人.年。 | 4 | 14 | 吸纳建档立卡贫困人口10人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
2 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 冬桃种植园高效节水灌溉1处。 | 林冲镇 | 林冲镇大堡村 | 2200元/亩 | 20.75 | 整合资金 | 20.75 | 实施高效节水灌溉310亩，帮助23贫困人口创收2000元/人.年。 | 23 | 95 | 吸纳建档立卡贫困人口23人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
9 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 果园基地高效节水灌溉工程 | 林冲镇 | 林冲镇天堂村 | 2200元/亩 | 6.63 | 整合资金 | 6.63 | 实施高效节水灌溉420亩，帮助8贫困人口创收2000元/人.年。 | 5 | 13 | 吸纳建档立卡贫困人口8人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
7 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 冬桃种植园高效节水灌溉1处 | 米贝乡 | 米贝乡米贝村 | 2200元/亩 | 11.71 | 整合资金 | 11.71 | 实施高效节水灌溉200亩，帮助13贫困人口创收2000元/人.年。 | 12 | 48 | 吸纳建档立卡贫困人口13人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
13 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 金秋梨基地高效节水灌溉工程 | 米贝乡 | 米贝乡碧朗村 | 2200元/亩 | 11.35 | 整合资金 | 11.35 | 实施高效节水灌溉200亩，帮助11贫困人口创收2000元/人.年。 | 8 | 26 | 吸纳建档立卡贫困人口11人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
3 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 桑树种植园高效节水灌溉1处。 | 鱼市镇 | 鱼市镇晏家村 | 2200元/亩 | 29.01 | 整合资金 | 29.01 | 实施高效节水灌溉350亩，帮助11贫困人口创收2000元/人.年。 | 14 | 53 | 吸纳建档立卡贫困人口11人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心
4 | 高效节水灌溉 | 基础设施 | 续建 | 葡萄种植园高效节水灌溉7处。 | 鱼市镇 | 鱼市镇斗溪村 | 2200元/亩 | 47.4323 | 整合资金 | 47.4323 | 实施高效节水灌溉210亩，帮助32贫困人口创收2000元/人.年。 | 35 | 145 | 吸纳建档立卡贫困人口32人，每人年均增加收益金额2000元。 | 2020.3 | 2020.6 | 新晃县水利局 | 水利建设项目管理中心

## 2019汇总表
新晃县（市、区）2019年度脱贫攻坚项目库建设项目汇总表
序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 受益对象 |  | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[5 empty] | 户 | 人 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
合计 |  |  |  | 30096.68
一 | 生产发展 |  |  | 7821.48 | 25017 | 90532
1 | “一村一品”产业扶贫基地 | 新建、续建 | 每村建设一个产业扶贫示范及基地 | 4122 | 13291 | 45412 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 农业农村局 | 各乡镇
2 | 产业奖补 | 新建 | 每户发展一个脱贫产业 | 3490 | 11000 | 42560 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业农村局 | 各乡镇
3 | 电商扶贫村级服务站建设 | 新建 | 25个村电商扶贫村级服务站建设 | 49.48 | 670 | 2377 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 商务科技和工业信息局 | 商务科技和工业信息局
4 | 扶贫车间 | 新建 | 新建6个扶贫车间 | 160 | 56 | 183 | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 县人社局 | 各乡镇
二 | 安全饮水及农田水利 |  |  | 4000 | 3633 | 12894
1 | 安全饮水工程（巩固提升） | 新建、续建 | 安全饮水工程体质改造 | 990 | 2899 | 10412 | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 经源开发性扶贫有限责任公司 | 水利局
2 | 农村河道治理 | 新建（续建） | 农村中小河流治理9.77千米 | 1382 | 283 | 963 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 水利局 | 水利建设项目管理中心
3 | 水土保持项目 | 新建（续建） | 水土保持项目1728公顷 | 756 | 91 | 300 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 水利局 | 水利建设项目管理中心
4 | 小型水库除险加固 | 新建（续建） | 小型水库除险加固16座 | 329 | 360 | 1219 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 水利局 | 水利建设项目管理中心
5 | 高效节水灌溉 | 新建（续建） | 高效节水灌溉2468亩 | 543 | 295 | 1043 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 水利局 | 水利建设项目管理中心
三 | 道路建设小计 |  |  | 10599 | 29313 | 87296
1 | 农村道路硬化 | 新建（续建） | 道路建设270公里 | 7849 | 20661 | 60495 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 交通局 | 农村公路建设办
4 | 安保、危桥 | 新建（续建） | 安保设施350公里 | 2750 | 8652 | 26801 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 交通局 | 公路管理局
四 | 危房改造 |  |  | 400 | 129 | 325
1 | 危房改造 | 新建（续建） | 危房改造129户 | 400 | 129 | 325 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 各乡镇
五 | 农村小型基础设施建设 |  |  | 3795 | 20821 | 66600
（一） | 小扶贫开发项目 | 新建（续建） | 137个村 | 2935 | 13579 | 44794 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局、各乡镇 | 各乡镇
（二） | 市驻点村、深度贫困村基础设施完善 | 新建（续建） | 堡坎联户路等基础设施完善 | 410 | 4242 | 14038 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 各乡镇 | 各乡镇
（三） | 农村厕所革命 | 新建（续建） | 厕所革命3000户 | 450 | 3000 | 7768 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业农村局 | 各乡镇
六 | 贫困村环境综合整治 |  |  | 391.2 | 533 | 2665
1 | 贫困村环境综合整治 | 新建（续建） | 污水处理6个村 | 391.2 | 533 | 2665 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 市生态环境局新晃分局 | 湖南森宝建设有限公司
七 | 农村房屋提质改造 |  |  | 2330 | 5589 | 14529
1 | 农村房屋提质改造 | 新建（续建） | 提质改造5589户房屋 | 2330 | 5589 | 14529 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 波洲镇
八 | 其他 |  |  | 760 | 2300 | 15320
1 | 小额信贷贴息 | 新建 | 完成4000户贴息 | 300 | 300 | 13320 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 扶贫办 | 扶贫办
2 | 雨露计划 | 新建 | 完成2000人补贴 | 400 | 2000 | 2000 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 扶贫办 | 扶贫办
3 | 实用技能培训 | 新建 | 实用技能培训6000人次 | 60 | 6000 | 6000 | 2019-01-02 | 2019-12-02 | 农业农村局 | 各乡镇

## Sheet1
新晃县（市、区）2019年度脱贫攻坚项目库建设项目明细表
序 号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 建设任务 | 所在乡镇 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 受益对象 |  | 群众参与和带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[9 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 户 | 人 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
危房改造
1 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造40户 | 晃州镇 | 晃州镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 120 | 省级 | 120 | 改善40户贫困户住房条件 |  |  | 改善40户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 晃州镇
2 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造20户 | 波洲镇 | 波洲镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 60 | 省级 | 60 | 改善20户贫困户住房条件 |  |  | 改善20户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 波洲镇
3 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造20户 | 步头降乡 | 步头降乡 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 60 | 省级 | 60 | 改善20户贫困户住房条件 |  |  | 改善20户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 步头降乡
4 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造40户 | 米贝乡 | 米贝乡 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 120 | 省级 | 120 | 改善40户贫困户住房条件 |  |  | 改善40户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 米贝乡
5 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造29户 | 中寨镇 | 中寨镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 87 | 省级 | 87 | 改善29户贫困户住房条件 |  |  | 改善29户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 中寨镇
6 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造25户 | 扶罗镇 | 扶罗镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 75 | 省级 | 75 | 改善25户贫困户住房条件 |  |  | 改善25户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 扶罗镇
7 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造20户 | 凉伞镇 | 凉伞镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 60 | 省级 | 60 | 改善20户贫困户住房条件 |  |  | 改善20户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 凉伞镇
8 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造20户 | 禾滩镇 | 禾滩镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 60 | 省级 | 60 | 改善20户贫困户住房条件 |  |  | 改善20户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 禾滩镇
9 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造26户 | 林冲镇 | 林冲镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 78 | 省级 | 78 | 改善26户贫困户住房条件 |  |  | 改善26户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 林冲镇
10 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造40户 | 鱼市镇 | 鱼市镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 120 | 省级 | 120 | 改善40户贫困户住房条件 |  |  | 改善40户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 鱼市镇
11 | 危房改造 | 基础设施 | 新建（维修） | 危房改造20户 | 贡溪镇 | 贡溪镇 | D级危房新建补助4万元，维修补助3万元；C级不超过2.45万元 | 60 | 省级 | 60 | 改善20户贫困户住房条件 |  |  | 改善20户贫困户住房条件 | 2019.4 | 2019.12 | 住建局 | 贡溪镇

## Sheet2
基础设施维修
修建人行便桥
维修基础设施道路
维修基础设施道路
桥梁护栏翻修147米
公路硬化590平方米
水渠维修400米
新修桥梁
油麻冲公路扩建
排坡垠-楠木山道路维修
火烟洞水渠、堡坎水水渠建设
小秉溪-火龙寨新修道路
天雷团寨防洪堤
上划组机耕道建设
刘家坝机耕道200米（长）*2.4米（宽）*0.2米（厚）
出版湾拦溪坝15米*3米*1.7米
水渠、村道维修
水毁道路及堡坎建设
道路维修
机耕道建设
饮水主水管道
水渠、村道维修
机耕道建设500米
错车道建设
机耕道建设300米
组道及入户道路硬化
1560米沟渠维修清淤、更换700米水管
护栏80米，涵管28米，堡坎修砌20米
蓄水池维修、水井维修
堡坎修建
基础设施完善
水坝维护
便桥一座
道路建设4000米
道路硬化
道路硬化240米
涵管桥维修
渠道建设400米
新（维）修水渠4300米和取水点围堰10个
水泥硬化联组路450米
机耕道建设1300米
水渠建设1757米
堡坎建设60方，人饮维修
机耕道硬化700米
水渠1500米
新修机耕道200米
道路平整600米
涉水桥一座
便桥一座
堡坎建设300方
机耕道5千米
房前屋后硬化工程
房前屋后硬化及排水沟
入户道路硬化
机耕道硬化1700米
肖庄组村组道路扩宽400米
公路维修
桥梁维修
水渠建设260米
道路填方
基本农田水渠建设3000米
臭水沟及入户便路硬化
房前屋后硬化、入户道路建设、水渠维修
联户路建设
维修受损公路