## 2021年农村供水保障
附件2-1
2022年度新晃县项目支出绩效自评表
金额单位：万元
项目单位 名 称 | 新晃县水利建设项目管理中心 （盖章） |  | 项目名称 | 新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程
项 目 责任部门 | 水利局 |  | 项目负责人 | 陈天云 | 联系电话 | 18975095772
项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率
| 0 | 3.54 |  | 3.54 |  | 100%
评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自 评得分 | 财政复 评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10
预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。 |  |  |  | 10
项目组织 管理水平 | 10 | 项目确定符合“三重一大”制度，项目实施符合行业规范要求，项目资金拨付严格按财经纪律执行。 |  |  |  | 10
资金支出 合理合规 | 10 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10
项目产出 | 30 | 完成全县26处农村供水工程巩固提升及维修养护，完成质量均符合行业要求，完成时效均在规定期限，成本控制均未超过预算投资 |  |  |  | 30
项目效益 （效果） | 20 | 覆盖服务人口达到约1.5万人，新增年节水能力约1.8万方，新增年供水能力10.9万方，所有工程均能正常运行 |  |  |  | 20
满意度 | 10 | 群众满意度达90% |  |  |  | 10
小计 | 100 |  |  |  |  | 100
负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。
合计 | 100 |  |  |  |  | 180
评价结果 |  | □ 优秀 90分≤得分≤100分； □ 良好 80分≤得分＜90分； □ 较差 60分≤得分＜80分； □ 差 得分＜60分 |  |  |  | 优秀
单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2024 年 4 月 9 日