2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（新晃县舞水河防洪堤工程二期）

一、基本情况

(一)项目概况。新晃县舞水河防洪堤工程（二期）建设项目经怀化市水利电力勘测设计研究院于2022年5月开始承接项目设计工作，怀化市水利局组织专家与代表，对《新晃县舞水河防洪堤工程二期初步设计方案》进行了审查。根据市水利局签发《关于新晃县舞水河防洪堤工程初步设计的批复》(怀水建管【2013】54号)，基本同意堤线沿舞水河岸修建，不侵占河道的布置方案；基本同意工程根据地形、地质条件以及市民休闲采用的斜坡式堤型方案。基本同意概算总投资为1560万元。以湘财农指【2019】80号下达中央资金960万元。项目主要建设内容：总共修建防洪堤447米，土堤加高原堤防约89m，新修重力式堤防约325m，新修亲水广场一处长约33m，新修防洪闸门1处等。2023年度项目支出827万元，其中：征拆款740万元，工程款87万元。

(二)项目绩效目标。新晃县舞水河防洪堤工程（二期）建设项目，本次工程主要建设内容：总共修建防洪堤447米，土堤加高原堤防约89m，新修重力式堤防约325m，新修亲水广场一处长约33m，新修防洪闸门1处等。全年绩效总目标为顺利完成项目建设，对红光防洪圈形成闭合。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为进一步规范城市防洪工程专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为城市防洪工程项目。评价范围包括2023年度城市防洪工程项目。
    (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。
    (三)绩效评价工作过程。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对城市防洪工程项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

新晃县舞水河防洪堤工程（二期）建设项目，本次工主要建设内容：总共修建防洪堤447米，土堤加高原堤防约89m，新修重力式堤防约325m，新修亲水广场一处长约33m，新修防洪闸门1处等。本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。新晃县舞水河防洪堤工程（二期）建设项目经怀化市水利电力勘测设计研究院于2022年5月开始承接项目设计工作，怀化市水利局组织专家与代表，对《新晃县舞水河防洪堤工程二期初步设计方案》进行了审查。根据市水利局签发《关于新晃县舞水河防洪堤工程初步设计的批复》(怀水建管【2013】54号)，基本同意堤线沿舞水河岸修建，不侵占河道的布置方案；基本同意工程根据地形、地质条件以及市民休闲采用的斜坡式堤型方案。基本同意概算总投资为1560万元。以湘财农指【2019】80号下达中央资金960万元。项目主要建设内容：总共修建防洪堤447米，土堤加高原堤防约89m，新修重力式堤防约325m，新修亲水广场一处长约33m，新修防洪闸门1处等。确定了新晃县2022年度城市防洪建设项目建设任务。

(二)项目过程情况。2022年5月，我局委托怀化市水利电力勘测设计研究院完成了《新晃县舞水河防洪堤工程（二期）初步设计》。同年3月，通过公开招标，确定湖南中胜市政建设有限公司为施工单位，监理单位为湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司。项目于2022年8月开工，2023年10月基本完成防洪建设任务，为统筹推进龙溪古镇建设及旅游开发与城市防洪功能有效融合，经县委县政府决定，工程按不完全竣工进行验收，拟启动防洪堤工程二期配套工程建设。

(三)项目产出情况。新晃县舞水河防洪堤工程（二期）建设项目，本次工主要建设内容：总共修建防洪堤447米，土堤加高原堤防约89m，新修重力式堤防约325m，新修亲水广场一处长约33m，新修防洪闸门1处等。

(四)项目效益情况。通过本项目的实施，能够显著提升减灾防灾能力，通过完善的防洪体系和高效的应急预案，提高应对洪涝灾害的能力和水平，减少灾害对社会的影响。同时，提高了防洪标准，可减轻洪涝灾害对人民生命财产的威胁，增强了人们的安全感，保障人民安居乐业，为工农业生产及经济发展打下坚实的基础，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：新晃县舞水河防洪堤工程（二期）建设项目是一项德政工程，也是一项民心工程。新晃县人民政府把该项目列入新晃县重点工程，各级领导专家多次深入工地检查指导，解决工程所遇到的困难，从政策资金等各方面给子大力支持，极大的鼓舞了全体工程建设者的士气，为工程顺利完成奠定了基础。建设单位、设计单位、监理单位、质监单位、施工单位互相支持、互相配合，把确保工程质量的指导思想始终贯穿于整个施工过程中，保证了工程建设顺利完成。

存在的问题：1.红光公司房屋征收补偿款共计1021.1万元，已支付740万元，剩余征收补偿款未支付到位将导致房屋拆除不能按期完成，影响防洪堤竣工验收及游客服务中心规划建设进度；

2.截止目前已完成工程价款约500万元，工程形象进度55%，应付工程款约400万元，实际财政支付工程款87万元，工程款支付直接影响工程进度及农民工工资支付；

3.工程设计费用共计约56万元，设计委托方为县水利局，至2013年未支付设计费用，将影响工程整体进展及竣工验收；

4.工程监理、工程检测等费用共计约20万元财政未支付。充分发挥本工程的各项使用效益。

六、有关建议

为确保符合县城城市防洪要求，并充分融合龙溪古镇的旅游开发及我县区域旅游品牌的打造建设需要，尽快推进防洪堤工程二期配套工程的开工建设。

七、其他需要说明的问题

无

新晃侗族自治县水利局

2024年4月12日