2022年度新晃县项目支出绩效自评报告

（中央财政造林补助项目）

一、基本情况

(一)项目概况

根据湖南省林业局《关于做好2022年提前批中央财政造林补助和森林抚育补助工作的通知》湘林造【2022】1号文件，完成造林补助2000亩，涉及全县共6个乡镇、27个村、83户。发放造林补助60万元。。

(二)项目绩效目标

总体目标：完成造林补助2000亩，提升森林质量，增加群众收入。改善人居环境，绿化美化乡村、积极推进乡村振兴。

二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：促进造林补助工作正常开展。

(二)绩效评价原则：坚持实事求是、公平、公开原则；评价标准：造林补助2000亩；每亩补助200元，增加林农直接收入60万元；提高森林覆盖率、提升森林质量；森林林农满意度≥90%。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备：乡（镇）、村组加强宣传，让造林主体清楚造林补助的相关政策，由造林主体自愿申请造林补助、经村、乡（镇）审查后由乡镇统一报县局审核。县局根据申报情况及时组织人员验收，根据验收结果分解计划任务，将任务分解到山头地块。

2.公示公开：在乡镇、村等重要场所及时公示申报、分配、验收、资金补助等有关情况，接受社会监督。

三、 综合评价情况及评价结论

综合分析评价：通过中央财政造林补助项目实施，增加了林农的收入、提高了利农和社会力量造林的积极性；提高了森林覆盖率、提升了森林质量；改善了人居环境、推进了乡村振兴。该项目的实施，是惠民政策的落实，评价结论100分。

四、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据湖南省林业局《湖南省关于做好2022年提前批中央财政造林补助和森林抚育补助工作的通知》（湘林造[2022]1号）文件执行。

（二）项目过程情况

我局为了确保工程质量和项目的顺利实施，严格按照工程建设程序进行管理、竣工验收等制度。项目补助严格按文件要求进行。造林主体自愿申报汇总后由林业局组织专业技术人员全面检查验收，验收合格后，根据计划分解文件将中央造林补助资金由财政统一拨入单位帐户，个人补助资金通过财政“一卡通”打入林农帐户。

（三）项目产出情况：

1.产出指标完成情况：1.2022年全县共完成2000亩中央财政造林补助工作及60万元中央财政造林补助资金兑付，完成率100%。2.满意度指标完成情况：受益人口满意度为≧90%。

（四）项目效益情况：通过中央财政造林补助的实施，提高森林覆盖率、提升了森林质量，美化了人居环境、增加了林农增收、提高了造林积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）强化领导，明确任务。为确保造林补助任务的顺利完成，我县成立了以局长为组长，分管林业的副局长为副组长，营林站站长、林调队队长、计财股股长为成员的造林补助工作领导小组，主要负责组织领导及协调工作。领导小组下设办公室于县林业局营林站，营林科技站站长兼任办公室主任。

（二）开展宣传，广泛动员。采取召开会议，印发宣传资料等形式，广泛宣传了造林补助建设的内容、原则、工作要求、补助标准、工程管理程序及资金拨付及管理等相关政策，让广大基层干部和群众了解造林补助工程建设的基本情况，掌握国家政策要求。

（三）科学规划，合理布局。根据补贴任务和造林实际情况，按照突出重点的原则，重点支持乡村绿化美化，大力改善人居环境，积极推进乡村振兴。在编制实施方案配时优先考虑宜林荒山荒地较多、群众积极性高的村、户。

（四）强化监督，确保质量。根据《中央财政造林补助试点检查验收管理办法（试行）》规定，5月份开始，我县组织专业技术人员对造林主体申报的造林面积、造林成活率、抚育管护等情况等进行验收，并以此作为造林补助计划分配以及补贴发放的依据。

（五）落实管护措施。明确造林补助小班管护主体，通过采取建立护林组织，采用联合护林、封山、建牛羊护栏、禁牧等措施，确保 “造一片，活一片、成林一片”。

（六）完善档案管理。确定了专人、专柜管理，对中央财政造林补助涉及的国家政策、文件、实施方案、作业设计、合同、验收图、表、资金发放表等资料进行分门别类存档。

六、有关建议

由于物价和用工成本投入大幅度上涨，现在造林每亩投入约需1000元以上，投入高但见效慢，影响造林积极性；再加上农村劳动力严重短缺，导致全县造林面积少，建议加大宣传造林的力度和适当提高中央财政造林补助资金。

七、其他需要说明的问题

无

新晃县林业局

2023年5月8日