2022年度新晃县项目支出绩效自评报告

# （林木良种补贴）

一、基本情况

（-）项目概况

1、项目背景：马尾松、湿地松属乔木树种,马尾松、湿地松本身富含油脂所以它是生产松脂的好材料且木材的防腐性较强，在建筑及工业方面应用广泛。属于常见乔木耐旱性较强易于生长在华南地区，是我国主要种植树种之一。近年来随着我国造林绿化事业快速发展，但马尾松、湿地松是主根性树种，造林成活率低，切根扦插容器育苗技术是种新型的育苗技术, 苗木根系发达，苗木粗壮,上山造林耐旱、耐瘠薄、土壤PH值适应性强等优良品质，并不受造林季节的限制，造林成活率较高，有助于推动林业的可持续发展。

2、主要内容及实施情况：

(1)主要任务内容。建设杉木、马尾松、湿地松切根扦插容器育苗基地 80 亩,育苗所需的配套设备。

(2)实施情况。已培育生产良种年产良种苗235万株，其中杉木苗78万株，马尾松切根扦插容器72万株，湿地松切根扦插容器苗 85万株

3、资金投入和使用情况：

资金已到位，为中央资金40万元。

（二）项目绩效目标。

林木良种培育共235万株。其中：杉木育苗78万株；马尾松育切根容器苗72万株；湿地松育切根容器苗85万株。

二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。林木良种培育完成情况，保障地方区域国土绿化造林用苗。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则:坚持实事求是、公平、公开原则。

2、评价指标体系：指标97.5万元。详见下表：

| 序号 | 项 目 | 单位（元） | 数量 | 额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目总投资 |  |  | 97.5 |
| 1 | 良种苗木培育 |  |  | 81.5 |
| 1.1 | 营养土配制 | 0.06 | 260万株 | 14.9 |
| 1.2 | 整地、作苗床 | 400 |  | 1.6 |
| 1.3 | 灌袋 | 0.04 |  | 10.4 |
| 1.4 | 插苗 | 0.06 |  | 15.6 |
| 1.5 | 无纺布袋 | 0.04 |  | 10.4 |
| 1.6 | 种子 | 130 |  | 3 |
| 1.7 | 喷灌设施维修 | 2000 |  | 4 |
| 1.8 | 科技提升 | 1000 |  | 2 |
| 1.9 | 管护费 | 1000 |  | 2 |
| 1.9 | 肥料、农药 | 300 |  | 1 |
| 1.10 | 水电费 | 300 |  | 1 |
| 1.11 | 起苗费 | 0.06 |  | 15.6 |
| 2 | 稻田杉木苗培育 | 6000 |  | 11 |
| 3 | 其他费用 | 5% |  | 5 |

- 评价方法：现场检查验收。

评价标准：使用良种的比率；苗木合格率（是否达到国标Ⅰ、Ⅱ）；合格苗木数量是否达标。

4、绩效评价工作过程。

湖南省林业局组织种苗专家进行项目验收。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1、数量指标完成情况

完成林木良种培育共235万株。其中：杉木育苗78万株；马尾松育切根容器苗72万株；湿地松育切根容器苗85万株。完成率100%。

2、质量指标完成情况

杉木、马尾松、湿地松良种使用率100%﹔苗木合格率100%。

2、成本指标完成情况

成本指标97.5万元，已完成98.2万元，完成率100%。详见下表：

| 序号 | 项 目 | 单位（元） | 数量 | 额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目总投资 |  |  | 98.2 |
| 1 | 良种苗木培育 |  |  | 82.2 |
| 1.1 | 营养土配制 | 0.06 | 260万株 | 15.6 |
| 1.2 | 整地、作苗床 | 400 |  | 1.6 |
| 1.3 | 灌袋 | 0.04 |  | 10.4 |
| 1.4 | 插苗 | 0.06 |  | 15.6 |
| 1.5 | 无纺布袋 | 0.04 |  | 10.4 |
| 1.6 | 种子 | 130 |  | 3 |
| 1.7 | 喷灌设施维修 | 2000 |  | 4 |
| 1.8 | 科技提升 | 1000 |  | 2 |
| 1.9 | 管护费 | 1000 |  | 2 |
| 1.9 | 肥料、农药 | 300 |  | 1 |
| 1.10 | 水电费 | 300 |  | 1 |
| 1.11 | 起苗费 | 0.06 |  | 15.6 |
| 2 | 稻田杉木苗培育 | 6000 |  | 11 |
| 3 | 其他费用 | 5% |  | 5 |

综上所述：该项目的实施，为地方国土绿化、美丽乡村、生态修复等建设提供优质良种苗木，促进地方区域经济发展。该项目的实施，是保障乡村振兴的林业产业发展的重要途径，评价结论100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 良种壮种是营造林成功的重要保障，是林业产业发展提高林木品质的保证。因此，为乡村振兴提供用苗，决定实施良种壮种培育。

（二）项目过程情况

# 为了确保工程质量和项目的顺利实施，严格按照良种壮种育种程序进行管理。

- 项目产出情况

# 培育良种共235万株。其中：杉木育苗78万株；马尾松育切根容器苗72万株；湿地松育切根容器苗85万株。

（四）项目效益情况

# 为地方国土绿化、美丽乡村、生态修复等建设提供优质良种苗木，拉动地方区域经济发展，改善生态环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 一是科学管理，严把育苗工序，确保苗木健康成长；二是科学选种，选用良种，提高种子发芽率，同时有效向造林地区推广优良种苗，促进林木健康可持续发展与企业生存挂钩；三是科学建好种苗档案，为好各类型种苗培育建好档案，便于及时了解解决育苗过程中的问题，总结经验。

- 有关建议

# 无

七、其他需要说明的问题

无

新晃县林业局

# 2023年5月10日