附件1-1

2020年度新晃侗族自治县财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） |  | 项目名称 | 卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度补助 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 卫健局医政医管股 |  | 项目负责人 | 龙玉灿 | 联系 电话 | 13349619838 |  |  |
| 项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |  |  |  |
|  | 0 | 655.2 | 0 | 655.2 | 0 |  |  |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  |  | 自评得分 | 复评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 例如：该项目预算执行率为*%。根据实际情况评分 |  |  |  |  | 10 |  |
| 项目组织管理水平 | 15 | 例如：本项目建立了**等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  |  | 15 |  |
| 资金支出 合理合规 | 15 | 例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  |  | 15 |  |
| 项目产出 | 30 | 对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。 |  |  |  |  | 30 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。 |  |  |  |  | 20 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 评价结果 |  | □优秀 95分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分＜95分；□一般 60分≤得分＜80分； □较差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：                           项目负责人（签字）：

填表日期：    年    月    日

附件3-1

2020年度财政支出绩效自评完成情况汇总表

主管部门（盖章）：               填报人：龙玉灿     联系电话：13349619838

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目资金情况 |  |  | 自评分数 | 自评等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算总金额 | 其中： 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算 安排 | 实际 支出 |  |  |  |
| 一、项目绩效自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生健康局 | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助 | 5374000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 优秀 |  |
| 2 | 卫生健康局 | 村卫生室实施国家基本药物制度补助 | 1178000 | 0 | 0 | 100 | 优秀 |  |
| 二、部门（单位）整体支出绩效自评：优秀 部门（单位）： 自评分数： 自评等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评价等级划分如下

优秀  95分≤得分≤100分；良好  80分≤得分＜95分；一般  60分≤得分＜80分；较差  得分＜60分

新晃县2020年度国家基本药物制度

补助项目绩效自评报告

2020年，我县实施国家基本药物制度补助项目工作在县委政府正确领导和省、市卫健委的具体指导下，依据《湖南省卫生健康委关于2020年实施国家基本药物制度绩效评价方案》，制定了《2020年度新晃县乡镇卫生院实施国家基本药物制度考核方案》，开展了各项具体工作，全面完成了项目工作任务。现将项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）我县实施基药制度的公立医疗机构有115家，包括县人民医院、县中医医院、妇幼保健与计划生育服务中心、22个乡镇卫生院和90所村卫生室，自2012年4月30日起开始逐步配备和使用国家基本药物，并实行网上集中采购，统一配送，药品零差率销售。

（二）制定了《新晃县2020年实施国家基本药物制度绩效评价方案》，并根据方案组织了年终绩效考核和排名，对年终考核成绩排名靠后的三家卫生院进行了通报批评和惩罚，排名前三的予以通报表扬并予以奖励。2020年乡镇卫生院基药补助总额537.4万元，其中中央补助资金131.2万元，省级补助资金86.2万元，县级补助资金320万元；村卫生室基药补助总额117.8万元，其中中央补助资金74.4万元，省级补助资金43.4万元。2021年2月前全部拨付到位。

（三）制定了《新晃县药品使用监测与预警中心建设方案》，成立新晃县药品使用监测与预警中心领导小组，县卫健局局长吴海明任组长，分管领导杨建华为副组长，医政医管股关键及药政股龙玉灿为成员，确定了辖区内负责药品使用监测的挂靠单位为新晃县人民医院，明确了药品使用监测的责任人。全年共收到县人民医院、李树卫生院、鱼市卫生院等医疗机构清单外短缺药品上报信息125条，涉及104个品种，每季度按时上报短缺药品数据并联系相关企业解决，其中急救药品如：去乙酰毛花苷、尿激酶、麻黄碱等，均联系怀化市短缺药品保障企业及时补充并配送，常用短缺药品已联系相关企业及时补充，部分常用短缺药品指导医疗机构按照《国家基本药物制度处方集》进行替代处理。

二、项目实施及管理情况

（一）制定项目管理方案。根据《湖南省卫生健康委关于2020年实施国家基本药物制度绩效评价方案》及省、市有关基药会议精神，结合实际，我县先后制定出台了《2020年新晃县基层医疗机构实施国家基本药物制度考核方案》、《新晃县2020年短缺药品供应保障制度》、《新晃县开展基层医疗机构基本药物集中采购供应管理及杜绝网外采购行为专项整治工作实施方案》、《新晃县基层医疗机构实施国家基本药物制度资金分配方案》、《关于进一步加强全县医疗机构医用耗材采购管理工作的通知》，进一步完善了实施国家基本药物制度项目管理措施。

（二）召开培训会议。2020年8月召开了“新晃县实施国家基本药物制度及药事管理培训会”，县卫健局分管领导杨建华组织学习了“国家基本药物制度实施背景及总体进展”“湖南省国家基本药物制度绩效评价方案”“新晃县2020年实施国家基本药物制度绩效评价方案”等内容，县人民医院药剂科主任杨建清主持了“药事管理及临床合理用药”相关知识培训。

（三）开展项目绩效自评。根据湖南省健康委《湖南省卫生健康委关于2020年实施国家基本药物制度绩效评价方案》及绩效考核评分细则，认真组织开展了项目绩效自评。

三、自评结果分析

我县2019年实施国家基本药物制度补助项目工作圆满完成年初既定的工作任务，实施了制定方案、加强培训、组织考核、强化督导、资金拨付、总结上报等工作措施，取得了较好成绩，但美中不足的是虽然成立药品使用监测预警联系点，明确了责任单位和责任人，由于管理不到位，2020年乡镇卫生院基药金额使用比未能达到100%达标。

四、存在问题和下一步整改方向

（一）存在的问题。一是各医疗单位对药品采购管理重视不够,药品采购管理人员更换频繁,造成药品采购管理工作脱节；二是卫生院对所辖卫生室药品规范管理使用督查力度不够,造成部分村医超权限用药、用药不规范；三是对我县临床医生特别是基层医生的合理用药培训力度不够；四是部分医疗机构基药采购金额比例未达标。

（二）下步整改措施。为了执行好国家基本药物制度,使我县药品采购管理和基本药物资金使用更加规范,在下步工作中将认真整改存在的问题,并采取以下措施：一是由卫健局组织,加大对全县医务人员基本药物制度和药品相关政策的学习；二是加强基本药物合理使用的培训,在卫健局统一组织培训的基础上,规定每家医疗单位必须定期对相关内容进行培训,并纳入年终考核；三是加大对医疗机构药品采购、管理使用的监督查检和考核力度,特别是村卫生室是检查的重点,使全县的药品采购管理工作更加规范；四是每年进行两次基本药品专项整治,并对药品进行抽查,防止医疗机构不按要求进行基本药品网采和销售；五是认真监管医疗机构备案采购的药品,防止医疗机构私自购进药品的情况发生；六是积极配合上级部门,并采取措施加强药品供应保障工作；七是加强对基本药品资金使用的监管和核查,防止基层卫生院滞留资金,不及时兑现给村医。

医政医管股

2021年8月29日