附件2-1

2024年度新晃县项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | 新晃侗族自治县应急管理局 |  | 项目名称 | 自然灾害救灾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 县应急局防灾救灾股 |  | 项目负责人 | 张茂元 | 联系电话 | 18074565327 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  |  | 2290 |  | 2254.3178 |  | 98.44% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。 |  |  |  | 6 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 本项目建立了各项管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，资金均通过“一卡通”发放到受灾户手里。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 项目产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面均达到预期目标。 |  |  |  | 30 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 提升防灾能力建设。满足基本救灾物资保障，实现受灾后“有房住、有衣穿、有饭吃、有水喝、能看病”。 |  |  |  | 20 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 96 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  | 0 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 96 |  |
| 评价结果 | 优秀 | □ 优秀 90分≤得分≤100分； □ 良好 80分≤得分＜90分； □ 较差 60分≤得分＜80分； □ 差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |

- 单位负责人（签字）：          项目负责人（签字）：       填表日期：2025年3月15日

- 附件2-3

- 2024年自然灾害救灾资金

- 项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 2024年度湖南省财政厅下达我县自然灾害救灾（含地质灾害）资金2290万元，其中898.6万元用于全县11个乡镇自然灾害生活救助，41.4万元用于安置点救灾和饮食保障，1350万元用于下拨乡镇和部分单位灾害的防范、应急调查与监测预警、灾害成因调查分析等，提高地方应对自然灾害的能力，加强自然灾害防御，确保地区社会安定。

- （二）项目绩效目标

- 2024年地质灾害项目资金，主要是用于预防和治理地质灾害体，地质灾害失联人员搜救，二次灾害的防范、应急调查与监测预警、灾害成因调查分析等，提高地方应对自然灾害的能力，加强自然灾害防御，确保地区社会安定。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价的目的、对象和范围

- （1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

- （2）通过项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金额使用效益。

- （3）促使项目实施单位及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（4）中央资金：1.2024年省财政厅下达给我县中央自然灾害救灾（第四批）转移支付资金共计445万元，指标文号为：湘财预〔2024〕201号。按照省财政厅相关文件的要求，结合全县灾情实际，在规定时间内及时将中央救灾资金414.7138万元按“户申报、村评议、乡审核、县审批”程序全部分配至11个乡镇，救助受灾群众共计4847户13325人。分别为：波洲镇 425 户884人27万元；晃州镇 2803 户9007人270.71万元；鱼市镇 21 户48人9.2万元；林冲镇 20 户62人2.2万元；凉伞镇68 户143人4万元；扶罗镇 195 户278人9.7万元；贡溪镇 137 户311人7万元；禾滩镇 132 户262人8.2万元；中寨镇 2 户2人0.4万元；米贝苗族乡 553 户1251人15万元；步头降苗族乡 487 户1077人8万元。应急局11.1138万元用于洪灾安置点生活保障费用。

2.2024年省财政厅下达给我县中央自然灾害救灾（第四、六、七批）转移支付资金共计228万元，指标文号为：湘财预〔2024〕217号。我县对中央自然灾害救灾（第四、六、七批）转移支付资金分解情况按照省财政厅相关文件的要求，结合全县灾情实际，在规定时间内及时将中央救灾资金228万元按“户申报、村评议、乡审核、县审批”程序全部分配至8个乡镇，救助受灾群众共计3161户7546人。分别为：波洲镇 228 户628人19.69万元；鱼市镇 451 户1205人37万元；林冲镇 724户1741人52.2万元；凉伞镇 469 户934人28万元；扶罗镇 502 户1100人33万元；贡溪镇 67户211人6.3万元；禾滩镇 298 户700人21万元；中寨镇 422 户1027人30.8万元。

3.2024年省财政厅下达给我县中央自然灾害救灾（低温雨雪冰冻灾害-受灾群众救助资金 ）转移支付资金共计27万元，指标文号为：湘财预〔2024〕227号。我县对中央自然灾害救灾（低温雨雪冰冻灾害-受灾群众救助资金 ）转移支付资金分解情况：按照省财政厅相关文件的要求，结合全县灾情实际，在规定时间内及时将中央救灾资金27万元按“户申报、村评议、乡审核、县审批”程序全部分配至4个乡镇，救助受灾群众共计645户1534人。分别为：晃州镇 1 户1人0.2万元；贡溪镇 11 户26人0.4万元；禾滩镇 241 户455人8万元；米贝苗族乡 392 户1052人18.4万元。

4.2024年省财政厅下达给我县中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）转移支付资金共计243万元，指标文号为：湘财预〔2024〕363号。我县对中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）转移支付资金分解情况：按照省财政厅相关文件的要求，结合全县灾情实际，在规定时间内及时将中央救灾资金243万元按“户申报、村评议、乡审核、县审批”程序全部分配至8个乡镇，救助受灾群众共计5333户14049人。分别为：波洲镇 132 户330人6万元；晃州镇 1762 户5679人96万元；鱼市镇 207 户492人8.5万元；林冲镇645户1281人22.5万元；凉伞镇 936 户2150人37.5万元；扶罗镇 574户1811人31.5万元；中寨镇 609 户1176人21万元；步头降苗族乡 468 户1130人20万元。

省资金：1.2024年省财政厅下达给我县省自然灾害救灾 资金共计800万元，指标文号为：湘财企指〔2024〕31号。按照省财政厅相关文件的要求，结合全县灾情实际，在规定时间内及时将省救灾资金800万元按资金的分配方案程序全部分配至11个乡镇和部分县直单位，其中下拨晃州镇132.565万元；鱼市镇65.825万元；波洲镇 70.196万元；林冲镇 40万元；凉伞镇76万元；禾滩镇 37万元；扶罗镇 169.9万元；贡溪镇31万元；中寨镇 40万元；米贝苗族乡34万元；步头降苗族乡 31万元。交通局82.936万元、武装部应急排9.6万元。气象局30万元，应急局49.618万元。

2.2024年省财政厅下达给我县省自然灾害救灾资金共计450万元，指标文号为：湘财企指〔2024〕39号。按照省财政厅相关文件的要求，结合全县灾情实际，在规定时间内及时将省救灾资金450万元按按资金的分配方案程序全部分配至7个乡镇和部分县直单位，其中林冲镇 5万元；凉伞镇10万元；禾滩镇 5万元；贡溪镇5万元；中寨镇 5万元；米贝苗族乡5万元；步头降苗族乡5万元。城管局198.383万元、住建局67.315万元。生态环境局4万元，晃源集团53.72万元，应急局81.186万元。未分配5.396万元。

3.2024年省财政厅下达给我县省自然灾害救灾资金共计100万元，指标文号为：湘财企指〔2024〕8号。按照省财政厅相关文件的要求，结合全县灾情实际，在规定时间内及时将省救灾资金100万元按按资金的分配方案程序全部分配至部分县直单位，其中 水利局80万元、水文局16.2万元。 应急局3.8万元。

- 2024年中央资金灾害救灾资金940万元和省资金灾害救灾资金1350万元，共计2290万元，截止2024年底，其中中央资金欠费鱼市镇8万元、禾滩5万元、扶罗12万元，应急局付安置点救灾和饮食保障16.4万元，已付11.1138万元，欠付5.2862万元。 其中省资金未分配 5.396万元合计35.6822万元。已支付2254.3178万元，资金执行率98.44%。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（付表说明）、评价方法、评价标准等。

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自助实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。

- （4）公开透明。绩效评价结果应依法依归公开，并自觉接受社会监督。

- （三）绩效评价过程

- （1）成立绩效评价小组；

- （2）组织相关人员进行培训；

- （3）收集相关资料；

- （4）分析资料、汇总评价数据；

- （5）填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

- 三、综合评价及评价结论

- 2024年自然灾害救灾资金2290万元，用于我县地质灾害应急治理、道路应急处置、整治等三个项目。截止2024年12月31日， 拨付2254.3178万元，项目完成率98.44%，项目验收合格率100%，  满意度95%。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 地质灾害救灾资金不得挤占、挪用、截留或扩大资金资金使用范围，严格按照财务制度有关规定拨付和使用。建立台账和财务档案，做到账实相符、账表相符。资金分配方案报经县领导签字后，由县财政局、县应急管理局联合行文下达指标，组织实施相关工作。

- （二）项目产出过程

- 地质灾害专项资金2290万元按照乡镇发生地质灾害危害程度不同进行分配，重点地质灾害点晃州镇41万元，波州镇2万元，鱼市镇4万元，林冲镇4万元，凉伞镇2万元，扶罗镇9万元；贡溪镇2万元，禾滩镇2万元，中寨镇5万元，米贝乡,5万元，步头降乡4万元。

- （三）项目产出情况

- 2024年自然灾害救灾资金项目总投资预算2290万元。全部资金用于我县地质灾害应急治理、村组级公路应急整治等，占总预算的100%。2023年12月31日，该项目预算2290万元资金， 拨付2254.3178万元，预算执行率98.44%。

- （四）项目效益情况

- 1、产出指标：2023年我单位自然灾害救灾资金共2290万元，已支付2254.3178万元，剩余35.6822 万元未付。占2024年度资金2290万元的1.56%，项目覆盖3.645万人，满意度达100%。

2、经济效益：2024年中央省自然灾害救灾资金下拨及时率100%。较好地促进了乡村经济发展，改善受灾群众生活条件，保障人民群众生命财产安全，增加人民群众幸福感。

3、可持续性分析：资金支付完成后，我单位积极对资金使用进行后续跟踪，确保资金专款专用，乡镇有专人负责，保障项目顺利实施。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

因自然灾害具有突发性的特点，无法准确预估受灾情况，平时加强自然灾害的监测和预防，提高应对自然灾害的能力，保障人民群众生命财产安全。

- 六、有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- （一）、因自然灾害的突发性和不可遇见性，无法准确将自然灾害救灾资金纳入预算内执行，故预算执行率上下浮动较大。

- （二）、由于县级财政资金紧张，专项资金支出进度缓慢，影响专项资金使用的进度。部分资金2025年1月才支付。

- 新晃侗族自治县应急管理局

- 2025年3月19日