## Sheet1
衔接资金项目变更调整表
原项目 | [9 empty] | 申请调整变更后新项目 | [5 empty] | 项目主管部门
序号 | 乡镇 | 村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 原项目文号 | 项目投入（万元） |  |  | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入（万元）
[7 empty] | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 |  |  |  | 合计 | 财政资金 | 自筹资金
合计 | [6 empty] | 82 | 82 |  |  |  |  | 82 | 82
1 | 凉伞镇 | 偏洞村 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全村安排6个卫生公益岗 | 晃委乡振组办发﹝2022﹞44号 | 2.4 | 2.4 |  | 乡村建设行动 | 偏洞村罗家坡组道路硬化项目 | 罗家坡组道路硬化：宽3米，厚0.15米，从凉玉公路石维清家屋边向罗家坡硬化568米 | 20 | 20 |  | 县乡村振兴局
2 | 凉伞镇 | 偏洞村 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 产业道路路基整理 | 偏洞村凉玉线至罗家坡组，腊坪 |  | 6 | 6
3 | 凉伞镇 | 偏洞村 | 农村供水保障设施建设 | 饮水工程维修 | 偏洞村城堡溪组，闷桥饮水工程 |  | 1.6 | 1.6
4 | 凉伞镇 | 偏洞村 | 农村垃圾治理 | 人居环境治理 | 村部至张老棚组垃圾治理 |  | 3 | 3
5 | 凉伞镇 | 偏洞村 | 村容村貌提升 | 农村公共照明 | 村内垃圾棚等设施建设、管理 |  | 2 | 2
6 | 凉伞镇 | 偏洞村 | 公共照明设施 | 人居环境治理 | 村部周围及村寨道路太阳能路灯安装约40盏 |  | 5 | 5
7 | 贡溪镇 | 贡溪村 | 农村道路建设 | 道路硬化 | 贡溪村徐六组停车场至风雨桥左侧道路建设项目 | 晃委乡振组办发﹝2022﹞30号 | 9 | 9 | 0 | 乡村建设行动 | 新建水渠，盖板安装，田埂路面硬化 | 1、寨上组污水沟安装盖板，沟长33米，宽0.6米。2、唐家组田埂路面硬化，长137米.宽1.5米。3、唐家组新建水渠，长80米.宽0.3米。4.八干新建水渠，长145米.宽0.2米。 | 5.43 | 5.43 | 0 | 县乡村振兴局
[10 empty] | 乡村建设行动 | 徐六组至风雨桥耕道硬化 | 新增徐六组机耕道硬化，长270米。宽2.2米。 | 3.57 | 3.57 | 0 | 县乡村振兴局
8 | 晃州 | 向家地 | 乡村建设行动 | 公园建设 | 村部公园建设 | 晃委乡振组办发﹝2022﹞21号 | 45 | 45 |  | 生产项目 | 太空莲种植加工 | 太空莲种植、管理、加工、包装 | 9 | 9 |  | 县乡村振兴局
[10 empty] | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 上院子组通组道路项目道路硬化171米、宽3米、厚0.15米，排水沟长34米，护坡堡坎117米，机耕道50米 | 16 | 16
[10 empty] | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 张家组通组道路项目道路硬化30米、宽1.5米、厚0.15米，护坡堡坎30米、高2米 | 3 | 3
[10 empty] | 乡村建设行动 | 红军井改造 | 红军井改造(70平方米青石板铺地，周边青石板宣传) | 4 | 4
[10 empty] | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 张家组、老岩坡、下坝易地搬迁点人居环境整治提升 | 0.6 | 0.6
[10 empty] | 公共照明设施 | 太阳能路灯安装 | 太阳能路灯安装50盏 | 5 | 5
[10 empty] | 精神文明建设 | 文化阵地建设 | 乡村振兴文化宣传长廊（墙） | 7.4 | 7.4
9 | 晃州 | 向家地 | 产业发展 | 立体养殖 | 村部周边60亩荷塘立体养殖 | 晃委乡振组办发﹝2022﹞21号 | 8 | 8 |  | 精神文明建设 | 文化阵地建设 | 乡村振兴文化宣传长廊（墙） | 8 | 8 |  | 县乡村振兴局