## Sheet1
新晃县2024年度资金项目计划明细表
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人）
[11 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
| 合计 | [8 empty] | 7346.48 | 6527 | 819.48
| 一、生产发展 | [8 empty] | 3908 | 3793 | 155
| （一）生产项目 | [8 empty] | 3173 | 3168 | 5
1 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 新晃黄牛养殖及加工 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 新晃黄牛养殖基地建设和加工 | 1000 | 1000 |  | 137 | 12062 | 45834 | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 带动生产、收益分红
2 | 种植业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 庭院经济 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 庭院经济建设 | 300 | 300 |  | 137 | 12062 | 45834 | 增加脱贫户及监测户家庭收入 | 带动生产、收益分红
3 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 监测户产业奖补 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 监测户发展农业产业奖补 | 33 | 33 |  | 137 | 465 | 600 | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 带动生产
4 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 后续管护 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 特色产业发展 | 30 | 30 |  | 137 | 12062 | 45834 | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 带动生产、收益分红
5 | 种植业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 中药材（黄精）种植 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 黄精种植3000亩 | 1500 | 1500 |  | 137 | 12062 | 45834 | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 收益分红、就业务工、带动生产、土地流转
6 | 养殖业基地 | 步头降乡 | 涞溪村 | 产业发展 | 新建 | 2024.1 | 2024.10 | 步头降乡人民政府 | 1.种猪8-10头喂养；2.生猪养殖30-50头,3.饲料购买。 | 10 | 5 | 5 | 1 | 453 | 1554 | 综合养殖场一个，带动养殖户10余户，村集体增收2-3万元 | 带动生产、收益分红
7 | 水产养殖业发展 | 波洲镇 | 柳寨村 | 高密度水产养殖 | 续建 | 2024.1 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 养殖鲈鱼3万尾 | 10 | 10 |  | 1 | 641 | 2296 | 增加村集体经济 | 收益分红、就业务工、带动生产
8 | 休闲农业与乡村旅游 | 波州镇 | 江口村 | 桂花岛水上项目 | 续建 | 2024.1 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 入股画舫船两艘 | 20 | 20 |  | 1 | 575 | 2014 | 增加村集体公共积累和经济收益，完成水上项目合作入股49%的目标。 | 收益分红、就业务工、带动生产
9 | 休闲农业与乡村旅游 | 波州镇 | 江口村 | 联农带农服务综合体 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 村小学校舍提质改造、农副产品及传统手工艺品生产、加工、存储及销售，就业帮扶、餐饮服务，地标产品推广、联农带农综合体设计费用 | 30 | 30 |  | 1 | 575 | 2014 | 增加村集体公共积累和经济收益，为村民提供就业机会，增加村民收入。 | 收益分红、就业务工、带动生产
10 | 休闲农业与乡村旅游 | 波洲镇 | 江口村 | 青少年研学基地 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 研学基地场地、基础设施及附属设施建设 | 40 | 40 |  | 1 | 575 | 2014 | 为青少年研学提供场地；增加村集体公共积累和经济收益；为村民提供就业服务岗位。 | 收益分红、就业务工、带动生产
11 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 新晃县 | 新晃县 | 就业帮扶车间 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 县人社局 | 续建就业帮扶车间5家 | 200 | 200 |  | 137 | 50 | 50 | 帮助每户创收1000元/人.年 | 就业务工、带动生产
| （二）加工流通项目 | [8 empty] | 200 | 50 | 150
1 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 黄精深加工系列健康食品产业发展项目 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 晃州镇人民政府 | 黄精的收购与深加工的场地建设扩建、黄精啤酒生产线建设扩建，黄精啤酒的销售与存储 | 200 | 50 | 150 | 1 | 662 | 2160 | 增加村集体经济，带动脱贫户就业 | 收益分红、就业务工、带动生产
| （三）配套设施建设 | [8 empty] | 40 | 40
1 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 向家地 | 下坝易地安置点山塘修缮加固 | 扩建 | 2024.02 | 2024.04 | 晃州镇人民政府 | 对山塘补漏、夯土坝体混凝土浇筑，排水疏通 | 10 | 10 |  | 1 | 20 | 80 | 可用于灌溉30亩良田，养鱼6亩 | 就业务工、带动生产
2 | 小型农田水利设施建设 | 波洲镇 | 柳寨村 | 琴拱桥至芭蕉冲水渠建设项目 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 琴拱桥至芭蕉冲水渠800米 | 10 | 10 |  | 1 | 87 | 356 | 改善群众生产条件 | 就业务工、带动生产
3 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 赛容村 | 灌溉拦水坝建设 | 新建 | 202403 | 202406 | 中寨镇人民政府 | 沿本村溪沟修建五座拦水坝，解决沿线农田灌溉问题 | 10 | 10 | 0 | 1 | 310 | 971 | 修建后为沿线农田提供灌溉，并进行养殖等活动 | 就业务工、带动生产
4 | 小型农田水利设施建设 | 步头降乡 | 涞溪村 | 涞溪村灌溉水渠修建 | 新建 | 2024.1 | 2024.1 | 步头降乡人民政府 | 水渠建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 453 | 1554 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产
| (四）产业服务支撑项目 | [8 empty] | 135 | 135
1 | 人才培养 | 全县部分乡镇 | 部分行政村 | 农业技术培训 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 培训农户8000人次 | 80 | 80 |  | 137 | 6000 | 6000 | 完成农业技术培训8000人 | 带动生产
2 | 人才培养 | 新晃县 | 新晃县 | 创业致富带头人培训 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 创业致富带头人培训100人 | 55 | 55 |  | 137 | 100 | 100 | 完成创业致富带头人培训100人 | 带动生产
| （五）金融保险配套项目 | [8 empty] | 400 | 400
1 | 小额贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 扶贫小额信贷 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 完成2000户贴息 | 400 | 400 |  | 137 | 2000 | 2000 | 为2000户贫困户提供贷款贴息 | 带动生产
| 二、就业项目 | [8 empty] | 1401.28 | 698 | 683.28
| （一）务工补助 | [8 empty] | 50 | 50
1 | 交通费补助 | 新晃县 | 新晃县 | 监测户外出务工交通费补助 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 县人社局 | 完成监测户外出务工人员交通补贴200人 | 50 | 50 |  | 137 | 1500 | 1500 | 帮助每户创收1000元/人.年 | 就业务工
| （五）公益性岗位 | [8 empty] | 1351.28 | 648 | 683.28
1 | 公益性岗位 | 新晃县 | 新晃县 | 开发公益岗 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 县人社局 | 开发公益性岗位1630人 | 1331.28 | 648 | 683.28 | 137 | 1630 | 1630 | 帮助每户创收7200元/人.年 | 就业务工
| 三、乡村建设行动 | [8 empty] | 1427.2 | 1426 | 1.2
| （一）农村基础设施 | [8 empty] | 96 | 96
1 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 圭界村 | 道路重新硬化 | 维修 | 2024.01 | 2024.9 | 扶罗镇人民政府 | 豪玖组、塘益组、八世组道路修整及水渠泥沙清理 | 20 | 20 |  | 1 | 103 | 389 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工
2 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 赛容村 | 通组道路硬化 | 新建 | 202403 | 202408 | 中寨镇人民政府 | 滚内组道路硬化1600米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 21 | 105 | 解决21户105人的外出通勤问题，并解决约200亩耕地抛荒问题，便于村民耕作。 | 带动生产
3 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 赛容村 | 通户道路硬化 | 新建 | 202403 | 202408 | 中寨镇人民政府 | 新溪组入户道路硬化300米、滚下280米、滚上120米、留赛100米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 310 | 971 | 解决31户971人的外出通勤问题， | 带动生产
4 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 向家地村 | 向家地村窄路加宽附属设施工程项目 | 扩建 | 2024.01 | 2024.05 | 晃州镇人民政府 | 修建扩宽部分堡坎，排水 | 20 | 20 |  | 1 | 283 | 1028 | 方便群众出行，消除安全隐患 | 就业务工、带动生产
5 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 地习村 | 打深井 | 新建 | 2024.3 | 2024.12 | 林冲镇人民政府 | 里湾组、桂根组、岑里组分别打一口深井 | 6 | 6 |  | 1 | 256 | 853 | 方便群众饮水 | 就业务工
| （二）人居环境整治 | [8 empty] | 1310 | 1310
1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新晃县 | 新晃县 | 农村厕所改（新）建 | 新建 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 农村户厕改（新）建3000户 | 510 | 510 |  | 137 | 3000 | 12069 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工
2 | 村容村貌提升 | 晃州、鱼市 |  | 农村人居环境和美乡村示范片建设 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 县农业农村局 | 实施改水、改厕、村道硬化、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌“梳理式”改造等项目建设 | 500 | 500 |  | 15 | 150 | 530 | 人居环境较项目实施前明显改善，综合治理和公共服务设施较项目实施前有所完善，在全县起示范引领作用 | 就业务工
3 | 村容村貌提升 | 各乡镇 | 各行政村 | 农村人居环境整治提升 | 新建 | 2024.5 | 2023.12 | 县农业农村局 | 实施改水、改厕、村道硬化、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌“梳理式”改造等项目建设 | 300 | 300 |  | 137 | 24500 | 89700 | 村容村貌较实施前有所提升，人居环境较实施前有所改善 | 就业务工
| （三）农村公共服务 | [8 empty] | 21.2 | 20 | 1.2
1 | 公共照明设施 | 步头降乡 | 涞溪村 | 公共照明设施项目建设 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 步头降乡人民政府 | 1.新安装7米杆太阳能路灯30盏、壁灯20盏； | 6.2 | 5 | 1.2 | 1 | 99（2） | 323（4） | 方便群众生产生活 | 就业务工
2 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 地习村 | 公共照明设施项目建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 林冲镇人民政府 | 主干道及入户路路灯90盏 | 15 | 15 |  | 1 | 334 | 1374 | 改善人居环境，保障群众安全，提高百姓幸福感满足感 | 就业务工
| 四、易地搬迁后扶 | [8 empty] | 100 | 100 | 0
1 | 易地扶贫搬迁后扶 | 新晃县 | 新晃县 | 基础设施配套建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 发改局 | 检查设施维修及修建柴棚 | 100 | 100 |  | 38 | 2455 | 6000 | 改善居住环境 | 就业务工
| 五、巩固三保障成果 | [8 empty] | 510 | 510
| （一）住房 | [8 empty] | 60 | 60
1 | 农村危房改造等农房改造 | 新晃县 | 各乡镇 | 危房改造 | 新建维修 | 2024.06 | 2024.12 | 县住建局 | 改善15户居住条件 | 60 | 60 |  | 8 | 15 | 52 | 改善15户居住条件 | 就业务工
| （二）教育 | [8 empty] | 450 | 450
1 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新晃县 | 新晃县 | 雨露计划 | 新建 | 2024.06 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 完成中高职职业教育补助2200人 | 450 | 450 |  | 137 | 2200 | 2200 | 中高职职业教育补助2200人 | 带动生产