**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金667.7万元，占一般公共预算项目支出总额的64.46%。

组织对“景观亮化维护和一河两岸电费”“城市维护费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出667.7万元。从评价情况来看，2021年财政安排“景观亮化维护和一河两岸电费”171.98万元，用于保障一河两岸市政路灯亮化及保障一河两岸路灯的正常运行；“城市维护费”50万，用于对出现破损的市政设施进行修复，保证市政设施正常运作以及提供市民良好的出行环境。“餐厨垃圾收集处理服务费”100万，用于为城区餐厨垃圾提供保洁服务以及完成餐厨垃圾的清运处理。“公益性水电及城区路灯维护管养项目”71.81万元，用于保障城市公益水电和城区路灯正常运行。“春节城区喜庆美化、亮化项目”30万，用于给广大群众营造一个喜庆、祥和的节日气氛，我局将通过美化亮化环境，打造喜庆城市形象。“城区沥青路面零星维修项目”243.91万元，主要用于城区沥青路面零星维修支出。

组织对城市管理和综合执法局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出368.09万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表，自评得分86分，主要绩效如下：1**、**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过党组理论学习中心组、周一工作例会、“学习强国”等形式，认真学习习近平总书记关于疫情防控、乡村振兴和建党一百周年等系列重要讲话、指示、批示精神，深化党风廉政教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧密结合机关效能建设和治理庸懒散等活动，成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，各部门负责人为成员的效能建设领导小组。2、认真履职，努力提升城市管理综合执法水平，推进网格精细化管理，提升市容市貌监管能力；强化渣土运输源头治理，提升渣土管理水平；重拳拆除违建，铁腕推进治理；严格停车管理，提升城市文明；严格公共场所管理，提升城市形象。3、加强市政设施管护，保障城市安全运行；加强给排水监管，保障城市用水安全；全力做好防汛抗旱防范，保障人民生命财产安全；全力做好行业安全生产管理工作。**4、**聚焦项目攻坚，推进重点项目落地生效：扎实推进城区生活垃圾分类；开展“一厂一策”方案编制；推进县城区“智慧停车”项目建设；

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

景观亮化维护和一河两岸电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为500万元，执行数为171.98万元，完成预算的34.34%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付每月产生的电费；二是能及时维护修理景观亮化中出现的问题。发现的主要问题及原因：电费有浪费的现象，主要是因为每个季节或天气原因导致的白天过长或者临时变短。下一步改进措施：安排专人实时注意季节天气的变化情况来考虑亮化启用和关停。

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为120万元，执行数为50万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：能及时对出现破损的市政设施进行修复，保证市政设施正常运作，保证市民的安全出行。

餐厨垃圾收集处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成常年为城区餐厨垃圾提供保洁服务以及餐厨垃圾的清运处理。发现的主要问题及原因：餐厨垃圾收集处理服务的管理只是城市环境卫生管理工作的一个方面，不完善的餐厨垃圾管理机制对城市环境卫生管理的问题存在着不利的影响，最主要还是要靠每个市民自己把餐厨类垃圾分类管理。改进措施：宣传市区内每个餐饮店注意分类管理。

公益性水电及城区路灯维护管养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为85万元，执行数为71.81万元，完成预算的84.48%。项目绩效目标完成情况：能很好地保障城市公益水电和城区路灯正常运行。

春节城区喜庆美化、亮化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了为弘扬传统春节文化，给广大群众营造一个喜庆、祥和的节日气氛，打造了喜庆的城市形象。

城区沥青路面零星维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为243.91万元，执行数为243.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了本年度维护市容形象，并方面市民出行，给大家营造一个美好的人居环境。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目绩效评价结果已单独列表公示。