贡溪镇人民政府关于2024年度预算绩效情况的说明

- 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金204.25万元。其中，一般公共预算项目10个204.25万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“村（社区）党报党刊”、“村干部报酬”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

- 绩效评价结果。

- 1、2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数782.2万元，执行数1000.3万元，完成预算的127.88%，绩效自评得分99分，评价等级为优秀。绩效目标完成情况：一是社会公众服务对象满意度较高；二是项目预算执行率高。发现的主要问题及原因：一是随着财政转移支付资金减少，对项目资金执行率的达成造成一定影响。二是制度建立还不够完善，制度执行力度还能进一步提升，整体绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：一是开源节流，降本增效，扩大资金来源渠道；二是完善政策制度，制定更加科学规范的绩效目标。

- 村干部报酬项目全年预算数89.64万元，执行数89.64万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：村干部基础信息登记错误导致发放失败；。下一步改进措施：是完善村干部基本信息台账。

- 村干部绩效项目全年预算数16.08万元，执行数15.768万元，完成预算的98.06%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：村干部基础信息登记错误导致发放失败；未考虑到村干部入职和离职情况。下一步改进措施：是完善村干部基本信息台账；做预算时考虑村干部可能出现的人员流动情况。

- 村干部养老保险项目全年预算数1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

- 离任村干部生活补助项目全年预算数32.88万元，执行数34.485万元，完成预算的104.88%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：超出预算使用了上一年结转的离任村干部生活补助指标。下一步改进措施：从实际出发精确规划全年预算。

- 2024年村级日常办公经费项目全年预算数23.3415万元，执行数23.3415万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

- 2024年村务监督委员会工作经费项目全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

- 2024年村（社区）党报党刊项目全年预算数0.7392万元，执行数0.6608万元，完成预算的89.39%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：实际开支略低于年初预算数。下一步改进措施：从实际出发精确规划全年预算。

- 2024年离退休人员生活补助项目全年预算数7.8万元，执行数6.7万元，完成预算的85.9%，部门评价得分92.5分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：因有2人年初死亡实际开支低于年初预算数。下一步改进措施：从实际出发精确规划全年预算。

- 2024年其他人员经费项目全年预算数5.589万元，执行数5.241万元，完成预算的93.77%，部门评价得分96.5分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：年初未精确预算数，年中预算有调整。下一步改进措施：从实际出发精确规划全年预算。

- 2024年专项业务费项目全年预算数27.702万元，执行数27.702万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

- 评价结果应用情况。

- 2025年度预算安排结果运用.以绩效为核心锚定预算规模，构建“绩效-预算”联动机制。将2024年度重点项目绩效评价结果作为2025年预算安排的核心依据，对评价等级为“优”的重点任务项目优先保障预算。

制度建设结果运用.以制度落地成效完善管理体系，强化刚性约束。基于2024年绩效管理制度结果，修订预算绩效目标管理、评价结果应用等配套办法，明确部门作为结果应用责任主体的具体职责。将制度执行情况纳入部门考核，把预算绩效管理成效与科室评优、干部业绩挂钩，对制度落实不力的予以考核扣分，同时公开重点绩效评价结果及制度执行情况，接受内外监督。