2021年度县退役军人事务局优抚对象生活补助和医疗保障资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据国务院、中央军委《军人抚恤条例》、《湖南省优抚对象医疗保障办法》等相关政策规定，结合我县实际保障优抚对象生活和医疗。

目前我县优抚对象2000余人，2021年本项目预算2118万元，全年执行数1520.08万元，预算执行率71.77%。

- 项目绩效目标。

总体目标：按要求在规定的时间内完成对符合要求的人员进行各类救助及优抚对象补助、抚恤的发放；落实优抚对象医疗资金，保障优抚对象医疗补助及时拨付,缓解优抚对象医疗困难。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（4）2021年度优抚对象生活补助和医疗保障资金项目1个，涉及资金1520.08万元，主要范围是我县优抚对象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据自评表自评分数为93分，评价结果为优秀。

| 项目单位 名称 | （盖章） |  | 项目名称 | 优抚对象生活补助和医疗保障资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 新晃县退役军人事务局 |  | 项目负责人 | 杨再树 | 联系电话 | 18075991291 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  |  | 2118 | 0 | 1520.08 |  | 71.77% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 例如：该项目预算执行率为*%。根据实际情况评分 |  |  |  | 6 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 例如：本项目建立了**等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。 |  |  |  | 28 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。 |  |  |  | 19 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 93 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况

2021年度优抚对象生活补助和医疗保障资金预算收入2118万元，支出决算数为1520.08万元，执行率为71.77%，执行率较低的原因是年初预算根据前一年度指标金额进行预算，和本年上级实际下拨资金有差异。

- 项目产出情况。

根据绩效目标表相关指标，逐一对应指标值数进行综合评价，各项指标值均已达标。自评分数为93分，评价结果为优秀。

（三）项目效益情况。

- 本年度按要求在规定的时间内完成对符合要求的人员进行各类救助及优抚对象补助、抚恤的发放；同事落实优抚对象医疗资金，保障优抚对象医疗补助及时拨付,缓解优抚对象医疗困难。这是退役军人服务保障体系的一个重要环节，是全面提升服务保障工作的重要举措，更是在营造让军人成为全社会尊崇的职业这一浓厚氛围方面，取得了良好的社会效益。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：由于上级下拨资金逐年减少，加上我县财政困难，无力配套，资金支付的对象覆盖面大，所以资金使用效益不够。

七、其他需要说明的问题

项目单位（签）

年   月  日