关于印发《新晃侗族自治县财政衔接推进乡村振兴统筹整合资金管理办法（试行）》的通知

各乡镇党委、人民政府，县直各单位及驻村工作队：

《新晃侗族自治县财政衔接推进乡村振兴统筹整合资金管理办法（试行）》已经县委实施乡村振兴战略领导小组研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

中共新晃侗族自治县委实施乡村振兴战略领导小组

2021年9月20日

新晃侗族自治县财政衔接推进乡村振兴

统筹整合资金管理办法(试行）

第一章  总 则

第一条 为贯彻落实《中共湖南省委 湖南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神，加强过渡期新晃侗族自治县财政衔接推进乡村振兴统筹整合资金（以下简称统筹整合资金）管理，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《湖南省财政厅 湖南省发改委 湖南省民宗委 湖南省民政厅 湖南省生态环境厅 湖南省住房和城乡建设厅湖南省交通运输厅 湖南省农业农村厅湖南省水利厅 湖南省商务厅 湖南省文化和旅游厅湖南省林业局 湖南省乡村振兴局关于支持脱贫县继续开展统筹整合使用财政涉农资金的通知》等有关规定，结合我县实际，特制定本办法。

第二条 统筹整合政策实施范围和期限

2021—2023年，我县延续统筹整合政策，2024年起不再实施。

纳入整合范围的资金原则上与国办发[2016]22号和湘政办发[2016]53号文件规定的范围保持一致。

中央补助资金整合范围主要包括：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（原中央财政专项扶贫资金）、水利发展资金、农业生产发展资金、林业改革发展资金（不含森林资源管护和相关试点资金）、农田建设补助资金、农业综合改革转移支付、林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分）、农村环境整治资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金（原中央专项彩票公益金支持扶贫资金）、常规产粮大县奖励资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）、农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）、旅游发展基金、中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）。

省级补助资金整合范围主要包括：财政衔接推进乡村振兴补助资金（原省级财政专项扶贫资金）、重大水利工程建设专项资金、现代农业发展专项资金、农村发展专项资金、农田建设专项资金、农村综合改革转移支付（村级运转及运行维护资金除外）、环境保护专项资金（农村环境连片综合整治整省推进部分）、农村公路道路建设省级投入资金、农村危房改造补助资金、农村安全饮水巩固提升工程资金、林业生态保护修复及发展资金（森林生态效益补偿、森林防火和林业有害生物防治补助资金除外）、预算内基本建设专项资金（用于“农、林、水”建设部分）、旅游发展专项资金（支持乡村旅游建设部分）、省开放型经济与流通产业发展专项资金（支持农村流通产业基础设施建设部分）。

第三条 本办法所称财政衔接推进乡村振兴统筹整合资金，是指县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期继续统筹整合使用财政涉农资金。具体包括以下内容：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果

1、支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制。包括：产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出；继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

2、“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。包括：实施带动搬迁户发展的项目；对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。

3、脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。包括：对跨省就业、省内跨县就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助；对带动脱贫人口就业的乡村生产加工车间、经营主体（包括家庭农场、农业合作社、农业企业等）和发展产业的返乡在乡脱贫劳动力等给予一定生产奖补或就业补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴

1、培育和壮大农业特色优势产业。包括：农业品种培优、品质提升、品牌打造；农产品精加工，农产品保鲜冷藏；产销对接和消费帮扶；农田等必要的产业配套基础设施建设。

2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。包括：水、电、路、网等农业生产配套设施；垃圾清运等小型公益性生活设施。

3、支持民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展，以工代赈项目，国有林场发展。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第二章   项目管理

第四条 结合工作实际，从财政衔接资金中按不超过1%的比例统筹安排项目管理费，用于项目前期设计、监理等相关的支出。

第五条 行业主管部门、各乡镇要加强与相关行业规划的衔接、要兼顾脱贫村和其他村，建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库。县级行业主管部门要会同财政部门，根据统筹整合资金规模，原则上从项目库选择符合本办法的项目，按规定程序制定拟纳入统筹整合使用财政涉农资金项目计划。

第六条 县乡村振兴局会同相关行业主管部门根据乡村振兴年度任务，对部门、乡镇、村申报的实施项目，按轻重缓急原则，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库内优选项目，编制统筹整合资金使用计划，并根据统筹整合资金来源和资金使用计划，编制年度统筹整合使用方案报县委实施乡村振兴战略领导小组审核。

第七条 坚持统筹整合与乡村振兴规划相协调，做到目标明确、钱随事走、集中资金、精准发力。次年的乡村振兴规划在上一年的10-12月编制完成。

第八条 乡村振兴规划按以下程序编制：

（一）村申报。村民委员会在充分尊重群众意愿的基础上，以巩固脱贫拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统领，结合本村实际，制定切实可行的3年总体规划和分年度实施计划，经公示（无异议或异议不成立）后，由村党支部书记、村民委员会主任、驻村工作队队长签字后报乡镇乡村振兴工作站复核。

（二）乡复核。乡镇乡村振兴工作站结合贫困村基础设施、产业发展、公共服务等现状，对各村上报的乡村振兴规划项目实施的可能性、必要性等进行复核。复核通过的乡村振兴规划经乡镇党委、政府主要领导签字后上报县委实施乡村振兴战略领导小组办公室。

（三）部门审核。县相关行业主管部门对乡镇上报的乡村振兴规划，包括项目建设地点、建设内容和规模、投资预算、项目效益等结合行业规划进行评估论证，并将结果报县委实施乡村振兴战略领导小组。县乡村振兴规划应与上级规划、部门专项规划有效衔接，部门专项规划与乡村振兴规划不一致的，原则上以乡村振兴规划为准。

（四）县委实施乡村振兴战略领导小组审定。县委实施乡村振兴战略领导小组根据资金整合额度和各乡镇上报并经县行业主管部门审核的乡村振兴规划，集体确定最终整合方案。同时建立联席会议制度，原则上每月召开一次会议（遇特殊情况则临时召开），专门研究和审批项目和资金，并解决涉农资金整合工作中的其他问题。

(五)经县委实施乡村振兴战略领导小组审定后的乡村振兴规划，由县乡村振兴局分村分年度建立乡村振兴规划项目库。县财政局根据县委实施乡村振兴战略领导小组联席会议商定的项目资金方案分批下达统筹整合项目资金计划文件。

第九条  统筹整合项目资金计划文件下达后，各责任单位方可启动实施项目，并严格按照项目资金计划文件中的批准的资金额度、项目内容实施，不得擅自变更建设内容，不得超标建设，不得随意超概（预）算或负债建设。年度计划的建设任务，应当在规定期限内完成，两个月内，项目责任单位未组织实施的，由县财政局、乡村振兴局提出取消项目意见，报县委实施乡村战略领导小组批准后另行安排。

第十条 乡村振兴规划、项目一经确定，未经批准不得擅自调整。

第十一条 按照“谁使用、谁主管”原则，以统筹整合后资金用途确定项目主管部门，并承担管理责任。项目业主承担项目实施主体责任。跨乡镇项目原则上由县相关部门按规定实施。所有项目严格按《新晃侗族自治县政府投资项目管理办法》（晃政发[2018]5号）、《新晃侗族自治县财政局转发怀化市2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（晃财购[2021]9号）相关文件规定执行，由项目主管部门组织实施，县委实施乡村振兴战略领导小组参与项目公开招投标的监督指导。项目实施过程中，原则上要采取以工代赈的方式吸纳已脱贫户（含监测户）参与工程建设。

第十二条 项目建设全面完成后，经项目业主申请，由项目主管部门组织施工单位、项目业主、项目乡镇和受益群众等共同参与，对项目建设任务、建设质量、主要经济技术指标完成情况等进行验收。验收结论作为审计、绩效评价和资金拨付的依据。

第十三条 项目建成后形成的资产，要按照规定及时明晰产权，办理资产移交，投入使用。

第三章   资金管理

第十四条 统筹整合项目资金报账统一由项目主管部门组织施工单位填报《新晃县统筹整合使用财政涉农资金拨付申请表》，由项目主管部门按相关流程提交财政部门审核，报县委实施乡村振兴战略领导小组副组长、县人民政府常务副县长审批同意后实施报账。（具体见附件1）

第十五条 建立整合资金台账。由县财政局建立统筹整合使用财政涉农资金台账，并会同有关部门加强对整合资金的监管；项目主管部门应加强对整合资金使用和项目实施的管理，相应建立整合资金台账。（具体见附件2）

第十六条 统筹整合资金全部纳入财政扶贫专户专账统一管理。由县财政局根据县委实施乡村振兴战略领导小组批准的统筹整合项目资金计划将指标直接下达到财政扶贫专户。

以乡镇、村为项目实施主体的项目，经村党支部书记、村民委员会主任签字（乡村振兴重点村及示范村还要由驻村第一书记初核），送项目所在乡镇实行乡级国库集中支付制拨款到施工方；以县直部门为实施主体的，坚持按项目进度拨付资金，项目启动资金不超过20%，由项目实施单位审核，按财政涉农统筹整合项目资金申请程序报相关联系人及县领导审批，县财政局按审批意见拨付资金到项目实施单位专账，由项目实施单位直接拨款到施工方；补助给农户的资金，由相关工作组审核验收，报相关工作组联系县领导审批后，县财政通过“一卡通”发放到户。

第十七条  建立健全财务管理制度，规范会计核算。以村为项目实施主体的，实行村账乡代管，由乡镇财政所负责核算，县财政局负责指导。

第十八条 统筹整合资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种资金津贴和福利补助、垫资、偿还债务等。

第四章   部门职责

第十九条  县财政部门负责编制统筹整合资金来源计划，下达统筹整合项目资金计划，指导乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、民政（老区办）、林业等行业主管部门（以下简称行业主管部门）项目申报、加强资金监管和绩效管理。

第二十条  相关行业主管部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族地区发展、革命老区发展等任务因素，结合脱贫人口、监测对象、少数民族人口、易地扶贫搬迁人口的规模和资金绩效评价等情况，负责提出拟纳入统筹整合使用财政涉农资金项目计划方案、资金和项目使用管理、绩效管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第二十一条 县乡村振兴局负责编制统筹整合实施方案，乡村振兴规划编制指导、汇总，项目论证和项目库建设，资产管理，绩效评价、监督管理等工作。

第二十二条 县委实施乡村振兴战略领导小组对涉农资金统筹整合负总责，审批统筹整合资金使用计划和统筹整合实施方案。

第二十三条 项目主管部门对统筹整合项目资金的使用履行监管职责，承担项目资金安全的主体责任；

第二十四条 项目乡镇、村负责辖区乡村振兴规划的编制、组织项目实施和验收，对资金使用安全承担责任。

第五章   监督与评价

第二十五条 全面推行公告公示。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。推进政务公开，财政、乡村振兴部门及时将资金政策文件、管理制度、资金分配结果等信息通过本地政府门户网站向社会公开。项目实施主体要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。公告公示时间不少于七个工作日，并由项目实施主体留相关影像资料备查。

第二十六条 加强监督检查。县发改、监察、审计、乡村振兴、财政及项目主管部门要将纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点，开展经常性和专项性监督检查。村第一书记、驻村工作队要全程深度参与统筹整合资金项目的管理监督。

第二十七条 绩效评价。县委实施乡村振兴战略领导小组组织县乡村振兴、发改、财政和项目主管部门，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主要标准，对统筹整合使用财政涉农资金开展绩效评价，评价结果纳入乡村振兴工作成效考核。

第二十八条 严格责任追究。有下列行为之一的，按照有关规定处理并严格问责，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（一）阻碍、干扰统筹整合使用财政涉农资金工作的；

（二）随意调整规划项目的；

（三）擅自增大投资概（预）算的；

（四）虚报、冒领、截留、挪用资金的；

（五）借整合之名搞政绩工程、形象工程、挥霍浪费和工程质量存在严重问题的；

（六）违反项目实施、资金管理有关规定的；

（七）其他违纪违规行为。

第六章   附则

第二十九条 本办法自公布之日起施行，有效期三年。《新晃侗族自治县人民政府办公室 关于印发《新晃侗族自治县乡村振兴统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》的通知》（晃政办发[2017]28号)同时废止。

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大办，县政协办，县法院，县检察院。

中共新晃侗族自治县委实施乡村振兴战略领导小组办公室    2021年12月15日印发