## 汇总表
新晃侗族自治县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设汇总表
序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 受益对象 |  | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[5 empty] | 户 | 人 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管 单位 | 项目组织 实施单位
| 合计 |  |  | 53123.02
一 | 生产发展 |  |  | 11917
1 | 生猪养殖 | 新建 | 生猪养殖及加工基地建设 | 975 | 1210 | 3822 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局、县工投公司 | 县畜牧水产事务中心、县工投公司
2 | 设施蔬菜种植 | 续建 | 设施蔬菜种植基地建设 | 450 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局、县工投公司 | 县农业农村局、县工投公司
3 | 黄精种植 | 新建 | 黄精产业种植生产加工基地建设 | 510 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县林业局、县农业农村局、县工投公司 | 县林业局、县农业农村局、县工投公司
4 | 杨梅种植 | 新建 | 杨梅种植采摘观光基地建设 | 120 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县林业局、县农业农村局、县工投公司 | 县林业局、县农业农村局、县工投公司
5 | 重点特色产业扶持 | 新建 | 黄牛黄精中蜂等特色产业种养扶持奖补 | 400 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 农村寄递物流基地设施建设 | 新建 | 农村寄递物流基地设施建设 | 500 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县商科工信局 | 县商科工信局
7 | 现代农业经营体系建设 | 新建 | 农产品流通市场体系设施建设 | 330 | 1523 | 17431 | 2021.03 | 2021.12 | 县新供销公司 | 县新供销公司
8 | 省重点产业 |  |  | 400
| 黄牛生产加工基地项目 | 新建 | 公司厂区品牌设计与制作；新产品开发；老蔡牛肉专卖店建设等。 | 200 | 128 | 425 | 2021.12 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
| 黄牛养殖精细加工 产业链项目 | 新建 | 建设母牛栏舍5000㎡和排水、供水、强弱电设备等配套工程。 | 200 | 250 | 878 | 2021.12 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 技术培训 |  |  | 130
| 产业技术培训 | 新建 | 完成产业技术培训6000人 | 60 | 6000 | 6000 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
| 创业致富带头人培训 | 新建 | 创业致富带头人培训100人 | 70 | 100 | 100 | 2021.1 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
10 | 高标准农田建设 | 新建 | 完成高标准农田基础设施建设 | 3820 | 8950 | 26588 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 | 生态护林员 | 新建 | 帮助719户每年增收10000元 | 719 | 719 | 719 | 2021.01 | 2021.12 | 县林业局 | 县林业局
12 | 消费扶贫 | 新建 | 县级消费扶贫示范中心建设 | 600 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
13 | 易地搬迁后扶配套建设 | 新建 | 就业培训、产业建设及公共服务配套建设 | 500 | 1614 | 6416 | 2021.03 | 2021.12 | 县易地搬迁联席办 | 县易地搬迁联席办
14 | 光伏扶贫 | 新建 | 集中光伏电站线路接入、并网及配套通信工程后续建设 | 65 | 666 | 2331 | 2021.03 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
15 | 乡村旅游 | 新建 | 乡村旅游点基础设施建设 | 1302 | 1402 | 6048 | 2021.03 | 2021.12 | 县文旅广体局 | 相关乡镇
16 | 农村产业发展配套设施建设 | 新建 | 完成机耕道11千米、桥梁1座、组道300米硬化建设 | 426 | 1483 | 6138 | 2021.01 | 2021.08 | 县财政局、民政局 | 农村综合改革办
17 | 肉牛产业引导资金 | 新建 | 肉牛产业发展 | 470 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
18 | 农业产业发展资金 | 新建 | 农业产业发展奖补资金 | 200 | 13288 | 45879 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
二 | 基础设施 |  |  | 34426.02
1 | 厕所革命 | 新建 | 改(新)建农村户用卫生厕所1728户 | 592 | 1728 | 6500 | 2021.03 | 2021.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 农村道路 |  |  | 25960.83
| 重点县乡道 | 续建 | 16公里沥青路面建设 | 2920 | 2155 | 7506 | 2021.3 | 2021.12 | 新晃正通公路建设有限责任公司 | 县农村公路建设办
| 窄路加宽 | 续建 | 143.707公里砼路面加宽 | 1616.6 | 5523 | 18765 | 2021.3 | 2021.12 | 新晃正通公路建设有限责任公司 | 县农村公路建设办
| 农村基础设施项目 | 续建 | 184.58公里砼路面建设 | 10532.49 | 71137 | 7506 | 2021.3 | 2021.12 | 新晃正通公路建设有限责任公司 | 县农村公路建设办
| 非贫困村项目(农村公路通达工程) | 续建 | 64.532公里 | 132.07 | 68316 | 241924 | 2021.3 | 2021.12 | 县交通运输局 | 相关乡镇
| 非贫困村公路硬化 | 新建 | 129.8公里公路硬化 | 6493.8 | 3544 | 14634 | 2021.3 | 2021.12 | 县交通运输局 | 县农村公路建设办
| 危桥改造 | 新建 | 新建241米 | 1311.27 | 3284 | 12052 | 2021.3 | 2021.12 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心
| 安防工程 | 新建 | 新建761.007公里 | 2954.6 | 15394 | 53480 | 2021.3 | 2021.12 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心
3 | 安全饮水及农田水利 |  |  | 5627.19
| 安全饮水工程(巩固提升) | 新建、续建 | 完成85个村安全饮水巩固提升工程 | 3092.99 | 18152 | 63803 | 2020.4 | 2020.12 | 县水利局 | 县经源开发性扶贫有限公司
| 农村供水保障巩固提升及维修养护 | 新建 | 全县农村集中供水维修提质 | 1022.86 | 13240 | 46250 | 2021.4 | 2021.12 | 县水利局 | 水利建设项目管理中心
| 农村河道治理 | 新建、续建 | 农村中小河流治理6.56km | 570 | 126 | 503 | 2021.1 | 2021.4 | 县水利局 | 水利建设项目管理中心
| 岸坡治理 | 新建 | 岸坡治理310m | 356.34 | 78 | 269 | 2021.1 | 2021.4 | 县水利局 | 水利建设项目管理中心
| 水库划界 | 新建 | 40座小二型水库管理和保护范围划界 | 40 | 998 | 2950 | 2021.9 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
| 城乡供水一体化建设 | 新建 | 农村自来水建设 | 545 | 4396 | 15080 | 2021.1 | 2021.4 | 县水利局 | 水利建设项目管理中心
4 | 农村小型基础设施巩固工程 | 续建 | 完成各行政村基础设施维修巩固工程 | 548 | 8237 | 33019 | 2021.1 | 2021.12 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
5 | 省级乡村振兴重点帮扶村建设 | 新建 | 19个省定乡村振兴重点村补短板强弱项基础建设 | 380 | 9133 | 11545 | 2021.01 | 2021.12 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
6 | 省级乡村振兴示范村建设 | 新建 | 11个乡村振兴示范村巩固脱贫成果推进乡村振兴示范建设项目 | 220 | 4875 | 4784 | 2021.01 | 2021.12 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
7 | 农村住房保障 | 新建 | 完成238户危房改造（含节能改造） | 400 | 1370 | 5315 | 2021.1 | 2021.12 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
8 | 项目管理费（设计、监理等） | 新建 | 按不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费 | 140 | 1471 | 6071 | 2021.3 | 2021.12 | 县财政局、项目实施单位 | 项目实施单位
9 | 清爽工程 | 新建 | 乡村两级环境卫生整治 | 558 | 53234 | 186320 | 2021.01 | 2021.12 | 爱卫办 | 爱卫办
三 | 教育扶贫 |  |  | 1340
1 | 教育学生资助 | 新建 | 贫困学生资助全覆盖 | 1040 | 7055 | 18200 | 2021.3 | 2021.12 | 县教育局 | 县教育局
2 | 农村学校提质扩容工程 | 新建 | 农村学校提质扩容工程 | 300 | 4500 | 900 | 2021.01 | 2021.12 | 县教育局 | 县教育局
四 | 健康扶贫 |  |  | 1930
1 | 医疗保险 | 新建 | 确保2021年度贫困人口医疗保障 | 1150 | 13288 | 45879 | 2021.01 | 2021.12 | 县医保局 | 县医保局
2 | 防贫保险 | 新建 | 建立防返贫保险机制 | 220 | 13288 | 45879 | 2021.01 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
3 | 村卫生健康标准化建设提升工程 | 新建 | 各行政村卫生健康标准化建设提升工程 | 300 | 13288 | 45879 | 2021.01 | 2021.12 | 县卫健局 | 县卫健局
4 | 社保扶贫 | 续建 | 保障2021年贫困人口社会养老保险 | 260 | 2600 | 2600 | 2021.01 | 2021.12 | 县人社局 | 县人社局
五 | 其他 |  |  | 2800
1 | 小额信贷贴息 | 新建 | 完成4000户扶贫小额信贷贴息 | 270 | 4000 | 13320 | 2021.1 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
2 | 雨露计划 | 新建 | 完成中高职职业教育补助2200人 | 330 | 2200 | 2200 | 2021.1 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
3 | 开发公益岗 | 新建 | 开发扶贫公益岗及扶贫特岗1500个 | 1350 | 1500 | 1500 | 2021.01 | 2021.12 | 县人社局 | 县人社局
4 | 扶贫车间 | 续建 | 续建12个扶贫车间 | 400 | 350 | 350 | 2021.01 | 2021.12 | 县人社局 | 各乡镇
5 | 交通补贴 | 新建 | 完成外出务工人员交通补助5000人 | 450 | 5000 | 5000 | 2021.01 | 2021.12 | 县人社局 | 县人社局
六 | 省驻村项目资金 | 新建 | 省驻村工作队项目资金 | 300 | 2199 | 8206 | 2021.09 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 省驻点村
七 | 市驻村项目资金 | 新建 | 市驻村工作队项目资金 | 410 | 862 | 3340 | 2021.09 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 市驻点村