晃农组发〔2024〕10号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

关于调整2024年度中央第一、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知

各有关项目实施单位：

根据我县衔接资金管理办法，结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，经研究，现对2024年度中央第一、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划调整有关事项通知如下：

一、调整资金规模及项目安排

（一）2024年度中央第一、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目调整情况

将致富带头人培训55万元，调整为晃州镇杨家桥村新晃黄精等地方特色中药材全产业链开发。

（二）市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目调整情况

将柳寨村入股大洞坪村黄精啤酒和黄精原浆生产、建设全国最大的黄精啤酒生产基地15万元，调整为入股波洲镇波洲村面条厂生产线升级。

二、全面推行公开公示制度

衔接推进乡村振兴补助资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。

三、规范项目实施

各有关项目实施单位严格执行《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》相关规定，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：1.新晃县2024年度中央第一、第二批财政衔接资金项

目调整变更计划明细表

2.新晃县2024年度市级财政衔接资金项目计划调整变

更明细表

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

2024年11月29日

附件1

2024年度中央第一、二批财政衔接资金项目调整变更计划明细表

| 序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8659.28 | 4900 | 3759.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、生产发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6720 | 3644 | 3076.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5346 | 2408 | 2938 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种植业基地 | 鱼市镇 | 晏家村 | 马铃薯、红薯种植 | 新建 | 2024.05 | 2024.12 | 鱼市镇人民政府 | 马铃薯、红薯种植基地建设。 | 25 | 25 |  | 1 | 479 | 2078 | 通过项目实施，发展“薯薯”产业，壮大村集体经济。解决耕地抛荒问题，实现粮食增产、农户增收。 | 土地流转、带动就业 |  |
| 2 | 种植业基地 | 步头降乡 | 各行政村 | 黄精种植 | 新建 | 2024.6 | 2024.12 | 步头降乡人民政府 | 黄精种植及加工。 | 70 | 70 |  | 7 | 3216 | 10115 | 每年为村集体经济创收约2万元，受益期30年。 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 3 | 种植业基地 | 晃州镇 | 凉水井村 | 黄精种植 | 新建 | 2024.6 | 2024.12 | 晃州镇人民政府 | 黄精种植及加工。 | 30 | 30 |  | 1 | 615 | 1923 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 收益分红、就业务工、带动生产、土地流转 |  |
| 4 | 种植业基地 | 晃州镇 | 两河口村 | 辣椒种植 | 新建 | 2024.05 | 2024.12 | 晃州镇人民政府 | 辣椒种植。 | 10 | 10 |  | 1 | 565 | 1801 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 收益分红、就业务工、带动生产、土地流转 |  |
| 5 | 种植业基地 | 波洲镇 | 田坪村 | 红薯 种植 | 新建 | 2024.10 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 红薯种苗基地。 | 50 | 50 |  | 1 | 471 | 1641 | 增加村集体经济收入。 | 带动生产，就业务工、收益分红 |  |
| 6 | 种植业基地 | 波洲镇 | 炉冲村 | 枣子种植 | 新建 | 2024.10 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 种植酸枣树100亩。 | 30 | 30 |  | 1 | 338 | 1170 | 增加村集体经济收入。 | 带动生产，就业务工、收益分红 |  |
| 7 | 种植业基地 | 波洲镇 | 红岩村 | 红薯、马铃薯种植 | 新建 | 2024.10 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 种植红薯、马铃薯共200亩。 | 20 | 20 |  | 1 | 198 | 689 | 增加村集体经济收入。 | 带动生产，就业务工、收益分红 |  |
| 8 | 种植业基地 | 波洲镇 | 瓦屋坡村 | 果树种植及加工 | 新建 | 2024.10 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 果树种植及加工。 | 27 | 27 |  | 1 | 524 | 1621 | 增加村集体经济收入。 | 带动生产，就业务工、收益分红 |  |
| 9 | 种植业基地 | 中寨镇 | 计寨村 | 新晃县高密度黄精种植示范基地 | 新建 | 2024.4 | 2024.9 | 县委统战部 | 种植高密度黄精100亩。 | 120 | 10 | 110 | 2 | 282 | 988 | 建成100亩黄精种植基地，实现村集体经济增收。 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 10 | 种植业基地 | 米贝乡 | 米贝村 | 黄精种植 | 新建 | 2024.4 | 2024.9 | 县委统战部 | 新建黄精种植基地100亩。 | 130 | 52 | 78 | 1 | 632 | 2096 | 建成100亩黄精种植基地，实现村集体经济增收。 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 11 | 种植业基地 | 步头降乡 | 天雷林场 | 天雷山林下黄精种植示范基地项目 | 续建 | 2024.4 | 2024.7 | 县委统战部 | 天雷山林下种植示范基地。 | 6 | 6 |  | 1 | 487 | 1512 | 建成1462亩林下种植示范基地，实现村集体经济增收。 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 12 | 种植业基地 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 梅子坪黄精育苗示范基地项目 | 继建 | 2024.5 | 2024.10 | 县委统战部 | 梅子坪新晃黄精籽育苗、块茎育苗、野生新晃黄精驯化及滇黄精等其它黄精品种样品种植基地建设。 | 25 | 25 |  | 137 | 667 | 2097 | 保障新晃细叶黄精优质种源，精准招商，助推黄精产业发展。 | 带动生产 |  |
| 13 | 种植业基地 | 波洲镇 | 江口村 | 江口苗冲柑桔种植示范基地项目 | 新建 | 2024.5 | 2024.12 | 县委统战部 | 苗冲种植业发展及柑橘品改基地200亩。 | 20 | 20 |  | 1 | 252 | 900 | 促进村集体经济发展，增加村集体经济收入。 | 带动生产、收益分红 |  |
| 14 | 养殖业基地 | 晃州镇 | 民生村 | 晃州镇贡溪鸡养殖基地建设项目 | 新建 | 2024.4 | 2024.9 | 县委统战部 | 晃州镇贡溪鸡场扩大建设4个鸡舍、1万羽贡溪鸡苗及相关设施。 | 20 | 10 | 10 | 1 | 429 | 1099 | 促进村集体经济发展，增加村集体经济收入。 | 带动生产、收益分红 |  |
| 15 | 养殖业基地 | 林冲镇 | 高坪村 | 新晃黄牛养殖 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 黄牛养殖基地建设。 | 100 | 100 |  | 1 | 298 | 1098 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、收益分红 |  |
| 16 | 种植业基地 | 晃州镇 | 杨家桥村 | 新晃黄精等地方特色中药材全产业链开发 | 新建 | 2024.9 | 2024.12 | 晃州镇人民政府 | 新晃黄精等地方特色中药材全产业链开发。 | 55 | 55 |  | 1 | 370 | 1126 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 收益分红、就业务工、带动生产、土地流转 |  |
| 17 | 种植业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 庭院经济 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 庭院经济建设。 | 422 | 422 |  | 137 | 1810 | 7834 | 增加脱贫户及监测户家庭收入。 | 带动生产、收益分红 |  |
| 18 | 种植业基地 | 新晃县 | 全县 | 监测户产业奖补 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 监测户发展农业产业奖补。 | 83 | 83 |  | 137 | 412 | 1270 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产 |  |
| 19 | 种植业基地 | 新晃县各乡镇 | 各行政村 | 新晃细叶黄精推广及生态种植项目 | 新建 | 2024.5 | 2024.12 | 县林业局、晃源集团 | 推动新晃细叶黄精生态种植示范基地建设。 | 608 | 608 |  | 20 | 12062 | 45834 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 收益分红、就业务工、带动生产、土地流转 |  |
| 22 | 种植业基地 | 新晃县各乡镇 | 各行政村 | 新晃中药材GAP种植示范基地项目 | 新建 | 2024.5 | 2024.12 | 县林业局、晃源集团 | 建设200亩符合GAP标准的新晃细叶黄精种植示范基地。 | 405 | 405 |  | 13 | 7850 | 23206 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 收益分红、就业务工、带动生产、土地流转 |  |
| 23 | 休闲农业与乡村旅游 | 波洲镇 | 暮山坪村、江口村 | 波洲镇乡村振兴特色乡村旅游项目 | 新建 | 2024.4 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 1.江口村桂花岛乡村旅游基础设施建设。 2.暮山坪村特质产业配套设施建设。 | 140 | 120 | 20 | 2 | 860 | 3650 | 打造江口村、暮山坪村新的观光旅游点，每年吸引游客15000人。 | 带动生产、收益分红、就业务工 |  |
| 24 | 休闲农业与乡村旅游 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 新晃腾龙山庄观光农业休闲旅游建设项目 | 新建 | 2024.05 | 2024.12 | 鱼市前锋联合村 | 平整土地、建设民宿、餐饮、钓鱼等建筑及相关附属设施建设。 | 2000 | 80 | 1920 | 1 | 597 | 2650 | 通过该项目实施，可以提升集体经济收入，可为辖区内居民提供就业岗位30余个。 | 入股分红 |  |
| 25 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 新晃县 | 新晃县 | 就业帮扶车间 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 县人社局 | 续建就业帮扶车间5家。 | 150 | 150 |  | 137 | 50 | 50 | 帮助每户创收1000元/人.年 | 就业务工、带动生产 |  |
|  | （二）加工流通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1945 | 1007 | 938 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 新晃县乡村振兴民族区域特色农产品社会化服务项目 | 新建 | 2024.5 | 2024.12 | 县委统战部 | 建设200平米民族特色农产品销售推广服务点、农产品冷藏库、产品加工。 | 25 | 25 |  | 25 | 440 | 1900 | 助推乡村振兴产业发展、拓宽农产品销售渠道，实现农民增收。 | 带动生产 |  |
| 2 | 产地初加工和精深加工 | 新晃县 | 新晃县 | 农产品加工厂建设 | 新建 | 2024.5 | 2024.12 | 县农业农村局 | 农产品加工厂房、生产线建设及设备购置。 | 380 | 380 |  | 137 | 10225 | 45834 | 推动乡村振兴产业发展、拓宽农产品销售渠道，实现农民增收。 | 就业务工、带动生产、土地流转 |  |
| 3 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 塘洞村 | 粮食加工 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 晃州镇人民政府 | 粮食产后服务中心建设。 | 320 | 320 |  | 1 | 2000 | 8000 | ‌解决种粮农民在粮食收获后面临的储存、处理等问题，提高粮食质量和效益。 | 带动生产、就业务工 |  |
| 4 | 产地初加工和精深加工 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 侗锦、蜡染产业发展项目 | 新建 | 2024.2 | 2024.12 | 县委统战部 | 建设以项目为中心的家庭手工作坊产业生产模式，开发植物染料种植业，建设产业生产销售链。项目配置纺线机、纺织机、印染缸、涂蜡工具、涂蜡烘烤箱；配置原始材料棉花、纺线；蜡材料、涂蜡染料等。 | 20 | 20 |  | 1 | 337 | 1389 | 发展侗锦、蜡染等特色手工产业，带动发展旅游业，发展镇村经济，增加村集体经济收入，改善群众生产生活条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 7 | 市场建设和农村物流 | 林冲镇 | 林冲村 | 农贸市场建设项目 | 新建 | 2024.1 | 2025.05 | 林冲镇人民政府 | 在林冲农贸市场原址上建成两层的标准化农贸市场，项目用地面积3221.1平方米，总建筑面积5416平方米，占地面积2271.37平方米，机动车停车位24，建筑密度70.5，容积率1<FAR≤1.68。 | 1000 | 200 | 800 | 10 | 3802 | 13865 | 修建林冲镇农贸市场可让全镇10个村3802户13865人受益，方便群众农产品交易流通。 | 就业务工、收益分红 |  |
| 8 | 市场建设和农村物流 | 凉伞镇 | 万家村 | 黄牛交易市场 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 凉伞镇人民政府 | 修建年交易量10万头牛的交易市场。 | 200 | 62 | 138 | 1 | 423 | 1377 | 修建年交易量10万头牛的交易市场，加快周边黄牛贸易的集中化，规模化形成，市场租金收入作为村集体收入可帮扶本村贫困居民发展产业，促进本村黄牛产业蓬勃发展。 | 就业务工、带动生产 |  |
|  | （四）产业服务支撑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人才培养 | 全县部分乡镇 | 部分行政村 | 高素质农民培训 | 新建 | 2024.5 | 2024.12 | 县农业农村局 | 培训140人。 | 42 | 42 |  | 137 | 140 | 140 | 完成高素质农民培训140人。 | 带动生产 |  |
|  | （五）金融保险配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小额贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 扶贫小额信贷 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 完成2000户贴息。 | 187 | 187 |  | 137 | 2000 | 2000 | 为2000户贫困户提供贷款贴息。 | 带动生产 |  |
|  | 二、就业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1331.28 | 648 | 683.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | （五）公益性岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1331.28 | 648 | 683.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公益性岗位 | 新晃县 | 新晃县 | 开发公益岗 | 续建 | 2024.01 | 2024.12 | 县人社局 | 开发公益性岗位1630人。 | 1331.28 | 648 | 683.28 | 137 | 1630 | 1630 | 帮助每户创收7200元/人.年。 | 就业务工 |  |
|  | 三、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农村基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 米贝乡 | 米贝村 | 产业道路 | 新建 | 2024.4 | 2024.9 | 县委统战部 | 新建产业道路长270米宽4.5米。 | 28 | 28 |  | 1 | 632 | 2096 | 建成产业道路270米，提升村产业发展。 | 带动生产、就业务工 |  |
|  | （二）人居环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 村容村貌提升 | 米贝乡 | 米贝村 | 米贝原老街村容整治 | 新建 | 2024.4 | 2024.9 | 县委统战部 | 对原老街5000㎡进行整治提升。 | 20 | 20 |  | 1 | 632 | 2096 | 40周年乡庆，改善米贝村老街区村容村貌。 | 就业务工 |  |
| 4 | 村容村貌提升 | 米贝乡 | 米贝村 | 米贝村地面硬化 | 新建 | 2024.4 | 2024.10 | 县委统战部 | 地面硬化4000平方米。 | 50 | 50 |  | 8 | 449 | 1634 | 为村民提供社会化停车场。 | 就业务工 |  |
|  | 四、易地搬迁后扶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 易地扶贫搬迁后扶 | 新晃县 | 新晃县 | 基础设施配套建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.12 | 县发改局 | 检查设施维修及修建柴棚。 | 100 | 100 |  | 38 | 2455 | 6000 | 改善居住环境。 | 就业务工 |  |
|  | 五、巩固三保障成果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新晃县 | 新晃县 | 雨露计划 | 新建 | 2024.06 | 2024.12 | 县农业农村局 | 完成中高职职业教育补助2200人。 | 410 | 410 |  | 137 | 2200 | 2200 | 中高职职业教育补助2200人。 | 带动生产 |  |

附件2

新晃县2024年度市级财政衔接资金项目计划调整变更明细表

| 序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 105 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、生产发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 90 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种植业基地 | 步头降乡 | 涞溪村 | 猕猴桃种植 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 步头降乡人民政府 | 1.流转山地10亩并开沟平整土地； 2.搭建水泥柱钢丝网猕猴桃架； 3.种植猕猴桃苗（2-3年的苗800株） | 10 | 5 | 5 | 1 | 453 | 1554 | 种植基地建设是一个可以带动种植户发展生产增加收入，解决就业同时可增加村集体收入。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红 |  |
| 2 | 养殖业基地 | 步头降乡 | 涞溪村 | 生猪养殖 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 步头降乡人民政府 | 1.种猪8-10头喂养； 2.生猪养殖30-50头； 3.饲料购买。 | 10 | 3 | 7 | 1 | 453 | 1554 | 综合养殖场一个，带动养殖户10余户，村集体增收2-3万元。 | 带动生产、收益分红、就业务工 |  |
| 3 | 种植业基地 | 中寨镇 | 赛容村 | 茯苓产业种植 | 新建 | 2024.12 | 2025.3 | 中寨镇人民政府 | 种植茯苓5亩及其配套开支。 | 5 | 5 |  | 1 | 295 | 914 | 增加就业岗位10个，增加脱贫人口收入，增加村集体经济收入约3万元/年。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红 |  |
| 4 | 种植业基地 | 中寨镇 | 赛容村 | 黄精种苗培育及种植基地、10亩黄精种植场地 | 新建 | 2024.12 | 2025.3 | 中寨镇人民政府 | 建立1.5亩黄精种苗基地及其配套开支、开发10亩黄精场地。 | 5 | 5 |  | 1 | 295 | 914 | 增加就业岗位10个，增加脱贫人口收入，增加村集体经济收入约1万元/年。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红 |  |
| 5 | 种植业基地 | 米贝苗族乡 | 练溪村 | 烤烟种植 | 新建 | 2024.11 | 2025.2 | 米贝乡人民政府 | 烤烟种植50亩。 | 15 | 15 |  | 1 | 350 | 1174 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红 |  |
| 6 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 圭界村 | 黄精种植基地 | 新建 | 2024.12 | 2025.3 | 扶罗镇人民政府 | 新建黄精种植基地20亩。 | 15 | 15 |  | 1 | 631 | 2450 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红 |  |
|  | （二）加工流通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产地初加工和精深 | 波洲镇 | 柳寨村 | 入股波洲村传统面条产业发展项目 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 入股波洲镇波洲村面条厂生产线升级。 | 15 | 15 |  | 1 | 621 | 2296 | 入股分红，增加村集体经济收入。 | 带动生产、收益分红 |  |
| 2 | 产地初加工和精深加工 | 中寨镇 | 赛容村 | 烘干场地建设 | 新建 | 2024.12 | 2025.3 | 中寨镇人民政府 | 依托老村小建立谷物及面条干燥场所，计划采购设备一套4.5万元，场地整修40平方0.5万元。 | 5 | 5 |  | 1 | 295 | 914 | 增加就业岗位4个，增加村集体经济收入约3万元/年。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 3 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 黄精精深加工生产线的建设 | 新建 | 2024.10 | 2024.12 | 晃州镇人民政府 | 黄精精深加工的场地建设扩建。黄精原浆生产线建设扩建。黄精、黄精啤酒的储存场地建设。 | 15 | 15 |  | 1 | 48 | 164 | 发展村特色产业，增加村集体经济，带动脱贫户就业增收。 | 带动生产、就业务工 |  |
|  | （三）配套设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小型农田水利设施建设 | 步头降乡 | 涞溪村 | 涞溪村灌溉水渠修建 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 步头降乡人民政府 | 水渠建设。 | 10 | 7 | 3 | 1 | 453 | 1554 | 改善群众生产生活条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
|  | 二、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农村基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 林冲镇 | 地习村 | 入组公路硬化 | 新建 | 地习村 | 2024年12月初 | 2024年12月底 | 林冲镇人民政府 | 大龙寨组硬化公路500米。 | 15 | 15 |  | 1 | 21 | 90 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件。 | 就业务工、带动生产 |  |