## 申报明细表
附件2
新晃县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目明细表(新增入库)
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫人口数及监测对象人口数（户） | 受益脱贫户人口数及监测对象户人口数（人）
[11 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [9 empty] | 3482 | 3297 | 13
| 一、生产发展 | [8 empty] | 2585 | 2413
| （一）生产项目 | [8 empty] | 1241 | 1069
1 | 种植业基地 | 凉伞镇、禾滩镇、鱼市镇、扶罗镇 | 桐木村、前锋联合村、岑贡村、万家村、坪南村 | 高质量庭院经济项目 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 县农业农村局 | 5个行政村发展庭院经济示范户486户 | 198 | 198 |  | 5 | 486 | 1944 |  |  |  | 实现庭院经济项目户年均增收2000元以上 | 带动生产、就业务工 | 省一、二
2 | 种植业基地 | 波洲镇 | 波洲镇 | 红薯基地建设 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 红薯种植基地建设及育苗 | 100 | 100 |  | 10 | 3000 | 9000 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、就业务工 | 中一
3 | 种植业基地 | 晃州镇 | 洞坡村 | 红薯种植基地建设 | 新建 | 202504 | 202512 | 晃州镇人民政府 | `红薯种植基地建设 | 20 | 20 |  | 1 | 350 | 1225 |  |  |  | 增加村集体收入 | 带动生产、就业务工 | 中一
4 | 种植业基地 | 晃州镇 | 木铎溪村 | 粮食生产示范基地建设 | 新建 | 202504 | 202512 | 晃州镇人民政府 | 开挖沟渠、机耕道修建 | 10 | 10 |  | 1 | 375 | 1400 |  |  |  | 增加村集体收入 | 带动生产、就业务工 | 中一
5 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 扶罗村、弓判村、枫木村、竹树村、坪地村、皂溪村、伞寨村 | 特色经济作物种植及加工 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 1.种植茯苓20亩；2.羊肚菌种植35亩；3.高淀粉红薯种植10亩；4、80亩辣椒种植基地标准化建设；5.樟树港辣椒种植25亩；6、雪里蕻蔬菜种植40亩 | 55 | 55 |  | 7 | 1279 | 5125 |  |  |  | 发展村集体经济，增加群众收入 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红 | 中一
6 | 种植业基地 | 步头降乡 | 土鹿坪村 | 红薯种植基地建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 步头降乡人民政府 | 红薯种植基地建设 | 10 | 10 |  | 1 | 499 | 1407 |  |  |  | 发展村集体经济，增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 中二
7 | 养殖业基地 | 步头降乡 | 土鹿坪村 | 黄牛养殖基地 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 步头降乡人民政府 | 黄牛养殖基地 | 30 | 30 |  | 1 | 499 | 1407 |  |  |  | 发展村集体经济，增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 中二
8 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 坪地村 | 扶罗镇坪地村红心猕猴桃种植基地 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 建设农业产业基地20亩，种植红心猕猴桃等农产品。 | 30 | 30 |  | 1 | 624 | 2142 |  |  |  | 通过建设种植农业产业示范园，进一步提升村集体经济收益，带动村民生产，提高经济收益。 | 带动生产、就业务工、土地流转 | 省一、二
9 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 羊肚菌种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 占地面积60亩，通过村企合作运营，与湖南省锦虹农业发展有限公司签订服务管理协议，建成全县水稻羊肚菌轮作示范基地。 | 100 | 50 | 50 | 1 | 337 | 1389 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
10 | 种植业基地 | 波洲镇 | 田坪村 | 红薯马铃薯种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 占地面积150亩，依托田坪村淀粉加工产业，采取公司+合作社+农户的合作模式。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 471 | 1641 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
11 | 种植业基地 | 禾滩镇 | 姑召村 | 猕猴桃种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 禾滩镇人民政府 | 占地面积50亩，通过村合作社投资统筹，由产业能人牵头实施，发展黄心猕猴桃G3种植产业。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 609 | 1776 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
12 | 种植业基地 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 蔬菜种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 鱼市镇人民政府 | 发展天子山生态蔬菜种植露天80亩，采用“村集体＋合作社＋农户”运营模式。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 509 | 1970 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
13 | 种植业基地 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 黄精种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 鱼市镇人民政府 | 黄精种植项目200亩，采用“村集体＋合作社＋农户”运营模式。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 509 | 1970 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
14 | 种植业基地 | 中寨镇 | 赛容村 | 黄精育苗及黄精种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 建设黄精育苗基地5亩，黄精种植10亩，为集中种植黄精场地修建机耕道1km。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 310 | 971 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
15 | 种植业基地 | 中寨镇 | 赛容村 | 烤烟种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 烤烟种植基地占地30亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 310 | 971 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
16 | 种植业基地 | 林冲镇 | 地习村 | 艾草种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 占地面积100亩，采取“支部+大户”的模式经营，扩建成全县艾草种植示范基地。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 337 | 1373 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
17 | 种植业基地 | 米贝乡 | 练溪村 | 烤烟种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 米贝乡人民政府 | 占地70亩，采取“支部+合作社”的模式经营，实行统一种苗，统一施肥，统一田间管理，统一销售的“四统一”经营模式。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 355 | 1147 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
18 | 种植业基地 | 步头降乡 | 涞溪村 | 辣椒种植 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 步头降乡人民政府 | 占地面积200亩，以订单农业的方式进行销售。依托市商务局搭建的销售平台，由怀化佳惠公司保底收购，通过“企业+合作社+农户”的模式运营。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 446 | 1443 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
19 | 养殖业基地 | 凉伞镇 | 万家村 | 黄牛养殖 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 万家康大黄牛交易市场项目，占地面积6600平方米，可容栏450头黄牛。 | 172 | 50 | 122 | 1 | 423 | 1377 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
20 | 休闲农业与乡村旅游 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 村容村貌风貌改造 | 改建 | 2025.8 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 村容村貌风貌改造。 | 70 | 70 |  | 1 | 441 | 1768 |  |  |  | 增加村集体经济收入、带动村民致富。 | 带动生产、就业务工、土地流转 | 省一、二
21 | 休闲农业与乡村旅游 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 老黄冲村三佰佬片区杨梅种植基地农旅融合项目 | 新建 | 2025.06 | 2025.12 | 鱼市镇人民政府 | 灌溉设施建设及乡村旅游附属设施建设 | 30 | 30 |  | 1 | 654 | 2375 |  |  |  | 对老黄冲村三佰佬片区及杨梅基地进行农旅融合，增加群众收入 | 带动生产、就业务工、技术指导 | 中一
22 | 休闲农业与乡村旅游 | 凉伞镇 | 八江口村 | 湘黔边界铸牢中华民族共同体意识民俗康养村寨设施建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 1、60米长叠水坝一座；2、8.5亩田园风光建设。 | 50 | 50 |  | 1 | 600 | 2218 |  |  |  | 带动发展，增加群众收入 | 带动生产、就业务工、土地流转 | 中一
23 | 光伏电站建设 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 光伏发电 | 续建 | 2025.8 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 增加光伏板。 | 20 | 20 |  | 1 | 441 | 1768 |  |  |  | 增加村集体经济收入、带动村民致富。 | 就业务工、收益分红、土地流转 | 省一、二
24 | 光伏电站建设 | 晃州镇 | 塘家坝村 | 塘家坝村光伏发电集体经济项目 | 续建 | 2025.8 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 太阳能光伏板及相关配套设施建设安装。 | 16 | 16 |  | 1 | 328 | 1050 |  |  |  | 带动发展，增加村集体群众收入。 | 带动生产、就业务工、技术指导 | 省一、二
| （二）加工流通项目 | [8 empty] | 705 | 705
1 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 柏树林村 | 油料加工厂房建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 发展油料加工，壮大村集体经济 | 350 | 350 | [7 empty] | 增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 中一
2 | 产地初加工和精深加工 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 富硒肥厂房建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 发展富硒肥加工，壮大村集体经济 | 100 | 100 | [7 empty] | 增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 中一
3 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 民族手工艺融合创新发展 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 配置原始材料进行民族文化非遗板刻画及民族木雕创作 | 20 | 20 |  | 1 | 63 | 213 |  |  |  | 发展板民族文化非遗刻画产业 | 带动生产、就业务工、技能培训 | 中一
4 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 农副产品冷链仓储物流基地 | 新建 | 2025.7 | 2026.3 | 晃州镇人民政府 | 涵盖肉类、瓜果蔬菜等农副产品的冷藏及物流，建设规模为1500平方米。 | 100 | 100 |  | 1 | 600 | 2000 |  |  |  | 增加村集体经济收入、为农户农副产品提供仓储服务，带动村民致富。 | 就业务工、收益分红 | 省一、二
5 | 产地初加工和精深加工 | 扶罗镇 | 坪地村 | 豆制品加工基地建设 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 豆制品加工厂房、生产线建设。 | 30 | 30 |  | 1 | 624 | 2142 |  |  |  | 进一步提升村集体经济收益，带动村民生产，提高经济收益。 | 就业务工、收益分红、土地流转 | 省一、二
6 | 产地初加工及精深加工 | 贡溪镇 | 上田村 | 黄精种植及加工 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 贡溪镇人民政府 | 黄精种植及加工。 | 35 | 35 |  | 1 | 711 | 2549 |  |  |  | 带动发展，增加村集体群众收入。 | 收益分红、带动生产、技术培训、就业务工 | 省一、二
7 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 石马溪村 | 发展福人山泉水厂项目 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 对已建的桶装水生产线设施配套升级，增加瓶装水生产线，预计年产1万吨饮用水。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 485 | 1419 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
8 | 产地初加工和精深加工 | 中寨镇 | 赛容村 | 面条加工厂 | 新建 | 2025.05 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 临托老村下建立谷物及面条干燥场所，修建钢架棚，购买生产及晾晒设备。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 310 | 971 |  |  |  | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、土地流转 | 中一
| （三）配套设施建设 | [8 empty] | 553 | 553
1 | 小型农田水利设施建设 | 步头降乡 | 涞溪村、黄阳村、步头降村、双溪村、土鹿坪村、天雷村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 步头降乡人民政府 | 涞溪村：机耕道建设1000米、稻田供水保障800米拦溪坝一个，长5米，宽1米，高0.4米；黄阳村：300米水渠维修；步头降村：新建硬化农田灌溉水渠一条长500米*高0.4米*宽0.3米；双溪村：修建水渠50米；土鹿坪村：水渠硬化1000米长X0.3米宽X0.3米高；天雷：维修水渠1500米 | 32 | 32 |  | 6 | 787 | 2285 |  |  |  | 为农业提供稳定的水源，提高农作物产量，改善群众生产条件，保障粮食安全，增加群众收入。 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
2 | 小型农田水利设施建设 | 波州镇 | 洞坪村、长塘坪村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 新建灌溉水渠1.3千米 | 16 | 16 |  | 3 | 91 | 319 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
3 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 马王村、高坪村、林冲村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 新建灌溉水渠2.5千米 | 28.5 | 28.5 |  | 3 | 239 | 711 |  | 139 | 711 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
4 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 万家村、台洞村、桂林溪村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 新建灌溉水渠1.84千米 | 21 | 21 |  | 3 | 86 | 253 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
5 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 竹树村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 新建灌溉水渠1.8千米 | 20 | 20 |  | 1 | 54 | 176 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
6 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 上田村、碧林村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 贡溪镇人民政府 | 新建灌溉水渠1.2千米 | 9 | 9 |  | 2 | 93 | 277 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
7 | 小型农田水利设施建设 | 禾滩镇 | 洛溪村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 禾滩镇人民政府 | 新建灌溉水渠1.5千米 | 9.5 | 9.5 |  | 1 | 62 | 193 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
8 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 中寨居委会、上公道村、降溪村、地堡村、赛容村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 新建灌溉水渠1.9千米 | 14 | 14 |  | 5 | 102 | 318 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
9 | 小型农田水利设施建设 | 米贝乡 | 烂泥村 | 农田灌溉水渠 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 米贝乡人民政府 | 新建灌溉水渠0.4千米 | 4 | 4 |  | 1 | 22 | 73 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
10 | 小型农田水利设施建设 | 波洲镇 | 长塘坪村 | 灌溉水渠建设 | 新建 | 2025.9 | 2025.11 | 民政局 | 灌溉水渠建设长350米、宽30公分。 | 5 | 5 |  | 1 | 281 | 1048 |  |  |  | 方便群众生产生活。 | 就业务工 | 省一、二
11 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 灌溉水渠维修 | 新建 | 2025.9 | 2025.11 | 民政局 | 灌溉水渠维修，长度为800米。 | 5 | 5 |  | 1 | 368 | 1678 |  |  |  | 方便群众生产生活。 | 就业务工 | 省一、二
12 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 大桥溪村 | 灌溉水渠建设 | 新建 | 2025.9 | 2025.11 | 民政局 | 新建灌溉水渠300米、宽30公分。 | 5 | 5 |  | 1 | 102 | 379 |  |  |  | 方便群众生产生活。 | 就业务工 | 省一、二
13 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 天堂村、马王村等5个村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 林冲镇人民政府 | 维修山塘8口。 | 16 | 16 |  | 6 | 50 | 151 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
14 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 联合村、团溪村等7个村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 鱼市镇人民政府 | 维修山塘13口。 | 26 | 26 |  | 8 | 71 | 210 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
15 | 小型农田水利设施建设 | 波洲镇 | 红岩村、坳背村、长塘坪村、瓦屋坡村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 波洲镇人民政府 | 维修山塘6口。 | 12 | 12 |  | 4 | 62 | 184 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
16 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 上田村、碧林村、四路村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 贡溪镇人民政府 | 维修山塘6口。 | 12 | 12 |  | 3 | 51 | 158 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
17 | 小型农田水利设施建设 | 禾滩镇 | 岑贡村、姑召村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 禾滩镇人民政府 | 维修山塘2口。 | 4 | 4 |  | 2 | 22 | 67 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
18 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 杨家桥村、新民村、凉水井村、洞坡村、向家地村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 晃州镇人民政府 | 维修山塘6口。 | 12 | 12 |  | 5 | 73 | 207 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
19 | 小型农田水利设施建设 | 米贝乡 | 米贝村、烂泥村、团结村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 米贝乡人民政府 | 维修山塘3口。 | 6 | 6 |  | 3 | 43 | 135 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
20 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 凳寨村、坪南村、花园村、凉伞村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 凉伞镇人民政府 | 维修山塘7口。 | 14 | 14 |  | 4 | 84 | 219 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
21 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 坪地村、伞寨村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 扶罗镇人民政府 | 维修山塘3口。 | 6 | 6 |  | 2 | 32 | 113 |  |  |  | 新增蓄水能力。 | 就业务工、其他 | 省一、二
22 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇等8个乡镇 | 扶罗竹树等11个村 | 山塘维修、渠道建设 | 维修 | 2025.7 | 2025.11 | 县水利局 | 维修山塘10口 渠道7公里。 | 160 | 160 |  | 11 | 342 | 1107 |  |  |  | 新增蓄水能力和恢复、改善灌溉面积。 | 就业务工、其他 | 省一、二
23 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 万家村、偏洞村 | 农业救灾恢复项目 | 续建 | 2025.7 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 恢复万家村受灾良田67.29亩、偏洞村78.432亩。 | 70 | 70 |  | 2 | 791 | 2771 |  |  |  | 改善群众生产条件。 | 就业务工、带动生产 | 省一、二
24 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新民村 | 农业救灾恢复项目 | 维修 | 2025.8 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 堡坎修建、灌溉水渠维修。 | 30 | 30 |  | 1 | 519 | 1528 |  |  |  | 改善群众生产条件。 | 就业务工、带动生产 | 省一、二
25 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 碧林村 | 农业救灾恢复项目 | 维修 | 2025.8 | 2025.12 | 贡溪镇人民政府 | 水毁河堤维修。 | 10 | 10 |  | 1 | 151 | 454 |  |  |  | 改善群众生产条件。 | 就业务工、带动生产 | 省一、二
26 | 小型农田水利设施建设 | 波洲镇 | 瓦屋坡村 | 农业救灾恢复项目 | 维修 | 2025.8 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 拦河坝维修。 | 6 | 6 |  | 1 | 82 | 236 |  |  |  | 改善群众生产条件。 | 就业务工、带动生产 | 省一、二
| （四）产业服务支撑项目 | [8 empty] | 86 | 86
1 | 农业社会化服务 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 充电桩及停车棚建设 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 建两个快速充电桩和8个车位的停车棚。 | 10 | 10 |  | 1 | 441 | 1768 |  |  |  | 增加村集体经济收入、带动村民致富。 | 就业务工、带动生产、其他 | 省一、二
2 | 农业社会化服务 | 林冲镇 | 唐家村 | 产业发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 购置智慧农机，推动粮食生产智能化发展。 | 15 | 15 |  | 1 | 511 | 1728 |  |  |  | 提升粮食生产专业化、机械化水平，保障粮食安全。 | 就业务工、带动生产、其他 | 省一、二
3 | 新型经营主体贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 新型经营主体贷款贴息 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 县农业农村局 | 完成符合申报要求并通过省里复核的新型经营主体贷款贴息发放。 | 61 | 61 |  | 137 | 34 | 100 |  |  |  | 为新型经营主体提供贷款贴息、带动产业发展。 | 带动生产、就业务工 | 省一、二
| 三、乡村建设行动 | [8 empty] | 897 | 884 | 13
| （一）农村基础设施 | [8 empty] | 579 | 566 | 13
1 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 丁字坳村、洞坡村 | 基础设施建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 灾后通组路、通户路修复310米，集中团寨路灯灾后更换40盏，产业道路建设 | 61 | 61 |  | 2 | 265 | 896 |  |  |  | 提升村民生活质量，促进经济发展和社会进步。 | 带动生产、就业务工 | 中一
2 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 弓判村 | 村级道路硬化 | 修建 | 2025.9 | 2025.11 | 民政局 | 道路硬化长220米宽3.5米厚20公分。 | 5 | 5 |  | 1 | 81 | 324 |  |  |  | 方便群众生产生活。 | 就业务工 | 省一、二
3 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 米贝乡 | 练溪村 | 组道硬化及护栏 | 新建 | 2025.08 | 2025.12 | 县财政局 | 练溪村道路长200米宽3.5米厚20公分、护栏长500米。 | 20 | 20 |  | 1 | 362 | 1158 |  |  |  | 确保群众出行安全，进一步提升群众安全感和幸福感。 | 就业务工 | 省一、二
4 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 降溪村 | 组道硬化 | 新建 | 2025.08 | 2025.12 | 县财政局 | 长1050米、宽3米、厚15公分。 | 25 | 12 | 13 | 1 | 12 | 56 |  |  |  | 解决村民出行困难，提高生产生活质量。 | 就业务工 | 省一、二
5 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 上田村 | 组道硬化 | 新建 | 2025.08 | 2025.12 | 县财政局 | 长960米、宽3米、厚15公分。 | 25 | 25 |  | 1 | 12 | 56 |  |  |  | 解决村民出行困难，提高生产生活质量。 | 就业务工 | 省一、二
6 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 波洲镇 | 坳背村 | 组道硬化、人饮 | 新建 | 2025.08 | 2025.12 | 县财政局 | 长1000米，宽3～3.5米，厚15公分，打井2口。 | 30 | 30 |  | 1 | 119 | 389 |  |  |  | 改善村民出行条件，提升村民农业生产效率。 | 就业务工 | 省一、二
7 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 波洲镇 | 江口村 | 桂花岛农田灌溉及亲水休闲综合体建设 | 新建 | 2025.09 | 2025.12 | 县财政局 | 蓄水池改造1109㎡，新建人工溪111m，引水管网276m，绿化草皮673㎡。 | 45 | 45 |  | 1 | 32 | 130 |  |  |  | 推进桂花岛田园综合体提质增效，解决农田灌溉及村民就近就业问题。 | 就业务工 | 省一、二
8 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 坪地村 | 面溪组便民桥 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 面溪便民桥长15米、宽4.5米、高4米，以及引桥护砌。 | 30 | 30 |  | 1 | 65 | 248 |  |  |  | 原便民桥桥墩垮塌已成危桥，拆掉重建便于村民生产生活。受益总人口65户248人。 | 带动生产、土地流转、就业务工 | 省一、二
9 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 洞坡村 | 造道路提质改造、路坎或安全围墙 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 对老屋屯组路坎1处，村部到范家山路砍3处，白姓寨组路砍1处，范家山组防护1处；对村道过水涵管和路面损坏部分进行改造（硬化）。 | 19 | 19 |  | 1 | 905 | 3092 |  |  |  | 改善群众生产生活条件。 | 带动生产 | 省一、二
10 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 坪地村 | 堰丫产业路便民桥 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 堰丫便民桥护栏及河坎护砌路面平整及硬化。 | 10 | 10 |  | 1 | 624 | 2142 |  |  |  | 通过项目实施，可联通坪地村和伞寨村产业路，改善生产生活条件。受益总人口624户2142人，脱贫户、监测户130户419人。 | 带动生产、土地流转、就业务工 | 省一、二
11 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 禾滩镇 | 龙兴村 | 产业路建设 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 禾滩镇人民政府 | 产业路开挖400米。 | 6 | 6 |  | 1 | 41 | 136 |  |  |  | 改善群众生产生活条件。 | 就业务工、带动生产 | 省一、二
12 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 米贝乡 | 碧李桥村 | 产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 米贝乡人民政府 | 产业道路建设 | 20 | 20 |  | 1 | 230 | 540 |  |  |  | 改善群众生产条件 | 带动生产，就业务工 | 中一
13 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 计寨村 | 计寨村黄精基地产业道路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 新建中计、下计组、普脚楼黄精基地机耕道建设长1200米、宽3.5米。 | 30 | 30 |  | 1 | 272 | 1062 |  |  |  | 改善群众生产条件 | 带动生产，就业务工 | 中一
14 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 波州镇 | 田坪村、长塘坪村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 产业路3公里 | 13 | 13 |  | 2 | 600 | 1823 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
15 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 胜利村、木铎溪、洞坡村、丁字坳村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 产业路4公里（含堡坎、涵洞） | 32 | 32 |  | 4 | 906 | 3095 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
16 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼市镇 | 老黄冲村、团溪村斗溪村、华南村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 鱼市镇人民政府 | 产业路10.9公里 | 41 | 41 |  | 4 | 270 | 512 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
17 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 林冲镇 | 林冲村、高坪村、天堂村、大堡村、唐家村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 产业路9.5公里 | 29.5 | 29.5 |  | 5 | 638 | 2091 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
18 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 万家村、台洞村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 产业路0.04公里 | 4 | 4 |  | 2 | 76 | 204 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
19 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 弓判村、桐木村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 产业路3.1公里 | 9 | 9 |  | 2 | 145 | 397 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
20 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 贡溪镇 | 上田村、碧林村、田家村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 贡溪镇人民政府 | 产业路9.2公里 | 49 | 49 |  | 3 | 236 | 634 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
21 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 禾滩镇 | 龙兴村、洛溪村、 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 禾滩镇人民政府 | 产业路3.2公里 | 17.5 | 17.5 |  | 2 | 105 | 286 | 5 | 638 | 2091 | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
22 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 赛容村、上公道村、降溪村、地堡村 | 水稻种植基地产业路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 产业路9公里 | 25 | 25 |  | 4 | 343 | 985 |  |  |  | 增加群众收入 | 带动生产、土地流转、务工就业 | 中二
23 | 其他 | 中寨镇 | 头家村 | 水毁河堤维修 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 中寨镇人民政府 | 水毁河堤维修 | 20 | 20 |  | 1 | 110 | 582 |  |  |  | 改善群众生活生产条件 | 就业务工，带动生产 | 中一
24 | 其他 | 晃州镇 | 洞坡村 | 生活设施提质改造 | 新建 | 2025.7 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 范家山组等人饮工程升级维修（杨家坪组与贵州人饮资源共享）。向家组，姚家组，道路污水处理。 | 13 | 13 |  | 1 | 905 | 3092 |  |  |  | 改善群众生产生活条件。 | 带动生产 | 省一、二
| （二）农村人居环境整治 | [8 empty] | 270 | 270
1 | 村容村貌提升 | 波洲镇 | 波洲村、暮山坪村、长塘坪村 | 乡村振兴舞水流量经济带旅游基础设施建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 建设暮山坪村田垄头基础设施、长塘坪村蔬果种植基地、波洲镇域内舞水河沿河游步道建设,江口村基础设施建设。 | 90 | 90 |  | 4 | 2006 | 7081 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、收益分红、就业务工、土地流转 | 中一
2 | 村容村貌提升 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 人居环境整治 | 新建 | 2024.5 | 2024.12 | 波洲镇人民政府 | 团寨内梳理式微改造，农村生活垃圾治理、修建污水排水沟、涵管排水沟。 | 100 | 100 |  | 1 | 350 | 1200 |  |  |  | 农村人居环境明显改善，农村基础设施进一步完善。 | 就业务工、其它 | 省一、二
3 | 村容村貌提升 | 林冲镇 | 唐家村 | 人居环境整治 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 团寨污水排放整治、入户道路硬化等。 | 30 | 30 |  | 1 | 66 | 228 |  |  | 57 | 改善农村居民的生活环境，提高农村居民的居住条件和生活品质。 | 就业务工、其他 | 省一、二
4 | 村容村貌提升 | 林冲镇 | 唐家村 | 人居环境整治 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 组级道路基础设施建设和完善等。 | 30 | 30 |  | 1 | 511 | 1728 |  |  | 404 | 改善农村居民的生活环境，保障群众出行安全。 | 就业务工、其他 | 省一、二
5 | 村容村貌提升 | 米贝乡 | 米贝村 | 人居环境整治 | 新建 | 20257 | 2025.12 | 米贝乡人民政府 | 地面硬化2000平方米及排水沟500米修建。 | 20 | 20 |  | 1 | 632 | 2096 |  |  |  | 改善群众生产生活条件。 | 带动生产、就业务工、土地流转 | 省一、二
| （三）农村公共服务 | [8 empty] | 48 | 48
1 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 唐家村 | 公共照明设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 林冲镇人民政府 | 集中团寨安装公共照明路灯。 | 25 | 25 |  | 1 | 511 | 1728 | 1 | 128 | 404 | 便利群众生产生活。 | 就业务工、其他 | 省一、二
2 | 公共照明设施 | 晃州镇 | 洞坡村 | 公共照明设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 晃州镇人民政府 | 集中团寨内公共照明设施。 | 18 | 18 |  | 1 | 905 | 3092 |  |  |  | 改善群众生产生活条件。 | 就业务工、其他 | 省一、二
3 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 天堂村 | 公共照明设施 | 新建 | 2025.9 | 2025.12 | 民政局 | 集中团寨内安装公共照明设施33盏 | 5 | 5 |  | 1 | 31 | 114 |  |  |  | 改善群众生产生活条件。 | 就业务工、其他 | 省一、二
备注：请严格对照以上八大类中的各类子项，分门别类申报项目，内容必须填写完整。

## 入库项目关键信息调整
附件3：
新晃县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目明细表 (入库项目关键信息调整)
序号 | 乡 | 村 | 项目名称 | 项目类别 |  |  | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算投资( 万元) | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
|  |  |  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资 金(万元) | 其他资 金(万元)
| 林冲镇 | 高坪村 | 湖南湘黔生态养殖有限公司新晃黄牛养殖基地建设项目 | 生产发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 高坪村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局 | 新建或扩建黄牛栏舍8000多平方米，配套场地附属建设。购置粪污处理设备1套、栏舍设备及投料设备4套、饲料加工设备1套。生产用房400平方米，育肥牛100头。 | 754.56 | 350 | 404.54 | 增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 调整前
| 晃州镇 | 柏树林村 | 新晃湘客发展食品有限公司黄牛养殖基地建设项目 | 生产发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 柏树林村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局 | 新建标准养殖牛舍二栋977平方米，2座饮用水池，1座消毒池，1座污水处理沉淀池，饲料仓储及拌料房456平方米，门卫喷淋杀菌室30平方米，配电房25平方米等。购置生产设备设施：切草机、蒸汽锅炉、拌料机等，配套污水管道及设备安装、污水沉井等建设。购置办公和生活设施设备等。 | 462.72 | 220 | 242.72 | 增加群众收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 调整前
| 晃州镇 | 长乐坪村 | 新晃县光芒商务电子有限公司新晃黄牛市场营销体系建设项目 | 生产发展 | 市场建设和农村物流 | 市场建设和农村物流 | 长乐坪村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局 | 建设一个产销对接，线上线下融合的新晃黄牛市场营销体系。新建冷库30-40立方米冷库3座，搭建具备共享、认养定制、社区团购、托管定制，优品零售商城、产销数据库等功能的自主电商平台。购置电脑、视频头等承载运营平台的设备。 | 144 | 70 | 74 | 促进黄牛市场营销体系建设 | 带动生产 | 调整前
| 晃州镇 | 柏树林村 | 新晃老蔡食品有限责任公司黄牛屠宰基地改造升级项目 | 生产发展 | 产地初加工和精深加工 | 产地初加工和精深加工 | 柏树林村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局 | 现有屠宰场标准化改造升级，包括：待宰区改造1000平方米，一楼更衣室改造300平方米、一楼冷库走廊改造600平方米，污水处理池改造500立方米，排酸间改造60平方米，新建解冻间30平方米等。购置屠宰生产相关设备，包括：脱毛机2台/套、包装机1台/套、切片机2台/套等。 | 619 | 300 | 319 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 土地流转、带动生产 | 调整前
| 晃州镇 | 大树湾村 | 湖南景康农业有限责任公司黄精初加工项目 | 生产发展 | 产地初加工和精深加工 | 产地初加工和精深加工 | 大树湾村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局、县林业局 | 项目新建厂房占地约9900平方米，分5栋厂房进行装修和配套水电、地坪漆等建设；搭建黄精初加工生产线，购置烘干、脱毛、筛选、切片、清洗、晾晒等全流程设备设施4000余个（台/套）；建设1000吨级冷库一个。 | 784.05 | 300 | 484.05 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 土地流转、带动生产 | 调整前
| 晃州镇 | 洞坡村 | 新晃博世康细叶黄精种业科技有限公司黄精种苗繁育基地建设项目 | 生产发展 | 种植业基地 | 种植业基地 | 洞坡村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局、县林业局 | 新建90亩黄精种苗繁育基地。90亩基地开荒、黄精育苗翻耕开沟整地起垄、育苗大棚建设，修建机耕道2000米、蓄水池2个，90亩基地滴灌上地，购置黄精种苗等。 | 264.54 | 120 | 144.54 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 调整前
| 晃州镇 | 新村村 | 湖南新晃昌宏农业科技发展有限公司黄精深加工项目 | 生产发展 | 产地初加工和精深加工 | 产地初加工和精深加工 | 新村村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局、县林业局 | 建设230平方米黄精深加工产品生产车间，包括包装间、蒸煮间、烘烤间、更衣室等；建设180平方米黄精间晾晒、冷库房。 | 102.9 | 50 | 52.9 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 土地流转、带动生产 | 调整前
| 晃州镇 | 晃州村 | 新晃金慰旅游开发有限公司黄精种植加工及研学项目 | 生产发展 | 产地初加工和精深加工 | 产地初加工和精深加工 | 晃州村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局、县林业局 | 1200平方米黄精精深加工产品生产车间装修、配套水电和地坪漆；购置安装黄精深加工全流程生产设备，包括：蒸煮、智能烘干、清洗、切制、制丸、滚筒式压缩、自动热收缩包装机、全自动装盒机、粉碎机、干燥机等设备667台（个）。 | 188.05 | 90 | 98.05 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 | 调整前
| 新晃县 | 晃州村、新村村、洞坡村等7个村 | 新晃县2025年省级现代农业产业园项目 | 生产发展 | 种养殖基地建设及产地初加工和精深加工 | 种养殖基地建设及产地初加工和精深加工 | 晃州村、新村村、洞坡村等7个村 | 2025.6 | 2026.3 | 县农业农村局、县林业局 | 湖南湘黔生态养殖有限公司新晃黄牛养殖基地建设项目、新晃湘客发展食品有限公司黄牛养殖基地建设项目、新晃县光芒商务电子有限公司新晃黄牛市场营销体系建设项目、新晃老蔡食品有限责任公司黄牛屠宰基地改造升级项目、湖南景康农业有限责任公司黄精初加工项目、新晃博世康细叶黄精种业科技有限公司黄精种苗繁育基地建设项目、湖南新晃昌宏农业科技发展有限公司黄精深加工项目、新晃金慰旅游开发有限公司黄精种植加工及研学项目。 | 3319.82 | 1500 | 1819.82 | 促进黄牛黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转、就业务工 | 调整后

## 汇总表
附件1：
新晃县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目分类汇总表
单位（盖章）： 单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 备注
|  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  | 受益村（个） | 受益户数 （户） | 受益人口数 （人）
|  |  |  | 财政资金 | 其他资金
| 总 计 | 93 | 3482 | 3297 | 13
| 一、产业发展 | 61 | 2585 | 2413
| 1.生产项目 | 24 | 1241 | 1069
| 2.加工流通项目 | 8 | 705 | 705
| 3.配套设施项目 | 26 | 553 | 553
| 4.产业服务支撑项目 | 3 | 86 | 86
5.金融保险配套项目
二、就业项目
1.务工补助
2.就业培训
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位
| 三、乡村建设行动 | 32 | 897 | 884 | 13
| 1.农村基础设施 | 24 | 579 | 566 | 13
| 2.人居环境整治 | 5 | 270 | 270
| 3.农村公共服务 | 3 | 48 | 48
四、易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果
1.住房
2.教育
3.健康
4.综合保障
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
七、项目管理费
八、其他
1.少数民族特色村寨建设项
2.困难群众饮用低氟茶

## 项目库分类表
县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 对应原县级脱贫攻坚项目库项目子类型
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植养殖加工服务
2 |  |  | 养殖业基地
3 |  |  | 水产养殖业发展
4 |  |  | 林草基地建设 | 生态扶贫项目
5 |  |  | 休闲农业与乡村旅游 | 休闲农业与乡村旅游
6 |  |  | 光伏电站建设 | 光伏项目
7 |  |  | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 扶贫车间
8 |  | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
9 |  |  | 产地初加工和精深加工
10 |  |  | 市场建设和农村物流
11 |  |  | 品牌打造和展销平台
12 |  | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小型农田水利设施
13 |  |  | 产业园（区）
14 |  | 产业服务支撑项目 | 智慧农业
15 |  |  | 科技服务
16 |  |  | 人才培养
17 |  |  | 农业社会化服务
18 |  | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 扶贫小额信贷贴息
19 |  |  | 小额信贷风险补偿金 | 扶贫小额信贷风险补偿金
20 |  |  | 特色产业保险保费补助 | 产业保险
21 |  |  | 新型经营主体贷款贴息 | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息
22 |  |  | 防贫保险（基金）
23 |  |  | 其他
24 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 外出务工补助
25 |  |  | 劳动奖补
26 |  | 就业培训 | 技能培训 | 技能培训
27 |  |  | 以工代训
28 |  | 创业 | 创业培训 | 就业创业培训
29 |  |  | 创业补助 | 就业创业补助
30 |  | 乡村工匠 | 乡村工匠培育培训
31 |  |  | 乡村工匠大师工作室
32 |  |  | 乡村工匠传习所
33 |  | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 公益性岗位
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村庄规划编制（含修编）
35 |  |  | 农村道路建设（通村、通户路） | 通村、组硬化路及护栏
入户路改造
36 |  |  | 产业路、资源路、旅游路建设 | 产业路
37 |  |  | 农村供水保障设施建设 | 解决安全饮水
38 |  |  | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 通生产用电
通生活用电
39 |  |  | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 光纤宽带接入
40 |  |  | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
41 |  |  | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
42 |  |  | 其他
43 |  | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 厨房厕所圈舍等改造
44 |  |  | 农村污水治理
45 |  |  | 农村垃圾治理
46 |  |  | 村容村貌提升
47 |  | 农村公共服务 | 学校建设或改造（含幼儿园） | 村幼儿园建设
规划保留的村小学改造
48 |  |  | 村卫生室标准化建设 | 村卫生室标准化建设
49 |  |  | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
50 |  | 农村公共服务 | 农村公益性殡葬设施建设
51 |  |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
52 |  |  | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 村级文化活动广场
53 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位
54 |  |  | “一站式”社区综合服务设施建设
55 |  |  | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
56 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 农村危房改造
57 |  | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 享受"雨露计划"职业教育补助
58 |  |  | 参与"学前学会普通话"行动 | 参与"学前学会普通话"行动
59 |  |  | 其他教育类项目 | 其他教育类项目
60 |  | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 参加城乡居民基本医疗保险
61 |  |  | 参加大病保险 | 参加大病保险
62 |  |  | 参加意外保险 | 参加意外保险
63 |  |  | 参加其他补充医疗保险 | 参加其他补充医疗保险
64 |  |  | 接受医疗救助 | 接受医疗救助
65 |  |  | 接受大病、慢性病(地方病)救治 | 接受大病(地方病)救治
66 |  | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 享受农村居民最低生活保障
67 |  |  | 参加城乡居民基本养老保险 | 参加城乡居民基本养老保险
68 |  |  | 享受特困人员救助供养 | 享受特困人员救助供养
69 |  |  | 接受留守关爱服务 | 接受留守关爱服务
70 |  |  | 接受临时救助 | 接受临时救助
71 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建
72 |  |  | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
73 |  | 农村精神文明建设 | 培养“四有”新时代农民
74 |  |  | 移风易俗改革示范县（乡、村）
75 |  |  | 科技文化卫生“三下乡”
76 |  |  | 农村文化项目
77 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费
78 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目
79 |  |  | 困难群众饮用低氟茶
80 |  |  | ……