## 明细表
附件2
新晃县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫人口数及监测对象人口数（户） | 受益脱贫户人口数及监测对象户人口数（人）
[11 empty] | 衔接资金（万元） | 其他财政资金（万元）
| 合计 | [8 empty] | 25801.55 | 20360.39 | 5441.16
| 一、产业发展 | [8 empty] | 14775.75 | 9371.89 | 5403.86
| （一）生产项目 | [8 empty] | 8646.66 | 4338.5 | 4308.16
1 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 坪地村 | 蔬菜种植基地 | 续建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 蔬菜种植基地 | 10 | 10 | 0 | 1 | 624 | 2142 | 1 | 116 | 366 | 发展壮大集体经济，增加农户收入 | 带动生产、就业务工、土地流转、其他
2 | 种植业基地 | 扶罗镇、凉伞镇、禾滩镇、林冲镇 米贝乡 | 岑贡村、万家村、桐木村、炼溪村、地习村 | 高质量庭院经济到户种养项目 | 新建 | 2026.5 | 2026.1 | 县农业农村局 | 发展贡溪鸡养殖、榨菜种植 | 110.5 | 110.5 |  | 6 | 559 | 2236 | 6 | 474 | 1896 | 增加农村居民收入，提高农村居民的生活品质。 | 就业务工 | 高质量庭院经济
3 | 种植业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 产业奖补 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对全县发展种养殖业的帮扶对象给予奖补 | 1000 | 1000 |  | 50 | 670 | 2130 |  |  |  | 激励低收入人群发展产业、增加收入 | 带动生产
4 | 养殖业基地 | 鱼市镇 | 老黄冲 | 新晃县鱼市镇老黄冲村奶牛牛奶加工产业项目 | 新建 | 2026.06 | 2026.12 | 鱼市镇老黄冲村 | 奶牛的引进及饲养；奶牛养殖技术指导及示范基地建设； | 50 | 50 |  | 1 | 597 | 2375 | 1 | 131 | 424 | （1）带动周边农户创收。（2）增加村集体经济收入 | 技术指导、就业务工、技能培训
5 | 种植业基地 | 晃州镇、林冲镇 | 林冲镇地习村、晃州镇洞坡村 | 新晃合兴农业发展有限公司黄精GAP种植示范基地项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 新建80亩黄精GAP种植示范基地。80亩基地开荒、黄精种植翻耕开沟整地起垄，修建机耕道1000米、蓄水池2个，80亩基地滴灌上地，购置黄精种苗，植保管理绿色防控等。 | 221.04 | 80 | 141.04 | 1 | 60 | 154 | 1 | 12 | 10 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 就业务工、资产租赁
6 | 种植业基地 | 步头降乡苗族乡 | 天雷山林场 | 林下种植 | 新建 | 2026.03 | 2026.12 | 县林业局 | 新建200亩黄精和淫羊藿种植 | 60 | 60 |  | 1 | 35 | 180 | 1 | 180 | 180 | 增加国有林场集体经济收入 | 带动生产、就业务工、土地流转、其他
7 | 种植业基地 | 晃州镇 | 晃州村 | 黄精种植及产业路建设 | 新建 | 2026.03 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 新建、维修、硬化道路3000米；新建100亩黄精种植基地 | 100 | 100 |  | 1 | 246 | 912 | 1 | 35 | 256 | 增加村集体经济收入 | 就业务工、带动生产
8 | 种植业基地 | 晃州镇 | 木铎溪村 | 黄精种植项目 | 新建 | 2026.03 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 黄精种植基地建设及种植50亩 | 20 | 20 |  | 1 | 365 | 1094 | 1 | 56 | 182 | 增加村集体经济收入 | 土地流转、就业务工、收益分红
9 | 种植业基地 | 步头降乡苗族乡 | 双溪村 | 双溪村烤烟项目 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 步头降苗族乡人民政府 | 烤烟棚20个及配套设施 | 120 | 120 | 0 | 7 | 3240 | 10073 | 5 | 788 | 1766 | 最大限度得促进本地农业增收、促使农民持续增收，并推动产业的健康、稳定、可持续发展，助推乡村振兴 | 就业务工、带动生产
10 | 种植业基地 | 步头降乡苗族乡 | 步头降村 | 步头降村朝天椒种植项目 | 新建 | 2026.1 | 2026.08 | 步头降苗族乡人民政府 | 朝天椒种植基地及配套设施，计划100亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 440 | 1280 | 1 | 94 | 268 | 合理利用有限的土地，调动村民的积极性，带动村民发家致富 | 就业务工、带动生产
11 | 种植业基地 | 林冲镇 | 林冲村 | 湘黔边界地区烤烟融合发展种植示范基地 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 在交界接边区域发展“天堂牌”烤烟示范基地1000亩，建设集中式烘烤房50座及其他配套设施。 | 500 | 100 | 400 | 10 | 3802 | 13526 | 10 | 941 | 3275 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
12 | 种植业基地 | 林冲镇 | 天堂村、道丁村、高坪村、地甫村、宋阳村、大堡村 | “天堂牌”烤烟核心种植基地 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 在天堂村等烤烟核心种植区域高标准建设烤烟核心种植示范基地5000亩及完善相关配套设施。 | 500 | 200 | 300 | 6 | 1895 | 7215 | 6 | 1895 | 7215 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
13 | 种植业基地 | 林冲镇 | 林冲村、天堂村、大堡村、宋阳村、地习村、地甫村、道丁村 | 高标准黄精种植基地 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 通过与中垦合作、村级招商等方式续建扩建黄精种植示范基地项目1500亩，并完善相关配套设施。 | 2250 | 750 | 1500 | 7 | 2056 | 8547 | 7 | 2056 | 8547 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
14 | 种植业基地 | 林冲镇 | 地甫村、天堂村、道丁村、高坪村、地甫村、宋阳村、大堡村 | 高海拔生态蔬菜及庭院经济发展基地 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 发展本地“酱辣子”、彩椒、芥菜等特色高山蔬菜1000亩，打造100个庭院经济单元，并完善相关配套设施。 | 200 | 100 | 100 | 7 | 2173 | 8843 | 7 | 2173 | 8843 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
15 | 种植业基地 | 林冲镇 | 天堂村 | 大旺、地茶片区高山云雾茶种植 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 高山云雾茶种植500亩及配套设施建设 | 150 | 100 | 50 | 1 | 694 | 2658 | 1 | 694 | 2658 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
16 | 养殖业基地建设 | 晃州镇 | 洞坡村 | 湖南新五州农业科技发展有限公司新晃黄牛繁育基地建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 新建黄牛牛舍1200平方米；购置拌料机1台、撒料机1台、清粪车1台；购置母牛200头；种植牧草280亩。 | 404 | 200 | 204 | 1 | 280 | 425 | 1 | 200 | 140 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 土地流转、订单收购、资产租赁
17 | 养殖业基地 | 禾滩镇 | 洛溪村 、龙兴村 | 新晃宏青农业发展有限公司新晃黄牛繁育基地建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 新建黄牛繁育基地，共新建栏舍3000平方米及配套设施。购置黄牛养殖、饲料加工、粪污处理相关设备18台/套。引进母牛300头。 | 468.52 | 220 | 248.52 | 2 | 308 | 482 | 2 | 210 | 180 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 土地流转、订单收购、资产租赁
18 | 养殖业基地 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 新晃县光芒电子商务有限公司新晃黄牛市场营销体系及标准化养殖基地建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 新建2家规模50头以上的标准化黄牛养殖场2个，改建（造）养殖规模30头以上养殖场3个。共新建牛栏300平方米，改建牛栏100平方米及配套设施，购置饲料粉碎机、铡草机等设备。 | 287 | 100 | 187 | 1 | 142 | 224 | 1 | 90 | 80 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 土地流转、订单收购、资产租赁
19 | 养殖业基地 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 怀化闰驰农业有限公司新晃黄牛养殖基地建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 新建3个黄牛养殖钢架大棚1300平方米及配套设施，购入能繁母牛60头，育肥牛40头；种植牧草300亩。 | 368.1 | 150 | 218.1 | 1 | 184 | 364 | 1 | 140 | 100 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 就业务工、资产租赁
20 | 养殖业基地 | 林冲镇 | 天堂村、道丁村、高坪村、宋阳村等 | 黄牛示范基地建设 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 在高坪、道丁、天堂、宋阳、马王、林冲等村建成或完善10个黄牛养殖标准示范场，新增黄牛养殖规模1000头，并完善相关配套设施。 | 1200 | 300 | 900 | 4 | 1064 | 3699 | 4 | 1064 | 3699 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
21 | 休闲农业与乡村旅游 | 凉伞镇 | 坪南 | 观光步道 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 凉伞镇人民政府 | 帽位桥至坪南水库新建一条1.4公里长度的观光步道 | 30 | 30 | 0 | 1 | 335 | 1200 | 1 | 97 | 317 | 在帽位桥至坪南水库新建一条观光步道可以让游客与村民更好的欣赏坪南的梯田美景，，有利于坪南村的旅游发展，也丰富了村民的闲余时间生活。具有良好的经济效益和社会效益。 | 就业务工、带动生产
22 | 休闲农业与乡村旅游 | 林冲镇 | 林冲村 | 筑牢湘黔边界中华民族共同体意识边贸文旅融合发展设施建设 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 湘黔边界中华民族共同体意识边贸文旅融合发展休闲旅游基础设施建设 | 200 | 150 | 50 | 1 | 410 | 1413 | 1 | 410 | 1413 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
23 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 两河口村 | 铸牢中华民族共同体意识乡村旅游促“三交”设施建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 乡村旅游附属设施建设 | 200 | 200 | 0 | 1 | 551 | 1800 | 1 | 110 | 368 | 乡村旅游附属设施建设 | 就业务工、带动生产
24 | 休闲农业与乡村旅游 | 禾滩镇 | 三江村 | 三江村拦河坝（鱼鳞坝）建设项目 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 禾滩镇人民政府 | 建设景观拦河坝（鱼鳞坝）一座，坝体长度约60米，宽度3米，高度1.8米，配套建设亲水平台设施 | 50 | 50 | 0 | 1 | 180 | 420 | 1 | 87 | 324 | 提升三江村的旅游吸引力，带动发展农家乐、民宿，创造就业岗位，增加旅游收入。 | 就业务工、带动生产
25 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 新晃县 | 新晃县 | 乡村车间建设 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 县人社局 | 新增乡村车间4家，共计28家。 | 100 | 98 | 2 | 137 | 750 | 900 | 35 | 210 | 240 | 帮助每户创收6000元/人.年 | 带动生产，务工就业
26 | 种植业基地 | 晃州镇 | 石坞溪村 | 蔬菜种植及冷链物流建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 县农业农村局 | 修建冷藏库1个，小型蓄水池1个，灌溉机井2口；铺设灌溉设施20亩；购置微耕机2台，大棚4个；翻修农特产品仓储物流中心、流转土地等 | 27.5 | 20 | 7.5 | 1 | 129 | 452 | 1 | 10 | 35 | 完善冷链设施，降损耗、促增收，受益群众满意度≥85% | 带动生产、务工就业
| （二）加工流通项目 | [8 empty] | 2265.7 | 1170 | 1095.7
1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 林冲镇 | 林冲村 | 农副产品冷链仓储物流基地 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 助推湘黔边界商贸物流经济高质量发展，与林冲农贸市场形成产业配套，建设涵盖肉类、瓜果蔬菜等农副产品的冷藏及物流，建设规模为300立方米。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 410 | 1413 | 1 | 410 | 1413 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、带动生产
2 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 晃州镇 | 两河口村 | 农村物流仓库建设 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 高铁桥下空地建设物流仓库2000平方米 | 100 | 100 |  | 1 | 565 | 1801 | 1 | 110 | 368 | 进一步改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产、
3 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扶罗镇 | 东风村 | 农产品仓储保鲜冷链 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 建设冷库转运场及配套设施 | 50 | 50 |  | 1 | 520 | 2200 | 1 | 94 | 313 | 发展壮大集体经济，增加农户收入 | 带动生产、就业务工、其他
4 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 晃州镇 | 柏树林村 | 新晃老蔡食品有限责任公司黄牛屠宰基地改造升级和冷链物流及配送改造升级项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 改造冷库1600立方米，购置制冷系统1套、冷藏车6台。 | 314 | 150 | 164 | 1 | 112 | 287 | 1 | 110 | 90 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 订单收购、资产租赁
5 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 农产品冷链物流仓储项目建设 | 新建 | 2025.12 | 2026.06 | 县委组织部 | 农产品冷链物流 仓储项目建设 占地面积3亩 | 50 | 50 |  | 1 | 638 | 2381 | 1 | 101 | 303 | 增加村集体 经济收入 | 带动生产、 就业务工
6 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 柏树林村 | 湖南肥肥牛牧业发展有限公司牛肉深加工项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 建设一条黄牛肉精深加工生产线。新建厂房2760平方米，购置牛肉深加工生产线设备：分割台、卤锅、油炸锅、自动包装机、高温灭菌锅等。 | 488.7 | 200 | 288.7 | 1 | 342 | 890 | 1 | 150 | 130 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 订单收购、资产租赁
7 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 胜利村 | 黄精初加工和深加工高值化产品线建设与示范化项目 | 新建 | 2026.3 | 2027.2 | 县农业农村局 | 厂房建筑面积3000平方米。冷库建设2000立方米，计划购置带式烘干机1台，清洗设备2套，滚制加工设备20台，蒸煮设备3套。精深加工黄精原浆清洗设备1套，粉碎设备1套，榨汁设备1套，发酵设备1套等。 | 968 | 400 | 568 | 1 | 451 | 1365 | 1 | 120 | 56 | 发展壮大特色产业，带动群众增收。 | 就业务工、资产租赁
8 | 产地初加工和精深加工 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 榨油厂 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 配备榨油机器设备，厂房维修翻新，销售网点建设，油菜高新品种育苗基地建设等。 | 20 | 20 |  | 1 | 337 | 1386 | 1 | 57 | 200 | 发展壮大集体经济，增加农户收入 | 带动生产、就业务工、土地流转、收益分红
9 | 产地初加工和精深加工 | 林冲镇 | 道丁村 | 黄精初加工 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 结合现有集中式烤房进行改造和设备添置，形成2000吨的黄精初加工能力。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 200 | 535 | 1 | 200 | 535 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、其他
10 | 产地初加工和精深加工 | 林冲镇 | 高坪村 | 高坪传统酿酒工艺车间扩建 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 对现有高坪传统酿酒工艺车间改扩建，种植500亩红缨子高粱原料基地，提升酒厂产能建设，达成年产20吨产能规模。 | 125 | 50 | 75 | 1 | 299 | 1096 | 1 | 299 | 1096 | 带动群众增收，发展壮大集体经济。 | 就业务工、其他
| （三）配套设施建设 | [8 empty] | 3783.39 | 3783.39 | 0
1 | 产业园 | 禾滩镇、林冲镇、晃州镇、波洲镇、鱼市镇 | 洛溪村、地习村、柏树林村、洞坡村、胜利村、暮山坪村、老黄冲村等 | 省级现代农业产业园项目 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 黄牛养殖基地建设、黄牛屠宰基地建设、市场营销体系建设、黄精种植示范基地建设、黄精深加工。 | 1000 | 1000 |  | 7 | 1038 | 3633 |  |  |  | 增加村集体经济收入、带动村民致富。 | 资产租赁 就业务工 土地流转 技术培训 订单收购 配套服务 | 省级现代农业产业园
2 | 小型农田水利设施建设 | 步头降乡苗族乡 | 步头降村 | 步头降村黄泥洞水库维修 | 维修 | 2026.1 | 2026.12 | 步头降苗族乡人民政府 | 修缮原黄泥洞水库，可蓄水12500m³ | 10 | 10 |  | 1 | 440 | 1280 | 1 | 94 | 268 | 可以作为集镇人饮工程的取水源之一；便于农业灌溉用水；养殖水产；搞旅游观光业；增加附近村民的收入 | 带动生产、就业务工、其他
3 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 新建机耕道 | 新建 | 2026.3.1 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 大坝河村新增机耕道建设项目，预计10公里。 | 45 | 45 |  | 1 | 509 | 1970 | 1 | 140 | 440 | 改善农业生产条件，增加群众生产经营性收入。 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
4 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 岩山村 | 小鱼塘机耕道硬化 | 新建 | 2026.08 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 硬化机耕道260米 | 10 | 10 |  | 1 | 50 | 204 |  |  |  | 改善农业生产条件，增加群众生产经营性收入。 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
5 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 团溪村 | 笑天洞新屋机耕道项目 | 新建 | 2026.07 | 2026.11 | 鱼市镇人民政府 | 新修农业生产机耕道650米，2米宽 | 23.48 | 23.48 |  | 1 | 45 | 140 | 1 | 129 | 405 | 建设生产用机耕道650米，受益田土约60亩 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
6 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 团溪村 | 三岔竹林机耕道修整硬化 | 新建 | 2026.07 | 2026.11 | 鱼市镇人民政府 | 硬化机耕道650米 | 40 | 40 |  | 1 | 32 | 115 | 1 | 129 | 405 | 改善群众生产生活条件，直接受益田土约60亩 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
7 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组机耕道路修建 | 新建 | 2026.03 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 斗溪村殿上、殿下、白果、店上。蛮上、蛮下组机耕道路新修3400米长、3米宽 | 20.2 | 20.2 |  | 1 | 182 | 810 |  |  |  | 改善农业生产条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
8 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 机耕道修建及硬化 | 新建 | 2026.01 | 2026. 12 | 鱼市镇人民政府 | 杨上、坝上、湾头等6组机耕道约2000米；沿河田埂硬化3000米、厚0.1米、宽1.2米 | 98 | 98 |  | 1 | 372 | 1570 |  |  |  | 改善农业生产条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
9 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 新建及硬化机耕道 | 新建 | 2026.01 | 2026. 12 | 鱼市镇人民政府 | 荒田冲屋背、桐子坳桥边、河边、湾头组新修及硬化机耕道2200米 | 26.2 | 26.2 |  | 1 | 109 | 491 |  |  |  | 改善农业生产条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
10 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 光辉村 | 机耕道维修及硬化 | 新建 | 2026.01 | 2026. 12 | 鱼市镇人民政府 | 光辉村机耕道维修硬化1500米 | 30 | 30 |  | 1 | 398 | 1577 |  |  |  | 改善群众生产生活条件，从硬件条件上解决耕地抛荒现象。 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
11 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组水渠修建 | 新建 | 2026.01 | 2026. 12 | 鱼市镇人民政府 | 全村范围内新修水渠17.15公里 | 132 | 132 |  | 1 | 406 | 1578 |  |  |  | 保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
12 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 水渠硬化 | 新建 | 2026.01 | 2026. 12 | 鱼市镇人民政府 | 田坝、湾头、盘讲、杨中、腊山、杨上等组约5000米 | 55 | 55 |  | 1 | 511 | 2001 |  |  |  | 保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
13 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 光辉村 | 水渠维修 | 维修 | 2026.01 | 2026. 12 | 鱼市镇人民政府 | 光辉村水渠维修1000米 | 13 | 13 |  | 1 | 377 | 1264 |  |  |  | 保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
14 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 华南村 | 梅溪、锁溪水渠维修 | 新建 | 2026.01 | 2026. 12 | 鱼市镇人民政府 | 梅溪新挖水渠1200米长、锁溪水渠维修100米 | 8 | 8 |  | 1 | 55 | 184 |  |  |  | 保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
15 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 高寨村 | 水渠建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 新建水渠1400米，维修堰塘5处 | 15 | 15 |  | 1 | 114 | 340 | 1 | 17 | 50 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、土地流转
16 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新村村 | 水渠建设 | 新建 | 2026.8 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 400米水渠 | 11 | 11 |  | 1 | 134 | 386 | 1 | 18 | 76 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、土地流转
17 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新村村 | 小水坝建设 | 新建 | 2026.8 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 小水坝2座 | 15 | 15 |  | 1 | 126 | 346 | 1 | 25 | 81 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、就业务工
18 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 河道堡坎建设 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 村部门口至大洞田组河道堡坎1700米、下寨停车场至乌木溪老村部河道堡坎600米。 | 80 | 80 |  | 1 | 200 | 700 | 1 | 30 | 110 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、就业务工
19 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 水渠建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.09 | 晃州镇人民政府 | 农田水渠建设10公里。 | 100 | 100 |  | 1 | 406 | 1403 | 1 | 57 | 193 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、就业务工
20 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新民村 | 山塘水渠维修 | 续建 | 2026.2 | 2026.10 | 晃州镇人民政府 | 山塘2座及水渠维修800米 | 8 | 8 |  | 1 | 300 | 980 | 1 | 45 | 78 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、就业务工
21 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新村村 | 机耕道建设 | 新建 | 2026.4 | 2026.10 | 晃州镇人民政府 | 5000米机耕道建设 | 25 | 25 |  | 1 | 872 | 2520 | 1 | 122 | 349 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、就业务工
22 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 机耕道 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 晃州镇人民政府 | 1、搅拌站后面到干溪山500米机耕道。2、下寨组坳上至干田坝组姚才明家附近2000米机耕道。 | 40 | 40 |  | 1 | 110 | 700 | 1 | 18 | 72 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、就业务工
23 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 小型水塘维修 | 维修 | 2026.5 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 塘洞寨小水塘、姚才富屋后小水塘、干溪山小水塘维修 | 6 | 6 |  | 1 | 100 | 350 | 1 | 15 | 40 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 带动生产、就业务工
24 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 两河口村 | 防洪堤建设 | 新建 | 2026.4 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 青草坪致夜郎大峡谷河段防洪堤建设800米 | 20 | 20 |  | 1 | 565 | 1801 | 1 | 110 | 368 | 改善群众生产条件，增加农作物产量 | 就业务工、带动生产、
25 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 枫木村 | 水渠维修 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 李树街背水渠维修200米；岩咀水渠维修500米；鬼样冲新建水渠300米；芩沟新建农田水渠600米。 | 60 | 60 |  | 1 | 120 | 389 | 1 | 55 | 188 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工、其他
26 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 水渠修建 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 学校组美赖芥子田修建水渠1000米 | 15 | 15 |  | 1 | 13 | 35 | 1 | 4 | 22 | 保证群众灌溉用水，改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、其他
27 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 磨溪村 | 新晃县三江溪生态清洁小流域建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 生态林，护岸，疏浚 | 50 | 50 |  | 1 | 98 | 481 | 1 | 58 | 274 | 保护农田，确保粮食生产安全，改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、其他
28 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 克寨村 | 防洪堤新修工程 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 渡漕脚桐木河新修防洪堤30米 | 10 | 10 |  | 1 | 67 | 203 | 1 | 13 | 42 | 保护农田，确保粮食生产安全 | 带动生产、土地流转、其他
29 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 降溪村 | 机耕道、河堤、水渠、水堤坝建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 1.机耕道长130米宽2.5米；新修河堤两处（第一处 96米；第二处长230米）。2.水渠新修5处20沟共计2600米；3.灌溉取水堤坝宽5米，高1.2米厚1.3米。 | 40 | 40 |  | 1 | 214 | 786 | 1 | 58 | 168 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
30 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 水渠建设 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 水渠建设 | 50 | 50 |  | 1 | 400 | 1800 |  | 160 | 620 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
31 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 河堤建设 | 新建 | 202602 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 河堤建设 | 50 | 50 |  | 1 | 400 | 1800 |  | 160 | 620 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
32 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 唐家村 | 灌溉水渠 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 唐家村高标项目未辐射区域的农田灌溉水渠，约3000米长。 | 36 | 36 |  | 1 | 490 | 1726 | 1 | 490 | 1726 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
33 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 林冲村 | 灌溉水渠 | 改扩建、新建 | 2026.6 | 2026.9 | 林冲镇人民政府 | 灌溉水渠3000米。 | 30 | 30 |  | 1 | 410 | 1413 | 1 | 410 | 1413 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
34 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 天堂村 | 天堂村水渠新建 | 改扩建、新建 | 2026.1 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 全村水渠12000米。 | 120 | 120 |  | 1 | 694 | 2658 | 1 | 694 | 2658 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
35 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 马王村 | 河堤建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 村部门口至马家坳1200米 | 30 | 30 |  | 1 | 50 | 200 | 1 | 50 | 200 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
36 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 八江口村 | 水渠建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 绞西沟湾1500米、元铺沟1500米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 205 | 945 | 2 | 47 | 176 | 方便村民生产生活 | 带动生产，务工就业
37 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 冲场 | 河堤建设 | 新建、维修 | 2026.3 | 2026.6 | 凉伞镇人民政府 | 建麻龙组、高州组河堤长度100米；维修八贺组、朝阳组河堤长度50米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 115 | 598 | 1 | 11 | 30 | 通过该项目实施，改善群众生产生活条件 | 带动生产，务工就业
38 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 花园 | 花园水渠建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 修建塘一、岑进、亚道、安马、八罗、老祖以及枫木、沟溪和花园组水渠共 | 35.9 | 35.9 | 0 | 1 | 157 | 538 | 1 | 99 | 267 | 解决农户的农田灌溉问题，促进农作物的丰收 | 务工就业、带动生产
39 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 黄雷 | 水渠维修 | 维修 | 2026.01 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 维修黄雷组、绞碧组破损水渠600米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 417 | 1482 | 1 | 114 | 362 | 维修黄雷组、绞碧组破损水渠600米，保障周边农田灌溉情况，带动两个片区农业生产 | 带动生产，务工就业
40 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 绞寿 | 河堤建设 | 新建 | 2026.2 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 亚方至猜板河堤改造2000米，二冲至寨脚河堤改造2500米，米坡至屋脚河堤改造4000米 | 105 | 105 | 0 | 1 | 310 | 1036 | 1 | 75 | 253 | 完善河道不稳定性，提高河道流通不受阻碍保护农田。 | 带动生产，务工就业
41 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 凉伞 | 水渠建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 凉伞镇人民政府 | （1）坝宁至木弄屋脚水渠建设，长400米。 （2）胶西桥边至坳上水渠建设，长500米。 （3）洪安坝机耕道边水渠建设，长1200米。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 200 | 700 | 1 | 50 | 160 | 灌溉稻田140亩，促进稻田增产增收和产业发展 | 带动生产，务工就业
42 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 美岩 | 美岩村灌溉水渠建设 | 新建 | 2026.02 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 美岩村星上组新建灌溉水渠890米 | 12.01 | 12.01 | 0 | 1 | 64 | 216 | 1 | 15 | 48 | 方便村民水稻种植农田灌溉 | 带动生产、促进务工就业
43 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 子成 | 细草坪水渠修 | 维修 | 2026.3 | 2026.08 | 凉伞镇人民政府 | 细草坪水渠修建约500米 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 | 33 | 108 | 1 | 7 | 21 | 通过该项目实施，有利于耕田排水、农业灌溉，利于抛荒治理，带动和促进生产发展 | 带动生产，务工就业
44 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 美老 | 龙一组水利灌溉工程 | 新建 | 2026.3 | 2026.6 | 凉伞镇人民政府 | 新购抽水泵5万瓦一座，水泵房25平方一座，管道400米 | 15 | 15 | 0 | 3 | 123 | 453 | 3 | 68 | 203 | 改善龙一组龙二组，坝万村，八江口村农田灌溉， | 带动生产，务工就业
45 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 坪南 | 水渠建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 凉伞镇人民政府 | （1）绞西组水渠600米，（2）坪南组梯田水400米，（3）新寨组水渠300米（4）八豆组水渠300米（5）美岩冲组水渠150米（6）红星组水渠300米 | 20.5 | 20.5 | 0 | 1 | 224 | 820 | 1 | 65 | 210 | 灌溉稻田200余亩，促进稻田增产增收和产业发展 | 带动生产，务工就业
46 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 竹树村 | 水渠维修、排洪沟维修 | 维修 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 水渠维修（15万）：岑蛮屋背后600米、岑懒坝1200米、中坝2000米； 排洪沟维修（10万）： 八灿门口至平溪河排洪沟400米 | 20 | 20 |  | 1 | 306 | 1086 | 1 | 80 | 239 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、其他
47 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 水渠维修、排洪沟维修 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 伞寨村出屋至八蕊排洪沟维修1600 | 40 | 40 |  | 1 | 180 | 695 | 1 | 32 | 130 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
48 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 弓判村 | 村内水利改造 | 维修 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 盖水组水渠1000米水渠，弓判组水渠110米，中寨组100米，拱夫组滚水坝7米、歇凉组滚水坝4米 | 15 | 15 |  | 1 | 305 | 1000 | 1 | 62 | 22 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
49 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 人饮工程 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 盘街组人饮工程新建 | 15 | 15 |  | 1 | 40 | 183 | 1 | 21 | 67 | 保障群众饮水安全，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
50 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 半毫组和街组水渠修建 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 半毫组修建水渠2公里；盘街组修建水渠3公里 | 50 | 50 |  | 1 | 110 | 526 | 1 | 34 | 104 | 保证群众灌溉用水，改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、其他
51 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 出老组冲就及下龙脚水渠修建 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 出老组冲就修建水渠300米，出老组下龙脚修建水渠400米 | 25 | 25 |  | 1 | 45 | 162 | 1 | 17 | 56 | 保证群众灌溉用水，改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、其他
52 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 八龙组洞边及八冲槽水渠修建 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 八龙组洞边修建水渠400米，八龙组八冲槽修建水渠1000米 | 25 | 25 |  | 1 | 45 | 170 | 1 | 9 | 35 | 保证群众灌溉用水，改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、其他
53 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 皂溪村 | 防洪堤、水渠修建 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 讲溪组防洪堤2000米、老场组河堤1000米、冲么组务良坝河堤500米、平乐组河堤300米，项目预算440万元；丈溪水渠修建4000米，项目预算40万元；平乐组入田路彻砍20米，项目预算3万元；云溪鸾塘管道维修20米，项目预算1万元。 | 484 | 484 |  | 1 | 400 | 1800 | 1 | 85 | 520 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
54 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 头家村 | 头家村磨照新建农田灌溉滚水坝 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 滚水坝长10米，高2.5米，滚水坝护坎35米，河道清理35米 | 1.6 | 1.6 |  | 1 | 80 | 250 | 1 | 42 | 108 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
55 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 比足村 | 14个组水渠及防洪堤建设 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 外约、内约、约溪老寨、板伞、街上、柱溪、冲弓、阿寿、竹团、坝尾、稳寨、长田、大田、比足老寨水渠30000米维修建设。外约组至街上组耕地防洪堤3千米建设 | 450 | 450 |  | 1 | 534 | 1650 | 1 | 149 | 470 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
56 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 地堡村 | 地堡村唐马田产业水渠建设项目 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 地堡村唐马田水渠建设项目3000米 | 23 | 23 |  | 1 | 320 | 560 | 1 | 61 | 210 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
57 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 地堡村 | 地堡村唐马田拦河坝建设项目 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 地堡村唐马田拦河坝建设项目3000米 | 25 | 25 |  | 1 | 320 | 560 | 1 | 61 | 210 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
58 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 上公道村扶溪水渠建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 上公道村扶溪水渠建设项目2000米 | 21 | 21 |  | 1 | 157 | 546 | 1 | 54 | 197 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
59 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 居委会 | 中寨社区岑楼组水渠建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 中寨社区岑楼组水渠建设，水渠长1200米、宽0.7米。 | 20 | 20 |  | 1 | 76 | 231 | 1 | 34 | 79 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
| （五）金融保险配套项目 | [8 empty] | 80 | 80
1 | 小额贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 帮扶对象小额信贷 | 续建 | 2026.3 | 2026.12 | 县农业农村局 | 帮扶对象信贷贴息 | 80 | 80 |  | 137 | 200 | 200 | 84 | 200 | 200 | 为200户脱贫人口提供信贷贴息，帮助发展产业，促进增收 | 带动生产
| 二、就业项目 | [8 empty] | 1319.3 | 1308 | 11.3
| （一）务工补助 | [8 empty] | 660.3 | 660 | 0.3
1 | 交通费补助 | 新晃县 | 新晃县 | 脱贫户监测户外出务工交通费补助 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 县农业农村局 | 完成约15500脱贫及监测对象外出务工人员一次性交通补贴。 | 660 | 660 |  | 137 | 15500 |  | 137 | 15500 | 15500 | 为新增脱贫劳动力和未消除风险监测对象发放外出务工一次性交通补助，促进就业增收 | 就业务工
2 | 生产奖补、劳务补助等 | 新晃县 | 新晃县 | 就业服务补助 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 县人社局 | 介绍脱贫人口稳岗就业3个月以上，补贴300元/人。 | 0.3 |  | 0.3 | 137 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 帮助每户创收6000元/人/年 | 就业务工
| （二）就业 | [8 empty] | 6 | 0 | 6
1 | 技能培训 | 新晃县 | 新晃县 | 脱贫人口技能培训 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 县人社局 | 培训脱贫人口及监测对象人口40人。 | 6 |  | 6 | 137 | 40 | 40 | 20 | 40 |  | 帮助每户创收6000元/人.年 | 就业务工
| （三）创业 | [8 empty] | 5 | 0 | 5
1 | 创业培训 | 新晃县 | 新晃县 | 脱贫人口创业培训 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 县人社局 | 培训脱贫人口及监测对象人口10人。 | 2 |  | 2 | 137 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 帮助每户创收6000元/人.年 | 就业务工
2 | 创业奖补 | 新晃县 | 新晃县 | 脱贫人口创业奖补 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 县人社局 | 脱贫人口一次性创业奖补：一次性创业经营场所租金补贴3000元，一次性开办费补贴1000元，商标注册补贴1000元 | 3 |  | 3 | 137 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 帮助每户创收6000元/人.年 | 就业务工
| （五）公益性岗位 | [8 empty] | 648 | 648
1 | 公益性岗位 | 新晃县 | 新晃县 | 开发乡村公益岗 | 续建 | 2026.01 | 2026.12 | 县人社局 | 开发乡村公益岗900个。 | 648 | 648 |  | 137 | 900 | 900 | 137 | 900 | 900 | 帮助每户创收9360元/人.年 | 就业务工
| 三、乡村建设行动 | [8 empty] | 9246.5 | 9220.5 | 26
| （一）农村基础设施 | [8 empty] | 7635.3 | 7619.3 | 16
1 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 半江村 | 半江村断头路硬化 | 新建 | 2026.03 | 2026.06 | 中寨镇人民政府 | 全村断头路硬化3000米，宽3.5米 | 9.7 | 9.7 |  | 1 | 328 | 1265 | 1 | 61 | 189 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
2 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 居委会 | 中寨社区枫木组产业路建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 中寨社区枫木组产业路建设，硬化产业道路长700米、宽3米。 | 20 | 20 |  | 1 | 33 | 116 | 1 | 12 | 29 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
3 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 头家村 | 头家村原出力组便民桥 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 桥长30米，宽2.5米 | 10 | 10 |  | 1 | 55 | 166 | 1 | 19 | 31 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
4 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 头家村 | 头家村头家组河堤硬化工程 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 河堤长1000米，宽2.5米 | 15 | 15 |  | 1 | 134 | 404 | 1 | 21 | 67 | 改善村民群众生产生活条件，防止水患发生 | 带动生产、就业务工
5 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 计寨村 | 团寨道路硬化 | 新建 | 202603 | 2026.1 | 中寨镇人民政府 | 长1000米*宽按原有路面宽度*厚度15厘米 | 10 | 10 |  | 1 | 210 | 732 | 1 | 20 | 55 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
6 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 上公道村 | 上公道村禾翠坳公路维修项目 | 维修 | 2026.3 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 上公道村禾翠坳省际接边公路维修500米 | 25 | 25 |  | 1 | 681 | 2636 | 1 | 163 | 551 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
7 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 上公道村 | 上公道村入户道路建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 比世、盘么、普正、兴隆等7个村民小组入户道路硬化1500米 | 45 | 45 |  | 1 | 290 | 1309 | 1 | 104 | 407 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
8 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 赛容村 | 赛容村断头路道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 中寨镇人民政府 | 新溪组、滚溪组道路硬化2700米，宽3米 | 75 | 75 |  | 1 | 295 | 914 | 1 | 58 | 166 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
9 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中寨镇 | 比足村 | 稳寨冲弓公路 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 村部至稳寨公路扩宽一米，共3.5公里，冲弓组和稳寨组入组道路硬化1公里 | 200 | 200 |  | 1 | 80 | 260 | 1 | 47 | 113 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
10 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 上公道村 | 错车道 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 会车道 | 10 | 10 |  | 1 | 400 | 1800 |  | 160 | 620 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
11 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 比足村 | 组级公路硬化 | 新建 | 2026.02 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 3.5*500米 | 30 | 30 |  | 1 | 47 | 232 | 1 | 16 | 52 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
12 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 降溪村 | 1.便民桥2座； | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 便民桥2座（第一座长9米宽3米；第二座长12米，宽1.5米） | 15 | 15 |  | 1 | 98 | 384 | 1 | 21 | 89 | 方便机耕机收和村民生产生活 | 带动生产、就业务工
13 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 米贝苗族乡 | 阿界村 | 白岩坡通组公路硬化项目 | 新建 | 2026.5 | 2026.8 | 米贝苗族乡人民政府 | 白岩坡通组公路硬化约0.7公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 32 | 91 | 0 | 20 | 53 | 改善阿界村白岩坡组出行条件，促进农民增收 | 直接帮扶
14 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 米贝苗族乡 | 练溪村 | 通村路、通户路 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 米贝苗族乡人民政府 | 道路平整、硬化0.5公里 | 20 | 20 |  | 1 | 368 | 1190 | 1 | 114 | 437 | 保障村民出行安全，助力产业发展 | 带动务工
15 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 洞坡村 | 小洪溪张家组至黄家组道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 小洪溪张家组至黄家组道路硬化700米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 200 | 600 | 1 | 34 | 114 | 改善群众生活条件 | 带动生产
16 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 枫木村 | 道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 岩咀河堤硬化150米；老寨晒谷场300平方；枫木入组公路硬化200米；克溪组道路硬化1000米 | 50 | 50 |  | 1 | 200 | 720 | 1 | 55 | 188 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
17 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 坪地村 | 转溪等组入户路硬化工程 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 硬化转溪组1000米、上来溪组200米、茶坪组160米入户路 | 26 | 26 |  | 1 | 22 | 93 | 1 | 22 | 93 | 通过项目实施，改善生产生活条件。 | 就业务工、其他
18 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 坪地村 | 平寿组便民桥新建工程 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 新建长17米便民桥1座。 | 20 | 20 |  | 1 | 32 | 122 | 1 | 32 | 122 | 通过项目实施，改善生产生活条件。 | 就业务工、其他
19 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 圭界村 | 凸城组道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 凸城组硬化1.5公里 | 40.5 | 40.5 |  | 1 | 60 | 145 | 1 | 20 | 65 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
20 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 圭界村 | 圭界组道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 圭界组硬化0.5公里 | 13.5 | 13.5 |  | 1 | 50 | 105 | 1 | 9 | 20 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
21 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 伞寨村 | 坡脚停车场至八蕊机耕道硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 坡脚停车场 至八蕊硬化机耕道700米 | 25 | 25 |  | 1 | 150 | 592 | 1 | 32 | 130 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
22 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 新寨村 | 新寨村-八界村公路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 道路硬化9千米 | 450 | 450 |  | 2 | 3000 | 9000 | 2 | 350 | 2300 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
23 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 皂溪村 | 岑直组道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 岑直组道路硬化长400米、宽3.5米 | 30 | 30 |  | 1 | 50 | 230 | 1 | 28 | 110 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
24 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 大田 | 通户公路硬化 | 新建 | 2026.8 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 大田组，岑棚组，桂福溪组，韭菜塘组，交不优组，小亚组，共计：5.11公里 | 160 | 160 | 0 | 2 | 257 | 998 | 2 | 68 | 268 | 改善群众生产生活及出行条件 | 带动生产，务工就业
25 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 八江口村 | 农村道路 硬化、岑免河桥梁建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 八江口大桥至村部400米、大坳和板栗道路处900米、老寨组1500米、狮栗坳至板栗200米、冲善路口至李家伯炎900米、杨家组入组路200米、岑免河边桥梁 10米长5米宽 | 110 | 110 | 0 | 1 | 598 | 2239 | 1 | 155 | 385 | 方便村民生产及生活出行 | 带动生产，务工就业
26 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 茶坪 | 通组路 | 新建 | 2026.08 | 2026.11 | 凉伞镇人民政府 | 阳肖组、盘仓组、坪老组、屯上组、绞道组、新生组、顺畅组，通组路硬化5五公里。 | 200 | 190 | 10 | 1 | 70 | 248 | 1 | 25 | 70 | 方便群众生产出行 | 带动生产，务工就业
27 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 凳寨 | 通组路建设 | 新建 | 2026.2 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 老寨路口至岑 榨1.2公里； 金盆路口至 坪定停车场1.5公里；冲亨下寨路口至学校边0.4公里通组路硬化 | 140 | 140 | 0 | 1 | 150 | 525 | 1 | 48 | 145 | 增加村域内交通运输网，村民出行和货物运输便利性，提高村民的生活质量，促进社会文明。 | 方便村民 生产生活 出行
28 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 花园 | 通户路道路硬化 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 1.新屋至贵州大路2.枫木至贵州路3.高寨路口至安马村部4.高寨路口至茶坪段 5.陆昌坡集体土地 五段路共15.45公里 | 900 | 900 | 0 | 1 | 111 | 394 | 1 | 58 | 156 | 改善农民出行条件，促进农村基础设施建设，提升农村居住环境，增强农民的幸福感和获得感 | 务工就业、带动生产
29 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 绞寿 | 通组路硬化建设 | 新建 | 2026.2 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 假休组850米，米坡组1000米，岑台姚家组500米，猜板组500米，磨苗组700米，坪松至杜马坡3200米，旧寨至田家寨4000米，村部至绞海加宽1500米，亚方组600米 | 554 | 554 | 0 | 1 | 310 | 1036 | 1 | 75 | 253 | 增加村域内交通运输网，村民出行和货物运输便利性，提高村民的生活质量，促进社会文明。 | 务工就业、带动生产
30 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 凉伞 | 公路改道提质加宽 | 新建、 维修 | 2026.6 | 2026.8 | 凉伞镇人民政府 | （1）刘坪水库库内公路改道500米，路基宽4.5米，硬化3.5米。 （2）胶西沟公路提质维修并加宽，长4.2公里，加宽1.5米。 | 150 | 150 | 0 | 1 | 1000 | 4000 | 3 | 260 | 500 | 确保集镇安 全用水和改善交通道路 安全条件 | 务工就业、带动生产
31 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 凉伞 | 凉伞村老大桥维护项目 | 维修 | 2026.6 | 2026.8 | 凉伞镇人民政府 | 凉伞村老大桥桥面维护长30米，宽5米，硬化厚度20厘米。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1000 | 4000 | 3 | 260 | 500 | 项目实施后，可以解决大桥两岸村民、车辆安全通行，具有良好的社会效益。 | 务工就业、带动生产
32 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 偏洞 | 通组公路硬化 | 新建 | 2026.8 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 转水组、罗家坡、腊坪组、城堡溪公路硬化共计4.68公里 | 140.4 | 140.4 | 0 | 2 | 248 | 992 | 2 | 88 | 352 | 改善群众生产生活及出行条件 | 务工就业、带动生产
33 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 台洞 | 桥梁附属设施修建八丰组入组路加宽硬化 | 新建 | 2026.09 | 2026.11 | 凉伞镇人民政府 | 河上桥两头通车附属设施建设，征田2分，路下面水渠40米。八丰组入组道路加宽硬化约200米。 | 15 | 15 | 0 | 2 | 102 | 331 | 2 | 27 | 94 | 方便村民车辆通行，农产品可顺利进入大路，进入市场；可促进乡村产业发展，促进村民增收。 | 务工就业、带动生产
34 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 万家 | 万家-偏洞联村产业路硬化 | 新建 | 2026.6 | 2026.9 | 凉伞镇人民政府 | 硬化3.5米宽道路，里程2.2公里 | 120 | 120 | 0 | 2 | 822 | 2704 | 2 | 237 | 694 | 便利连片240亩种植产业基地作业，促进两村产业发展 | 务工就业、带动生产
35 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 子成 | 八屯组桥梁修建 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 凉伞镇人民政府 | 八屯组桥梁修建约15米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 50 | 145 | 1 | 11 | 37 | 通过该项目实施，提升交通条件，解决过河安全隐患，改善群众生产生活条件 | 务工就业、带动生产
36 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 子成 | 绞两河组通组道路建设 | 新建 | 2026.5 | 2026.9 | 凉伞镇人民政府 | 绞两河组通组道路建设约2.3公里 | 80 | 80 | 0 | 1 | 42 | 132 | 1 | 2 | 6 | 通过该项目实施，提升交通条件，解决行人行车安全隐患，改善群众生产生活条件 | 务工就业、带动生产
37 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 美老 | 农场机耕道 | 新建 | 2026.9 | 2026.11 | 凉伞镇人民政府 | 机耕道1.5公里 | 65 | 65 | 0 | 1 | 170 | 547 | 1 | 36 | 167 | 解决美老组，龙一组，猿猴山组生产生活之路方便群众生产生活，带动务工，发展生产 | 务工就业、带动生产
38 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 坪南村 | 坪南村道路建设 | 1.新建 | 2026.3 | 2026.8 | 凉伞镇人民政府 | （1）土地坳至冬笋坡公路建设2.4公里 ，路基宽4.5米，硬化3.5米，硬化厚度20厘米。（2）凉伞镇坪南村小绞西至大绞西连村公路2.5公里，路基宽4.5米，宽3.5米，硬化厚度20厘米。（3）帽位至灯草坳、陆家至八豆公路护栏建设共计6公里。（4）岑西组至帽位公路边沟硬化3000米。 | 298 | 298 | 0 | 1 | 335 | 1200 | 1 | 97 | 317 | 确保村中交通道路安全，改善村中道路条件。 | 务工就业、带动生产
39 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 大堡村 | 清水湾蓝河坝桥（危桥） | 新建 | 2026.3 | 2026.8 | 林冲镇人民政府 | 长12米，宽5米 | 60 | 55 | 5 | 4 | 398 | 1491 | 4 | 398 | 1491 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
40 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 马王村 | 便桥 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 村部门口宽3.5米、长6米；老村部上李家宽3.5米‘长6米。 | 30 | 30 |  | 1 | 50 | 200 | 1 | 50 | 200 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
41 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 塘洞村 | 莫溪头水库公路 | 新建 | 2026.3 | 2026.10 | 晃州镇人民政府 | 路面硬化，长3公里、宽3.5米、厚0.2米 | 60 | 60 |  | 1 | 150 | 300 | 1 | 15 | 50 | 完成路面硬化，方便群众出行和生产 | 带动生产、就业务工
42 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 长滩村 | 风火井道路建设 | 新建 | 2026.2 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 1500米 | 25 | 25 |  | 1 | 350 | 1000 | 1 | 18 | 53 | 完成路面硬化，方便群众出行和生产 | 带动生产、就业务工
43 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 胡家坝村 | 胡家坝村村组公路加宽 | 新建 | 2026.3 | 2026.9 | 晃州镇人民政府 | 水泥路面硬化加宽 | 10 | 10 |  | 1 | 418 | 1297 | 1 | 48 | 142 | 完善村人居环境硬件设施 | 带动生产、就业务工
44 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 柏树林村 | 村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 通组道路0.8公里 | 10 | 10 |  | 1 | 320 | 986 | 1 | 86 | 262 | 进一步改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工
45 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 新村村 | 组级道路硬化 | 新建 | 2026.4 | 2026.10 | 晃州镇人民政府 | 800米组级道路硬化 | 31 | 31 |  | 1 | 169 | 423 | 1 | 26 | 102 | 进一步改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工
46 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 高铁新村 | 杨家坳至枫林路道路硬化 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 硬化道路200米 | 10 | 10 |  | 1 | 39 | 107 | 1 | 4 | 6 | 改善杨家坳组39户107户生产生活条件，带动生产 | 带动生产
47 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 凉水井村 | 通组路硬化 | 新建 | 2026.6 | 2026.10 | 晃州镇人民政府 | 通组路硬化 | 15 | 15 |  | 1 | 30 | 150 | 1 | 16 | 95 | 方便群众出现 | 就业务工
48 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 沙湾村 | 岩背组道路硬化 | 新建 | 2026.7 | 2026.8 | 晃州镇人民政府 | 道路硬化180米 | 10 | 10 |  | 1 | 37 | 101 | 1 | 5 | 11 | 方便群众出现 | 就业务工
49 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型 桥梁等) | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 维修 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 斗溪村蛮上组、蛮下、中溪组入组公路道路悬空维修、浆砌堡 | 8.8 | 8.8 |  | 1 | 30 | 100 | 1 |  |  | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产、民生普惠机制
50 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型 桥梁等) | 鱼市镇 | 晏家村 | 村组道路维修及硬化 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 晏家村组道路维修及硬化(河坝、腊山组)150米 | 9 | 9 |  | 1 | 46 | 118 |  |  |  | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产、民生普惠机制
51 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 黄精种植基地产业路建设 | 新建 | 2026.03 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 产业路开挖平整3.5m宽*2.3公里长 | 12 | 12 |  | 1 | 90 | 360 | 1 | 140 | 440 | 完善产业基地基础设施建设，改善农业生产条件，增加群众生产经营性收入。 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
52 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型 桥梁等) | 鱼市镇 | 新桥村 | 道路维修及硬化 | 维修 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 水泥厂至潘家组道路维修硬化（长800米。 | 20 | 20 |  | 1 | 60 | 300 |  |  |  | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产、民生普惠机制
53 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 道路维修及硬化 | 维修 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 路基、里面修复138方、通组道路维修150米长 | 10 | 10 |  | 1 | 147 | 530 |  |  |  | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产、民生普惠机制
54 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 森林防火通道 | 新建 | 2026.3.1 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 大坝河村新增森林防火通道项目，预计5公里。 | 15 | 15 |  | 1 | 509 | 1970 | 1 | 140 | 440 | 新增森林防火通道，筑牢森林防火安全线，改善山区农业生产生活条件。 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
55 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼市镇 | 华南村 | 梅溪至晒网坡消防路开挖 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 梅溪至晒网坡3.31公里*15万/公里 | 49.65 | 49.65 |  | 1 | 256 | 892 |  |  |  | 新增森林防火通道，筑牢森林防火安全线，改善山区农业生产生活条件。 | 带动生产、就业务工、降低农业生产成本
56 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 木铎溪村 | 牛栏冲组产业路建设 | 新建 | 2026.03 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 牛栏冲组产业路建设 | 5 | 5 |  | 1 | 15 | 67 | 1 | 5 | 14 | 进一步改善群众生产生活条件 | 土地流转、就业务工
57 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 头家村 | 头家村大定组产业路建设项目 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 大定组产业路长100米，宽2米 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 55 | 166 | 1 | 16 | 28 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
58 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 祥冲村 | 新建产业路 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 全村修建5公里，3米宽 | 120 | 120 |  | 1个 | 150 | 486 | 1 | 35 | 103 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
59 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 大寨村 | 皂溪组产业路硬化 | 新建 | 202603 | 202605 | 中寨镇人民政府 | 皂溪组产业路硬化1000米 | 23.5 | 23.5 |  | 1 | 28 | 116 | 1 | 13 | 31 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
60 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 上公道村产业发展配套设施建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 产业发展配套设施产业路建设5000米 | 15 | 15 |  | 1 | 292 | 1084 | 1 | 97 | 493 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
61 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 计寨村 | 计寨村怒溪冲新修产业路 | 新建 | 202603 | 2026.1 | 中寨镇人民政府 | 产业路修建长2000米*宽1.5米*厚15厘米 | 20 | 20 |  | 1 | 132 | 689 |  | 20 | 55 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
62 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 头家村 | 头家村头家组磨猛产业路硬化项目 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 头家村头家组磨欧产业路硬化项目长度180米，宽1.2米，厚0.1米 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 50 | 150 | 1 | 23 | 69 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
63 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 头家村 | 头家村村部下方连接河边新建产业路以及硬化项目 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 头家村村部下方连接河边产业路新建以及硬化项目长度120米，宽2米，厚0.1米 | 2 | 2 |  | 1 | 30 | 100 | 1 | 11 | 26 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
64 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 地堡村 | 地堡村唐马田新建产业路以及硬化项目 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 地堡村唐马田产业路新建以及硬化项目长度2000米，宽2米，厚0.1米 | 25 | 25 |  | 1 | 320 | 560 | 1 | 61 | 210 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
65 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 降溪村 | 产业路新建及硬化 | 新建 | 2026.06 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 农田产业路硬化建设(长900米*宽3m，具体建设规模以实地建设情况为准) | 30 | 30 |  | 1 | 298 | 756 | 1 | 84 | 251 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
66 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 比足村 | 安堂水面养殖产业公路、竹团黄精产业路 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 竹团黄精基地产业路3公里，宽3.5米硬化。香牛养合作社产业0.5公里宽3.5米道路硬化。比足老寨产业路2公里，宽3米。长田产业路建设1公里外约组产业路建设1公里，稳寨产业路1公里。坝尾产业路建设1公里。冲弓产业路建设1公里。内约组产业路建设1.5公里。街上组产业路建设22公里。柱溪产业路1.5公里。大田组产业路建设1.5公里。 | 120 | 120 |  | 1 | 534 | 1650 | 1 | 149 | 470 | 改善村民群众生产生活条件，提供生产便利 | 带动生产、就业务工
67 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 波洲镇 | 长塘坪村、波洲村、暮山坪村江口村 | 舞水波洲流量经济带旅游产业路建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 长塘坪村至江口村旅游产业路提质改造6公里 | 100 | 100 |  | 4 | 647 | 2328 |  |  |  | 改善群众 生产条件 | 带动生产 务工就业
68 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 禾滩镇 | 闪溪村岑贡村 | 闪溪村岸岛组道路硬化及岑贡村产业路堡坎建设项目 | 续建 | 2026.3 | 2026.08 | 禾滩镇人民政府 | 硬化道路800米宽3.5米、厚0.15米；堡坎长100米、宽0.7米、高8米。 | 40 | 40 |  | 2 | 215 | 512 | 1 | 28 | 120 | 方面农户出行及保障出行安全，带动经济增长。 | 就业务工
69 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 禾滩镇 | 三江村 | 三江村红薯产业基地道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 禾滩镇人民政府 | 三江村红薯产业基地道路硬化工程长430米，宽3.2米，厚0.15米 | 15 | 15 |  | 1 | 372 | 1289 | 1 | 88 | 330 | 优化基础设施建设，带动产业发展，从而带动脱贫户增加收入。 | 就业务工
70 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 八江口村 | 凉伞镇八江口村旅游步道建设项目 | 新建 | 2026.6 | 2026.8 | 凉伞镇人民政府 | 新晃县凉伞镇八江口村杨家团寨，步道总长500米 | 30 | 30 |  | 1 | 620 | 2249 | 1 | 169 | 420 | （一）经济效益 1. 改善旅游交通条件，助力八江口村盘活本地生态、民俗旅游资源，预计带动村集体旅游相关收入年增长15%以上； 2. 间接带动沿线农户发展民宿、餐饮、农特产品销售等业态，预计为每户年均增加经营性收入2000元以上。 （二）社会效益 1. 解决180余名群众出行“最后一公里”问题，尤其是提升3户脱贫户的出行安全性与便捷性； 2. 增强村集体凝聚力，通过项目建设与运营，培养5-8名本地旅游服务、步道管护从业人员，提升村民就业技能。 （三）生态效益 1. 步道建设采用生态化施工工艺，优先选用本地环保材料，避免破坏沿线植被与自然景观； 2. 同步配套3-5处垃圾分类收集点与生态标识牌，引导游客文明旅游，保护八江口村生态环境。 （四）可持续效益 1. 建立“镇政府统筹+村集体管护+村民参与”的长效机制，确保步道长期稳定使用； 2. 以步道为纽带，串联杨家团寨民俗点与周边自然景点，形成“一步一景”的旅游线路，为村集体经济可持续发展奠定基础。 | 1. 就业带动：项目施工阶段优先吸纳八江口村脱贫户、监测对象劳动力，设置普工、杂工等岗位15-20个，按日结算工资（不低于当地最低工资标准），预计为参与农户增收8000-12000元/人； 2. 经营联动：联合村集体成立旅游服务合作社，引导受益农户以“民宿入股”“农特产品代销”等方式参与旅游经营，合作社利润按“村集体30%+农户70%”比例分配，保障农户持续受益； 3. 技能培训：项目完工后，邀请旅游专业讲师开展2-3期免费培训，内容涵盖民宿服务、导游讲解、农特产品包装等，帮助50名以上农户掌握旅游从业技能，实现“从务工到创业”的转变； 4. 监督参与：邀请3-5名脱贫户、监测对象代表加入项目监督小组，参与施工质量检查、资金使用公示等环节，确保项目建设公开透明，切实符合群众需求。
71 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 凉伞集镇 | 新晃县凉伞镇集镇旅游步道建设项目 | 新建 | 2026.6 | 2026.8 | 凉伞镇人民政府 | 新晃县凉伞镇集镇（洞角栏河坝至农贸市场靠河边沿线），步道总长500米 | 48 | 48 |  | 22 | 8118 | 33000 | 13 | 2359 | 7395 | 1. 基础设施目标：建成300米标准化旅游步道，配套完善安全防护、标识指引等设施，实现步道通行安全、功能完备，满足群众休闲与游客游览需求。 2. 民生改善目标：为3.3万受益群众提供便捷的户外休闲空间，提升集镇人居环境质量，尤其改善脱贫户、监测对象的生活出行条件。 3. 产业带动目标：依托步道串联河坝、农贸市场等节点，助力集镇旅游资源整合，为后续乡村旅游发展奠定基础。 4. 社会效应目标：通过项目建设，增强群众获得感与幸福感，强化政府公共服务能力，推动凉伞镇乡村振兴工作落地见效。 | 1. 就业带动：项目施工阶段优先吸纳本地脱贫户、监测对象参与劳务工作，提供步道铺设、设施安装等岗位，直接增加群众务工收入。 2. 技能提升：组织施工单位对参与劳务的群众开展简单技能培训，涵盖步道建设规范、安全操作等内容，提升其就业竞争力。 3. 利益联结：步道建成后，引导受益村集体参与后续维护管理，通过适度发展步道周边小型便民服务（如简易休息点、农产品临时售卖区），为村集体和群众创造额外收益渠道。 4. 发展赋能：以步道建设为契机，带动集镇周边乡村旅游、农产品销售等产业发展，间接为群众提供更多创业、就业机会，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
72 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 美岩村 | 新晃县凉伞镇美岩大坡旅游步道建设项目 | 新建 | 2026.6 | 2026.8 | 凉伞镇人民政府 | 建设旅游步道总长3200米，沿步道设置安全防护栏2000米、休息座椅8个、指示标识牌5块、垃圾桶60个 | 30 | 30 |  | 1 | 345 | 1286 | 1 | 98 | 573 | （一）产出目标 1. 数量目标：建成旅游步道3200米，配套完成防护栏、指示牌、休息座椅等设施8套； 2. 质量目标：步道工程质量符合相关建设标准，验收合格率100%，使用寿命不低于20年；配套设施功能完善，安全可靠； 3. 时效目标：2026年8月底前完成全部建设内容并通过验收，按时投入使用； 4. 成本目标：项目总投资控制在30万元内，资金使用合规率100%，无浪费、挪用等情况。 （二）效益目标 1. 经济效益：带动美岩村乡村旅游收入年均增长15%以上，为村民提供就业岗位100个，受益户年均增收3000元以上； 2. 社会效益：改善乡村基础设施条件，提升村民生活品质，增强村民幸福感与获得感；促进乡村精神文明建设，营造和谐邻里关系； 3. 生态效益：步道建设采用生态友好型方案，保护周边自然环境，推动生态资源可持续利用；引导游客文明游览，减少对生态环境的破坏； 4. 可持续影响：形成“生态+旅游”的可持续发展模式，助力村集体经济长期稳定发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提供长效支撑。 | （一）就业带动 项目建设期间，优先吸纳美岩村村民（尤其是脱贫户、监测对象）参与步道铺设、设施安装、周边环境整治等工作，明确务工薪酬标准，保障务工收入及时足额发放，预计带动[填写具体数量]名村民实现就地务工增收。 （二）产业联动 1. 引导村民依托旅游步道发展配套产业，鼓励村民开办农家乐、民宿，销售本地特色农产品（如腊肉、蜂蜜、中药材等），拓宽增收渠道； 2. 村集体经济组织牵头整合村内旅游资源，围绕步道打造精品旅游线路，统一对接游客资源，带动村民共同参与旅游服务，共享旅游发展收益。 （三）利益联结 1. 建立脱贫户、监测对象专项帮扶机制，对参与旅游服务的脱贫户、监测对象给予技能培训、资金扶持等倾斜政策，提升其从业能力； 2. 从旅游相关产业收益中提取一定比例资金纳入村集体经济，用于村内公益事业建设、困难群众帮扶等，实现共同富裕。
73 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 贡溪镇 | 碧林村 | 碧林村堰头（水库）至冲岩产业路建设 | 新建及维修 | 2026.1 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 堰头（水库）至冲岩产业路加固（堡坎约400米），路面碎石整铺20000米，路宽3.5米。 | 50 | 50 |  | 1 | 85 | 293 |  |  |  | 解决群众出行 | 带动生产
74 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 地堡村 | 产业路硬化 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 公路硬化2.5*0.2 | 50 | 50 |  | 2 | 560 | 1200 | 1 | 50 | 128 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动生产、就业务工
75 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 降溪村 | 机耕道建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 机耕道长130米宽2.5米 | 5 | 5 |  | 1 | 56 | 146 | 1 | 13 | 46 | 方便机耕机收和村民生产生活 | 带动生产、就业务工
76 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 产业路硬化 | 新建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 道路硬化 | 60 | 60 |  | 1 | 400 | 1800 |  | 160 | 620 | 改善村民群众生产生活条件，提供出行便利 | 带动就业务工、提供村民生活便利
77 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 东风村 | 机耕道修建 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 五甲组修建机耕道2公里，天王组建机耕道0.5公里，东风组建机耕道0.5公里 | 60 | 60 |  | 1 | 272 | 1093 | 1 | 11 | 42 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
78 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 竹树村 | 观音山至电站机耕道硬化 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 机耕道硬化：观音山 至电站门口400米 | 10 | 10 |  | 1 | 260 | 968 | 1 | 80 | 239 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
79 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 坪地村 | 么油组黄牛养殖基地配套工程 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 新建长15米便民桥1座，并硬化产业路350米。 | 24 | 24 |  | 1 | 55 | 211 | 1 | 55 | 211 | 通过项目实施，改善生产生活条件。 | 带动生产、土地流转、就业务工
80 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 竹树村 | 黄精及苗木培育基地产业路 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 黄精产业路：磨胜湾1.2公里苗木培育基地产业路：竹树大湾3.5公里 | 20 | 20 |  | 1 | 95 | 310 | 1 | 80 | 239 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
81 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 新寨村 | 机耕道硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 黄兰组至朝阳路口400米，立新大桥至桐木400米，八庆至毫恩600米，天王坝至其力坝900米，出店至牛尾巴800米，出松至禾渡900米。共4000米 | 160 | 160 |  | 1 | 600 | 2351 | 1 | 120 | 1200 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
82 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 扶罗村 | 龙塘组产业道路硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 龙塘组产业道路硬化1500米 | 30 | 30 |  | 1 | 394 | 1517 | 1 | 42 | 160 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
83 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 中药及农作物种植基地产业路建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 建设伞寨村坡脚组“黑老虎”中药材种植基地3.0公里，櫈溪组油茶种植基地2.0公里。伞寨侗藏红米种植基地1.2公里。共计7.2公里 | 120 | 120 |  | 1 | 337 | 1386 | 1 | 57 | 200 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
84 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 机耕道硬化 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 交际至鱼市政大湾组2.5公里机耕道硬化，芩岭组机耕道修建250米 | 80 | 80 |  | 1 | 150 | 725 | 1 | 19 | 39 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
85 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 大笨组至交际组弯角机耕道硬化 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 大笨组至交际组弯角4公里机耕道修建 | 10 | 10 |  | 1 | 70 | 350 | 1 | 12 | 43 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
86 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 江际松屋背后至八岱老学校机耕道硬化 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 江际松屋背后至八岱老学校机耕道硬化500米 | 40 | 40 |  | 1 | 20 | 78 | 1 | 8 | 28 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、土地流转、就业务工
87 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 美老 | 登云山东风组产业路 | 新建 | 2026.6 | 2026.11 | 凉伞镇人民政府 | 产业路8公里 | 400 | 400 | 0 | 1 | 175 | 630 | 1 | 55 | 211 | 改善群众生产生活条件 | 务工就业、带动生产
88 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 子成 | 细草坪机耕道修建 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 凉伞镇人民政府 | 细草坪机耕道建约1.3公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 52 | 182 | 1 | 13 | 32 | 改善群众生产生活条件 | 务工就业、带动生产
89 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 花园 | 产业道路建设路 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 建设安马组、八罗组、高卵组、亚道以及枫木和高哀的产业路共计8.95公里 | 355.5 | 355.5 | 0 | 1 | 177 | 613 | 1 | 103 | 278 | 改善群众生产生活条件 | 务工就业、带动生产
90 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 黄雷 | 机耕道硬化 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 硬化毛坪组机耕道2300米，黄雷组机耕道500米，绞碧组机耕道2000米，旦溪组机耕道1500米 | 130 | 130 | 0 | 1 | 417 | 1482 | 1 | 114 | 362 | 改善群众生产生活条件 | 务工就业、带动生产
91 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 八江口村 | 机耕道建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 长冲至长冲湾1000米、岑免河边至黄家1000米、塘恩组至吴文胜家1000米、绞勇屋脚300米、坝外对面沟200米 | 11.75 | 11.75 | 0 | 1 | 598 | 2239 | 1 | 155 | 385 | 方便村民生产生活 | 带动生产，务工就业
92 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 岩山村 | 小鱼塘打深钻井 | 新建 | 2026.05 | 2026.08 | 鱼市镇人民政府 | 打240米深水井1口 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50 | 204 |  |  |  | 解决老百姓的生活用水 | 带动生产、就业务工、民生普惠机制
93 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 新增水管铺设及老化水管更换 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 全村各组新增水管铺设水管及老化水管更换4000米 | 16 | 16 |  | 1 | 330 | 800 |  |  |  | 解决老百姓的生活用水 | 带动生产、就业务工、民生普惠机制
94 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 晏家村集镇供水工程(水管更换) | 维修 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 晏家村集镇供水工程管网维修更换10000米 | 40 | 40 |  | 1 | 245 | 1120 |  |  |  | 更换损毁严重水管，解决饮水保障问题 | 带动生产、就业务工、民生普惠机制
95 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 华南村 | 界溪组人饮工程建设 | 新建 | 2026.01 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 打井1口及水池建设1处。 | 5.2 | 5.2 |  | 1 | 21 | 96 |  |  |  | 更换损毁严重水管，解决饮水保障问题 | 带动生产、就业务工、民生普惠机制
96 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 祥冲村 | 老水井维修 | 维修 | 2026.5. | 2026.1 | 中寨镇人民政府 | 苦竹山、茶冲、美溪、铁山、棉花、香炉坡6个 | 10 | 10 |  | 1 | 210 | 600 | 1 | 43 | 131 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
97 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 祥冲村 | 新建人饮用水设施一处 | 新建 | 2026.4 | 2026.8 | 中寨镇人民政府 | 比里溪组新建人饮设施1座 | 20 | 20 |  | 1 | 110 | 500 | 1 | 29 | 79 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
98 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 比足村 | 内约、外约、长田水厂维修 | 维修 | 2026.3 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 内约、外约、长田水厂维修3座 | 70 | 70 |  | 1 | 140 | 600 | 1 | 79 | 304 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
99 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 降溪村 | 农田供水灌溉基础设施及供水水渠 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 农田供水灌溉基础设施三处（滚水坝：高1米×宽6米×厚1.2米，水渠20沟共900米。 | 13 | 13 |  | 1 | 216 | 684 | 1 | 84 | 251 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
100 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 半江村 | 饮水工程 | 新建 | 2026.3 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 40m³蓄水池（长5米；宽4米；高2米） | 4.8 | 4.8 |  | 1 | 30 | 163 | 1 | 15 | 49 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动生产、就业务工
101 | 农村供水保障设施建设 | 凉伞镇 | 凉伞 | 屋背组、公岩组饮水工程建设 | 新建 | 2026.5 | 2026.6 | 凉伞镇人民政府 | （1）凉伞村屋背组饮水工程，建一个钢筋混泥土80立方米蓄水池，500米抽水电线路，500米25#引水管，2000瓦以上功率水泵一台。 （2）凉伞村公岩组饮水工程，建一个钢筋混泥土40立方米蓄水池，700米抽水电线路，700米25#引水管，2000瓦以上功率水泵一台。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 30 | 180 | 1 | 20 | 36 | 改善村民安全饮水 | 务工就业、其他
102 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 扶罗村 | 团寨打水井 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 打水井1处 | 2 | 2 |  | 1 | 150 | 500 | 1 | 42 | 160 | 改善群众生产生活条件 | 务工就业、其他
103 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 林冲村 | 农村供水保障设施建设 | 改扩建、新建 | 2026.1 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 林冲集镇5000人集中供水管网扩建及更换 | 250 | 250 |  | 10 | 471 | 1426 | 10 | 471 | 1426 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
104 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 高坪村 | 打水井 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 深水井：阿梅赖、菜塘、田宋、小寨、中坡田、马鞍坡、枫木寨共7处深井供水 | 35 | 35 |  | 1 | 192 | 780 | 1 | 192 | 780 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
105 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 道丁村 | 打水井 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 联富养殖合作社打深井2处，150m*2 | 10 | 10 |  | 1 | 200 | 535 | 1 | 200 | 535 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
106 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 降溪村 | 人饮工程 | 新建 | 2026.01 | 2026.09 | 中寨镇人民政府 | 人饮项目：1.大么组建水源池2m³，蓄水池20立方米，水管3000米；2.大田组、岩咀组增加水源池两个，水管2000米 | 25 | 25 |  | 1 | 164 | 482 | 1 | 49 | 138 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动就业务工、提供村民生活便利
107 | 农村供水保障设施建设 | 新晃县 | 相关行政村 | 新晃县2026年农村供水维修改造及水源工程 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 县水利局 | 为全县损坏的农村供水工程进行维修，对供水不足的工程新增水源 | 200 | 200 | 0 | 50 | 3000 | 15000 | 10 | 50 | 300 | 改善村民群众生产生活条件，为村民解决旱季用水困难 | 带动就业务工、提供村民生活便利
108 | 其他 | 中寨镇 | 比足村 | 比足民族团寨基础补短板建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 1.团寨路灯安装200盏；2.组道硬化1约500米。 | 50 | 50 |  | 1 | 534 | 1650 | 1 | 166 | 557 | 改善村民群众生产生活条件，方便群众出行和夜间安全保障 | 带动就业务工、提供村民生活便利
109 | 其他 | 晃州镇 | 新村村 | 码头建设 | 新建 | 2026.4 | 2026.1 | 晃州镇人民政府 | 新建码头一座 | 10 | 10 |  | 1 | 563 | 1780 | 1 | 63 | 189 | 进一步改善群众生产生活条件 | 就业务工
110 | 其他 | 晃州镇 | 大树湾村 | 地面硬化 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 杨家寨高速公路桥下地面硬化3000平方及堡坎水沟建设200米 | 30 | 30 |  | 1 | 335 | 1176 | 1 | 44 | 154 | 完善村人居环境硬件设施，美化乡村建设 | 就业务工
111 | 其他 | 中寨镇 | 头家村 | 头家村集体经济烘干机配套场地完善 | 续建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 场地建设100平方米 | 4 | 4 |  | 1 | 341 | 1006 | 1 | 60 | 186 | 增加集体经济收入 | 带动生产、就业务工、土地流转
112 | 其他 | 凉伞镇 | 坪南村 | 消防管道建设 | 新建 | 2026.7 | 2026.7 | 凉伞镇人民政府 | 由坪南水库架设50消防管道连通帽位、坪南、八豆、岑西四个自然寨共计8000米并在自然寨中设置消防栓，以作消防备用 | 64 | 64 | 0 | 1 | 162 | 630 | 1 | 48 | 160 | 能及时遏制灾难发生，保护村民生命财产安全。 | 务工就业、其他
| （二）人居环境整治 | [8 empty] | 1307.2 | 1305.2 | 2
1 | 农村污水治理 | 林冲镇 | 高坪村 | 团寨排水 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 团寨排水沟：8个村民小组 | 70 | 70 |  | 1 | 299 | 1096 | 1 | 299 | 1096 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
2 | 农村污水治理 | 林冲镇 | 大堡村、宋阳村、道丁村、马王村、 | 斗溪上下组污水治理 | 新建 | 2026.3 | 2026.9 | 林冲镇人民政府 | 大堡村斗溪上下组污水治理排污沟，沉淀池。高坪村4个文化广扬污水治理。宋阳村新寨组井湾头溪沟治理，修排水沟，长180米，宽1.5米，高1.2米；卧曼组大井边砌挡墙，防下雨垮坡碎泥石，长7米，宽1.2米，高2米；大团寨新寨和宋寨上下寨污水处理，水渠2千米。道丁组排污处理。马王村老庵头组孟腰水井硬化修缮加修排水沟；樱桃二组大井边砌挡墙，防下雨垮塌砌筑挡土墙，长10米，宽1米，高2米、加修防护罩；上寨小组湾头水井修排水沟30米，硬化井坎及周边，加修防护罩。 | 215.5 | 213.5 | 2 | 4 | 888 | 3163 | 4 | 888 | 3163 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他
3 | 农村污水治理 | 凉伞镇 | 台洞 | 台洞村地寨组团寨化粪池 | 新建 | 2026.07 | 2026.09 | 凉伞镇人民政府 | 地寨组下面建一个约120立方米的化粪池及各户进入化粪池的管道1200米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 57 | 190 | 1 | 14 | 47 | 改善生产生活及人居环境居住条件，建设美丽村庄，地寨组57户190人受益。 | 务工就业、其他
4 | 农村垃圾治理 | 林冲镇 | 高坪村、宋阳村 | 农村垃圾治理 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 高坪村、宋阳村共8个村民小组的垃圾治理。 | 10 | 10 |  | 2 | 376 | 1727 | 2 | 376 | 1727 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
5 | 农村垃圾治理 | 新晃县 | 各行政村 | 农村生活垃圾垃圾转运体系配套建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 县城管执法局 | 各行政村生活垃圾转运体系 | 721.7 | 721.7 |  | 137 | 58955 | 206345 | 84 | 13550 | 44553 | 改善群众生活条件 | 其他
6 | 村容村貌提升 | 林冲镇 | 地甫村 | 村容村貌提升 | 改扩建、新建 | 2026.1 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 纽溪团寨污水治理、便道硬化等村容村貌整治。 | 15 | 15 |  | 1 | 150 | 573 | 1 | 150 | 573 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
7 | 村容村貌提升 | 林冲镇 | 林冲村 | 村容村貌提升 | 改扩建、新建 | 2026.5 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 林冲湾-张家坡村庄美化亮化；下头园组、钟家组等四个村民小组美化亮化；林冲村路灯100盏。 | 120 | 120 |  | 1 | 410 | 1413 | 1 | 410 | 1413 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
8 | 村容村貌提升 | 林冲镇 | 道丁村 | 村容村貌提升 | 改扩建、新建 | 2026.1 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 道丁村道丁传统古村落美化亮化3000米；村庄亮化100盏路灯。 | 80 | 80 |  | 1 | 384 | 1125 | 1 | 384 | 1125 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
9 | 村容村貌提升 | 林冲镇 | 马王村 | 村内地面硬化建设项目 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 洒溪团寨文体广场地面硬化830平方米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 204 | 835 | 1 | 204 | 835 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
10 | 村容村貌提升 | 凉伞镇 | 花园村 | 新晃县凉伞镇花园村新星团寨村容村貌提升 | 新建 | 2026.8 | 2026.9 | 凉伞镇人民政府 | 花园村新星团寨全团寨村容村貌提升 | 30 | 30 |  | 1 | 740 | 2840 | 1 | 233 | 769 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
11 | 村容村貌提升 | 波洲镇 | 波洲村 | 波洲村农贸市场提质改造 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 波洲村集市农贸市场提质改造升级 | 30 | 30 |  | 1 | 553 | 2038 |  |  |  | 改善群众 生产、生活条件 增加村集体经济 | 带动生产 务工就业 收益分红
| （三）农村公共服务 | [8 empty] | 304 | 296 | 8
1 | 公共照明设施 | 中寨镇 | 半江村 | 公共照明设施建设 | 新建 | 2026.04 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 路灯200盏 | 20 | 20 |  | 1 | 328 | 1265 | 1 | 61 | 189 | 改善村民群众生产生活条件，提供夜间出行安全保障 | 带动生产、就业务工
2 | 公共照明设施 | 中寨镇 | 祥冲村 | 公共照明设施建设 | 新建 | 2026.04 | 2026.08 | 中寨镇人民政府 | 路灯120盏 | 20 | 20 |  | 1 | 385 | 1229 | 1 | 71 | 202 | 改善村民群众生产生活条件，提供夜间出行安全保障 | 带动生产、就业务工
3 | 公共照明设施 | 中寨镇 | 头家村 | 公共照明设施建设 | 续建 | 202601 | 202612 | 中寨镇人民政府 | 路灯100盏 | 15 | 15 |  | 1 | 341 | 1006 | 1 | 60 | 186 | 改善村民群众生产生活条件，提供夜间出行安全保障 | 带动生产、就业务工
4 | 公共照明设施 | 晃州镇 | 民生 | 公共照明设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 安装太阳能路灯100盏 | 18 | 18 |  | 1 | 260 | 1000 | 1 | 51 | 160 | 改善群众出行条件 | 就业务工
5 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 大堡村 | 公共照明设施建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.6 | 林冲镇人民政府 | 新增路灯120盏 | 15 | 12 | 3 | 1 | 398 | 1491 | 1 | 398 | 1491 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
6 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 地习村 | 公共照明设施建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 大龙案团寨50盏，栗山岑里团寨80盏，么老团寨50盏，桂根团寨40盏，里湾团寨80盏，共计300盏 | 30 | 25 | 5 | 1 | 337 | 1337 | 1 | 337 | 1337 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
7 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 高坪村 | 公共照明设施建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 团寨照明路灯：6个村民小组13个团寨110盏。 | 13 | 13 |  | 1 | 209 | 850 | 1 | 209 | 850 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他
8 | 公共照明设施 | 扶罗镇 | 新寨村 | 维修路灯 | 维修 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 维修路灯60盏 | 20 | 20 |  | 1 | 300 | 1215 | 1 | 86 | 121 | 改善群众生产生活条件 | 务工就业、其他
9 | 公共照明设施 | 扶罗镇 | 皂溪村 | 路灯复明工程 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 云溪、皂溪、丈溪新装路灯200盏 | 28 | 28 |  | 1 | 300 | 1200 | 1 | 60 | 300 | 改善群众生产生活条件 | 务工就业、其他
10 | 公共照明设施 | 扶罗镇 | 克寨村 | 横坡片路灯复明工程 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 新装太阳能路灯100盏 | 20 | 20 |  | 1 | 216 | 787 | 1 | 36 | 97 | 方便群众生产生活 | 务工就业、其他
11 | 公共照明设施 | 凉伞镇 | 绞寿 | 路灯安装 | 新建 | 2026.2 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 全村需要安装100盏路灯 | 10 | 10 | 0 | 1 | 310 | 1036 | 1 | 75 | 253 | 方便群众生产生活 | 务工就业、其他
12 | 公共照明设施 | 凉伞镇 | 坪南 | 岑西组至美岩冲组公路亮化工程。 | 新建 | 2026.3 | 2026.9 | 凉伞镇人民政府 | 岑西组至美岩冲组公路9公里的亮化工程路灯安装300盏。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 280 | 1000 | 1 | 85 | 280 | 方便群众生产生活 | 务工就业、其他
13 | 公共照明设施 | 鱼市镇 | 岩山村 | 公共照明设施 | 新建 | 2026. 10 | 2026.12 | 鱼市镇岩山村 | 安装公共照明设施-太阳能路灯40盏 | 10 | 10 |  | 1 | 280 | 650 |  |  |  | 改善农村夜间照明条件，解决夜间出行安全隐患问题。 | 带动劳务用工、长效管护利民机制、民生普惠机制
14 | 公共照明设施 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 公共照明设施 | 新建 | 2026. 10 | 2026.12 | 鱼市镇斗溪村 | 全村各组安装、维修公共照明设施共80盏 | 20 | 20 |  | 1 | 413 | 1533 |  |  |  | 改善农村夜间照明条件，解决夜间出行安全隐患问题。 | 带动劳务用工、长效管护利民机制、民生普惠机制
15 | 公共照明设施 | 鱼市镇 | 新桥村 | 公共照明设施 | 新建 | 2026. 10 | 2026.12 | 鱼市镇新桥村 | 安装公共照明设施40盏 | 10 | 10 |  | 1 | 324 | 1137 |  |  |  | 改善农村夜间照明条件，解决夜间出行安全隐患问题。 | 带动劳务用工、长效管护利民机制、民生普惠机制
16 | 公共照明设施 | 鱼市镇 | 光辉村 | 公共照明设施 | 新建 | 2026. 10 | 2026.12 | 光辉村委员会 | 新装太阳能路灯20盏 | 5 | 5 |  | 1 | 103 | 320 |  |  |  | 改善农村夜间照明条件，解决夜间出行安全隐患问题。 | 带动劳务用工、长效管护利民机制、民生普惠机制
17 | 公共照明设施 | 米贝苗族乡 | 练溪村 | 太阳能路灯安装 | 新建 | 2026.9 | 2026.11 | 县民政局 | 新装太阳能路灯70盏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 362 | 1158 | 1 | 113 | 437 | 方便群众生产生活 | 就业务工
18 | 公共照明设施 | 晃州镇 | 塘洞村 | 太阳能路灯安装 | 新建 | 2026.9 | 2026.11 | 县民政局 | 新装太阳能路灯70盏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 619 | 1927 | 1 | 78 | 252 | 方便群众生产生活 | 就业务工
| 四、易地搬迁后扶 | [8 empty] | 100 | 100
1 | 易地搬迁后扶 | 各乡镇 | 各乡镇 | 易地搬迁后扶配套建设 | 维修及新建 | 2026.01 | 2026.12 | 县发改局 | 安置点基础设施提质改造及维修 | 100 | 100 |  | 137 | 785 | 3000 | 84 | 785 | 3000 | 改善安置点居住环境 | 就业务工、其他
| 五、巩固三保障成果 | [8 empty] | 360 | 360
| （二）教育 | [8 empty] | 360 | 360
1 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新晃县 | 新晃县 | 雨露计划 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县农业农村局 | 完成中高职职业教育补助2400人次 | 360 | 360 |  | 137 | 2400 | 2400 | 84 | 2400 | 2400 | 为2400人次帮扶对象提供中高职职业教育补助，提高脱贫人口素质 | 就业务工 带动生产
备注：请严格对照以上八大类中的各类子项，分门别类申报项目，内容必须填写完整。

## 汇总表
附件1：
新晃县2026年度固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目分类汇总表
单位（盖章）： 单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 备注
|  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  | 受益村（个） | 受益户数 （户） | 受益人口数 （人）
|  |  |  | 衔接资金 | 其他财政资金
| 总 计 | 245 | 25801.55 | 20360.39 | 5441.16
| 一、产业发展 | 96 | 14775.75 | 9371.89 | 5403.86
| 1.生产项目 | 26 | 8646.66 | 4338.5 | 4308.16
| 2.加工流通项目 | 10 | 2265.7 | 1170 | 1095.7
| 3.配套设施项目 | 59 | 3783.39 | 3783.39
4.产业服务支撑项目
| 5.金融保险配套项目 | 1 | 80 | 80
| 二、就业项目 | 6 | 1319.3 | 1308 | 11.3
| 1.务工补助 | 2 | 660.3 | 660 | 0.3
| 2.就业培训 | 1 | 6 |  | 6
| 3.创业 | 2 | 5 |  | 5
4.乡村工匠
| 5.公益性岗位 | 1 | 648 | 648
| 三、乡村建设行动 | 141 | 9246.5 | 9220.5 | 26
| 1.农村基础设施 | 112 | 7635.3 | 7619.3 | 16
| 2.人居环境整治 | 11 | 1307.2 | 1305.2 | 2
| 3.农村公共服务 | 18 | 304 | 296 | 8
| 四、易地搬迁后扶 | 1 | 100 | 100
| 五、巩固三保障成果 | 1 | 360 | 360
| 2.教育 | 1 | 360 | 360