





晃农组发〔2026〕7号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组
关于下达2026年度中央第二批财政常态化帮扶资金项目计划的通知

各项目实施单位：
根据湖南省农业农村厅《关于下达2026年度中央财政常态化帮扶资金计划的通知》（湘农发〔2026〕27号）文件要求，结合我县常态化帮扶工作实际，经县委农村工作领导小组研究，现就2026年度中央第二批常态化帮扶资金项目计划及有关事项通知如下：
一、资金规模及项目安排
此次下达中央常态化帮扶资金共2396万元。其中开发式帮扶任务资金2172万元，用于生产发展1365万元，就业项目560万元，乡村建设行动47万元，易地搬迁后续扶持200万元；少数民族发展任务方向224万元，用于产业发展135万元，乡村建设行动89万元。
二、全面推行公开公示制度
常态化帮扶资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。
三、规范项目实施
各项目实施单位要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：1.2026年第二批中央常态化帮扶资金（开发式帮扶任
务）项目计划明细表
2.2026年第二批中央常态化帮扶资金（少数民族发展
任务方向）项目计划明细表
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附件1
2026年第二批中央常态化帮扶资金（开发式帮扶任务）项目计划明细表
	序号
	项目类别
	乡
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2172
	2172
	
	
	
	
	
	
	

	
	一、生产发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	1365
	1365
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）生产项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	565
	565
	
	
	
	
	
	
	

	1
	种养殖业基地
	新晃县
	新晃县
	到户产业奖补
	新建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	对全县发展种养殖业的帮扶对象给予奖补
	200
	200
	
	15
	1000
	3130
	激励低收入人群发展产业、增加收入
	带动生产
	

	2
	养殖业基地
	新晃县
	中寨镇
	计寨村、中寨居委会、祥冲村
	新建
	2026.6
	2026.12
	中寨镇人民政府
	生猪养殖基地建设
	200
	200
	
	3
	400
	1200
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
资产租赁
	

	3
	休闲农业与乡村旅游
	晃州镇
	两河口村
	休闲旅游基础设施建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	高密度养殖、休闲垂钓、中蜂养殖产业路等设施建设
	65
	65
	
	1
	300
	1050
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
资产租赁
	

	4
	种植业基地
	扶罗镇
	圭界村、桐木村、竹树村、伞寨村、红星村
	稻菜轮作种植基地建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	稻菜轮作种植基地设备购置
	100
	100
	
	5
	250
	1000
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
资产租赁
	

	
	（二）加工流通项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	

	1
	产地初加工和精深加工
	晃州镇
	大树湾等村
	黄精初加工建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	县林业局
	黄精初加工车间及配套设施
	300
	300
	
	10
	1500
	3200
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
资产租赁
	共享车间

	2
	产地初加工和精深加工
	晃州镇
	柏树林等村
	黄精精深建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	县林业局
	黄精精深加工车间及配套设施
	500
	500
	
	18
	2500
	6200
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
资产租赁
	

	
	二、就业项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）交通费补助
	
	
	
	
	
	
	
	
	560
	560
	
	
	
	
	
	
	

	1
	外出务工补助
	新晃县
	新晃县
	外出务工补助
	新建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	帮扶对象跨省务工交通补助
	560
	560
	
	137
	5000
	14000
	增加群众收入
	就业务工
	

	
	三、乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）农村基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	47
	47
	
	
	
	
	
	
	

	1
	产业路、资源路、旅游路
	晃州镇
	石坞溪村
	东魁杨梅种植基地
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	产业路建设
	47
	47
	
	2
	195
	920
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	
	四、易地搬迁后续扶持
	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	

	1
	易地搬迁集中安置区后续扶持
	各乡镇
	安置点所在村
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	新建
	2025.10
	2025.12
	县发展和改革局
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	200
	200
	
	
	
	
	
	就业务工
产业发展
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附件2
2026年第二批中央常态化帮扶资金（少数民族发展任务方向）项目计划明细表
	序号
	项目类别
	乡
（镇）
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效
目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	一、产业发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）生产项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	休闲农业与乡村旅游
	晃州镇
	两河口村
	湘黔边界铸牢中华民族共同体意识乡村旅游促“三交”配套设施建设
	新建
	2026.07
	2026.12
	县委统战部
	打深水井1口、修1座12立方米蓄水池及修建道路安全护栏等乡村旅游附属设施建设
	34
	34
	
	1
	565
	1801
	发展生产、增加农户、村集体经济收入
	带动生产
	

	2
	休闲农业与乡村旅游
	波洲镇
	柳寨村
	拦河坝（鱼鳞坝）建设项目
	新建
	2026.07
	2026.12
	波洲镇人民政府
	建设拦河坝（鱼鳞坝）一座，坝体长度约50米，宽度3米，高度1.8米，配套护坡、泄水、步梯等设施
	50
	50
	
	1
	641
	2296
	完善区域河道防洪泄水，有效改善河段生态环境，保障周边农田灌溉，打造河道亲水观景
	带动农业生产提质，稳定农户增收，就业务工、带动生产
	

	3
	休闲农业与乡村旅游
	波洲镇
	江口村
	江口村桂花岛和美村寨村容村貌建设项目
	新建
	2026.07
	2026.12
	波洲镇人民政府
	在江口村桂花岛景区沿河建设亲水平台露台，配套防护栏杆、防滑铺装等设施，完善景区功能，助力和美村寨建设。
	25
	25
	
	1
	202
	588
	完善景区服务功能，优化沿河景区风貌，增强旅游体验感。
	就业务工、带动生产
	

	
	（二）加工流通项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	产地初加工和精深加工
	鱼市镇
	大坝河村
	大坝河水厂提质升级及配套建设项目
	新建
	2026.07
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	制水设备更新提质、配套设施建设
	20
	20
	
	1
	509
	1970
	对村级产业提质升级，巩固村集体经济产业基础，增加村集体经济收入。
	就业务工
收益分红
	

	
	三、乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）农村基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	其他
	米贝乡
	练溪村、碧朗村、阿界村
	湘黔边界民族团寨基础补短板建设项目
	新建
	2026.07
	2026.12
	米贝乡人民政府
	团寨路灯安装465盏
	47
	47
	
	3
	1794 
	5548 
	完善团寨公共基础设施，覆盖群众夜间出行道路，消除村组主干道、团寨夜间出行安全隐患
	完善村寨照明，方便务农出行
	

	6
	小型农田水利设施建设
	晃州镇
	禾排村
	民族团寨基础补短板建设项目
	新建
	2026.07
	2026.12
	晃州镇人民政府
	团寨路灯安装120盏
	12
	12
	
	1
	220
	768
	改善村民夜间出行安全条件，激活乡村夜间生产生活。
	其他
	

	7
	小型农田水利设施建设
	凉伞镇
	花园村
	水毁设施建设
	新建
	2026.07
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	水毁设施修缮加固约270米
	30
	30
	
	1
	260
	1120
	改善农业灌溉条件，消除生产安全隐患
	带动农业生产，稳定农户增收
	

	8
	小型农田水利设施建设
	波洲镇
	洞坪村
	水毁设施修缮
	新建
	2026.7
	2026.12
	波洲镇人民政府
	灌溉水渠修缮约800米
	6
	6
	
	1
	105
	262
	完善农业灌溉条件，发展生产
	就业务工、带动生产
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中共新晃侗族自治县委农村工作领导             2026年7月21日印发
