晃农组发〔2026〕7号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

关于下达2026年度中央第二批财政常态化帮扶资金项目计划的通知

各项目实施单位：

根据湖南省农业农村厅《关于下达2026年度中央财政常态化帮扶资金计划的通知》（湘农发〔2026〕27号）文件要求，结合我县常态化帮扶工作实际，经县委农村工作领导小组研究，现就2026年度中央第二批常态化帮扶资金项目计划及有关事项通知如下：

一、资金规模及项目安排

此次下达中央常态化帮扶资金共2396万元。其中开发式帮扶任务资金2172万元，用于生产发展1365万元，就业项目560万元，乡村建设行动47万元，易地搬迁后续扶持200万元；少数民族发展任务方向224万元，用于产业发展135万元，乡村建设行动89万元。

二、全面推行公开公示制度

常态化帮扶资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。

三、规范项目实施

各项目实施单位要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：1.2026年第二批中央常态化帮扶资金（开发式帮扶任

务）项目计划明细表

2.2026年第二批中央常态化帮扶资金（少数民族发展

任务方向）项目计划明细表

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

2026年7月22日

附件1

2026年第二批中央常态化帮扶资金（开发式帮扶任务）项目计划明细表

| 序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2172 | 2172 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、生产发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365 | 1365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 | 565 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种养殖业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 到户产业奖补 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对全县发展种养殖业的帮扶对象给予奖补 | 200 | 200 |  | 15 | 1000 | 3130 | 激励低收入人群发展产业、增加收入 | 带动生产 |  |
| 2 | 养殖业基地 | 新晃县 | 中寨镇 | 计寨村、中寨居委会、祥冲村 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 生猪养殖基地建设 | 200 | 200 |  | 3 | 400 | 1200 | 增加群众收入 | 带动生产 就业务工 资产租赁 |  |
| 3 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 两河口村 | 休闲旅游基础设施建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 高密度养殖、休闲垂钓、中蜂养殖产业路等设施建设 | 65 | 65 |  | 1 | 300 | 1050 | 增加群众收入 | 带动生产 就业务工 资产租赁 |  |
| 4 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 圭界村、桐木村、竹树村、伞寨村、红星村 | 稻菜轮作种植基地建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 稻菜轮作种植基地设备购置 | 100 | 100 |  | 5 | 250 | 1000 | 增加群众收入 | 带动生产 就业务工 资产租赁 |  |
|  | （二）加工流通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 大树湾等村 | 黄精初加工建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县林业局 | 黄精初加工车间及配套设施 | 300 | 300 |  | 10 | 1500 | 3200 | 增加群众收入 | 带动生产 就业务工 资产租赁 | 共享车间 |
| 2 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 柏树林等村 | 黄精精深建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县林业局 | 黄精精深加工车间及配套设施 | 500 | 500 |  | 18 | 2500 | 6200 | 增加群众收入 | 带动生产 就业务工 资产租赁 |  |
|  | 二、就业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）交通费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外出务工补助 | 新晃县 | 新晃县 | 外出务工补助 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 帮扶对象跨省务工交通补助 | 560 | 560 |  | 137 | 5000 | 14000 | 增加群众收入 | 就业务工 |  |
|  | 三、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农村基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业路、资源路、旅游路 | 晃州镇 | 石坞溪村 | 东魁杨梅种植基地 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 产业路建设 | 47 | 47 |  | 2 | 195 | 920 | 增加群众收入 | 带动生产 就业务工 |  |
|  | 四、易地搬迁后续扶持 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 易地搬迁集中安置区后续扶持 | 各乡镇 | 安置点所在村 | 易地搬迁集中安置区后续扶持项目 | 新建 | 2025.10 | 2025.12 | 县发展和改革局 | 易地搬迁集中安置区后续扶持项目 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 就业务工 产业发展 |  |

附件2

2026年第二批中央常态化帮扶资金（少数民族发展任务方向）项目计划明细表

| 序号 | 项目类别 | 乡 （镇） | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效 目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 两河口村 | 湘黔边界铸牢中华民族共同体意识乡村旅游促“三交”配套设施建设 | 新建 | 2026.07 | 2026.12 | 县委统战部 | 打深水井1口、修1座12立方米蓄水池及修建道路安全护栏等乡村旅游附属设施建设 | 34 | 34 |  | 1 | 565 | 1801 | 发展生产、增加农户、村集体经济收入 | 带动生产 |  |
| 2 | 休闲农业与乡村旅游 | 波洲镇 | 柳寨村 | 拦河坝（鱼鳞坝）建设项目 | 新建 | 2026.07 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 建设拦河坝（鱼鳞坝）一座，坝体长度约50米，宽度3米，高度1.8米，配套护坡、泄水、步梯等设施 | 50 | 50 |  | 1 | 641 | 2296 | 完善区域河道防洪泄水，有效改善河段生态环境，保障周边农田灌溉，打造河道亲水观景 | 带动农业生产提质，稳定农户增收，就业务工、带动生产 |  |
| 3 | 休闲农业与乡村旅游 | 波洲镇 | 江口村 | 江口村桂花岛和美村寨村容村貌建设项目 | 新建 | 2026.07 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 在江口村桂花岛景区沿河建设亲水平台露台，配套防护栏杆、防滑铺装等设施，完善景区功能，助力和美村寨建设。 | 25 | 25 |  | 1 | 202 | 588 | 完善景区服务功能，优化沿河景区风貌，增强旅游体验感。 | 就业务工、带动生产 |  |
|  | （二）加工流通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 产地初加工和精深加工 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 大坝河水厂提质升级及配套建设项目 | 新建 | 2026.07 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 制水设备更新提质、配套设施建设 | 20 | 20 |  | 1 | 509 | 1970 | 对村级产业提质升级，巩固村集体经济产业基础，增加村集体经济收入。 | 就业务工 收益分红 |  |
|  | 三、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农村基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 米贝乡 | 练溪村、碧朗村、阿界村 | 湘黔边界民族团寨基础补短板建设项目 | 新建 | 2026.07 | 2026.12 | 米贝乡人民政府 | 团寨路灯安装465盏 | 47 | 47 |  | 3 | 1794 | 5548 | 完善团寨公共基础设施，覆盖群众夜间出行道路，消除村组主干道、团寨夜间出行安全隐患 | 完善村寨照明，方便务农出行 |  |
| 6 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 禾排村 | 民族团寨基础补短板建设项目 | 新建 | 2026.07 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 团寨路灯安装120盏 | 12 | 12 |  | 1 | 220 | 768 | 改善村民夜间出行安全条件，激活乡村夜间生产生活。 | 其他 |  |
| 7 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 花园村 | 水毁设施建设 | 新建 | 2026.07 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 水毁设施修缮加固约270米 | 30 | 30 |  | 1 | 260 | 1120 | 改善农业灌溉条件，消除生产安全隐患 | 带动农业生产，稳定农户增收 |  |
| 8 | 小型农田水利设施建设 | 波洲镇 | 洞坪村 | 水毁设施修缮 | 新建 | 2026.7 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 灌溉水渠修缮约800米 | 6 | 6 |  | 1 | 105 | 262 | 完善农业灌溉条件，发展生产 | 就业务工、带动生产 |  |

中共新晃侗族自治县委农村工作领导             2026年7月21日印发