（1）绩效管理评价工作开展情况。

- 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目实施主要内容：2021年决算项目支出为1567.23万元，其中：商品和服务支出324.01万元；资本性支出（基本建设）422.02万元，主要是酒店塘污水处理厂的建设205.13万元、标准化厂房基本设施建设216.89万元；资本性支出46.44万元，主要用于：酒店塘污水处理厂专用设备购置27.44万元、标准化厂房土地补偿及拆迁补偿19万元；对企业补助774.76万元，其中主要是用于企业保市场主体税费返还和中小企业服务平台运营服务及产业规划251.68万元；对园区耗能企业电价补贴补助支出523.08万元。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

根据年度重点和日常工作安排，根据“产业为本、基础先行、金融为器、规划引领、项目为王”的指导思路，各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破；根据《部门整体支出绩效评价指标》评分， 2021年度评价得分95分(详见附件)，部门整体支出绩效为“优秀”。主要绩效如下：

（一）经济性评价

预算配置方面：财政供养人员控制未超预算编制，在职人员控制率为82.5%；三公经费支出较预算节约46.53%，基本支出总额较上年增加3.57%。

预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，“三公经费”支出总额较上年增加0.83万元，较预算节约20.94万元，”三公经费”支出本年控制较好。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

1. 规划定位日趋精准。根据《湖南省“十四五”产业园区发展规划》找准我县主特产业定位，重点发展以新金属材料为主导，精细化工（含生物医药）为特色的专业化园区。完成调扩区产业发展规划、控划、规划环评编制，并获相关批复，正根据最新调整要求修改完善调扩区可行性研究报告，即将上报省发改委组织专家评审。

2. 创新平台初见成效。已建成湖南省中小微企业创业创新基地、新晃县中小企业公共服务平台、新晃工业集中区众创空间3个省级平台，正在申报省发改委双创示范基地，园区创新平台基础进一步夯实。

3. 招商项目来势向好。今年，园区签订入园项目12个，亿元以上项目3个，为博世康黄精产业园建设项目、上海五洲泰汇黄牛养殖及精深加工全产业链项目、杭州卢普生物抗肿瘤药物及抗菌药物研发及产业化项目；正在全力对接贵州重力科技环保公司、佛山天元陶瓷颜料公司等化工类“一主一特”企业，待新晃化工园区获批后签约落地。

4. 体制机制日臻完善。根据“五好”园区实施方案，制定绩效考核、务工人员子女就学等制度，进一步强化了服务效能，优化了营商环境；推进园区“大部制”改革，实现扁平化管理，进一步明确产业发展、招商引资等主责主业；推行第三方服务，通过聘请安全、环保、招商“管家”，为园区及企业提供“一体化”“专业化”“市场化”服务，逐步实现园区运营管理去“行政化”；完成政企分离，工投公司现逐步由融资为主转为开发经营为主，参与产业投资、土地开发、资产经营、资本运作等。

- 5. 发展形象稳步提升。园区目前已赋权到位，通过推行园区代办制，推动建立企业宁静日、企业营商环境评价、重点项目指挥长负责、工业用品优先采购等制度，推动完善化工项目准入审查管理机制、风险分级管控和隐患排查治理机制、警园警企联系制度，着力打造了优质的政务环境，同时成功创建怀化市平安园区，实现了园区服务再提速、发展环境再优化。

- 6. 抓化工园区申报。自2021年1月开始，开展了化工园区产业发展规划、化工园区总体发展规划、控制性详细规划、整体性安全风险评价、社会稳定性风险评价。目前，已完成第一轮专家组提出的6个问题的整改，所有申报资料已准备齐全，各类规划已齐备，正全力冲刺第二批省级化工园区评估认定申报工作。

- （三）项目产出及实现的社会效益

- 1. 加快金属新材料产业建设。华东硅锰、秦箭炉料各自完成1台12500KVA矿热炉技改升级并实现投产，华东硅锰新建1台12500KVA矿热炉技改项目已获环评批复，正在实施基础设施建设。

- 2. 加快钡化工产业链建设。支持现有钡盐企业完成技改升级，其中三鑫钡业硝酸钡新工艺生产线已建成并投产，高纯硝酸钡生产线正在技改升级中；鲁湘钡业新增投资1000万元的节能减排技改升级项目已完成设备安装调试，正在试产；新签约立晟科技年产8000吨氢氧化钡生产线和10000吨硬脂酸钡生产线，正在办理前期手续；正在加快钡渣全资源利用项目前期手续办理，项目建成后每年可处理20万吨各类钡渣，进一步完善了钡化工产业链。

- 3. 加快特色农产品精深加工产业建设。全力扶持湖南极之龙、复新龙脑等企业发展，着力打造龙脑“种—产—销”一体化模式，实现龙脑资源有效利用；新签约新五洲农业有限公司黄牛养殖及精深加工全产业链项目和湖南博世康中医药有限公司黄精加工产业园项目，建成后将进一步促进县域特色优势资源产业化发展。

- 4. 加快新能源及其装备产业建设。全力协助湖南锦程申报新能源特种车生产资质，即将获得省市场监督管理局批复，已具备量产条件；鼓励企业研发完成纯电动垃圾清运车、消杀车、扫地车，已具备批量供货条件，预计明年企业可实现正常化生产。

- 5. 抓营商环境优化。今年来按照“优化营商环境年”活动要求，始终以优化营商环境为抓手，以服务企业为宗旨，全力支持企业做大做强。一是积极兑现惠企奖励。积极筹措资金，兑现入园企业招商引资优惠政策和市、县两级保市场主体政策文件，今年共计兑现企业电价补贴、两税返还合计288万元。二是有效对接企业融资需求。协助企业申报“省县两级政信贷风险补偿”贷款，园区自强纸业、安翔科技、立晟新材、建新建材共获1500万元贷款。三是提升服务企业效能。全面推行帮代办制度，在县政务大厅设置园区综合窗口，安排专人为企业无偿提供代理代办服务，让企业省事省心，合计为立晟新材、安翔科技、大迈科技等38家企业代办消防验收、建设许可、企业入规等约40件手续办理事项。