## Sheet1
新晃侗族自治县2025年1-6月重点民生实事项目实施进度公示
一、省重点民生实事
实事项目名称 |  | 实事项目内容 |  |  | 责任单位 | 单位 | 任务指标 | 完成进度 |  | 全市平均 进度
序号 |  | 序号 | [5 empty] | 累计完成 | 完成率
一 | 促进教育高质量发展 | 1 | 更新义务教育学校设备 | 补充配置电脑 | 县教育局 | 台 | 668 | 503 | 75.3% | 61.52%
|  |  |  | 建设物理化学生物考室 |  | 个 | 9 | 6 | 66.67% | 62.05%
|  | 2 | 实施家庭教育指导服务“向阳花”行动 | 线上线下活动 | 县妇联 | 场次 | 30 | 30 | 100% | 88.87%
|  |  |  | 惠及家长数量 |  | 人 | 1200 | 1522 | 126.8% | 130.7%
二 | 促进高质量充分就业 | 3 | 统筹推进城乡就业 | 新增城镇就业人口 | 县人社局 | 人 | 2000 | 1187 | 59.35% | 52.38%
|  |  |  | 稳定脱贫人口务工规模 | 县农业农村局 | 万人 | 1.94 | 1.9898 | 102.6% | 103.7%
|  | 4 | 推动创业带动就业 | 开展职业技能和创业培训 | 县人社局 | 人 | 520 | 640 | 123.1% | 99.06%
|  |  |  | 新发放创业担保贷款 | 县人社局 | 万元 | 2000 | 1077.1 | 53.86% | 58.45%
三 | 提升居民健康水平 | 5 | 提升城乡居民基本公共卫生服务水平 | 实施家庭医生签约服务提升行动 | 县卫健局 | 万人 | 6.85 | 3.51 | 60.99% | 63.26%
|  |  |  | 开展提升乡村医生能力和服务行动 |  | 人 | 28 | 22 | 82.86% | 81.95%
|  | 6 | 开展“生命起点”守护行动 | 新生儿疾病免费筛查与诊断服务 |  | 人 | 1000 | 627 | 62.7% | 55.14%
|  | 7 | 推进二级以上公立医院检查结果互认共享 | 接口改造、平台接入、结果互认共享 |  | 家 | 3 | —— | 50% | 52.4%
|  | 8 | 促进职工医疗互助提质扩面 | 增加医疗互助职工人数 | 县总工会 | 人 | 9015 | 9033 | 100.2% | 102.4%
四 | 提升养老服务水平 | 9 | 开展“三湘怡养”提升行动 | 建设社区老年助餐服务点 | 县民政局 | 个 | 6 | 3 | 50% | 66.07%
五 | 提升困难群众救助水平 | 10 | 提升困难群体救助标准 | 提高城乡居民低保标准 |  | 不低于规定标准 |  | —— | 100% | 100%
|  |  |  | 提高残疾人“两项补贴”标准 |  |  |  | —— | 100% | 100%
|  |  |  | 提高孤儿基本生活保障标准 |  |  |  | —— | 100% | 100%
|  | 11 | 实施残疾人关爱行动 | 开展康复救助残疾儿童 | 县残联 | 人 | 20 | 15 | 75% | 67.76%
|  |  |  | 开展残疾人托养服务 |  | 人 | 50 | 57 | 114% | 87.29%
六 | 提升居民消费水平 | 12 | 推进农村寄递物流综合服务站建设 | 提高农村寄递物流综合服务站覆盖率 | 道路运输服务中心 | 个 | 110 | 110 | 100% | 70.13%
七 | 加强数字政务服务能力建设 | 13 | 实施数字惠民工程 | 高效办成一件事 | 政务服务中心 | % | 100% | —— | 51.65% | 51.65%
|  |  |  | 线上增效服务，一网通办率达90% |  | % | 90% | —— | 58% | 58%
|  |  |  | 社保卡“一卡通”场景应用覆盖率 | 县人社局 | % | 50% | —— | 50% | 50%
八 | 加强防灾减灾能力建设 | 14 | 实施消防安全基层基础进阶工程 | 在城区、中心乡镇建设基层消防站 | 县消防大队 | 个 | 1 | —— | 60% | 51.11%
|  |  |  | 为特困人员家庭安装无线感烟报警器 |  | 户 | 2351 | 428 | 59.1% | 59.54%
九 | 加强人居环境建设 | 15 | 实施城镇保障性安居工程 | 城镇老旧小区改造 | 县住建局 | 个 | 14 | 10 | 71.43% | 61.34%
|  |  |  | 建设电动自行车、电动摩托车充电端口 |  | 个 | 142 | 100 | 70.42% | 66.86%
|  |  |  | 改造城市危旧房 |  | 套 | 53 | 30 | 56.6% | 54.78%
|  | 16 | 推进电动汽车公共充电基础设施建设 | 新建电动汽车公共充电桩（车位） | 县发改局 | 个 | 14 | 10 | 71.43% | 86.47%
十 | 加强农业农村基础设施建设 | 17 | 开展新一轮农村公路提升行动 | 新增纳入交通部门管养范围农村道路 | 县交通局 | 公里 | 178 | —— | 50% | 50%
|  |  |  | 提质改造农村公路 |  | 公里 | 37 | 34.14 | 92.27% | 78.94%
|  | 18 | 提升农村水源保障及灌溉能力 | 继续实施恢复和改善灌溉面积 | 县水利局 | 亩 | 938 | 480 | 51.17% | 52.02%
|  |  |  | 继续新增蓄水能力 |  | 万方 | 43 | 22.8 | 53.02% | 51.21%
|  | 19 | 实施农村通信网络巩固提升工程 | 新建4G/5G基站 | 县商科工信局 | 个 | 58 | 48 | 82.76% | 75.63%
二、市重点民生实事
实事项目名称 |  | 实事项目内容 |  |  | 责任单位 | 单位 | 任务指标 | 完成进度 |  | 市平均 进度
序号 |  | 序号 | [5 empty] | 累计完成 | 完成率
一 | 改善教育教学条件 | 1 | 实施乡村义务教育学校达标工程 |  | 县教育局 | 所 | 2 | 1 | 50% | 74.17%
二 | 加快城市更新建设 | 2 | 开工住宅配套设施建设项目 | 开工建设城市污水管网 | 县住建局 | 公里 | 4 | 2.9 | 72.5% | 67.8%
|  |  |  | 开工建设燃气管网 |  | 公里 | 5 | 5 | 100% | 73.2%
三 | 保障道路通行安全 | 3 | 改造农村公路危桥 |  | 县交通局 | 座 | 4 | —— | 50% | 68.75%
四 | 提升办事服务效率 | 4 | 提升人社驿站质效 |  | 县人社局 | 家 | 2 | —— | 70% | 70%
五 | 加强农业设施建设 | 5 | 继续抓好高标准农田建设 |  | 县农业农村局 | 万亩 | 0.84 | 0.71 | 84.52% | 89.83%
六 | 提升安全守护能力 | 6 | 新建改造智能化摄像头 |  | 县公安局 | 个 | 350 | —— | 45% | 40%
七 | 加强电网工程建设 | 7 | 实施城市及农村电网改造升级工程 | 新建配变 | 国网新晃公司 | 台 | 11 | 6 | 54.55% | 58.1%
|  |  |  | 新建10千伏线路 |  | 公里 | 48 | 26.7 | 55.62% | 55.05%
新晃侗族自治县民生补短提质攻坚工作办公室 2025年7月7日