2019年度禾滩镇财政支出项目自评报告

根据《新晃侗族自治县财政局关于做好2020年度部门（单位）绩效评价工作的通知》（晃财绩〔2020〕19号）要求，我镇对2019年财政支出项目进行了绩效自评，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：新晃侗族自治县禾滩镇面积123.01平方公里，人口约为1.67万人。辖区有禾滩、进蚕、闪溪、大晏、龙兴、三江、姑召、岑贡、洛溪9个村，农业以水稻种植为主。

单位职能为落实国家政策方针，严格依法行政，加强政策引导，搞好市场监管；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；完成办理上级人民政府交办的其它事项。

2019年禾滩镇小扶贫项目组织实施主体是禾滩镇人民政府，项目实施主要内容为农村小型基础设施建设及农村三改两化一拆除财政奖补项目。

（二）项目预算情况：2019年我镇总共收到财政拨款项目资金200万元，所有财政项目资金均由财政局统筹安排，不直接将指标款下达给项目实施单位，资金使用实行请款制，根据项目进度向财政请款，财政核实后拨付。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：我镇2019年项目年度总体目标完成了禾滩镇村级小型基础设施建设，促进乡村经济发展，提高改善百姓生活水平；完善了禾滩镇村组道路等基础设施建设，全镇共计新修公路2610余米，改厨137户，改厕162户，改圈94户，拆除废旧房屋2329㎡，房前屋后硬化3756.84㎡，联户路硬化3424.5㎡，修建垃圾池12个，组道硬化2191.25m，砌堡坎192.5m³、停车场便桥维修264.3㎡，新修水井1口，修建机耕道228㎡，道路塌方清理2020m³。所有项目的实施禾滩镇9个村共有1611户受益，其中扶贫户438户。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：2019年我镇所有项目都严格按照上级要求进行项目申报，各村根据实际情况上报当年度需要做的项目，经过村级四议两公开对项目实施过程及结果进行公示公开。我镇汇总上报县里，建立项目库，根据上级部门的批复，根据各村项目实施情况统筹安排本年度的整合资金，所有过程都进行公示公告，提高项目实施的透明度。

（二）项目预算执行情况：2019年我镇总共收到项目财政预算资金200万元(其中7个村每村20万元，大晏村、闪溪村30万元）。2019年全年执行数196.75万元，执行率98.38%，项目预算结余3.25万元。

（三）项目资金实际使用情况：我镇2019年项目财政资金使用严格按照财经法律法规及扶贫项目报账资料执行核算，根据项目的完工验收率进行拨付，确保资金使用的合理性和合规性。

（四）项目资金管理情况：我镇项目财政资金由县财政局统筹整合管理，根据上级要求纳入扶贫专户管理，资金管理规范，严格按照扶贫账户专账核算，资金专款专用，严格执行国库集中支付，资金直接拨付给施工方。村级项目财政资金专款专用，严格执行村级“四议两公开”报账程序。

三、项目组织实施情况

项目资金指标文件下达后，我镇高度重视，立足实际，统一部署，组织实施全镇各村扶贫小型基础设施建设工程。按照相关要求，乡镇分管领导给予各村项目规划、组织指导工程实施，监督检查工程进度及质量的监督工作；扶贫站负责全乡各村项目的排查、建档、申报，会同各村做好项目规划、实施等统筹管理工作；财政所负责统筹、资金监管与拨付、协调、上报等工作。

项目完成后，有效解决了全镇各村基础设施薄弱的问题，特别是村组道路交通不便的问题，完善了我镇村级小型基础设施建设，进一步巩固我镇脱贫成果。促进乡村经济发展，提高改善百姓生活水平，改善农村生产生活条件，有效解决全镇人口出行难的问题，增加人民群众幸福感。为扶贫户创造更多的经济收益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1.项目的经济性分析：2019年我镇小扶贫项目资金共支付196.75万元。2019年全年执行数196.75万元，执行率98.38%。2019年下拨的扶贫项目财政资金全部用于扶贫项目库内的小型基础设施建设，未发现有违规支出，没有滥用资金和滞留资金的情况，项目报账材料保存完整。

2.项目的效率性分析：2019年我镇项目验收合格率 100%，项目完成及时率100%。

3.项目的有效性分析：我镇项目实施年度总体目标完善了我镇村级小型基础设施建设，促进乡村经济发展，提高改善百姓生活水平，改善农村生产生活条件，巩固了我镇脱贫成果，大大增加人民群众幸福感。贫困地区建制村通客车率达到100%；具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率达到100%；贫困地区居民出行平均缩短时间0.5小时；工程设计使用年限10年；2019年项目的实施，我镇有1611户受益，其中扶贫户438户；受益贫困人口满意度达到99%。

4.项目的可持续性分析：项目实施完成后，我镇积极对项目进行维护，各村有专人负责，保障项目的使用年限。并对未完工验收的项目，加快施工进度，尽快完成年度绩效目标。同时积极向上级相关部门汇报，尽可能的为我镇争取政策倾斜和资金支持，更好的完善我乡的基础设施建设。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。2019年我镇小扶贫项目建设财政资金200万元。2019年全年执行数196.75万元，执行率98.38%。因2019年12月底我乡还存在一些项目未完工验收，未及时报账的情况以及村级项目实施验收未达到项目建设的工程量等情况，导致我镇2019年项目财政资金结余3.25万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目实施完成后，我镇积极对已完工验收的项目进行维护，保障项目的使用年限。并对未完工验收的项目，督促加快施工进度，尽快完成年度绩效目标。同时积极向上级相关部门汇报，尽可能的为我镇争取政策倾斜和资金支持，更好的完善我乡的村级基础设施建设和提高人民生活水平。

（二）存在的问题及建议

我镇处于城镇连接的交通要道上，来往车辆较多，道路损坏严重，车辆通行受影响，基础设施还不够完善，而镇财政非常紧张。近年来，我镇得到上级资金的大力支持，乡村基础设施条件得到进一步的改善，农村生产生活条件得到提高。但还时存在道路建设补完善的问题，村级入组道路没有完全硬化，村级基础设施建设为全面完善，建议中央和省级财政加大对我镇基础设施建设资金的投入力度，加快对我镇村级道路、桥梁等基础实施建设，提高并改善人民群众的生产和生活水平，增加人民群众获得感、幸福感。