计生协关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3 个，共涉及资金98.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度整体支出、项目支出 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度 整体支出、项目支出 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“整体支出、项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出98.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况基本能按预期完成。

组织对“整体支出、项目支出”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出98.23 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看， 整体支出绩效评价情况基本能按预期完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91 分。项目全年预算数为98.23 万元，执行数为98.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年初财政批复部门预算74.51万元，实际总收入98.23万元，全部为财政拨款收入。上年结转0万元。

2023年度总支出98.2273万元，其中：本年支出合计98.2273万元，其中：基本支出：83.5273元（人员经费60.3095万元，公用经费23.2178万元），项目支出：14.7万元 占100%；按经济分类支出：工资福利支出60.3095万元，商品和服务支出18.6023万元，对个人和家庭的补助支出：5.1424万元，资本性支出1.0524万元。年末结转0万元。

发现的主要问题及原因：财务制度更加完善，资产管理不够严谨，业务素质希望更能提高。由于机构改革，乡镇从事计生协会工作人员不明确，工作人员业务不熟悉，工作推进迟缓。社会公众对政策知晓度低、对协会工作了解程度不高。部分乡镇和村（居）基层协会群众自治工作未实施到位，骨干会员联系户制度流于形式，不能真正发挥作用。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加大政策宣传力度，提高协会综合服务能力，进而提高社会公众政策知晓度。加大对基层群众自治工作实施方案的指导，充分发挥基层骨干会员的作用，不断提高计生协会服务能力。以后单位更应进一步加强内部管理，真正做到开源节流，厉行节约。

项目绩效自评综述：1、计划生育特殊家庭购买健康保险项目;2、计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目;3、2023年计划生育三结合项目 .

新晃县计生协2023年度省级专项资金共26.12万元，完成下拨资金25.53万元。1.2023年计划生育三结合项目预算资金13万元，实际支出13万元。项目绩效目标：（其中鱼市老黄冲水产养殖项目8万元、禾滩洛溪村乡村振兴项目5万元）,项目绩效评分表自评得分91分。完成预算的100% 。2.2023年计划生育特殊家庭购买综合保险项目预算资金8.55万元，实际支出8.16万元。项目绩效目标：完成省2023年健康保险财政补助项目工作，2023年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群（截止2023年12月，544人）。确保计生特殊人群得到健康保险保障。完成2023年新晃县独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险补助项目工作，项目绩效评分表自评得分93分。完成预算的95.43% .3.2023年计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目4.57万元，实际补贴6.54万元。项目绩效目标：落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2023年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群（截止2022年12月，36人次）。确保大病住院的计生特殊人群按规定得到护理补贴，项目绩效评分表自评得分94分。完成预算的143.1% 。

存在的问题及原因分析

1、由于机构改革，乡镇从事计生协会工作人员不明确，工作人员业务不熟悉，工作推进迟缓。

2、社会公众对政策知晓度低、对协会工作了解程度不高。

3、部分乡镇和村（居）基层协会群众自治工作未实施到位，骨干会员联系户制度流于形式，不能真正发挥作用。

4.因为财政经费紧张，资金有时不能按时到位。

下一步改进措施：

1、加大政策宣传力度，提高协会综合服务能力，进而提高社会公众政策知晓度。

2、 加大对基层群众自治工作实施方案的指导，充分发挥基层骨干会员的作用，不断提高计生协会服务能力。

其他需要说明的问题：

1、计划生育特殊家庭购买综合保险项目8.55万元，实际购买8.16万元。我县的特殊家庭人数为544人，所以实际购买数为8.16万元，多余的资金留给下年用。

2、计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目4.57万元，完成补贴6.54万元。我县乡镇上报住院人数为36人，实际补贴数为6.54万元，欠的资金用历年留下的。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量2个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。