附件2-2

2024年度新晃县鱼市镇晏家完全小学学校校营养改善计划项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） |  | 项目名称 | 营养改善计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 新晃侗族自治县鱼市镇晏家完全小学学校 |  | 项目负责人 | 申惠文 | 联系电话 | 18607459616 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  |  | 12 |  | 8.29 |  | 69.08% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为8.29÷12=69.08%。根据实际情况评分 |  |  |  | 7 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 本项目建立了专项资金项目管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 产出目标：改善农村学生生活水平，为教育教学提供保障计10分。 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 产出时效：营养改善计划经费项目资金按时拨付到位，计10分。 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本控制：营养改善计划经费12万元，按照控制数执行，计10分。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 项目效益：提升农村义务教育学生营养水平，计20分 |  |  |  | 20 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度：满意度达到95% |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 97 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 97 |  |
| 评价结果 |  | ☑ 优秀 90分≤得分≤100分； □ 良好 80分≤得分＜90分； □ 较差 60分≤得分＜80分； □ 差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |

单位负责人）：申惠文      项目负责人： 申惠文    填表日期：2025年4月8日

附件2-3

2024年度新晃县鱼市镇晏家完全小学学校营养改善计划项目支出绩效自评报告

一、基本情况

1、通过晃财教转〔2024〕0042号农村义教学生营养改善计划补助资金12万元，全部拨付到位。

2、资金投入和使用情况

截止2024年12月，我校营养改善计划项目资金12万元全部拨付到位，到位率为100%。

项目资金执行情况：截止2024年12月，本年度支付营养改善计划项目资金8.29万元，执行率为69.08%。

项目实施情况：在项目实施期内确保了项目的资金充足保障了该年度营养改善计划的顺利开展，完成农村学生生活水平改善，为教育教学提供保障确保了项目的资金充足保障了该年度营养改善计划的顺利开展。

项目绩效目标：（1）农村义务教育学生享受营养改善计划，覆盖率达100%，受益对象认定准确性达100%；加大力度宣传营养改善计划政策，提高政策知晓率，受助对象满意度达90%以上；（2）建立完整的资金保障机制，按照营养改善计划补助标准及补助人数足额及时配套各级财政资金；（3）严格审核受益学生的认定流程，加强对营养改善计划受益学生的动态管理；（4）完善项目管理制度建设，规范过程管理，保障食品安全，加强营养健康教育，进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：在项目期内充分合理使用预算，避免出现专项资金滞留及挪用等违规违纪行为。通过评价进一步客观地反映政策的执行情况、履职情况、项目实施情况和效果。分析营养改善计划政策的精准有效实施情况、资金到位及管理情况、绩效目标完成情况。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构强化支出责任，提高财政资金的导向作用提供支撑。

评价对象：营养改善计划资金项目。

- 评价范围：包括2024营养改善计划专项资金及项目实施情况。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差

（三）绩效评价工作过程：认真参照项目绩效评分标准，对执行情况逐项进行量化评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2025〕1号）等文件要求，我校成立了绩效自评工作小组，对营养改善计划项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分90分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：通过晃财教转〔2024〕0042号在年初对该项专项经费认真列好支出预算，严格按照专项资金管理制度保证资金及时足额发放到位。

（二）项目过程情况：此项项目资金严格按照专项资金管理办法，按规定控制资金使用范围。资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、违规使用等情况。

（三）项目产出情况：

产出目标：进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平。

产出数量：受益学生覆盖率方面。根据实地调研情况统计，2024年受益学生覆盖率为100%。

产出时效：完成本年营改计划，提升农村义务教育学生的健康水平。

成本控制：营养改善计划12万元，按照控制数严格执行。

（四）项目效益情况：减轻受益学生家庭经济负担方面。根据调查问卷统计，认为享受营养改善计划对减轻家庭经济负担“有帮助”。良好饮食习惯养成方面。结合实地调研和调查问卷结果，通过营养改善计划的实施，在帮助受益学生养成按时吃饭、不浪费粮食、不挑食等饮食习惯方面有促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：专款专用，保障营养改善计划发放到位，提高农村义务教育学生的健康水平。

- 有关建议

（一）完善资金测算，细化项目实施内容

一是建议坚持以需求为导向，根据具体资金支出方向，结合项目性质和特点，进一步完善项目完善资金测算，确保资金发挥效益。二是建议根据项目实施总体目标，结合项目具体实施内容和资金支出方向，细化项目资金支出，科学制定项目实施方案，确保资金的有效利用和最大化效益。

（二）严格执行项目管理制度，提高管理规范

建议以过程监管为着力点，进一步加强项目实施管理。建议主管部门及时更新资金管理办法，提高资金使用效益；建议主管部门及项目实施单位健全项目建设管理长效机制，完善项目实施过程中涉及的人力、档案建设等相关制度体系，提高制度建设的完备性，确保项目实施内容完整、程序合规、资金使用规范等。建议每年及时组织人员督促该项目及时归档档案资料。

（三）加强项目绩效管理，夯实绩效管理基础

一是提高绩效评价的重视程度。加强预算部门绩效意识，提高财政项目资金使用绩效和科学化精细化管理水平。建立健全绩效管理办法，进一步明确部门单位预算绩效管理责任，为全面推进绩效管理工作提供制度支撑。二是提高预算绩效管理的精准度。在设定预算绩效指标时，对绩效目标完整性、合理性、针对性、可操作性进行评估，结合项目的具体情况进行细化，持续完善财政绩效评价指标体系，充分体现项目的数量、质量、时效、成本等关键指标，并使指标设定更加精确、可衡量。三是扎实做好绩效管理基础工作，严格按照规范实施部门自评，确保绩效自评工作质量。结合年度阶段性工作计划和预算绩效管理要求，组织预算绩效政策业务培训，增强业务人员实操能力，提升绩效管理业务水平。

七、其他需要说明的问题

无

新晃侗族自治县鱼市镇晏家完全小学学校

2025年4月8日

附件2-1

2024年度新晃县项目绩效自评计分标准

| 评价内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完为止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经政府批准，或未受委托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。 2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣0.8分；设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的，各扣0.7分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。 3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的，不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的，不得分。 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率S≥95%，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完为止。 |
| 项目组织 管理水平 | 10 | 1、建立健全项目管理制度，得4分。 2、严格执行项目管理制度，得6分。其中，购买商品、工程和服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的，不得分。 |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 资金支出合理合规比率=（项目资金支出-不合理合规资金支出）/项目资金支出×100%。 不合理合规资金支出是指项目资金支出超出项目预算范围，与本项目预算不相符、无关或不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。 资金支出合理合规比率S=100%，得满分；每下降1%，扣1分，扣完为止。 |
| 项目 产出 | 30 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 |
| 项目效益 （效果） | 20 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 |
| 服务对象满意度 | 10 | 服务对象满意度计分： 90%≤满意度≤100%记10分， 80%≤满意度<90%记8分， 70%≤满意度<80%记6分， 60%≤满意度<70%记4分， 满意度<60%记0分。 |