附件2-2

2024年度新晃侗族自治县统计局城乡住户与生活状况调查项目

支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） |  | 项目名称 | 城乡住户收支与生活状况调查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 统计局 |  | 项目负责人 | 杨蓉 | 联系电话 | 0745-6222248 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  |  | 60 |  | 40.81 |  | 68% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行40.81/60*100率为68.1%。 |  |  |  | 0 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 本项目建立了专项管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 产出质量：城乡住户收支与生活状况调查率达90%得10分 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 产出数量：达成参与上级安排的城乡住户收支与生活状况调查 得5分 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 产出时效：确保新晃县城乡居民可支配收入情况及小微企业及规下企业收支情况 得5分 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 成本控制：城乡住户收支与生活状况调查投入不超过预算得10分 |  |  |  | 10 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 社会效益指标：数据时效性提升，数据准确性提高及统计工作的效优化等项目顺利推进 |  |  |  | 20 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 92 |  |

单位负责人（签字）：姚俊波     项目负责人（签字）：杨蓉    填表日期：2025年 3 月19日

附件2-3

2024年度新晃侗族自治县统计局项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：统计全县粮食、牲畜、人均可支配情况，小微企业及规下企业收入情况，了解全县生活水平做出合理的评价。该项目的年初预算资金为60万元。截止2024年12月31日，本年度支付项目资金为40.81万元。预算执行率为68.1%。

（二）项目绩效目标：本单位的城乡住户和生活状况调查工作，该项目主要是完成规定统计全县粮食、牲畜、人均可支配情况，小微企业及规下企业收入情况，了解全县生活水平做出合理的评价。截止2024年12月31日完成率达到100%。联网直报企业培训满意度达到95%以上。在项目计划期间内，较好地满足城乡住户和生活状况调查及上报，做实统计台账资料，提升基层统计数据质量的需求。.

二、绩效评价工作开展情况

1. 明确评价主体与对象：本单位的城乡住户和生活状况调查工作，该项目主要是完成规定统计全县粮食、牲畜、人均可支配情况，小微企业及规下企业收入情况，了解全县生活水平做出合理的评价。

2. 确定评价指标体系：从数据质量、报送效率、成本效益、企业满意度等维度构建指标体系。例如数据质量方面，考察数据的准确性、完整性、一致性；报送效率关注报送及时率、逾期率；成本效益评估系统建设维护成本、人力投入与产出的数据价值；企业满意度通过问卷调查企业对直报工作流程、系统易用性等方面的感受 。

3. 制定评价方法与标准：采用定量与定性相结合的方法。定量上，如报送及时率=按时报送企业数量÷应报送企业总数×100% ，设置95%及以上为优秀、85%-95%为良好、70%-85%为合格、70%以下为不合格的标准；定性上，通过专家打分、企业访谈等方式对系统易用性等难以量化的指标进行评价。

4、绩效评价工作过程：认真参照项目绩效评分标准，对执行情况逐项进行量化评分。

- 综合评价情况及评价结论

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2025〕1号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对企业联网直报培训工作项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分90分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：通过预算转指标（2024）0008号联网直报企业培训工作60万元，晃财预内〔2024〕0500号，晃财预内〔2024〕0045号增加预算资金0万元，共计40.81万元预算资金指标下达到位。在年初对该项专项经费认真列好支出预算，严格按照专项资金管理制度保证资金及时足额发放到位。

（二）项目过程情况：城乡住户收支与生活状况调查项目旨在全面、准确地了解城乡居民的收入、支出以及生活状况，为政府制定民生政策、研究经济社会发展趋势提供关键数据支撑。

- （三）项目产出情况

产出时效：保障城乡住户收支与生活状况的统计工作的完成。

产出数量：达成参与上级安城乡住户收支与生活状况的统计工作。

产出质量：城乡住户收支与生活状况完成率达90%。

成本控制：城乡住户收支与生活状况成本投入不超过预算。

（四）项目效益情况：该项目主要是完成规定统计全县粮食、牲畜、人均可支配情况，小微企业及规下企业收入情况，了解全县生活水平做出合理的评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：专款专用，高效完成城乡住户收支与生活状况的统计工作。

存在的问题：无。

原因分析：无

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

无

新晃侗族自治县统计局（签章）

2025年3月19日

附件3-1

2024年预算支出绩效自评完成情况汇总表

主管部门（盖章）：          填报人：徐慧           联系电话：13647455100

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目资金情况 |  |  | 自评分数 | 自评等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算总金 额 | 其中： 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算 安排 | 实际 支出 |  |  |  |
| 一、项目绩效自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新晃县统计局 | 城乡住户收支与生活状况调查 | 60 | 60 | 40.18 | 92 | 优秀 |  |
| 2 | 新晃县统计局 | 第五次经济普查 | 140 | 140 | 133.64 | 98 | 优秀 |  |
| 3 | 新晃县统计局 | 劳动力调查 | 10 | 10 | 10 | 98 | 优秀 |  |
| 4 | 新晃县统计局 | 离退休人员生活补助 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 99 | 优秀 |  |
| 5 | 新晃县统计局 | 联网直报企业培训 | 75 | 75 | 63.7 | 95 | 优秀 |  |
| 6 | 新晃县统计局 | 专项业务经费项目 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 95 | 优秀 |  |
| 二、部门（单位）整体支出绩效自评： 部门（单位）：新晃侗族自治县统计局 自评分数：94 自评等级：优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评价等级划分如下

优秀  90分≤得分≤100分；良好  80分≤得分＜90分；较差  60分≤得分＜80分；差  得分＜60分