附件2-2

2024年度新晃侗族自治县统计局第五次经济普查工作项目

支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） |  | 项目名称 | 第五次经济普查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 统计局 |  | 项目负责人 | 肖明华 | 联系电话 | 0745-6222248 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为95.46%。 |  |  |  | 8 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 本项目建立了专项管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 产出质量：第五次经济普查完成率达95.46%得10分 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 产出数量：达成参与上级安排的第五次经济普查任务数 得5分 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 产出时效：确保新晃县企业收入情况一手资料得5分 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 成本控制：第五次经济普查投入不超过预算得10分 |  |  |  | 10 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 社会效益指标：数据时效性提升，数据准确性提高及统计工作的效优化等项目顺利推进 |  |  |  | 20 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 98 |  |

单位负责人（签字）：姚俊波     项目负责人（签字）：肖明发    填表日期：2025年 3 月19日

附件2-3

2024年度新晃侗族自治县统计局项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：本单位的第五次经济普查工作，全面调查中国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展等方面的新进展，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。该项目的年初预算资金为140万元。截止2024年12月31日本年度支付项目资金为133.64万元,预算执行率为95.46%。

（二）项目绩效目标：全面调查中国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展等方面的新进展，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。截止2024年12月31日完成率达到100%。第五次经济普查满意度达到95%以上。在项目计划期间内，较好地满足第五次经济普查满意度上报，做实统计台账资料，提升基层统计数据质量的需求。.

二、绩效评价工作开展情况

1. 构建评价指标体系：从数据质量、工作效率、成本效益、普查对象满意度等维度构建全面的评价指标体系。在数据质量上，关注数据准确性、完整性、一致性；工作效率考量普查各阶段任务完成的及时性；成本效益评估普查资源投入与成果产出的关系；普查对象满意度通过问卷调查了解普查对象对普查工作流程、人员服务态度等方面的感受。

2. 确定评价方法：采用定量与定性相结合的方法。定量方面，设置明确的量化指标及计算方式，如数据差错率=差错数据量÷总数据量×100% ，用以精确衡量相关绩效。定性方面，通过专家评审、实地访谈等方式，对难以量化的指标，如普查宣传效果、组织协调工作的顺畅度等进行综合评价。

3. 组建评价团队：由统计部门、财政部门、审计部门以及相关领域专家共同组成评价小组。统计部门提供普查工作专业知识和数据；财政部门评估资金使用效率和合规性；审计部门确保普查工作依法依规开展；专家凭借专业视角提供独立、客观的意见，保障评价工作的全面性和专业性。

4、绩效评价工作过程：认真参照项目绩效评分标准，对执行情况逐项进行量化评分。

- 综合评价情况及评价结论

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2025〕1号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对第五次经济普查项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分90分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：通过预算转指标（2024）0008号联网直报企业培训工作140万元，晃财预内〔2024〕0500号，晃财预内〔2024〕0045号增加预算资金0万元，共计133.64万元预算资金指标下达到位。在年初对该项专项经费认真列好支出预算，严格按照专项资金管理制度保证资金及时足额发放到位。

（二）项目过程情况：1. 数据收集：一方面从第五次经济普查统后台提取企业报送数据的时间、修改记录等客观数据；另一方面向企业发放调查问卷，收集企业在直报过程中遇到的问题、对系统的改进建议等主观反馈 。

2、实地核查：对部分企业进行实地走访，查看企业统计工作台账、原始凭证，核实联网直报数据与企业实际经营数据是否一致，检查企业统计人员配备、培训情况等 。

3、 综合评价：评价小组根据收集的数据和实地核查情况，对照评价指标体系和标准，对每个企业的第五次经济普查工作进行打分评级，同时对整体联网直报工作进行综合分析

- （三）项目产出情况

产出时效：保障当年第五次经济普查工作的完成。

产出数量：达成参与上级安排第五次经济普查工作。

产出质量：第五次经济普查工作完成率达90%。

成本控制：第五次经济普查工作成本投入不超过预算。

（四）项目效益情况：该项目主要是完成规定湖南省第五次全国经济普查各项具体工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：专款专用，保障湖南省第五次全国经济普查工作高效完成。

存在的问题：无。

原因分析：无

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

无

新晃侗族自治县统计局（签章）

2025年3月19日

附件3-1

2024年预算支出绩效自评完成情况汇总表

主管部门（盖章）：          填报人：徐慧          联系电话：13874521039

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目资金情况 |  |  | 自评分数 | 自评等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算总金 额 | 其中： 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算 安排 | 实际 支出 |  |  |  |
| 一、项目绩效自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新晃县统计局 | 第五次经济普查 | 140 | 140 | 133.64 | 98 | 优秀 |  |
| 二、部门（单位）整体支出绩效自评： 部门（单位）：新晃县统计局 自评分数：95 自评等级：优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评价等级划分如下

优秀  90分≤得分≤100分；良好  80分≤得分＜90分；较差  60分≤得分＜80分；差  得分＜60分