附件2-2

2024年度新晃侗族自治县统计局联网直报企业培训工作项目

支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | （盖章） |  | 项目名称 | 联网直报企业培训 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 统计局 |  | 项目负责人 | 杨智君 | 联系电话 | 0745-6222248 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  | 64.2 | 75 |  | 61.3 |  | 87.63 |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为87.63%。 |  |  |  | 5 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 本项目建立了专项管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 产出质量：联网直报完成率达90%得10分 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 产出数量：达成参与上级安排的联网直报任务数 得5分 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 产出时效：确保新晃县企业收入情况一手资料得5分 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 成本控制：联网直报企业培训投入不超过预算得10分 |  |  |  | 10 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 社会效益指标：数据时效性提升，数据准确性提高及统计工作的效优化等项目顺利推进 |  |  |  | 20 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 95 |  |

单位负责人（签字）：姚俊波     项目负责人（签字）：杨志军    填表日期：2025年 3 月19日

附件2-3

2024年度新晃侗族自治县统计局项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：本单位的联网直报企业培训工作，该项目主要是完规定联网企业数据上报，做实统计台账资料，提升基层统计数据质量。该项目的年初预算资金为75万元，上年度结转64.2万元。截止2024年12月31日，上年度结转下支付2.4万元，完成率为3.74%，本年度支付项目资金为61.3万元。预算执行率为87.63%。

（二）项目绩效目标：本单位的联网直报企业培训工作，该项目主要是完规定联网企业数据上报，做实统计台账资料，提升基层统计数据质量，截止2024年12月31日完成率达到100%。联网直报企业培训满意度达到95%以上。在项目计划期间内，较好地满足联网企业数据上报，做实统计台账资料，提升基层统计数据质量的需求。.

二、绩效评价工作开展情况

1. 明确评价主体与对象：由统计部门联合财政、审计等相关部门，组成绩效评价小组。评价对象涵盖参与联网直报的各类企业，包括规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业、资质以上建筑业及房地产业企业等。

2. 确定评价指标体系：从数据质量、报送效率、成本效益、企业满意度等维度构建指标体系。例如数据质量方面，考察数据的准确性、完整性、一致性；报送效率关注报送及时率、逾期率；成本效益评估系统建设维护成本、人力投入与产出的数据价值；企业满意度通过问卷调查企业对直报工作流程、系统易用性等方面的感受 。

3. 制定评价方法与标准：采用定量与定性相结合的方法。定量上，如报送及时率=按时报送企业数量÷应报送企业总数×100% ，设置95%及以上为优秀、85%-95%为良好、70%-85%为合格、70%以下为不合格的标准；定性上，通过专家打分、企业访谈等方式对系统易用性等难以量化的指标进行评价。

4、绩效评价工作过程：认真参照项目绩效评分标准，对执行情况逐项进行量化评分。

- 综合评价情况及评价结论

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2025〕1号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对企业联网直报培训工作项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分90分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：通过预算转指标（2024）0008号联网直报企业培训工作75万元，晃财预内〔2024〕0500号，晃财预内〔2024〕0045号增加预算资金0万元，共计75万元预算资金指标下达到位。在年初对该项专项经费认真列好支出预算，严格按照专项资金管理制度保证资金及时足额发放到位。

（二）项目过程情况：1. 数据收集：一方面从联网直报系统后台提取企业报送数据的时间、修改记录等客观数据；另一方面向企业发放调查问卷，收集企业在直报过程中遇到的问题、对系统的改进建议等主观反馈 。

2、实地核查：对部分企业进行实地走访，查看企业统计工作台账、原始凭证，核实联网直报数据与企业实际经营数据是否一致，检查企业统计人员配备、培训情况等 。

3、 综合评价：评价小组根据收集的数据和实地核查情况，对照评价指标体系和标准，对每个企业的联网直报工作进行打分评级，同时对整体联网直报工作进行综合分析

- （三）项目产出情况

产出时效：保障当年联网直报企业培训工作完成。

产出数量：达成参与上级安排联网直报企业培训。

产出质量：联网直报企业培训完成率达90%。

成本控制：联网直报企业培训成本投入不超过预算。

（四）项目效益情况：该项目主要是完规定联网企业数据上报，做实统计台账资料，提升基层统计数据质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：专款专用，保障企业联网直报的工作高效完成

存在的问题：无。

原因分析：无

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

无

新晃侗族自治县统计局（签章）

2025年3月19日

附件3-1

2024年预算支出绩效自评完成情况汇总表

主管部门（盖章）：          填报人：杨银兰           联系电话：13647455100

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目资金情况 |  |  | 自评分数 | 自评等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算总金 额 | 其中： 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算 安排 | 实际 支出 |  |  |  |
| 一、项目绩效自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 征收安置事务中心 | 征地拆迁工作项目 | 379.27 | 379.27 | 107.05 | 90 | 优秀 |  |
| 二、部门（单位）整体支出绩效自评： 部门（单位）：征收安置事务中心 自评分数：95 自评等级：优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评价等级划分如下

优秀  90分≤得分≤100分；良好  80分≤得分＜90分；较差  60分≤得分＜80分；差  得分＜60分