





晃农组发〔2026〕13号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组
关于调整2026年度部分中央、省常态化帮扶
资金计划的通知

各有关项目实施单位：
根据中央、省常态化帮扶资金管理办法，结合我县工作实际，经研究，现对2026年度部分中央、省常态化帮扶资金计划调整有关事项通知如下：
一、调整资金规模及项目安排
（一）调整规模
此次资金调整规模共1904万元，其中中央第一批资金728万元，中央第二批资金1000万元；省第二批资金100万元；省第四批资金50万元；第五批资金26万元。
（二）项目安排
1. 将中央第一批资金中公益性岗位648万元，调整为公益性岗位272.1万元，到户产业奖补375.9万元。
2. 将中央第二批资金中易地搬迁后续扶持200万元，调整为易地搬迁后续扶持65万元，到户产业奖补135万元。
3. 将中央第一批资金小额信贷贴息80万元调整为产业奖补20万元，跨省务工一次性交通补贴30万元，小额信贷贴息30万元。
4. 将中央第二批资金中黄精初加工建设300万元，受益乡镇调整为晃州镇等；受益村数由10个村调整为7个村。
5. 将中央第二批资金中黄精精深加工车间及配套设施500万元，受益乡镇调整为晃州镇等，受益村数由18个村调整为11个村。
6. 将省级第二批资金中龙脑樟加工生产线建设100万元，调整为龙脑樟产业链建设100万元，责任单位由产业开发区管理委员会、晃源集团调整为县林业局，受益村数由1个村调整为3个村。
7. 将省级第四批资金中稻菜轮作种植基地设备购置50万元，调整为榨菜腌制设施建设50万元，项目实施地点调整为新寨村、伞寨村。
8. 将省级第五批资金山塘清淤维修工程中凉伞镇山塘清淤维修工程由7座调整为4座，波洲镇由2座调整为3座，林冲镇由4座调整为6座。
二、全面推行公开公示制度
常态化帮扶资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。
三、规范项目实施
各项目实施单位要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》和《湖南省财政常态化帮扶资金管理办法》等规定，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：新晃县2026年度中央、省常态化资金项目调整变更计
划明细表
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附件
新晃县2026年度中央、省常态化资金项目调整变更计划明细表
	原项目
	申请调整变更后新项目
	项目主管部门

	序号
	乡镇
	村名称
	项目
类别
	项目名称
	项目建设内容及规模
	原项目文号
	项目投入（万元）
	乡镇
	村名称
	项目类别
	项目名称
	项目建设内容及规模
	项目投入（万元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	财政资金
	自筹资金
	
	
	
	
	
	合计
	财政资金
	自筹资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	1904
	1904
	
	
	
	
	
	
	1904
	1904
	
	

	1
	各乡镇
	各行政村
	就业项目
	开发公益岗
	开发帮扶对象公益性岗位900人
	晃农组发〔2026〕5号
	648
	648
	
	各乡镇
	各行政村
	生产发展
	种养殖业基地
	对全县发展种养殖业的帮扶对象给予奖补
	375.9
	375.9
	
	县农业农村局

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	就业项目
	开发公益岗
	开发帮扶对象公益性岗位900人
	272.1
	272.1
	
	县农业农村局

	2
	各乡镇
	安置点所在村
	易地搬迁后续扶持
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	晃农组发〔2026〕7号
	200
	200
	
	各乡镇
	安置点所在村、各行政村
	易地搬迁后续扶持
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	65
	65
	
	县发改局

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	生产发展
	种养殖业基地
	对全县发展种养殖业的帮扶对象给予奖补
	135
	135
	
	县农业农村局

	3
	各乡镇
	各行政村
	金融保险配套项目
	小额贷款贴息
	小额贷款贴息
	晃农组发〔2026〕5号
	80
	80
	
	各乡镇
	各行政村
	生产发展
	种养殖业基地
	对全县发展种养殖业的帮扶对象给予奖补
	20
	20
	
	县农业农村局

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	各乡镇
	各行政村
	就业项目
	外出务工一次性交通补贴
	跨省外出务工一次性交通补贴
	30
	30
	
	县农业农村局

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	各乡镇
	各行政村
	金融保险配套项目
	小额贷款贴息
	小额贷款贴息
	30
	30
	
	县农业农村局

	4
	晃州镇
	柏树林等村
	产地初加工和精深加工
	黄精精深建设
	黄精精深加工车间及配套设施
	晃农组发〔2026〕7号
	500
	500
	
	
	
	产地初加工和精深加工
	黄精精深建设
	黄精精深加工车间及配套设施
	500
	500
	
	县林业局

	5
	晃州镇
	大树湾等村
	产地初加工和精深加工
	黄精精深建设
	黄精初加工建设
	晃农组发〔2026〕7号
	300
	300
	
	晃州镇等
	大树湾等7个村
	产地初加工和精深加工
	黄精初加工建设
	黄精初加工车间及配套设施
	300
	300
	
	县林业局

	6
	鱼市镇
	前锋联合村
	产地初加工和精深加工
	龙脑樟初加工
	龙脑樟加工生产线建设
	晃农组发〔2026〕8号
	100
	100
	
	鱼市镇
	前锋联合村等3个村
	产地初加工和精深加工
	龙脑樟产业链建设
	龙脑樟产业链建设
	100
	100
	
	县林业局

	7
	扶罗镇
	圭界村
桐木村
竹树村
伞寨村
红星村
	种植业基地
	稻菜轮作种植基地建设
	稻菜轮作种植基地设备购置
	晃农组发〔2026〕8号
	50
	50
	
	扶罗镇
	新寨村
伞寨村
	种植业基地
	稻菜轮作种植基地建设
	榨菜腌制设施建设
	50
	50
	
	扶罗镇人民政府

	8
	波洲镇
	坳背村
	小型农业水利设施
	波洲镇2026年山塘清淤维修工程
	清淤维修山塘2座
	晃农组发〔2026〕8号
	4
	4
	
	波洲镇
	坳背村
波洲村
	小型农业水利设施
	波洲镇2026年山塘清淤维修工程
	清淤维修山塘3座
	6
	6
	
	波洲镇人民政府

	9
	凉伞镇
	凳寨村凉伞村
	小型农业水利设施
	凉伞镇2026年山塘清淤维修工程
	清淤维修山塘7座
	晃农组发〔2026〕8号
	14
	14
	
	凉伞镇
	凳寨村
凉伞村
	小型农业水利设施
	凉伞镇2026年山塘清淤维修工程
	清淤维修山塘4座
	8
	8
	
	凉伞镇人民政府

	10
	林冲镇
	大堡村
地甫村
	小型农业水利设施
	林冲镇2026年山塘清淤维修工程
	清淤维修山塘4座
	晃农组发〔2026〕8号
	8
	8
	
	林冲镇
	大堡村
地甫村
	小型农业水利设施
	林冲镇2026年山塘清淤维修工程
	清淤维修山塘6座
	12
	12
	
	林冲镇人民政府
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